Отчет по плану мероприятий по реализации в 2024 году стратегии социально-экономического развития

города Железногорска Курской области до 2025 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Вид документа | Источники финансирования мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |  |  |  |  |  | Примечание | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (ожидаемый результат) | Плановое значение 2024 год |  | Фактическое значение 2024 год |  | Отклонение |  |  |
| I | Приоритетное направление: Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегическая цель: Создание условий для привлечения инвестиций, реализация проектов диверсификации экономики, усиление конкурентоспособности существующих предприятий обрабатывающей промышленности, создание новых высокотехнологичных производств, вывод и расширение присутствия предприятий города на внутреннем и внешнем рынках. Создание условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование стратегической задачи: Институциональное развитие экономики города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение опроса субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории города Железногорска, об оценке состояния и развития конкурентной среды и уровне административных барьеров на рынках товаров и услуг | - Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»; - Соглашение от 31.07.2020 между комитетом по экономике и развитию Курской области и Администрацией города Железногорска о внедрении стандарта развития конкуренции в Курской области | - | Анкетирование субъектов предпринимательской деятельности | Не менее 60 ед. |  | 105 ед. |  | + 45 ед. | - | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска совместно с хозяйствующими субъектами города Железногорска |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела | - Постановление администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»; - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | Бюджетные источники | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела | 4 субъекта |  | 5 субъектов |  | + 1 субъект | - | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска совместно с хозяйствующими субъектами города Железногорска |
| 1.1.3. | Проведение организационной работы по участию хозяйствующих субъектов города Железногорска в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах в целях продвижения продукции | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | Собственные средства хозяйствующих субъектов | Проведение, ярмарок, выставок | Не менее 8 единиц |  | 11 единиц |  | + 3 единицы | 1) подготовка к участию, содействие в организации представления города Железногорска на проводимой XXIII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка-2024»; 2) организация совместно с Центром «Мой бизнес» проведения 02.03.2024 на территории города Железногорска выставки-продажи для самозанятых»; 3) 28.09.2024 – организация и проведение сельскохозяйственной ярмарки, приуроченной ко Дню города Железногорска; 4) проведены 5 межрегиональных и специалированных ярмарок на территории города Железногорска 5) с 25.12.2024 по 07.01.2025 – проведение на территории города Железногорска новогодней выставки-продажи; 6)Участие хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса г. Железногорска: -в областном конкурсе «Предприниматель года Курской области» по итогам деятельности ООО «Сакартвело» стало победителем в номинации «Предприниматель года в сфере услуг»; - в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области по итогам деятельности ООО «Выдумщики» заняло 2 место. | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска совместно с хозяйствующими субъектами города Железногорска |
| 1.1.4. | Создание условий для развития торговой деятельности и сферы услуг в целях удовлетворения потребности и обеспечения доступности товаров и услуг для населения города Железногорска Курской области | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | Собственные средства хозяйствующих субъектов | Количество новых предприятий розничной торговли и сферы услуг | Не менее 2 единиц |  | 8 единиц |  | + 6 единиц | - 2 предприятия розничной торговли: магазин «Вкусно тут» по ул. Гайдара, 6 и магазин «Красное и белое» по ул. Гагарина, 35; – 3 предприятия общественного питания: кафе-столовая «Стева» по ул. Гайдара, 9, ресторан «Быковский» по ул. Ленина, 87 и ресторан «4 сезона» по ул. Ленина, 13; - 3 предприятия бытового обслуживания: парикмахерская «Простые стрижки» по ул. Димитрова 8/5, мастерская красоты «Счастье» по ул. Ленина, 48 и парикмахерская «Викчик» по ул. Ленина, 48. | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска совместно с хозяйствующими субъектами города Железногорска |
| 1.1.5. | Упорядочение нестационарной торговли. Повышение технического уровня предприятий торговли и общественного питания за счет строительства и реконструкции действующих объектов | - Постановление Правительства Курской области от 02.08.2023 № 857-пп «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Курской области»; - Постановление Администрации города Железногорска от 20.01.2022 № 102 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Железногорска»; - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | Собственные средства хозяйствующих субъектов | Нормативы минимальной обеспеченности населения города Железногорска площадью (количеством): - стационарных торговых объектов; - нестационарных торговых объектов; - торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | 280 шт. 58 шт. 4 шт. |  | 475 шт. 202 шт. 4 шт. |  | +195 шт. +144 шт. - | - - - | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска совместно с хозяйствующими субъектами города Железногорска |
| 1.1.6. | Ежегодное проведение оценки налоговых расходов, отмена неэффективных налоговых льгот | - Постановление Администрации города Железногорска от 16.10.2020 № 1897 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования «город Железногорск» Курской области» | Бюджетные источники | Количество эффективных налоговых льгот | 13 ед. |  | 14 ед. |  | +1 ед. | В 2024 году проведена оценка налоговых расходов за 2023 год, в результате из 14 установленных льгот, 7 признаны недостаточно эффективными. Приказом Управления финансов от 15.10.2024 № 128 (в редакции приказа) утвержден перечень налоговых расходов на 2024-2027 годы в количестве 10 ед., оценка которых будет проводиться в 2025г. | Управление финансов Администрации города Железногорска |
| 1.1.7. | Обеспечение поступлений доходов бюджета города Железногорска | Взаимодействие с заинтересованными структурами (в том числе с налоговыми и правоохранительными органами) по повышению собираемости налогов и сборов, сокращению задолженности хозяйствующих субъектов в бюджет города Железногорска Курской области | - | Объем поступлений доходов бюджета города Железногорска всего, в том числе по: налоговым и неналоговым доходам безвозмездным поступлениям | 3426 млн. руб. 1480 млн. руб. 1946 млн. руб. |  | 4100 млн. руб. 1844 млн. руб. 2256 млн. руб. |  | +674 млн. руб. +364 млн. руб. +310 млн.руб. | Исполнение доходной части бюджета города составило 119,7 %. Перевыполнение сложилось за счет увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов, в том числе по налогу на доходы физических лиц с доходов, превышающих 5 млн. руб., а также поступления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Управление финансов Администрации города Железногорска |
| 1.1.8. | Актуализация данных о свободных земельных участках, предлагаемых инвесторам для создания промышленных предприятий | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | - | Актуализация информации на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области | Не реже 1 раза в год |  | 3 раза в год |  | - | Реестр земельных участков для предложения их потенциальным инвесторам размещен на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области | Управление имущества Администрации города Железногорска (далее УМИ) |
| 1.1.11. | Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - Решение Совета по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 12.12.2018 № 7 | Бюджетные источники | Достижение целевых показателей проекта по итогам года в части касающейся города Железногорска | 100 % |  | 100 % |  | 0% | Было выполнено благоустройство 7 дворовых и 1 общественной территорий города. Финансирование осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска (далее – УГХ) |
| 1.1.12. | Содействие развитию экскурсионной сети промышленного туризма | - Закон Курской области от 14.12.2020 № 100-ЗКО «О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года» | - | Организация посещений музея и смотровой площадки карьера Михайловского горно-обогатительного комбината | Не менее 4 темати-ческих меропри-ятий |  | Проведено 23 темати-ческих мероприятия |  | +19 | - | МУК «ЖКМ», Управление культуры Администрации города Железногорска |
| 1.2 | Наименование стратегической задачи: Создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ведение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | - Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | - | Актуализация информации на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области | Не реже 1 раза в год |  | 5 раз в год |  | - | Перечень муниципального имущества размещен на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области по ссылке: https://adminzhel.ru/administration-city/info/property-for-business/ | УМИ |
| 1.2.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании «город Железногорск» Курской области | - Постановление Администрации города Железногорска от 24.12.2021 № 2562 «Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции в муниципальном образовании «город Железногорск» Курской области и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «город Железногорск» Курской области на 2022-2025 годы» | - | Достижение целевых показателей («дорожной карты») по содействию развития конкуренции | Не менее 90 % |  | 100 % |  | Целевые показатели достигнуты по всем 14 рынкам |  | Управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска (далее – УЭиИП) совместно со структурными подразделениями Администрации города Железногорска |
| 1.2.3 | Информирование субъектов МСП о мерах финансовой поддержки АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | - | Размещение актуальной информации о мерах поддержки МСП на официальном сайте МО «город Железногорск» Курской области | Не реже 1 раза в год |  | 1 раз в год |  | - | На официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области в разделе «Малый бизнес» размещен раздел «Корпорация МСП», при в ходе в который пользователь попадает на официальный сайт АО «Корпорация «МСП», где хозяйствующие субъекты могут получить необходимую информацию о поддержке бизнеса. Кроме того, информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан о мерах государственной поддержки производится путем: 1) рассылки информации по электронной почте; 2) проведения консультаций субъектов МСП и физических лиц по вопросам получения финансовой поддержки, по действующему законодательству РФ. | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска |
| 1.2.4. | Консультирование субъектов МСП и самозанятых граждан по вопросам получения финансовой поддержки от центра «Мой бизнес», Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, Администрации города Железногорска | Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | - | Консультирование субъектов МСП и самозанятых граждан при их обращении о формах поддержки | Не менее 40 единиц |  | 54 единицы |  | + 14 единиц | - | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска |
| 1.2.5. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам в получении микрозаймов в Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» | Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | - | Предоставление характеристик для получения микрозаймов | Не менее 8 субъектов |  | 16 субъектов |  | + 8 субъектов | - | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска |
| 1.2.6 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Железногорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности | Постановление администрации города Железногорска от 07.12.2015 № 3279 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Железногорска» | - | Количество проектов нормативных правовых актов прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия | Не менее 1 единицы в год |  | 8 единиц |  | + 7 единиц | - | УЭиИП совместно с разработчиком проекта и представителями интересов субъектов МСП |
| 1.2.7. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов города Железногорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности | Постановление администрации города Железногорска от 24.12.2015 № 3529 «О порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Железногорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | - | Количество нормативных правовых актов прошедших экспертизу | Не менее 1 единицы в год |  | 3 единицы |  | + 2 единицы | - | УЭиИП совместно с разработчиком нормативного акта и представителями интересов субъектов МСП |
| 1.2.8. | Привлечение инвестиций в экономику города | -Постановление Администрации города Железногорска от 13.10.2023 № 2564 «Об одобрении прогноза социально - экономического развития города Железногорска на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» | Бюджетные источники, внебюджетные средства | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | 8 641,6 млн. руб. |  | 20 468,5 млн. руб. |  | + 11 826,9 млн. руб. | Рост объемов инвестиций в основной капитал сложился за счет реализации инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» и за счет реализации инвестиционных проектов особой экономической зоны. | УЭиИП совместно с хозяйствующими субъектами города Железногорска |
| 1.2.9 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера» | Программа капитальных затрат АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» | Собственные средства предприятия | Обеспечение производства магнетитового концентрата не менее 17,0 млн. тонн в год | 4 613,5 млн. руб. |  | 3 876,2 млн. руб. |  | (-737,3) млн. руб. | Изменение методологии учета затрат | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 1.2.11 | Модернизация и техническое перевооружение производств | Стратегия развития Группы предприятий «ГОТЭК» | Собственные средства предприятия | Повышение качества выпускаемой продукции Увеличение объёмов производства | 386,4 млн. руб. |  | 230,9 млн. руб. |  | (-155,5) млн.руб. | На снижение показателя повлияли рост курса валют и удорожание заемных средств | Группа предприятий «ГОТЭК» |
| 1.2.12. | Формирование Инвестиционного паспорта муниципального образования «город Железногорск» Курской области (по итогам года) | - Распоряжение Администрации города Железногорска от 19.02.2019 № 237 «О формировании инвестиционного паспорта муниципального образования «город Железногорск» Курской области | - | Актуализация информации на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области | Не реже 1 раза в год |  | Инвестиционный паспорт муниципального образования «город Железногорск» актуализирован и размещен на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области |  |  | Постановление Администрации города Железногорска от 28.06.2024 № 1698 «Об утверждении Инвестиционного паспорта муниципального образования «город Железногорск» Курской области» | УЭиИП совместно со структурными подразделениями Администрации города Железногорска |
| 1.2.13 | Реализация инвестиционных проектов резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс» (ОЭЗ) | - Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 № 244 «О создании на территориях муниципальных образований «город Железногорск» и «Железногорский район» Курской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» | Внебюджетные средства | Количество резидентов | Не менее 3 ед. |  | 4 ед. |  | На 01.01.2024 подписаны Соглашения о намерениях с 4 якорными резидентами: - ООО «Михайловский ГБЖ», проект «строительство завода по производству горячебрикетированного железа»; - ООО «Передовые технологии машиностроения», проект «Организация производства полиэфира на основе диметилтерефталата»; - ООО «Железногорский завод РТИ», проект «строительство завода по производству резинотехнических изделий»; - ООО «Цинкум», проект «строительство завода по производству вельц-оксид цинка» |  | УЭиИП, резиденты особой экономической зоны |
| 1.2.13.1 | Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству резинотехнических изделий» | Соглашения о создании в Курской области особой экономической зоны (ОЭЗ) «Третий полюс» | Собственные и привлеченные средства | Увеличение производства резиновых смесей, переработка вторичного сырья. Объем инвестиций | 53,0 млн. руб. |  | 103,0 млн. руб. |  | + 50,0 млн. руб. | - | ООО «Железногорский завод РТИ», УЭиИП |
| 1.2.13.2 | Организация производства полиэфира на основе диметилрефлата | Соглашения о создании в Курской области особой экономической зоны (ОЭЗ) «Третий полюс» | Собственные и привлеченные средства | Создание современной технологической линии получения модифицированных полимерных материалов с заданными функциональными свойствами. | 145,0 млн. руб. |  | 85,2 млн. руб. |  | (-59,8) млн.руб. | Отклонение связано с задержкой получения разрешения на реконструкцию здания и соответственно на поведение строительно-монтажных работ | ООО «Передовые технологии машиностроения», УЭиИП |
| 1.2.13.3 | Строительство завода по производству вельц-оксида цинка | Соглашения о создании в Курской области особой экономической зоны (ОЭЗ) «Третий полюс» | Собственные и привлеченные средства | Производство вельц-оксида цинка. Объем инвестиций. | 4 992,8 млн. руб. |  | 4 125,9 млн. руб. |  | (-866,9) млн. руб. | - | ООО «Цинкум», УЭиИП |
| 1.2.13.4 | Строительство комплекса промышленных объектов для производства горячебрикетированного железа | Соглашения о создании в Курской области особой экономической зоны (ОЭЗ) «Третий полюс» | Собственные и привлеченные средства | Производство горячебрикетирован-ного железа в объеме 2,08 млн. тонн в год. Объем инвестиций | 44,0 млн. руб. |  | 80,01 млн. руб. |  | +36,01 млн. руб. | - | ООО «Михайловский ГБЖ», УЭиИП |
| 1.2.14. | Предоставление земельных участков в собственность или аренду без проведения торгов | Административный регламент предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, в собственность или аренду без проведения торгов» (постановление Администрации города Железногорска от 17.11.2022 № 3081) | - | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, в собственность или аренду без проведения торгов, календарных дней | не более 30 кал. дней |  | 30 кал. дней |  | - | В соответствии с Федеральный закон от 05.12.2022 № 509-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 3.5 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» с 01.01.2023 срок предоставления указанной муниципальной услуги составляет не более 20 календарных дней | УМИ |
|  |  | Административный регламент предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, в собственность или аренду на торгах» (постановление Администрации города Железногорска от 17.11.2022 № 3082) | - | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, в собственность или аренду на торгах, календарных дней | не более 60 кал. дней |  | 60 кал. дней |  | - | Актуализация административного регламента предоставления указанной муниципальной услуги планируется при его утверждении постредством сервиса «Конструктор цифровых регламентов» | УМИ |
| 1.2.15. | Сокращение сроков процедур, связанных с выдачей градостроительного плана земельного участка | Административный регламент предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (постановление Администрации города Железногорска от 01.12.2022 № 3257) | - | Выдача градостроительного плана земельного участка, рабочих дней | Не более 14 раб. дней |  | 12 раб. дней |  | +2 раб. дня |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрация города Железногорска |
| 1.2.16. | Сокращение сроков процедур, связанных с выдачей разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Административный регламент предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (постановление Администрации города Железногорска от 01.12.2022 № 3256) | - | Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, рабочих дней | Не более 5 раб. дней |  | - |  | - | В связи с вступлением в силу Закона Курской области от 13.03.2023 № 6-ЗКО, с 01.01.2024г. услуга не предоставляется | Управление архитектуры и градостроительства Администрация города Железногорска/ |
| 1.2.17. | Сокращение сроков процедур, связанных с получением разрешений на строительство инвестиционных объектов | Административный регламент предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» (постановление Администрации города Железногорска от 01.12.2022 № 3258) | - | Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, рабочих дней | Не более 5 раб. дней |  | - |  | - | В связи с вступлением в силу Закона Курской области от 13.03.2023 № 6-ЗКО, с 01.01.2024г. услуга не предоставляется | Управление архитектуры и градостроительства Администрация города Железногорска |
| 1.2.18. | Упрощение подключения (технологического присоединения) к централизованным системам теплоснабжения и горячего водоснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 №2130 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ и признании утратившими силу отдельных актов Правительства РФ и положений отдельных актов Правительства РФ» | - | Сроки подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, рабочих дней | Не более 20 раб. дней |  | 20 раб. дней |  | - | - | УГХ, МУП «Гортеплосеть» |
|  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 №2115 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ» | - | Сроки подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения, рабочих дней | Не более 20 раб. дней |  | 20 раб. дней |  | - | - | УГХ, МУП «Гортеплосеть» |
| 1.2.19. | Упрощение подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» | - | Сроки подготовки и направления заявителю договора о подключении к электрическим сетям (малый и средний бизнес до 150 кВт), рабочих дней | Не более 10 раб. дней |  | 10 раб. дней |  | - | - | УГХ, МУП «Горэлектросети» |
| 1.2.20. | Упрощение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 №2130 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ и признании утратившими силу отдельных актов Правительства РФ и положений отдельных актов Правительства РФ» | - | Сроки подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, рабочих дней | Не более 20 раб. дней |  | 20 раб. дней |  | - | - | УГХ, МУП «Горводоканал» |
| II | Приоритетное направление: Развитие человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Стратегическая цель: Обеспечение потребности человека в области образования, здравоохранения, развитие институтов гражданского общества. Создание комфортных условий проживания населения за счет повышения уровня занятости, развития социальной инфраструктуры и развития современных технологий в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование стратегической задачи: Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города Железногорска | Участие в мероприятиях национального проекта «Здравоохранение» | Бюджетные источники | Закупка нового оборудования в учреждения здравоохранения города Железногорска |  | 0 | 0 |  | - | В 2024 году финансирование на данные на мероприятия не осуществлялось | ОБУЗ «Железногорская городская больница» |
| 2.1.2. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | Участие в мероприятиях национального проекта «Здравоохранение» | Бюджетные источники | Рост числа врачей на 10 000 человек населения | 32 ед. |  | 39 ед. |  | + 7 ед. | Количество врачей: в 2022 году – 295 чел.; в 2023 году – 363 чел., в 2024 году – 370 чел. | ОБУЗ «Железногорская городская больница» |
| 2.1.3. | Увеличение числа спортивных сооружений в городе Железногорске | - Постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 №2863 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» | Бюджетные источники | Уровень обеспеченности населения города Железногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 48,5 % |  | 59,4 % |  | + 10,9 % | По состоянию на 31.12.2024 в городе Железногорске 168 спортивных сооружений | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска |
| 2.1.4. | # Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | - Постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 №2863 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» | # Бюджетные источники | Доля жителей города Железногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Железногорска | # 48,8 % |  | # 57,3 % |  | # +8,5 % | Количество жителей города Железногорска систематически занимающихся физической культурой и спортом по состоянию на 31.12.2024 года составило – 50 081 человека. В городе развивается 41 вида спорта. В 2024 году проведено 154 спортивных мероприятий. | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска |
| 2.1.5. | Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса; материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд (отдельных спортсменов) города Железногорска | - Постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2863 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» | Бюджетные источники | Доля спортсменов имеющих спортивные разряды и звания в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | 33,6 % |  | 39,2 % |  | + 5,6 % | Присвоено спортивных разрядов 808 чел., из них: - кандидатов в мастера спорта 28, - 1 разряд – 34 чел. Присуждены другие государственные почетные звания и награды – 2 человека. | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска |
| 2.2. | Наименование задачи: Развитие образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Развитие системы дошкольного образования | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Удельный вес численности детей дошкольных организаций в возрасте от 1,5 до 7(8) лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому ФГОС ДО | 100 % |  | 100% |  | - | - | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.2. | Развитие системы общего образования | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся | 100% |  | 100% |  | - | - | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.3. | Внедрение открытой информационной образовательной среды | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 92,9% |  | 100% |  | +7,1% | - | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.4. | Создание условий для формирования эффективной системы выявления и развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, охваченных олимпиадным движением, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 50% |  | 63,0 % |  | +13,0 % | Привлечение к участию в олимпиадах обучающихся 4-8 классов | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.5. | Подготовка педагогов дополнительного образования на основе персонифицированной модульно-накопительной системы повышения квалификации | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Доля педагогических работников дополнительного образования, прошедших повышение квалификации, от общей численности педагогов учреждений дополнительного образования | 5 % |  | 30,5 % |  | +25,5 % | Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» потребовала систематического повышения квалификации педагогов не менее 1 раза в три года | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.6. | Развитие системы дополнительного образования | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, внеурочной деятельностью | 85 % |  | 74% |  | (-11%) | Уменьшение контингента | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.7. | Развитие молодежного научно-технического творчества (поддержка научных обществ, организация специализированных классов, усиление исследовательской компоненты в учебной и внеурочной деятельности, внедрение виртуальных научно-образовательных лабораторий, взаимодействие с сетевыми школами и организациями) | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Доля обучающихся, занимающихся естественнонаучной и технической деятельностью | 20% |  | 11,1 % |  | (-8,9%) | Кадровый дефицит педагогов естественно-научной и технической направленности | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.8. | Развитие системы ранней профориентации, в том числе участие в реализации российского проекта «Билет в будущее» | Соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 09.07.2021 | Бюджетные источники | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | 30% |  | 50% |  | +20% | Расширение программ, направленных на раннюю профориентацию | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.9. | Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности | 17% |  | 17% |  | - | - | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.10. | Обновление и расширение инфраструктуры школьного образования | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | 18 % |  | 14% |  | (-4%) | Произведен капремонт Лицея №5 | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.2.11 | Организация оздоровления и отдыха детей | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджетные источники | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | не менее 23 % |  | 23% |  | - | - | Управление образования Администрации города Железногорска |
| 2.3 | Наименование стратегической задачи: Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории города Железногорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | - Постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2864 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» | Бюджетные источники | Процент выполнения целевых индикаторов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» | 100% |  | 100 % |  | - | - | УСЗОЗН города Железногорска МКУ «ЦСВ» г.Железногорска |
| 2.3.2. | Реализация социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых программ | - Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | Бюджетные источники | Количество реализованных социально значимых программ | 1 ед. |  | 1 ед. |  | - | Между Администрацией города Железногорска и общественными организациями сложились деловые партнерские отношения, направленные на решение вопросов защиты прав и интересов инвалидов, поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в конкурсах на получение грантов | УСЗОЗН города Железногорска совместно с СОНКО |
| 2.3.3. | Предоставление социально-реабилитационных услуг инвалидам и семьям, воспитывающих детей-инвалидов социально ориентированными некоммерческими организациями | - Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | Областной бюджет, грантовые средства | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социально-реабилитационных услуг | 3 ед. |  | 3 ед. |  | -. | - Железногорское отделение Курской областной организации Всероссийского общества инвалидов; - Железногорская городская общественная организация инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Равенство»; - Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальной адаптации «Мы вместе»» | УСЗОЗН города Железногорска совместно с СОНКО |
| 2.3.4. | Организация мероприятий по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку, в приемную семью и иные формы семейного устройства | - Постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2864 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» | - | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, в приемную семью и иные формы семейного устройства | 90 % |  | 100% |  | + 10% | - | УСЗОЗН города Железногорска |
| 2.3.5. | Осуществление выплат на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье | - Постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2864 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» | Областной бюджета | Удельный вес замещающих семей, получивших выплаты на содержание ребенка | 100 % |  | 100% |  | - | - | УСЗОЗН города Железногорска |
| 2.3.6. | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | - Постановление администрации города Железногорска от 07.11.2014 № 2834 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Бюджетные источники Средства областного бюджета – 19 570,662 тыс.руб. Всего выделено средств из бюджетов всех уровней – 56 276,7 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет – 3 039,6 тыс.руб.; областной бюджет – 46 130,9 тыс.руб.; местный бюджет – 7 106,1 тыс. руб. | Количество граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | 15 ед. 40 семей |  | 135 ед. 29 семей |  | (- 2 ед.) (-11) семей | - - | УГХ, УСЗОЗН УГХ, УСЗОЗН |
| 2.3.7. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком, включая обучение в другой местности | Определение профессии (специальности) обучения, подбор базы обучения, направление граждан на профессиональное обучение или на получение дополнительного профессионального образования в организации, осуществляющие образовательную деятельность | Средства регионального бюджета | Количество безработных граждан прошедших обучение в том числе: - безработные; - женщин находящихся в д/о до 3-х лет | 30 чел. 20 чел. - |  | 68 чел 15 чел. |  | +38 чел. (- 3 чел.) | - - | ОКУ «ЦЗН Курской области» (межрайонный кадровый центр занятости населения «Железногорский») |
| 2.3.8. | Сопровождение при содействии занятости инвалидов | Оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя | Средства регионального бюджета | Количество трудоустроенных инвалидов | 3 чел. |  | 1 чел |  | (-2 чел.) | - | ОКУ «ЦЗН Курской области» (межрайонный кадровый центр занятости населения «Железногорский») |
| 2.3.9. | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | - Постановление Администрации Курской области от 20.09.2013 №659-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | - | Уровень регистрируемой безработицы в городе Железногорске | Не более 1 % |  | 0,05% |  | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 01.01.2024 составила 29 человек |  | ОКУ «ЦЗН Курской области» (межрайонный кадровый центр занятости населения «Железногорский») |
| 2.4. | Наименование стратегической задачи: Развитие культурного потенциала населения и воспитание молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Развитие музейного дела | - Постановление администрации города Железногорска Курской области от 10.11.2014 № 2857 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» | Бюджетные источники | Количество экспонатов музейного фонда на конец года | 44 900 единиц |  | 46 512 единиц |  | + 1 612 единиц | Фонды музея ежегодно пополняются новыми экспонатами | Управление культуры Администрации города Железногорска |
| 2.4.2. | Комплектование документных (книжных) фондов муниципальных библиотек | - Постановление администрации города Железногорска Курской области от 10.11.2014 № 2857 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске» | Бюджетные источники | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | 34 единицы |  | 20 единиц |  | (- 14) единиц | Ветхость книжного фонда превышает количество новых поступлений - | Управление культуры Администрации города Железногорска |
| 2.4.3. | Вовлечение молодежи в реализуемые исполнительной властью проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» | Бюджет города Железногорска | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в общей численности молодежи города Железногорска | Не менее 27 % |  | 27 % |  | - | - | Управление образования Администрации города Железногорска |
|  | Приоритетное направление: Создание комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Стратегическая цель: Формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для полноценного раскрытия человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наименование стратегической задачи: Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение ввода в эксплуатацию жилых домов | - Распоряжения Администрации Курской области от 24.01.2023 № 40-рп «О планируемых объектах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годы» | Внебюджетные источники | Достижение контрольных показателей по вводу жилья | 77,846 тыс.м2 |  | 17,345 тыс.м2 |  | (-60,501) тыс.м2 | Причинами отклонения от планового значения ввода жилья на 2024 год являются: отсутствие выданных разрешений на строительство на объем стоящегося жилья в 2024 году, в соответствии с утвержденным плановым значением, перенос сроков ввода жилья застройщиками с 2024 на 2025 год | Управление архитектуры и градостроительства Администрация города Железногорска |
| 3.1.1 | Строительство и/или реконструкция тепловых сетей | - Постановление администрации города Железногорска Курской области от 07.11.2014 № 2834 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Бюджетные источники, собственные средства предприятий | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | 3,124 км |  | 4,176 км |  | +33,7 % | - | МУП «Гортеплосеть», УГХ |
| 3.1.2 | Строительство и/или реконструкция водопроводных сетей |  |  | Протяженность построенных и/или отремонтированных водопроводных сетей | 7,8 км |  | 0,265 км |  | (-7,535) км. | На не выполнение плановых показателей повлияло отсутствие финансирования из средств бюджета города Железногорска | МУП «Горводоканал», УГХ |
| 3.1.3 | Строительство и/или реконструкция канализационных сетей |  |  | Протяженность построенных и/или отремонтированных канализационных сетей | 1,5 км |  | 0 км |  | (- 1,5 )км. |  | МУП «Горводоканал», УГХ |
| 3.1.4 | Модернизация и строительство ЛЭП, ВЭЛ |  |  | Протяженность модернизированных и/или построенных ЛЭП | 2,0 км |  | 0 |  | (- 2,0) км. |  | МУП «Горэлектросети», УГХ |
| 3.2. | Наименование стратегической задачи: Комплексное благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Постановление администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» | Бюджетные источники | Доля отремонтированных автомобильных дорог | 10 % |  | 10 % |  | - | - | УГХ, МКУ «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности» города Железногорска |
| 3.2.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | - Постановление администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» | Бюджетные источники | - нанесение линий горизонтальной разметки; - установка дорожных знаков, замена дорожных знаков, не соответствующих требованиям; - оборудование дополнительных светофорных объектов и реконструкция действующих | Объем 11 000 м2 100 шт. 10 шт. |  | Объем 9 623,0 м2 173 шт. 13 шт. |  | (-12,5 %) +73 % + 30% |  | УГХ, МКУ «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности» города Железногорска |
| 3.2.3. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области | - Постановление администрации города Железногорска от 29.12.2017 № 3304 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске» | Финансирование: 2024 год: ФБ-34275,22350 тыс. руб., ОБ –1607,91813 тыс. руб.; МБ – 3470,39937 тыс. руб. | Количество благоустроенных общественных территорий Количество благоустроенных дворовых территорий | 1 ед. 2 ед. |  | 2 ед. 2 ед. |  | + 1 ед. - |  | УГХ |
| 3.3. | Наименование стратегической задачи: Обеспечение безопасных условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Создание условий, направленных на предупреждение правонарушений. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка на территории города Железногорска | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 №2820 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска», утвержденная | # Бюджетные источники | Сокращение преступлений, совершенных на улицах города и общественных местах за отчетный период к уровню прошлого года | Не менее чем на 1 % |  | 2023 год - 445 ед.; 2024 год – 300 ед. |  | Преступность сократи лась на 32,6 % | Уровень преступности снизился в результате профилактической работы, направленной на обеспечение правопорядка на территории города Железногорска и уменьшения преступлений, совершенных на улицах и общественных местах | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска |
| 3.3.2. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 №2820 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска», утвержденная | - | Уровень преступности среди несовершеннолетних подростков от общего числа несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Железногорска | Не более 0,04 % |  | 0,06 % |  | + 1,5 раза | По отношению к предыдущему году в 1,5 раза возрос уровень правонарушений среди подростков. Увеличение преступности несовершеннолетних детей связано со сложившейся неблагоприятной обстановкой в семьях. Отсутствие доверительных отношений в семьях и со стороны родителей ненадлежащий контроль за поведением своих детей. Несформированность правового сознания несовершеннолетних детей. | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 3.3.3. | Совершенствование работы по обучению руководителей и специалистов по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, обеспечение проведения медицинских осмотров работников предприятий | - Постановление Администрации Курской области от 20.09.2013 №659-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | Собственные средства хозяйствующих субъектов | Проведено обучений по охране труда на производстве Проведена специальная оценка условий труда Проведены медицинские осмотры работников предприятий | 99,8% 98,0% 99,5% |  | 99,9% 99,2% 99,9% |  | +0,1 % +1,2 % +0,4 % | - | УЭиИП совместно с организациями всех форм собственности города Железногорска Курской области |
| 3.3.4 | Внедрение передового опыта в области безопасности и охраны труда с целью сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | - Трудовой кодекс РФ (статья 210); - Поручение Председателя Правительства РФ от 10.06.2010 № ВП – П12 – 3872 (пункт 3) | Собственные средства хозяйствующих субъектов | Сокращение технологических процессов, снижение тяжести труда, замена ручного труда, повышение уровня безопасности работников. |  |  |  |  |  |  | УЭиИП совместно с организациями всех форм собственности города Железногорска Курской области |
| 3.3.5. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | - Постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 №2822 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» | Бюджет города Железногорска | Доля создания резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера | 100 % |  | На территории города созданы и действуют: - координационные органы – КЧС и ОПБ города и организаций; - постоянно действующие органы управления - органы, специально уполномоченные решать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на муниципальном уровне и в организациях; - органы повседневного управления - единая дежурно-диспетчерская служба города и дежурно-диспетчерские службы организаций; - силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, система связи, оповещения и информационного обеспечения муниципального и объектовых уровней |  |  |  | МУ «УГОЧС» |
|  | Приоритетное направление: Экологическая безопасность и улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стратегическая цель: Применение «зеленых технологий» в промышленном производстве. Решение экологических проблем для максимально полного удовлетворения потребностей населения по формированию экологически чистой среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наименование стратегической задачи: Обеспечение безопасности окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проведение мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города | - Постановление администрации города Железногорска Курской области от 07.11.2014 № 2834 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Бюджет города Железногорска | Проведение работ по рекультивации закрытого полигона | 10 ед. |  | 0 |  | - | Работы по ликвидации полигона ТБО в 2024 году не провыодились | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска, УГХ |
| 4.1.2. | Проведение рекультивации нарушенных земель за счет добычи полезных ископаемых открытым способом | - Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель») | Собственные средства хозяйствующего субъекта | Проведена рекультивация земель |  |  |  |  |  |  | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 4.1.3. | Применение «зеленых технологий» в промышленном производстве | - Инвестиционные программы промышленных предприятий: ДКК-2. Техническое перевооружение системы газоочистки на печах ДСФ | Собственные средства хозяйствующего субъекта | Реализованы инвестиционные проекты по модернизации производства и совершенствованию технологий |  |  | На общую сумму 3 937,4 млн. руб. |  |  | Методология учета затрат | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» УЭиИП, промышленные предприятия (по согласованию) |
| 4.1.4. | Улучшение состояния окружающей среды | - Постановление администрации города Железногорска Курской области от 07.11.2014 № 2834 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Бюджет города Железногорска | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема выявленных | 100 % |  | 100 % |  | - | - | УГХ, Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска |
| 4.2. | Наименование стратегической задачи: Оздоровление окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и посадке зеленных насаждений | - Постановление администрации города Железногорска Курской области от 07.11.2014 № 2834 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Бюджет города Железногорска | Заседание Комиссии по зеленым насаждениям | Не реже 1 раза в квартал |  |  | 29 заседаний Комиссии | + 28 заседания | Заседание Комиссии по зеленым насаждениям проводятся по мере необходимости | УГХ |
| 4.2.2. | Проведение мероприятий по реконструкции (восстановлению) газонов и цветников | - Постановление администрации города Железногорска Курской области от 07.11.2014 № 2834 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Бюджет города Железногорска | Доля площади озелененной территории города, в общем объеме запланированной для озеленения площади | 100 % |  | 100 % |  | - | - | УГХ |
| 4.3. | Наименование стратегической задачи: Повышение уровня экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Организация проведения массовых экологических акций | - Постановление администрации города Железногорска Курской области от 07.11.2014 № 2834 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | - | Проведено экологических мероприятий (велопробеги, субботники, экологические акции) | Не менее 3 ед. |  | 2 ед. |  | (-1 ед.) |  | УГХ |
| 4.3.2. | Популяризация и поэтапное внедрение системы раздельного сбора мусра | - Постановление администрации города Железногорска Курской области от 07.11.2014 № 2834 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Бюджетные источники | Количество контейнеров предназначенных для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 96 ед. |  | 107 ед. |  | + 11 ед. |  | УГХ |