Таблица 1

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» за 2024 год

МУ «УГОЧС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы,  структурных элементов подпрограммы | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (соисполнитель,  участник) | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. | | | Причины невыполнения |
| начало | завершение | план | исполнено | Источники ресурсного обеспечения |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МУ «УГОЧС» | **Всего-84 473,83674**  **в т.ч.:**    51 548,06300  116,64700  32 809,12674  *980,01600* | **Всего-65 150,90538**  **в т.ч.:**    32 971,99659  116,64700  32 062,26179  *960,83980* | **Средства бюджета в т.ч.:**  средства федерального бюджета  средства областного бюджета,  средства городского бюджета, *в т.ч. платные и безвозмездные поступления* | **Бюджетные средства освоены на 77,1 % в т.ч.:**  средства федерального бюджета освоены на 63,9%  средства областного бюджета освоены на 100%  средства городского бюджета освоены на 97% |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МУ «УГОЧС»  (Администрация города Железногорска, Управление образования Администрации города Железногорска, Управление культуры  Администрации города Железногорска, Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска) | **Всего-84 473,83674**  **в т.ч.:**    51 548,06300  116,64700  32 809,12674  *980,01600* | **Всего-65 150,90538**  **в т.ч.:**    32 971,99659  116,64700  32 062,26179  *960,83980* | **Средства бюджета в т.ч.:**  средства федерального бюджета  средства областного бюджета,  средства городского бюджета, *в т.ч. платные и безвозмездные поступления* | **Бюджетные средства освоены на 77,1 % в т.ч.:**  средства федерального бюджета освоены на 63,9%  средства областного бюджета освоены на 100%  средства городского бюджета освоены на 97% |
| 3 | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение функционирования деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МУ «УГОЧС» | **Всего –**  **20 707,66236**  **в т.ч.**    20 707,66236  *972,81600* | **Всего –**  **20 390,95268**  **в т.ч.**  20 390,95268  *953,63980* | **Средства бюджета в т.ч.:**  средства городского бюджета, *в т.ч. платные и безвозмездные поступления* | Бюджетные средства освоены на 98,5%  Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств образовались за счет кредиторской задолженности за декабрь месяц 2024 года, согласно заключенных контрактов, срок оплаты которых в январе 2025 года |
| 4 | Основное мероприятие 2.2.  Создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МУ «УГОЧС»  (Администрация города Железногорска, Управление образования Администрации города Железногорска, Управление культуры  Администрации города Железногорска, Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска) | **Всего –**  **63 766,17438**  **в т.ч.:**  51 548,06300  116,64700  12 101,46438  *7,20000* | **Всего –**  **44 759,95270**  **в т.ч.:**  32 971,99659  116,64700  11 671,30911  7,20000 | **Средства бюджета в т.ч.:**  средства федерального бюджета  средства областного бюджета,  средства городского бюджета, *в т.ч. платные и безвозмездные поступления* | **Бюджетные средства освоены на 70,2 % в т.ч.:**  средства федерального бюджета освоены на 63,9% Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств по причине неполной загрузки пункта временного размещения  средства областного бюджета освоены на 100%  средства городского бюджета освоены на 96,4% |