- Таблица 1

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городе Железногорске» в 2024 г.

Управление культуры Администрации города Железногорска

ответственный исполнитель

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  | план |  | исполнено |  | источники ресурсного обеспечения |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Железногорске» Цели - Сохранение и развитие творческого потенциала города; сохранение культурного достояния и наследия; создание условий для развития новых форм музейной деятельности; сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций; внедрение новых методик и технологий в муниципальных учреждениях сферы культуры. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры Администрации города Железногорска. Соисполнители- Железногорская городская Дума, Администрация города Железногорска. Участники - муниципальные учреждения, подведомственные исполнителю и соисполнителям программы. | Всего – 167 084,63457 в т.ч.: 39,70200 0,00000 167044,93257 14 411,35836 |  | Всего – 166 494,30255 в т.ч.: 39,70200 0,00000 166464,60055 14 343,59498 |  | Средства бюджета, в т.ч.: средства федерального бюджета средства областного бюджета средства городского бюджета, в т.ч. платные и безвозмездные поступления | Бюджетные средства освоены на 99,6 % в т.ч. средства федерального бюджета освоены на 100 % средства областного бюджета освоены на 100 % средства городского бюджета освоены на 99.6 % |
| 2 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» Задачи подпрограммы: Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры; укрепление материально- технической базы учреждений и оснащение оборудованием; повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры; переоснащение муниципальных учреждений специализированным оборудованием и технологиями; развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры Администрации города Железногорска Участники - муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска | Всего – 3 136,36768 в т.ч.: 3 096,66568 0,00 39,70200 | Всего – 3 133,77504 в т.ч.: 3 094,07304 0,00 39,70200 |  | Средства бюджета, в т.ч.: средства городского бюджета средства областного бюджета средства федерального бюджета |  | Бюджетные средства освоены на 99,9 % Средства городского бюджета освоены на 99,98% Средства федерального бюджета освоены на 100% |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры Администрации города Железногорска Участники - муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска | Всего – 3 136,36768 в т.ч.: 3 096,66568 0,00 39,70200 | Всего – 3 133,77504 в т.ч.: 3 094,07304 0,00 39,70200 |  | Средства бюджета, в т.ч.: средства городского бюджета средства федерального бюджета |  | Бюджетные средства освоены на 99,9 %. Сложилась экономия средств п- на выплату заработной платы муниципальным служащим, в связи с больничными листами |
| 4 | Подпрограмма 2 «Наследие» Задачи подпрограммы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек; обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска; обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры Администрации города Железногорска Участники - муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска, | Всего – 53 275,91094 в т.ч.: 0,00 0,00 53 275,91094 618,28636 | Всего – 52 688,17156 в т.ч.: 0,00 0,00 52 688,17156 550,52298 |  | Средства бюджета, в т.ч.: средства федерального бюджета средства областного бюджета средства городского бюджета, в т.ч.: платные и безвозмездные поступления |  | Бюджетные средства освоены на 98,9 % |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Развитие музейного дела | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры Администрации города Железногорска Участники- муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска | всего - 11 133,03355 в т.ч.: 11 133,03355 498,40836 | всего - 10 878,44544 в т.ч.: 10 878,44544 430,64498 |  | Средства бюджета, в т.ч.: средства городского бюджета, в т.ч.: платные и безвозмездные поступления. |  | Бюджетные средства освоены на 97,7%, средства городского бюджета освоены на 97,7 %, бюджетные ассигнования не исполнены МУК «ЖКМ» в полном объеме в связи с тем, что оплата услуг (абонентская и повременная плата за использование линий связи; предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи; коммунальные услуги; обслуживание кондиционеров; обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации; организация автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации и передача данных; услуги по охране, за тревожную, охранную сигнализацию) произведенных в декабре 2024 года, согласно заключенным контрактам будет производиться в январе 2025 года. |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Развитие библиотечного дела | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры Администрации города Железногорска Участники - муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска | всего - 42 142,87739 в т.ч.: 42 142,87739 119,87800 | всего - 41 809,72612 в т.ч.: 41 809,72612 119,87800 |  | Средства бюджета, в т.ч.: средства городского бюджета, в т.ч.: платные и безвозмездные поступления |  | Бюджетные средства освоены на 99,2 % средства городского бюджета освоены на 99,2 %,, бюджетные ассигнования не исполнены МУК «ЦБС» в полном объеме в связи с тем, что оплата услуг (абонентская и повременная плата за использование линий связи; предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи; коммунальные услуги; расходы на оплату работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов; взносы региональному оператору; обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации; услуги по охране, за тревожную, охранную сигнализацию) произведенных в декабре 2024 года, согласно заключенных контрактов будет производиться в январе 2025 года. |
| 7 | Подпрограмма 3 «Искусство» Задача – сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций; создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры Администрации города Железногорска Соисполнители -Железногорская городская Дума, Администрация города Железногорска. Участники - муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска | всего – 110 672,35595 в т.ч.: 110 672,35595 13 793,07200 | всего – 110 672,35595 в т.ч.: 110 669,17595 13 793,07200 |  | Средства бюджета, в т.ч.: средства городского бюджета, в т.ч.: платные и безвозмездные поступления |  | Бюджетные средства освоены на 100%. |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 Развитие учреждений клубного типа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры Администрации города Железногорска Участники- муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры Администрации города Железногорска | всего – 110 148,04037 в т.ч.: 110 148,04037 13 793,072 | всего – 110 148,04037 в т.ч.: 110 148,04037 13 793,07200 |  | Средства бюджета, в т.ч.: средства городского бюджета, в т.ч.: платные и безвозмездные поступления |  | Бюджетные средства освоены на 100%, в том числе: средства городского бюджета освоены на 100 % |
| 9 | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Железногорская городская Дума Администрация города Железногорска | всего – 524,31558 50,45358 473,86200 | всего – 524,31558 50,45358 473,86200 |  | средства городского бюджета средства городского бюджета |  | Бюджетные средства освоены на 100%, в том числе: средства городского бюджета освоены на 100 % средства городского бюджета освоены на 100 % |