- Таблица 2

Достижение показателей результата муниципальной

программы «Развитие культуры в городе Железногорске» в 2024 г.

Управление культуры Администрации города Железногорска

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Железногорске» Цели программы: - сохранение и развитие творческого потенциала города; - сохранение культурного достояния и наследия; - создание условий для развития новых форм музейной деятельности; - сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций; - внедрение новых методик и технологий в муниципальных учреждениях сферы культуры | Управление культуры Администрации города Железногорска Соисполнители: Железногорская городская Дума, Администрация города Железногорска, УСЗОЗН города Железногорска. Участники - муниципальные учреждения, подведомственные исполнителю и соисполнителям программы. | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе (%) | 100 | 100 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» Задачи подпрограммы: - обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры; - укрепление материально- технической базы учреждений и оснащение оборудованием; - повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры; - переоснащение муниципальных учреждений специализированным оборудованием и технологиями; - развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры. | Управление культуры Администрации города Железногорска | - доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование (%) | 90 | 78,22 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Наследие» Задачи подпрограммы: - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек; - обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска; - обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; - повышение доступности и качества библиотечных услуг; - повышение доступности и качества музейных услуг | Управление культуры Администрации города Железногорска | 1. среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения (тыс. экз.) | 3,3 | 3,5 |
|  |  |  | - 2. количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения (ед. экз.) | 35 | 20,4 |
|  |  |  | 3. cреднее число посещений музея на 1000 жителей города (чел) | 210 | 189 |
|  |  |  | 4. количество экспонатов музейного фонда (ед) | 44078 | 46512 |
| 44. | Подпрограмма 3 «Искусство» Задачи подпрограммы: - сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций; - создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры | Управление культуры Администрации города Железногорска. Соисполнители - Железногорская городская Дума, Администрация города Железногорска, УСЗОЗН города | - 1. динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом (%) | 100 | 86 |
|  |  |  | - 2. динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом (%) | 100 | 86 |
|  |  |  | 3. динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду (%) | 102 | 99,5 |