ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в городе Железногорске»

| Ответственный исполнитель | Администрация города Железногорска (Управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) |
| --- | --- |
| Отчетная дата | за 2024 год |
| Дата составления отчета | «29» января 2025 года |
| Исполнитель | - Теряева Е. Н. консультант отдела планирования и инвестиций управления экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска |
|  | Телефон 8 (471-48) 7-64-04 |
|  | Адрес электронной почты: gekong@mail.ru |

Начальник управления экономики

и инвестиционной политики						       Л. Н. Иконникова

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Основными результатами реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» является:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- предупреждение рисков развития заболеваний на ранней стадии у работников муниципальной службы;

- обеспечение рабочих мест современными средствами вычислительной техники;

- создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих.

Общая численность муниципальных служащих в городе Железногорске по состоянию на 1 января 2025 года составила 166 человек.

В рамках реализации муниципальной программы созданы необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих.

В 2024 году 32 муниципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации, 14 муниципальных служащих участвовали в информационно-практических целевых семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления.

В целях определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципальных служащих занимаемым должностям, объективной оценки их работы комиссией было аттестовано 46 муниципальных служащих.

В отчетном году ожидаемые результаты муниципальной программы были достигнуты.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» в 2024 году выполнены.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» выполнялись следующие мероприятия:

Основное мероприятие № 1.1 «Организация деятельности и развитие муниципальной службы» по следующим направлениям:

* Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- увеличение вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений.

В рамках данного мероприятия проведено обучение муниципальных служащих.

* Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы:

- предупреждение рисков развития заболеваний на ранней стадии у работников муниципальной службы;

- обеспечение рабочих мест современными средствами вычислительной техники;

- создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечена бесперебойная работа информационных технологий структурных подразделений, созданы условия для повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, проведены мероприятия плановой диспансеризации.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» выделено семь целевых показателей (индикаторов). Достигнутые показатели (индикаторы) муниципальной программы за 2024 год представлены в таблице, приведенной ниже:

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Отчетный 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 32 | 32 | 100 % |
| 2. | Количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления, чел. | 14 | 14 | 100 % |
| 3. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, чел. | 46 | 46 | 100 % |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, % | 78 | 67 | 85,9 % |
| 5. | Доля рабочих мест укомплектованных современными средствами вычислительной техники, % | 100 | 100 | 100 % |
| 6. | Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, ед. | 0 | 0 | 100 % |
| 7. | Доля рабочих мест, обеспеченных комфортными условиями труда согласно СанПина, % | 100 | 100 | 100 % |

Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию» не был достигнут в связи с тем, что диспансеризация работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска была перенесена на 2025 год.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Данные об использовании бюджетных средств по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» отражены в таблице 1 к годовому отчету.

Общий объем финансирования из бюджета города Железногорска за 2024 год при плане - 12 008,63395 тыс. руб., составил – 11 526,42433 тыс. руб. (96,0 % от планового значения). Такой процент выполнения обусловлен тем, что неиспользованные лимиты бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение деятельности муниципальной службы (коммунальные услуги, услуги в области информационных технологий, услуги связи) будут израсходованы в январе 2025 года (за услуги, оказанные в декабре 2024 года).

На выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» израсходовано:

* мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы –          500,46758 тыс. руб. (работники направлены в служебные командировки, проведено обучение работников);

* мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы – 11 025,95675 тыс. руб. (обеспечена бесперебойная работа информационных технологий, оплачены услуги по водоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению, вывозу мусора, приобретены основные средства и др.).

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2024 года в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» 8 раз вносились изменения:

- постановление Администрации города Железногорска от 07.03.2024 № 553 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710»;

- постановление Администрации города Железногорска от 25.04.2024 № 1119 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710»;

- постановление Администрации города Железногорска от 04.07.2024 № 1737 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710»;

- постановление Администрации города Железногорска от 25.07.2024 № 1914 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710»;

- постановление Администрации города Железногорска от 22.08.2024 № 2054 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710»;

- постановление Администрации города Железногорска от 19.09.2024 № 2259 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710»;

- постановление Администрации города Железногорска от 21.11.2024 № 2844        «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710»;

- постановление Администрации города Железногорска от 19.12.2024 № 3150 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710».

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Все запланированные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» в 2024 году были реализованы. На    96,0 % осуществлено финансирование мероприятий, при этом целевые индикаторы достигнуты на 98,0 %.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

  - степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

  - степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

  - уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

  - степень выполнения мероприятий программы.

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 98,0 % |
| Полнота использования бюджетных средств | 96,0 % |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 97,9 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 102,1 % |

В муниципальной программе выделено 7 показателей (индикаторов), средний процент выполнения целевых показателей составил 98,0 %. Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию» не был достигнут в связи с тем, что диспансеризация работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска была перенесена на 2025 год.

Плановый объем финансирования по муниципальной программе составил 12 008,63395 тыс. рублей, фактический - 11 526,42433 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 96,0 %. Такой процент использования бюджетных средств, связан с тем, что неиспользованные лимиты бюджетных ассигнований будут израсходованы в 2025 году.

В муниципальной программе выделено 48 контрольных событий, 47 контрольных событий выполнено в срок. Контрольное событие «Произведена диспансеризация работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска» не выполнено в связи с тем, что диспансеризация работников Управления городского хозяйства перенесена на 2025 год.

При полноте использования бюджетных средств на 96,0 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил    98,0 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 102,1 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  | Причины невыполнения |
|  |  | начало | завершение |  | план | исполнено | источники ресурсного обеспечения |  |
| 1 | «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» (Цели муниципальной программы: Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в городе Железногорске направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска; Администрация города Железногорска; Управление образования Администрации города Железногорска; Управление культуры Администрации города Железногорска; Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска; Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области;Железногорская городская Дума; Управление финансов Администрации города Железногорска; Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска. | 12 008,63395 | 11 526,42433 | Бюджет города Железногорска | Бюджетные средства освоены на 96,0 %. |
| 2 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий направленных на развитие муниципальной службы» (задачи подпрограммы 1: 1. Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих; 2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала; 3. Развитие механизма предупреждения коррупции муниципальной службы; 4. Оптимизация деятельности органов местного самоуправления; 5. Ежегодное проведение диспансеризации муниципальных служащих; 6. Обеспечение мероприятий по информатизации Администрации города.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска; Администрация города Железногорска; Управление образования Администрации города Железногорска; Управление культуры Администрации города Железногорска; Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска; Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области;Железногорская городская Дума; Управление финансов Администрации города Железногорска; Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска. | 12 008,63395 | 11 526,42433 | Бюджет города Железногорска | Бюджетные средства освоены на 96,0 %. |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. "Организация деятельности и развитие муниципальной службы" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска; Администрация города Железногорска; Управление образования Администрации города Железногорска; Управление культуры Администрации города Железногорска; Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска; Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области;Железногорская городская Дума; Управление финансов Администрации города Железногорска; Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска. | 12 008,63395 | 11 526,42433 | Бюджет города Железногорска | Бюджетные средства освоены на 96,0 % |
| 4 | Мероприятия направленные на развитие муниципальной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска)Соисполнители: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска; Администрация города Железногорска; Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области;Железногорская городская Дума; Управление финансов Администрации города Железногорска; Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска; Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска; Управление образования Администрации города Железногорска | 502,79788 | 500,46758 | Бюджет города Железногорска | Бюджетные средства освоены на 99,5 % . |
| 5 | Мероприятия направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска; Администрация города Железногорска; Управление образования Администрации города Железногорска; Управление культуры Администрации города Железногорска; Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска; Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области;Железногорская городская Дума; Управление финансов Администрации города Железногорска; Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска. | 11 505,83607 | 11 025,95675 | Бюджет города Железногорска | Бюджетные средства освоены на 95,8 %. Неиспользованные лимиты бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение деятельности муниципальной службы (коммунальные услуги, услуги в области информационных технологий, услуги связи) будут израсходованы в январе 2025 года (за услуги, оказанные в декабре 2024 года). |

|  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение показателей результата муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» (Цели муниципальной программы: Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в городе Железногорске направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих) |  | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. |  | 32 | 32 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» (задачи подпрограммы 1: 1. Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих; 2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала; 3. Развитие механизма предупреждения коррупции муниципальной службы; 4. Оптимизация деятельности органов местного самоуправления; 5. Ежегодное проведение диспансеризации муниципальных служащих; 6. Обеспечение мероприятий по информатизации Администрации города.) |  | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств | Количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно - практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления, чел. |  | 14 | 14 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. "Организация деятельности и развитие муниципальной службы" |  | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, чел. |  | 46 | 46 |  |
|  |  |  | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, % |  | 78 | 67 |  |
|  |  |  | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств | Доля рабочих мест укомплектованных современными средствами вычислительной техники, информационными и коммуникационными ресурсами, % |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств | Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, ед. |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств | Доля рабочих мест, обеспеченных комфортными условиями труда согласно СанПина% |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие муниципальной службы в городе Железногорске" за 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование структурного элемента, контрольного события | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  | запланированные |  |  |  | достигнутые |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности и развитие муниципальной службы | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  |  |  | Совершенствоавание механизмов развития муниципальной службы в городе Железногорске, создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих |  |  |  | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы. |  |  | Отсутствуют |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятия направленные на развитие муниципальной службы | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  |  |  | Совершенствоавание механизмов развития муниципальной службы в городе Железногорске |  |  |  | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы. |  |  | Отсутствуют |  |  |  |
| 3 |  | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. |  |  | Х | 30.11.2024 |  |  | Х |  | 30.11.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 4 |  | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная плата города Железногорска/ Воронина Е.Н. |  |  | Х | 30.11.2024 |  |  | Х |  | 30.11.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 5 |  | Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Работники Контрольно-счетной палаты города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Курской области | Контрольно-счетная плата города Железногорска/ Воронина Е.Н. |  |  | Х | 31.07.2024 30.11.2024 |  |  | Х |  | 31.07.2024 30.11.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 6 |  | Контрольное событие 4подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления финансов Администрации города Железногорска | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Конюхова Н.А. |  |  | Х | 30.11.2024 |  |  | Х |  | 30.11.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 7 |  | Контрольное событие 5 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Пилипец С.Л. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | 31.10.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 8 |  | Контрольное событие 6 подпрограммы 1. Работники Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Курской области | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Пилипец С.Л. |  |  | Х | 30.09.2024 |  |  | Х |  | 30.09.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 9 |  | Контрольное событие 7 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. |  |  | Х | 30.11.2024 |  |  | Х |  | 30.11.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 10 |  | Контрольное событие 8 подпрограммы 1. Работники Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Курской области | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Семыкина Н.В. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | 31.10.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 11 |  | Контрольное событие 9 подпрограммы 1. Работники Администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимых за пределами Курской области | Управление правового обеспечения, кадров и муниципальной службы Администрации города Железногорска / Грошевский Н.П. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | 31.10.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 12 |  | Контрольное событие 10подпрограммы 1.Проведено обучение муниципальных служащих Администрации города Железногорска | Управление правового обеспечения, кадров и муниципальной службы Администрации города Железногорска / Грошевский Н.П. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | 31.10.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 13 |  | Контрольное событие 11 подпрограммы 1. Работники Управления образования Администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Курской области | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  |  | Х | 31.07.2024 |  |  | Х |  | 31.07.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 14 |  | Мероприятия направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы | Администрация города Железногорска (управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска) Соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  |  |  | Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих |  |  |  | Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в структурных подразделениях администрации. Обеспечены условия для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. |  |  | Отсутствуют |  |  |  |
| 15 |  | Контрольное событие 12 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Железногорской городской Думе | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 16 |  | Контрольное событие 13 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для работников Железногорской городской Думы произведена | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 17 |  | Контрольное событие 14 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 18 |  | Контрольное событие 15 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | 31.10.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 19 |  | Контрольное событие 16 подпрограммы 1.Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Контрольно-счетной палате города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 20 |  | Контрольное событие 17 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты города Железногорска произведена | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 21 |  | Контрольное событие 18 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | 31.10.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 22 |  | Контрольное событие 19 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 23 |  | Контрольное событие 20 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 24 |  | Контрольное событие 21 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении финансов Администрации города Железногорска | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Конюхова Н. А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 25 |  | Контрольное событие 22 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для Управления финансов Администрации города Железногорска | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Конюхова Н. А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 26 |  | Контрольное событие 23 подпрограммы 1.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления финансов Администрации города Железногорска произведена | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Конюхова Н. А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 27 |  | Контрольное событие 24 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Пилипец С.Л. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 28 |  | Контрольное событие 25 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Пилипец С. Л. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Контрольное событие не выполнено |  |  | Контрольное событие не выполнено в связи с тем, что диспансеризация работников Управления городского хозяйства перенесена на 2025 год |  |  |  |
| 29 |  | Контрольное событие 26 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска произведена | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Пилипец С. Л. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 30 |  | Контрольное событие 27 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Пилипец С. Л. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 31 |  | Контрольное событие 28 подпрограммы 1.Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Пилипец С. Л. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 32 |  | Контрольное событие 29 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении муниципального имущества Администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О. В. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 33 |  | Контрольное событие 30 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О. В. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 34 |  | Контрольное событие 31 подпрограммы 1. Произведена диспансеризация работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О. В. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | 31.10.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Контрольное событие 32 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска произведена | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О. В. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Контрольное событие 33 Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении физической культуры и спорта Администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Семыкина Н.В. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 37 |  | Контрольное событие 34 подпрограммы 1.Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска произведена | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Семыкина Н.В. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 38 |  | Контрольное событие 35 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Семыкина Н.В. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | 31.10.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 39 |  | Контрольное событие 36 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Семыкина Н.В. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 40 |  | Контрольное событие 37 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Администрации города Железногорска | Управляющий делами Администрации города / Гладких Е.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 41 |  | Контрольное событие 38 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа спец. связи в Администрации города Железногорска | Управляющий делами Администрации города / Гладких Е.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 42 |  | Контрольное событие 39 подпрограммы 1.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Администрации города Железногорска произведена | Управляющий делами Администрации города / Гладких Е.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 43 |  | Контрольное событие 40 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для муниципальных служащих Администрации города Железногорска | Управляющий делами Администрации города / Гладких Е.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 44 |  | Контрольное событие 41 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для муниципальных служащих Администрации города Железногорска | Управляющий делами Администрации города / Гладких Е.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 45 |  | Контрольное событие 42 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении образования Администрации города Железногорска | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 46 |  | Контрольное событие 43 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления образования Администрации города Железногорска | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  |  | Х | 31.10.2024 |  |  | Х |  | 31.10.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 47 |  | Контрольное событие 44 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления образования Администрации города Железногорска произведена | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 48 |  | Контрольное событие 45 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления образования Администрации города Железногорска | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 49 |  | Контрольное событие 46 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении культуры Администрации города Железногорска | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Булавинцева И.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 50 |  | Контрольное событие 47 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления культуры Администрации города Железногорска | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Булавинцева И.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 51 |  | Контрольное событие 51 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления культуры Администрации города Железногорска произведена | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Булавинцева И.А. |  |  | Х | 31.12.2024 |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов реализации мер правового регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Вид акта |  |  |  | Основные положения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Сроки принятия |  |  |  |  |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение Железногорской городской Думы |  |  |  | О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими Администрации города Железногорска требований к служебному поведению |  |  |  | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами |  |  |  |  | 2015-2026 гг. (по мере возникновения необходимости) |  |  |  | - |  |  | В 2024 году изменения в решение Железногорской городской Думы от 03.09.2009 № 250-4-РД "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими города Железногорска Курской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" не вносились |  |  |  |  |  |