Таблица 3

Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм муниципальной программы

«Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске» в 2024 г.

| № п/п | Наименование структурного элемента, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | Запланированные |  | Достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере печати и массовой информации | Управление культуры Администрации города Железногорска (Булавинцева И.А.) |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | нет |
| 2. | Контрольное событие 1 Объем тиража изданных газет в год не менее 186 тыс. штук | Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Железногорские новости» (Фролова Е.А.) |  | Х |  | 31.12.2024 |  | Х |  | 31.12.2024 |  | Выпуск газеты - 186,0 тысяч штук |  | Выпуск газеты – 235,7 тыс. штук | нет |
|  | Контрольное событие 2 Объем размещенных в сетевом издании муниципальных правовых актов города Железногорска и иной официальной информации в год (в Мбайт) 2000 Мбайт | Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Железногорские новости» (Фролова Е.А.) |  | Х |  | 31.12.2024 |  | Х |  | 31.12.2024 |  | 2000 Мбайт |  | Вся заявленная информация была размещена в полном объеме (2622 Мбайт) | нет |

Таблица 1

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске» в 2024 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Объемы бюджетных ассигнований |  |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  | план | факт | Источники ресурсного обеспечения |  |
| 1. | «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске» Цели муниципальной программы: - создание в городе Железногорске условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации о деятельности главы города Железногорска и органов местного самоуправления муниципального образования «город Железногорск» Курской области; - сохранение и развитие муниципального информационного ресурса города Железногорска. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры Администрации города Железногорска Соисполнитель - Администрация города Железногорска (отдел по связям с населением и СМИ Администрации города Железногорска) Участники - МАУ «Редакция газеты «Железногорские новости» | 7053,75103 | 7053,75103 | городской бюджет | Бюджетные средства освоены на 100% |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных средств массовой информации» |  |  | Управление культуры Администрации города Железногорска Соисполнитель - Администрация города Железногорска (отдел по связям с населением и СМИ Администрации города Железногорска) Участники - МАУ «Редакция газеты «Железногорские новости» | 7053,75103 | 7053,75103 | городской бюджет |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере печати и массовой информации |  |  | Управление культуры Администрации города Железногорска Соисполнитель - Администрация города Железногорска (отдел по связям с населением и СМИ Администрации города Железногорска) Участники - МАУ «Редакция газеты «Железногорские новости» | 7053,75103 | 7053,75103 |  |  |

Таблица 2

Достижение показателей результата муниципальной программы

«Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске» в 2024 г.

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске» Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных средств массовой информации» Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере печати и массовой информации | Управление культуры Администрации города Железногорска Соисполнитель - Администрация города Железногорска (отдел по связям с населением и СМИ Администрации города Железногорска) Участники - МАУ «Редакция газеты «Железногорские новости» | Количество выпускаемых штук в год Объем размещенных в сетевом издании муниципальных правовых актов города Железногорска и иной официальной информации в год (в Мбайт) | 186,0 тыс. штук 2000 Мбайт | 235,7 тыс. штук 2622 Мбайт |