## Г.О. таб.1
Таблица 1
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан города Железногорска» в 2024 г.
Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Объем бюджетных ассигнований |  |  | Причины невыполнения
|  | начало | завершение |  | план (тыс. руб.) | исполнено (тыс. руб.) | источники ресурсного обеспечения
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Железногорска» Цели: - Эффективное исполнение муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска"; - обеспечение условий для реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) социально значимых программ; - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки; - всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска (Муниципальные учреждения, подведомственные исполнителю) | 327254.2161 | 321345.2937 | Всего: в том числе | Программа исполнена на 98,19%, в связи с заявительным характером предоставления социальных выплат, несвоевременной оплатой льготниками жилищно-коммунальных услуг, демографическими процессами , в том числе:
[5 empty] | 50832.93 | 48396.888 | федеральный бюджет | средства федерального бюджета исполнены на 95,21 %
[5 empty] | 258516.137 | 255046.0208 | областной бюджет | средства областного бюджета исполнены на 98,66 %
[5 empty] | 17905.1492 | 17902.3849 | городской бюджет | средства городского бюджета исполнены на 99,98 %
Целевые индикаторы достигнуты
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" Задачи подпрограммы: - обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории города Железногорска Курской области; - повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан; - проведение мониторинга достижения конечных результатов муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска"; - предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых программ | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 23016.362 | 23012586.69 | Всего: в том числе | Подпрограмма исполнена на 99,9 % , в связи с временной нетрудоспособностью работников в декабре 2024года и расторжением муницпальных контрактов (абонентская плата)
[5 empty] | 66.671 | 66.671 | федеральный бюджет
[5 empty] | 21566.753 | 21563.5374 | областной бюджет | Задачи подпрограммы выполнены.
[5 empty] | 1382.938 | 1382.3783 | городской бюджет
| Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2024-01-01 | 2024-12-31 | УСЗОЗН города Железногорска, МКУ "ЦСВ" | 66.671 | 66.671 | федеральный бюджет | Бюджетные средства освоены на 99,98 %, в связи с временной нетрудоспособностью работников в декабре 2024 года и расторжением муниципальных контрактов (абонентская плата)
[5 empty] | 21566.753 | 21563.5374 | областной бюджет
[5 empty] | 407.118 | 406.5583 | городской бюджет
| Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий некоммерческим организациям | 2024-01-01 | 2024-12-31 | УСЗОЗН города Железногорска | 0 | 0 | областной бюджет
[5 empty] | 975.82 | 975.82 | городской бюджет | Бюджетные средства освоены на 100 %
| Подпрограмма 2 " Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Задачи подпрограммы: - расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; - повышение охвата нуждающегося населения программами предоставления мер социальной поддержки. | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 277382.5821 | 271750.0798 | Всего: в том числе | Бюджетные средство освоены на 98,0 %, в связи с заявительным характером предоставления социальных выплат, демографическими процессами, несвоевременной оплатой ЖКУ
[5 empty] | 50766.259 | 48330.217 | федеральный бюджет | Задачи подпрограммы выполнены.
[5 empty] | 211952.978 | 208758.6952 | областной бюджет
[5 empty] | 14663.3451 | 14661.1676 | городской бюджет
| Основное мероприятие 2.1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2024-01-01 | 2024-12-31 | УСЗОЗН города Железногорска МКУ "ЦСВ" | 50766.259 | 48330.217 | федеральный бюджет | Бюджетные средства освоены на 97,9 %, в связи с заявительным характером предоставления социальных выплат, демографическими процессами, несвоевременной оплатой ЖКУ
[5 empty] | 211952.978 | 208758.6952 | областной бюджет
[5 empty] | 264.0175 | 264.0175 | городской бюджет
| Основное мероприятие 2.2. Оказание адресной социальной помощи гражданам | 2024-01-01 | 2024-12-31 | УСЗОЗН города Железногорска | 3 626, 55544 | 3624.3778 | городской бюджет | Бюджетные средство освоены на 99,9 %
| Основное мероприятие 2.3. Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальным служащим и лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Железногорска" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | УСЗОЗН города Железногорска | 10772.7722 | 10772.7722 | городской бюджет | Бюдетные средства освоены на 100 %
| Подпрограмма 3 " Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" Задачи подпрограммы: - создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей; - повышение в обществе престижа многодетной и социально благоустроенной семьи. | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 26855.272 | 26582.6273 | Всего: в том числе | Бюджетные средства освоены на 99 %, в связи с заявительным характером предоставления социальных выплат семьям с детьми (адресная социальная помощь в виде новогодних подарков для детей безработных граждан и детей-сирот, компенсации на оплату ЖКУ многодетным семьям, ежемесячное пособие на ребенка)
[5 empty] | 24996.406 | 24723.7882 | областной бюджет | Задачи подпрограммы выполнены.
[5 empty] | 1858.866 | 1858.8391 | городской бюджет
| Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций по опеке и попечительству | 2024-01-01 | 2024-12-31 | УСЗОЗН города Железногорска | 3023.2 | 3023.2 | областной бюджет | Бюджетные средства освоены на 100 %
[5 empty] | 1608.866 | 1608.866 | городской бюджет
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации на территории города | 2024-01-01 | 2024-12-31 | УСЗОЗН города Железногорска МКУ "ЦСВ" | 21973.206 | 21700.5882 | областной бюджет | Бюджетные средства освоены на 98,8 % в связи с заявительным характером предоставления социальных выплат семьям с детьми (адресная социальная помощь в виде новогодних подарков для детей безработных граждан и детей-сирот, компенсация на оплату ЖКУ многодетным семьям, ежемесячное пособие на ребенка)
[5 empty] | 250 | 249.9731 | городской бюджет

## Г.О. таб.2
Таблица 2
Достижение показателей результата муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан города Железногорска» в 2024 году
Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата
|  |  |  | план | факт
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Железногорска» Цели: - Эффективное исполнение муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска"; - обеспечение условий для реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) социально значимых программ; - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки; - всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска; Муниципальное казенное учреждение "Центр социальных выплат" города Железногорска Курской области | Процент выполнения целевых индикаторов муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска" по итогам финансового года | 100 | 100
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" Задачи подпрограммы: - обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории города Железногорска Курской области; - повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан; - проведение мониторинга достижения конечных результатов муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска"; - предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых программ | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска; Муниципальное казенное учреждение "Центр социальных выплат" города Железногорска Курской области | Количество предоставленных государственных услуг в рамках переданных полномочий (ед.) | 14842 | 20936
|  |  | Количество реализованных СОНКО социально значимых программ | 1 | 1
|  |  | Удельный вес граждан старше трудоспособного возраста, вовлеченных в активную социальную деятельность, от общей численности граждан старше трудоспособного возраста, проживающих на территории города Железногорска. | 16 | 16.5
| Подпрограмма 2 " Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Задачи подпрограммы: - расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; - повышение охвата нуждающегося населения программами предоставления мер социальной поддержки. | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска; Муниципальное казенное учреждение "Центр социальных выплат" города Железногорска Курской области | Удельный вес льготных категорий граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами города Железногорска, в общей численности граждан, проживающих на территории города Железногорска (%) | 4 | 4.3
|  |  | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности жителей города Железногорска (%) | 34 | 46.39
|  |  | Удельный вес семей с детьми, получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами города Железногорска, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории города Железногорска (%.) | 2
| Подпрограмма 3 " Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" Задачи подпрограммы: - создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей; - повышение в обществе престижа многодетной и социально благоустроенной семьи. | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, в приемную семью и иные формы семейного устройства, в общей численности выявленных детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, на территории города Железногорска (%) | 95 | 100
|  |  | Удельный вес приемных семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета, в общей численности приемных семей города Железногорска (%) | 100 | 100
|  |  | Удельный вес семей с детьми, получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами города Железногорска, в общей численности семей с детьми, проживающими на территории города Железногорска (%.) | 2.5 | 2.89