Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Железногорска» в 2024 году

| № п/п | Наименование структурного элемента, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления за счет улучшения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения | Эффективная деятельность органа местного самоуправления, повышение качества предоставленных государственных услуг в сфере социальной поддержки населения | нет |
|  | - Контрольное событие программы 1.1. Смета расходов по финансированию деятельности муниципальных казенных учреждений сферы социальной защиты населения исполнена | МКУ «ЦСВ» | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |  |
| 1.2 | - Основное мероприятие 1.2. "Предоставление субсидий некоммерческим организациям" | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание достойных условий для функционирования социально-ориентированных некоммерческих организаций | Сохранение количества общественных объединений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, увеличение числа граждан, получивших услуги от СОНКО | нет |
|  | - Контрольное событие программы 1.2 Субсидия социально-ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально значимых программ и мероприятий предоставлена |  | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие 2.1. "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | Повышение уровня доходов граждан и рост покупательной способности, повышение социального климата в обществе, снижение бедности | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.1. Социальные выплаты гражданам за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. "Оказание адресной социальной помощи гражданам | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение гарантированных социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета, снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.2 Адресная социальная помощь жителям города Железногорска выделена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. "Предоставление выплат пенсии за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих и имеющих звание "Почетный гражданин города Железногорска" | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение гарантированных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета города Железногорска | Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан | нет |
|  | Контрольное событие программы 2.3. Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих и имеющих звание "Почетный гражданин города Железногорска" выплачены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций по опеке и попечительству" | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Качественное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства | Своевременно и качественно исполнены переданных государственных полномочий | нет |
| 6 | Контрольное событие программы 3.1 Смета расходов на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполнена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации на территории города" | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат семьям, приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей | Повышение уровня социальной защищенности семей, приемных семей | нет |
|  | Контрольное событие программы 3.2 Ежемесячное пособие на ребенка, меры социальной поддержки многодетным семьям, социальные выплаты за счет средств областного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, переданным на воспитание в приемную семью, вознаграждение приемным родителям, а также компенсации за счет средств бюджета города Железногорска приемным семьям предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска МКУ «ЦСВ» | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |  |