ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске»

| Ответственный исполнитель | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска Курской области |
| --- | --- |
| Отчетная дата | за 2024 год |
| Дата составления отчета | «06» февраля 2025 года |
| Исполнитель | Начальник отдела учета и контроля за использованием муниципального имущества Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска Курской области Долженкова Наталья Петровна Телефон 8(47148)7-64-27 (154) Адрес электронной почты: umizel@yandex.ru |

И.о. начальника Управления

муниципального имущества

Администрации города Железногорска 		                              Н.В. Бохонова

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В течение 2024 года Управлением был проведен комплекс мероприятий, направленный на улучшение эффективности работы в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Железногорск» Курской области, а также на достижение максимальных показателей исполнения доходной части городского бюджета.

В отчетном периоде:

- заключено 83 договора купли-продажи земельных участков на общую сумму 11293,437 тыс. рублей;

- заключено 5 договоров купли-продажи имущества на сумму 4 603,73975 тыс. руб., 2 из них с рассрочкой платежа до конца 2032 года.

- заключено 53 договора аренды земельных участков, договоров на размещение временных нестационарных гаражей, договоров по предоставлению мест для организации бесплатных парковок, договоров на размещение нестационарных торговых объектов на общую сумму годовой арендной платы 4 014,804 тыс. руб., из них 4 договора на сумму 523,25122 тыс. руб. заключены по результатам торгов;

Заключено 28 договоров аренды имущества на сумму годовой арендной платы 2 827,08321 тыс. руб., в том числе 12 договоров заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства.

- предоставлено безвозмездно в собственность 418 земельных участков, из них 2 земельных участка многодетным гражданам, 20 земельных участков для ведения садоводства и 398 земельных участка в рамках реализации закона о «гаражной амнистии».

- поставлено на государственный кадастровый учет 26 земельных участков, 5 объектов (зданий и сооружений);

- доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «город Железногорск» Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре муниципального имущества по состоянию на 01.01.2024 – 81 % (соответствует запланированному).

Кроме того, во исполнение требований статей 19 и 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в Росреестр были направлены заявления о государственной регистрации прав заявителей в отношении предоставленных в 2024 году земельных участков, а также заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав заявителей в отношении гаражей, расположенных на земельных участках, предоставленных в рамках «гаражной амнистии».

В отношении 12 земельных участков и 303 объектов имущества за их правообладателями зарегистрировано право собственности.

Контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемыми лицами (внеплановые проверки) в 2024 году не проводились, так как отсутствовали основания их проведения, установленные постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Вместе с тем, в 2024 году было проведено 40 контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (выездные обследования), выдано 41 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства, проведено 5 профилактических визитов.

Проведено 12 проверок использования муниципального имущества, в т.ч. 1 проверка внеплановая.

В отчетном периоде в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденное решением Железногорской городской Думы от 25.11.2021 № 402-6-РД, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации внесены изменения в части, касающейся порядка и сроков проведения контрольным органом профилактических визитов (решение Железногорской городской Думы  от 25 апреля 2024 г. N 132-7-РД).

В 2024 году в рамках осуществления мероприятий по снижению дебиторской задолженности и по взысканию неосновательного обогащения за использование земельных участков без правоустанавливающих документов подано 41 иск, из которых 17 исков – по взысканию задолженности по арендной плате, 24 иска – по взысканию неосновательного обогащения за использование земельных участков без правоустанавливающих документов.

Всего взыскано 3 471,10071 тыс. руб., в том числе:

- задолженность по арендной плате в размере 1 480,08090 тыс. рублей, пени на сумму 267,28740 тыс. руб., итого на сумму 1 747,36838 тыс. руб.;

- неосновательное обогащение за использование земельных участков без правоустанавливающих документов в размере 1 571,24391 тыс. руб., проценты и пени на сумму 152,488 тыс. руб., итого на сумму 1 723,73233 тыс. руб.

Обеспечено поступление в бюджет города Железногорска 98 901,82839 тыс. руб. от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В рамках программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» в 2024 году проведены следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1: «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска», в том числе:

1) произведена оплата труда с учетом начислений служащим Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска;

2) осуществлено содержание аппарата Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска;

3) выплачены социальные пособия и компенсации служащим Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска в денежной форме.

2. Основное мероприятие 2.1: «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений», в том числе:

1) проведены работы по постановке 7 объектов (зданий, сооружений) на кадастровый учет;

2) заключены контракты на содержание имущества казны города Железногорска, произведены расходы на оплату работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, произведена оплата коммунальных услуг объектов имущества казны;

3) проведены кадастровые работы с целью осуществления государственного кадастрового учета по 5 земельным участкам;

4) заключены контракты на содержание имущества Администрации города Железногорска, обеспечена оплата коммунальных услуг, санитарно-гигиенического, санитарно-технического обслуживания имущества, оплата взносов на формирование фонда капитального ремонта, произведены хозяйственные расходы, приобретены основные средства, медикаменты;

5) на торги (конкурсы, аукционы) выставлено 10 земельных участков;

6) 7 объекта муниципального имущества, включенных в Перечень, предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства;

7) количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» - 6,

8) площадь земельных участков на территории города Железногорска, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы) 91 934,1 кв. м., в т.ч. для целей жилищного строительства – 86 386,1 кв.м., для иных целей – 5 548,0 кв. м.,

9) количество мест под рекламные конструкции на территории города Железногорска, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) – 5,

10) количество объектов имущества в Перечне - 23.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В рамках решения задач муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» в 2024 году достигнуто значение следующих показателей:

- доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «город Железногорск» Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре муниципального имущества по состоянию на 01.01.2014;

- процент поступления доходов, администрируемых Управлением муниципального имущества Администрации города Железногорска, подлежащих зачислению в бюджет города Железногорска;

- количество зданий и сооружений, поставленных на кадастровый учет;

- количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

- количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны города Железногорска;

- количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества Администрации города Железногорска;

- количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области»;

- процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества;

- процент поступления доходов от сдачи в аренду имущества муниципального образования «город Железногорск» Курской области;

- ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в Перечне;

- количество муниципального имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства, включенного в Перечень;

- процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории города Железногорска, право государственной собственности на которые не разграничено;

- процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий;

- процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории города Железногорска, право государственной собственности на которые не разграничено.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На выполнение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» в 2024 году из бюджета города Железногорска было израсходовано 20 704,00979 тыс. рублей, в том числе на выполнение подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» – 15 479,69552  тыс. рублей, в том числе на:

- обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска – 15 479,69552 тыс. рублей;

на выполнение подпрограммы 2 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Железногорска» – 5 224,31427 тыс. рублей, в том числе на:

- мероприятия в области имущественных отношений (проведение работ по постановке зданий, сооружений на кадастровый учет, услуги по оценке имущества, работы по проведению экспертизы технического состояния объектов имущества, оплата налога на добавленную стоимость при продаже или сдаче в аренду недвижимого имущества физическому лицу, оплата услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов) – 453,73918 тыс. рублей;

- мероприятия в области земельных отношений (проведение работ по постановке земельных участков на кадастровый учет, услуги по оценке земельных участков) – 1 360,63333 тыс. рублей;

- сохранение и содержание муниципального имущества (оплата коммунальных услуг, проведение экспертного исследования (экспертизы), санитарно-гигиеническое, санитарно-техническое обслуживание имущества, прачечные услуги, взносы региональному оператору на формирование фонда капитального ремонта, приобретение хозяйственных расходов, медикаментов и основных средств) – 3 409,94176 тыс. рублей.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2024 года в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» вносились изменения на основании постановлений Администрации города Железногорска от 28.03.2024 № 811, от 04.07.2024 № 1730, от 26.09.2024 № 2421, от 21.11.2024 № 2846, от 20.12.2024 № 3184.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» повлияли управленческие риски, которые связаны с изменением стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию Программы.

Таблица 1

| Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» в 2024 году Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Объем бюджетных ассигнований |  |  | Причины невыполнения |
|  |  | начало | завершение |  | план (тыс. руб.) | исполнено (тыс. руб.) | источники ресурсного обеспечения |  |
| 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» (Цель муниципальной программы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска. Соисполнители Программы: Администрация города Железногорска, Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска. Участники Программы: Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска, МКУ «АХС Администрации города Железногорска», МКУ «Дирекция по строительству» (до 19.12.2024), МКУ «РХСЖ» (до 18.04.2024), МКУ «Городская коммунальная служба». | 21 271,30359 | 20 704,00979 | всего | Бюджетные средства освоены на 97,3%. Неиспользованные в полном объеме бюджетные ассигнования запланированы на услуги, оказанные в декабре 2024 года (отопление, содержание и ремонт МОП по помещениям, числящимся в казне города и по объектам имущества Администрации) срок оплаты за данные услуги по условиям контрактов - январь 2025 года. |
|  |  |  |  |  | 40,78500 | 40,78500 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | 21 230,51859 | 20 663,22479 | городской бюджет |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» (задачи Подпрограммы : Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска по осуществлению муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений на территории города Железногорска Курской области) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | 15 544,81048 40,78500 0,00000 15 504,02548 | 15 479,69552 40,78500 0,00000 15 438,91052 | Всего федеральный бюджет областной бюджет городской бюджет | Бюджетные средства освоены на 99,6%. Экономия сложилась в декабре 2024 года в результате нахождения служащих на больничных. |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | 15 544,81048 40,78500 0,00000 15 504,02548 | 15 479,69552 40,78500 0,00000 15 438,91052 | Всего федеральный бюджет областной бюджет городской бюджет |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Железногорска» Задачи подпрограммы 2: 1.Формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества; 2.обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска. Участники Программы: Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска, МКУ «АХС Администрации города Железногорска», МКУ «Дирекция по строительству» (до 19.12.2024), МКУ «РХСЖ» (до 18.04.2024), МКУ «Городская коммунальная служба». | 5 726,49311 0,00000 0,00000 5 726,49311 | 5 224,31427 0,00000 0,00000 5 224,31427 | Всего федеральный бюджет областной бюджет городской бюджет | Бюджетные средства освоены на 91,2%: Неиспользованные в полном объеме бюджетные ассигнования запланированы на услуги, оказанные в декабре 2024 года (отопление, содержание и ремонт МОП по помещениям, числящимся в казне города и по объектам имущества Администрации) срок оплаты за данные услуги по условиям контрактов - январь 2025 года. |
|  | 3. обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем развертывания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. развитие рынка земли на территории города Железногорска, право государственной собственности на которую не разграничено; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения, земельные участки, транспортные средства, оборудование; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.обеспечение поступлений в бюджет города Железногорска средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.улучшение материально-технической базы муниципального образования «город Железногорск» Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска. Участники Программы: Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска, МКУ «АХС Администрации города МКУ «Дирекция по строительству» (до 19.12.2024), МКУ «РХСЖ» (до 18.04.2024), МКУ «Городская коммунальная служба». | 5 726,49311 | 5 224,31427 | всего |  |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | 5 726,49311 | 5 224,31427 | городской бюджет |  |

|  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение показателей результата муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» в 2024 году |  |  |  |  |  |
| Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, структурных элементов подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата |  |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» (Цель муниципальной программы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами) | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «город Железногорск» Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре муниципального имущества по состоянию на 01.01.2014 | 81 | 81 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» (задачи подпрограммы 1: Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска по осуществлению муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений на территории города Железногорска Курской области) | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | Процент поступления доходов, администрируемых Управлением муниципального имущества Администрации города Железногорска, подлежащих зачислению в бюджет города Железногорска | 100 | 112,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Железногорска» | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | Количество зданий и сооружений, поставленных на кадастровый учет | 7 | 7 |
|  |  |  | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | 5 | 5 |
|  | задачи подпрограммы 2: |  | Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны города Железногорска | 100 | 100 |
|  | 1. Формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества; |  | Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества Администрации города Железногорска | 100 | 100 |
|  | 2.обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества; |  | Количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» | 6 | 6 |
|  | 3. обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем развертывания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества; |  | Количество земельных участков на территории города Железногорска, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | 10 | 10 |
|  | 4.обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков; |  | Площадь земельных участков на территории города Железногорска, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | 91 934,1 | 91 934,1 |
|  | 5. развитие рынка земли на территории города Железногорска, право государственной собственности на которую не разграничено; |  | Процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества | 100 | 112,1 |
|  | 6. обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан; |  |  |  |  |
|  | 7.обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения, земельные участки, транспортные средства, оборудование; |  | Процент поступления доходов от сдачи в аренду имущества муниципального образования «город Железногорск» Курской области | 100 | 105,8 |
|  |  |  | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в Перечне | 23 | 23 |
|  | 8. обеспечение поступлений в бюджет города Железногорска средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков); |  | Количество муниципального имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства, включенного в Перечень | 7 | 7 |
|  |  |  | Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории города Железногорска, право государственной собственности на которые не разграничено | 100 | 108,5 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений |  | Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории города Железногорска, право государственной собственности на которые не разграничено | 100 | 169,3 |
|  |  |  | Процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 100 | 100 |
|  |  |  | Количество мест под рекламные конструкции на территории города Железногорска, выставленные на торги (конкурсы, аукционы) | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование структурного элемента, контрольного события |  |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций Управления муниципльного имущества Администрации города Железногорска |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  | Обеспечено выполнение целей и задач муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Контрольное событие 1.1 подпрограммы 1. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений. |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  | Обеспечено выполнение целей и задач муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Железногорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 2.1. Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием города Железногорска; совершенствование системы учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества города Железногорска; обеспечение поступлений в бюджет города Железногорска средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков |  | Реализованы объекты имущества, не представляющие интереса в качестве предмета аренды; обеспечено поступление в бюджет города Железногорска 98 901,82839 тыс. руб. от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков. Учет имущества и ведение Реестра муниципального имущества города Железногорска осуществлялось с использованием программного комплекса «БАРС-Реестр» и программы 1С Реестр государственного и муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольное событие 2.1 подпрограммы 2. Разработаны и утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  | Администрация города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий |  | Разработаны схемы территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительного зонирования, планировки территорий |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Контрольное событие 2.2 подпрограммы 2. Произведена постановка зданий, сооружений на государственный кадастровый учет. |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Постановка на государственный кадастровый учет 7 объектов |  | Поставлено на государственный кадастровый учет 7 объектов. |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Контрольное событие 2.3 подпрограммы 2. Произведена постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. |  |  | Администрация города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Поставлено на государственный кадастровый учет 5 земельных участков |  | Поставлено на государственный кадастровый учет 5 земельных участков |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Контрольное событие 2.4 подпрограммы 2 Обеспечено сохранение и содержание муниципального имущества |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Сохранение и содержание муниципального имущества |  | Обеспечено сохранение и содержание муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Контрольное событие 2.5. подпрограммы 2 Обеспечена оплата коммунальных услуг, санитарно-гигиенического, санитарно-техническго обслуживания имущества, прачечных услуг, хоз.расходы. |  |  | Администрация города Железногорска | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Обеспечена оплата коммунальных услуг, санитарно-гигиенического, санитарно-технического обслуживания имущества, прачечных услуг, произведены хозяйственные расходы |  | Обеспечена оплата коммунальных услуг, санитарно-гигиенического, санитарно-технического обслуживания имущества, прачечных услуг, произведены хозяйственные расходы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |  |
|  | Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  | Вид акта | Основные положения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Сроки принятия |  |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Постановление Администрации города Железногорска | Внесение изменений в муниципальную программу города Железногорска Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2015-2026 годы |  | Постановления Администрации города Железногорска от 28.03.2024 № 811, от 04.07.2024 № 1730, от 26.09.2024 № 2421, от 21.11.2024 № 2846, от 20.12.2024 № 3184. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Решение Железногорской городской Думы | Внесение изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Железногорска |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2015-2026 годы |  | Внесены изменения. Решение Железногорской городской Думы от 04.12.2024 №176-7-РД |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Решение Железногорской городской Думы | Внесение изменений в Положение об учете муниципального имущества муниципального образования «город Железногорск» Курской области |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2015-2026 годы |  | Изменения в 2024 году не осуществлялись. |  |  | Внесение изменений в 2024 году не предусмотрено |  |  |  |
|  | 4 |  | Решение Железногорской городской Думы | Внесение изменений в Положение о приватизации муниципального имущества города Железногорска Курской области |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2015-2026 годы |  | Изменения в 2024 году не осуществлялись. |  |  | Внесение изменений в 2024 году не предусмотрено |  |  |  |
|  | 5 |  | Решение Железногорской городской Думы | Внесение изменений в Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Железногорска части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2015-2026 годы |  | Изменения в 2024 году не осуществлялись. |  |  | Внесение изменений в 2024 году не предусмотрено |  |  |  |
|  | 6 |  | Решение Железногорской городской Думы | Внесение изменений в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «город Железногорск» Курской области, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2015-2026 годы |  | Изменения в 2024 году не осуществлялись. |  |  | Внесение изменений в 2024 году не предусмотрено |  |  |  |
|  | 7 |  | Решение Железногорской городской Думы | Внесение изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности города Железногорска, и расположенные на территории города Железногорска Курской области земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2015-2026 годы |  | Изменения в 2024 году не осуществлялись. |  |  | Внесение изменений в 2024 году не предусмотрено |  |  |  |
|  | 8 |  | Решение Железногорской городской Думы | Внесение изменений в Правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «город Железногорск» Курской области |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2015-2026 годы |  | Изменения в 2024 году не осуществлялись. |  |  | Внесение изменений в 2024 году не предусмотрено |  |  |  |
|  | 9 |  | Решение Железногорской городской Думы | Внесение изменений в Порядок формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Порядка и условий предоставления в аренду включенного в указанный перечень муниципального имущества |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2015-2026 годы |  | Изменения в 2024 году не осуществлялись. |  |  | Внесение изменений в 2024 году не предусмотрено |  |  |  |
|  | II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Постановление Администрации города Железногорска | Внесение изменений в муниципальную программу города Железногорска Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» |  |  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

- степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

- уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

- степень выполнения мероприятий программы.

| Формулировка подкритерия | Процент выполнения |
| --- | --- |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100,0 % |
| Полнота использования бюджетных средств | 97,3 % |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 100 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 102,8 % |

В муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» выделено 17 показателей (индикаторов). Средний процент выполнения целевых показателей составил 100,0 %.

Плановый объем финансирования по муниципальной программе составил  21 271,30359 тыс. рублей, фактический – 20 704,00979 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 97,3 %.

В муниципальной программе выделено 6 контрольных событий, все они выполнены в установленные сроки, процент выполнения составил 100 %.

При полноте использования бюджетных средств на 97,3 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 102,8 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности так как:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 102,8 %;

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы составляет 100%.