Приложение № 2

к постановлению администрации

города Железногорска

от 12.12. 2014 г. № 3283

- Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска на 2014-2018 годы» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы |  | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифи кации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего на 2014-2016 годы | в т.ч. на 2014 год | очередной финансовый год (2014), месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение доступности качественного образования |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. | Выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007010111451 70007020111451 | 2685,382 5423,218 | 2397,382 5423,2188 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Всего по 1451 |  |  |  |  |  |  |  | 8108,600 | 7820,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 подпрограммы1. Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9,11,(12) классов |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Капитанова М.А. | выполнено | 26.05.2014, 26.05.2015, 26.05.2016 | 19.06.2014, 19.06.2015, 19.06.2016 | х | х | х |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 подпрограммы1. Проведен мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Андреева А.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | х | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Контрольное событие 1.3 подпрограммы1. Проведен мониторинг комплекса мер по модернизации общего образования «Наша новая школа» |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | х | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1а Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007010111401 70007020111401 | 310986,66516 116145,20124 | 101476,96516 40814,67924 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 1401 | 427131,8664 | 142291,6444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (обл.бюджет-субвенция на з/плату д\садам, ОС) |  |  |  |  |  |  | 7000701011 1303 7000701011 1303 | 641093,699 1124,376 | 241271,439 1124,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 1303 | 642218,075 | 242395,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (обл.бюджет-субвенция на з/плату школ, интернет,учебники) |  |  |  |  |  |  | 7000702011 1304 | 1003246,518 | 346174,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (обл.бюджет-классное руков.) |  |  |  |  |  |  | 7000702011 1311 | 18708,813 | 6236,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию 1.1а |  |  |  |  |  |  |  | 2091305,2724 | 737097,9984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1б Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007010111410 70007020111410 Итого по 1410 | 2292,468 824,160 3116,628 | 2292,468 824,160 3116,628 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | (федер. бюджет) |  |  |  |  |  |  | 70007010115059 | 1196,0 | 1196,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( обл. бюджет кап.рем.д\с №1,5) |  |  |  |  |  |  | 70007010111301 | 848,250 | 848,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (обл.бюджет-кап.рем.лицей 12) |  |  |  |  |  |  | 70007020111305 | 780,00 | 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию 1.1б |  |  |  |  |  |  |  | 5940,878 | 5940,878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.1в Оплата установки систем видеонаблюдения и их техническое обслуживание в муниципальных учреждениях |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007010111412 70007020111412 | 861,000 0,000 | 861,000 0,000 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Всего по 1412 |  |  |  |  |  |  |  | 861,000 | 861,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.1г Организация питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007010111453 70007020111453 | 259149,48369 31482,854 | 89595,48369 10962,054 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Всего по 1453 |  |  |  |  |  |  | Итого по1453 | 290632,33769 | 100557,53769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (обл.бюджет-питание уч-ся) |  |  |  |  |  |  | 70007020111309 | 770,535 | 770,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию 1.1г |  |  |  |  |  |  |  | 291402,87269 | 101328,07269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.1д Проведение мероприятий в области образования |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Капитанова М.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007010111454 70007020111454 | 4198,5806 6971,1494 | 1954,5806 4128,7494 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Всего по 1454 |  |  |  |  |  |  |  | 11169,730 | 6083,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.1е Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (включая установку автоматической пожарной сигнализации) |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007010111459 70007020111459 | 4234,100 2440,422 | 2013,400 1617,500 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Всего по 1459 |  |  |  |  |  |  |  | 6674,522 | 3630,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.1ж Патриотическое воспитание детей |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007010111458 70007020111458 | 0,000 130,000 | 0,000 65,000 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Всего по 1458 |  |  |  |  |  |  |  | 130,000 | 65,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 1.1з Прочие расходы в области образования |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007010111460 70007020111460 | 326,200 1027,437 | 326,200 1027,437 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Всего по 1460 |  |  |  |  |  |  |  | 1353,637 | 1353,637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение оборудования для школьных столовых в рамках комплекса мер по модернизации общего образования |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. | Обеспечение качественного и сбалансированного питания учащихся | 01.01.2017 | х | 70007020111411 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение оборудование для базовых детских садов в рамках реализации комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных организаций |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Андреева А.М. | Удовлетворение потребности граждан в предоставлении мест для детей в дошкольных организациях | 01.01.2017 | х | 70007010111452 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4 подпрограммы 1 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска на 2014-2018 годы» |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | х | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Мероприятие (областной бюджет) Выплата компенсации части родитель. платы |  |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 7001004 01 1 1300 | 49908,0 | 16636,0 | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 700 0701 700 0702 70010040111300 Всего: | 1228996,20445 1187950,30764 49908,0 2466854,51209 | 445357,54445 418823,87164 16636,0 880817,41609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для выявления и развития одаренных детей в различных областях |  | Управление образования администрации города Железногорска Капитанова М.А. | Создание условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных детей | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007020121457 | 358,000 | 286,000 | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 2.2 |  | Мероприятие 2.1а Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007020121401 | 106668,900 | 37789,700 | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 2..3 |  | Мероприятие 2.1б Проведение мероприятий в области образования |  | Управление образования администрации города Железногорска Капитанова М.А. | Создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся и воспитанников | 01.01.2014 | 01.07.2016 | 70007020121454 | 927,800 | 453,800 | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | Контрольное событие 2. 1 подпрограммы2. Проведен мониторинг результативности участия детей в олимпиадах, выставках, фестивалях, культурно-массовых мероприятиях, спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятиях |  | Управление образования администрации города Железногорска Капитанова М.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 2.4 |  | Мероприятие 2.1в Патриотическое воспитание детей |  | Управление образования администрации города ЖелезногорскаКапитанова М.А.. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007020121458 | 10,000 | 5,000 | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | Контрольное событие 2.2 подпрограммы2 Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей |  | Управление образования администрации города Железногорска Капитанова М.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
| 2.5 |  | Мероприятие 2.1г Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (включая установку автоматической пожарной сигнализации) |  | Управление образования администрации города ЖелезногорскаСотникова Н.В.. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007020121459 | 828,900 | 313,000 | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | Мероприятие 2.1д Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений |  | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007020121410 | 245,255 | 245,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  | * |  | * |
|  |  | ВСЕГО по подпрограмме 2 |  | х | х | х | х | х | 109038,855 | 39092,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Мероприятие 4.1а Прочие расходы в области образования |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007090141460 | 3530,000 | 1530,000 | * |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | в том числе: МОУ«МУК» МКУ«ЦБОУ»,МУ «ГМЦ» |  | х | х | х | х | 70007090141460 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО, МУ «РХСУОЖ» |  | х | х | х | х | 70007090141460 | 3530,000 | 1530,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Мероприятие 4.1б Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007090141401,1312 | 225506,07826 | 78137,08826 | * |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | в том числе: МОУ«МУК» МКУ«ЦБОУ»,МУ «ГМЦ» |  | х | х | х | х | 70007090141401 | 95552,39125 | 33774,19125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО, МУ «РХСУОЖ» |  | х | х | х | х | 70007090141401 | 128444,40201 | 43859,80201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «ЦБОУ» Зарплата работников,осуществляющих выплату компенсации части родительской платы |  |  |  |  |  | 7000709014 1312 | 1509,285 | 503,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Мероприятие 4.1в Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007090141402 | 13101,50875 | 4412,30875 | * |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | В том числе: УО |  | х | х | х | х | 70007090141402 | 13101,50875 | 4412,30875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Мероприятие 4.1г Проведение мероприятий в области образования |  | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007090141454 | 787,200 | 347,70 | * |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | в том числе: МОУ«МУК» МКУ«ЦБОУ»,МУ «ГМЦ» |  | х | х | х | х | 70007090141454 | 384,500 | 191,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО, МУ «РХСУОЖ» |  | х | х | х | х | 70007090141454 | 402,700 | 155,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Мероприятие 4.1д Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (включая установку автоматической пожарной сигнализации) |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007090141459 | 219,922 | 98,722 | * |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | в том числе: МОУ«МУК» МКУ«ЦБОУ»,МУ «ГМЦ» |  | х | х | х | х | 70007090141459 | 202,400 | 81,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО, МУ «РХСУОЖ» |  | х | х | х | х | 70007090141459 | 17,522 | 17,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Мероприятие 4.1е Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений |  | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 70007090141410 | 12200,000 | 12200,000 | * |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | в том числе: МОУ«МУК» МКУ«ЦБОУ»,МУ «ГМЦ» |  | х | х | х | х | 70007090141410 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО, МУ «РХСУОЖ» |  | х | х | х | х | 70007090141410 | 12200, 000 | 12200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1.4 подпрограммы4 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска на 2014-2018 годы» |  | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | х | х | * |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
|  |  | ВСЕГО по подпрограмме 4 |  | х | х | х | х | х | 255344,70901 | 96725,81901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: МОУ«МУК» МКУ«ЦБОУ»,МУ «ГМЦ» |  | х | х | х | х | 7000709014 | 96139,29125 | 34047,19125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО, МУ «РХСУОЖ» |  |  |  |  |  | 7000709014 | 157696,13276 | 62175,53276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |  |  | 700070914 | 1509,285 | 503,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 2831238,0761 | 1016635,9901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |