Приложение № 1

к постановлению администрации

города Железногорска

от 12.12.2014 г. № 3283

- План реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска на 2014-2018 годы»

- на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего на 2014-2016 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей на 2014 -2018 годы» | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. | 31.12.2014 31.12. 2015 31.12.2016 ВСЕГО | 880817,41609 797454,548 788582,548 2466854,51209 | 1196,0 0,000 0,000 1196,0 | 613841,139 551319,526 551319,526 1716480,191 | 265780,27709 246135,022 237263,022 749178,32109 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы 1. Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9.11.(12) классов | Управление образования администрации города Железногорска Капитанова М.А. | 19.06.2014 19.06.2015 19.06.2016 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2 подпрограммы 1. Проведен мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации города Железногорска Андреева А.М. | 31.12.2014 31.12. 2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3 подпрограммы 1. Проведен мониторинг комплекса мер по модернизации общего образования «Наша новая школа» | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. | 31.12.2014 31.12. 2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 1.4 подпрограммы 1. Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска на 2014-2016 годы» | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. | 31.03.2015 31.03.2016 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей на 2014-2018 годы» | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. | 31.12.2014 31.12. 2015 31.12.2016 ВСЕГО | 39092,755 35234,200 34711,900 109038,855 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 39092,755 35234,200 34711,900 109038,855 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 подпрограммы 2. Проведен мониторинг результативности участия детей в олимпиадах, выставках, фестивалях, культурно-массовых мероприятиях, спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятиях | Управление образования администрации города Железногорска Капитанова М.А. | 31.12.2014 31.12. 2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 подпрограммы 2. Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей | Управление образования администрации города Железногорска Окаева Л.В. | 31.12.2014 31.12. 2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования на 2014-2018 годы» | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. | 2014 год 2015 год 2016 год ВСЕГО | 96725,81901 79951,395 78667,495 255344,70901 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 503,095 503,095 503,095 1509,285 | 96222,72401 79448,300 78164,400 253835,42401 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 3.1 | Контрольное событие 1.4 подпрограммы 4. Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска на 2014-2018 годы» | Управление образования администрации города Железногорска Сотникова Н.В. | 31.03.2015 31.03.2016 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2014 год 2015 год 2016 год ВСЕГО | 1016635,9901 912640,143 901961,943 2831238,0761 | 1196,0 0,000 0,000 1196,0 | 614344,234 551822,621 551822,621 1717989,476 | 401095,7561 360817,522 350139,322 1112052,6001 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 |