## детал. без денег
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014-2020 годы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2014), месяц | [11 empty] | 2015 год, квартал |  |  |  | 2016 год, квартал
[8 empty] | всего на 2014-2016 годы | в т.ч. на 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Железногорске на 2014-2020 годы"
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Кузовчиков И.Н.., директора подведомственных Управлению учреждений | Доля жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, студентов и взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы.\ | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 500 | 140200,865 | 48175,975 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 1.1 Организованы и проведены ежегодные спортивные мероприятия, посвященные городским, областным и всероссийским праздникам и памятным датам с целью привлечения населения города к здоровому образу жизни |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Кузовчиков И.Н.., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 1.2 Обеспечение эффективной работы учреждений физической культуры и спорта |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Семыкина Н.В., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 1.3 Организованы и проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи города |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Кузовчиков И.Н.., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 1.4 Проведена установка автоматической пожарной сигнализации и ежемесячная оплата ее обслуживания в учреждениях физической культуры и спорта |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Кузовчиков И.Н.., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 1.5 Установлена система видеонаблюдения в МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН" и ее техническое обслуживание |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН"/ Кузовчиков И.Н., директор МБУ "БАССЕЙН "НЕПТУН" | Х | Х | 2014-07-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 7
Подпрограмма 2 «Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях на 2014-2020 годы»
2.1 | Основное мероприятие 2.1.: Создание условий для успешного выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Семыкина Н.В. | Доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6-17 лет.Доля лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку. | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 500 | 160186.081 | 54030.971 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
2.2 | Контрольное событие программы 2.1 Успешные выступления спортсменов города Железногорска на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и развития спортивного резерва |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Кузовчиков И.Н., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 2.2 Обеспечение эффективной работы учреждений дополнительного образования детей |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Семыкина Н.В. | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 2.3 Проведена установка автоматической пожарной сигнализации и ежемесячная оплата ее обслуживания в учреждениях дополнительного образования детей |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Семыкина Н.В., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие программы 2.4 Установлена система видеонаблюдения в МОУ ДОД "СДЮСШОР Единоборств" и ее техническое обслуживание |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, МОУ ДОД "СДЮСШОР Единоборств"/ Семыкина Н.В., директор МОУ ДОД "СДЮСШОР Единоборств" | Х | Х | 2014-12-29 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»
3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Создание условий для обеспечения эффективного управления развитием отрасли физической культуры и спорта» |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики / С.С. Румянцев /подведомственные учреждения | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» на 2014-2020 годы». | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 500 | 11439,107 | 5009,407 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 3.1. Проведено повышение квалификации работников подведомственных учреждений |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Семыкина Н.В., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 3.2. Проведены работы по содержанию имущества подведомственных учреждений |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Семыкина Н.В., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 3.3. Проведены текущие ремонты зданий спортивных школ города |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Кузовчиков И.Н., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 3.4. Оплата медицинских и прочих услуг в подведомственных учреждениях |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Семыкина Н.В., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 3.5. Приобретение новогодних подарков для детей работников подведомственных учреждений |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, подведомственные Управлению учреждения / Семыкина Н.В., директора подведомственных Управлению учреждений | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 3.6. Обеспечение эффективной работы Управления (аппарат) |  | Управление физической культуры, спорта, туризма оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска / Семыкина Н.В. | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 311826.053 | 107216.353