## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
План реализации муниципальной программы "Развитие архивного дела в городе Железногорске в 2014-2020 годы" на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2014-2016 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов в 2014-2020 годах.» | Администрация города Железногорска (архивный отдел )/ Макеева В.Н. | х | 354.972 |  | 354.972 | х | х | х
1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1.1 Переведено в электронный вид 0,2 % документов. | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1.2 Приобретены огнетушители для обеспечения сохранности архивных документов | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 2014-12-31 | х | х | х | х | х | х
1.3 | Контрольное событие подпрограммы 1.3 Закартонировано 50 % архивных документов. | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в городе Железногорске в 2014-2020 годах» | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | 2758.9 | х | х | 2758.9 | х | х
2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1 Обестечена стабильная работа архивного отдела | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Контрольное событие подпрограммы 2.2 Проведено не менее 15 инициативных мероприятий в год | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 3113.872 | х | 354.972 | 2758.9 | х | х

## детал. без денег
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие архивного дела в городе Железногорске в 2014-2020 годы" на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реали-зации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2014), месяц | [11 empty] | 2015 год, квартал |  |  |  | 2016 год, квартал
[8 empty] | всего на 2014-2016 годы | в т.ч. на 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов в 2014-2020 годах»
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация перевода документов, хранящихся в архивном отделе администарации города Железногорска, в электронный вид |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Перевод документов в электронный вид | 2014-02-01 | 2016-12-31 | 600 | 70 | 50 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 2 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Переведено в электронный вид 0,2% документов. |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | х | 2016-12-31 | х | х | х | bar: 2016 год, квартал 4
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение сохранности документов, хранящихся в архивном отделе администрации города Железногорска, при чрезвычайных ситуациях |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Наличие в помещениях архива пожарной сигнализации, огнетушителей | х | 2014-12-31 | 600 | 10 | 10 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12
| Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Приобретены огнетушители для обеспечения сохранности архивных документов |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | х | 2014-12-31 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Картонирование архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации города Железногорска |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Закартонированность архивных документов в полном объеме | 2014-02-01 | 2016-12-31 | 600 | 274.972 | 58.324 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 2 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Закартонировано 50 % архивных документов. |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | х | х | 2016-12-31 | х | х | х | bar: 2016 год, квартал 4
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие архивного дела в городе Железногорске в 2014-2020 годах»
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение эффективной деятельности архивного отдела |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Обеспечение, выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 600 | 2758.9 | 1041.3 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 2. Обеспечена стабильная работа архивного отдела |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. |  | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение инициативных мероприятий, направленных на популяризацию документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается проведение: семинаров, выставок архивных документов; заседаний "круглых столов" |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. | Планируется проведение не менее 15 инициативных мероприятий в год | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 600 | 0 | 0 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 2 подпрограммы 2. Проведено не менее 15 инициативных мероприятий в год |  | Администрация города Железногорска (архивный отдел) / Макеева В.Н. |  | х | 31.12.2014 31.12.201531.12.2016 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 600 | 3113.872 | 1159, 624