## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
План реализации муниципальной программы "Доступная среда в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Железногорска на 2014-2020 годы" на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2014-2016 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014-2020 годы» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 18457.2807 | 11210.448 | 5269.6327 | 1977.2 | 0 | 0
1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Мероприятия, посвященные декаде инвалидов проведены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска / Кравченко Л.И. | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Граждане, из числа инвалидов, к первенству Курской области среди спортсменов, которые входят в программу паралимпийских и сурдоолимпийских игр подготовлены | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Румянцев С.С. | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
1.3 | Контрольное событие программы 1.3 Дистанционное обучение организовано | Управление образования администрации города Железногорска / Сальникова М.В. | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
1.4 | Контрольное событие программы 1.4. Сеть базовых организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, создана | Управление образования администрации города Железногорска / Сальникова М.В. | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
1.5 | Контрольное событие программы 1.5 Текущий ремонт общеобразовательных учреждений проведен | Управление образования администрации города Железногорска / Сальникова М.В. | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 18457.2807 | 11210.448 | 5269.6327 | 1977.2 | 0 | 0

## детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногоорска от_________________№_________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Доступная среда в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Железногорска на 2014-2020 годы" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали- зации | Срок оконча-ния реали-зации (дата контро-льного события) | Код бюджетной классификации* | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2014), месяц | [11 empty] | 2015 год, квартал |  |  |  | 2016 год, квартал
[8 empty] | всего | в том числе на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014-2020 годы»
1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия в сфере реабилитации инвалидов |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. Управление образования администрации города Железногорска/Сальникова М.В. Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Румянцев С.С. | Формирование для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий безбарьерного доступа к социально-значимым объектам, культурно-массовым и спортивным мероприятиям, обеспечение взаимодействия с общественными организациями инвалидов, оказание им поддержки. | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 500 0113 0311478 600; 700 0702 0311478 200; 700 0702 0311304 200; 700 0702 0311359 200; 700 0702 0315027 200; 900 1006 0311478 200; 900 1006 0311478 300 | 6919.5423 | 5827.5423 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
2 | Контрольное событие подпрограммы 1.1 Мероприятия, посвященные декаде инвалидов проведены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска / Кравченко Л.И. |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
3 | Контрольное событие подпрограммы 1.2 Граждане, из числа инвалидов, к первенству Курской области среди спортсменов, которые входят в программу паралимпийских и сурдоолимпийских игр подготовлены |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска/ Румянцев С.С. |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
4 | Контрольное событие подпрограммы 1.3 Дистанционное обучение организовано |  | Управление образования администрации города Железногорска / Сальникова М.В. |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
5 | Основное мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений |  |  | Создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы общего образования. | 01.09.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 700 0702 0311410 200; 700 0702 0311359 200; 700 0702 0315027 200 | 9387.5344 | 9387.5344 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 9 to 2016 год, квартал 4
6 | Контрольное событие подпрограммы 1.4. Сеть базовых организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, создана. |  | Управление образования администрации города Железногорска / Сальникова М.В. |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
7 | Основное мероприятие 1.3. Прочие расходы в области образования |  |  | Создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | 01.09.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 700 0702 0311460 200; 700 0702 0311359 200; 700 0702 0315027 200 | 2150.2041 | 1950.2041 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 9 to 2016 год, квартал 4
8 | Контрольное событие подпрограммы 1.5 Текущий ремонт общеобразовательных учреждений проведен |  | Управление образования администрации города Железногорска / Сальникова М.В. |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
9 | Итого по подпрограмме 1. | [6 empty] | 18457.2807 | 17165.2807
10 | Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 18457.2807 | 17165.2807
*В части финансового обеспечения муниципальной программы из средств местного бюджета.