|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детальный план-график реализации муниципальной программы «Комфортный город на 2014-2020 годы» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы |  |  | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации |  | Срок окончания реали-зации (дата контрольного события) |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  |  |  |  |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2014), месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год, квартал |  |  |  |  |  | 2016 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего на 2014-2016 годы |  |  |  | в т.ч. на 2014 год |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  | Управление городского хозяйстваКовалева М.Д. |  | обеспечение комфортной среды обитания жизнедеятельности для населения города повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг | 01.01.2017 |  | 31.12.2020 |  |  | 203 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Поддержка молодых семей и улучшение жилищных условий на территории города Железногорска Курской области |  |  |  | управление городского хозяйства/Конорев Р.В. |  | Оказание государственной поддержки молодым семьям, улучшение жилищных условий молодых семей | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | 20310030411418300 20310030411325300 20310030415020300 |  |  |  |  | 16 339,254 |  |  |  | 10 436,054 |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * |  | * | * |
| 3. | Контрольное событие мероприятия 1.2.1. получили и реализовали сертификаты на приобретение жилья 19 молодых семей |  |  |  | Управление городского хозяйства Конорев Р.В. |  |  |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Комплексное освоение и развитие территории города в целях жилищного строительства |  |  |  | Администрация города Железногорска (управление образования, управление физкультуры) |  | ввод жилья на территории города "эконом-класса", увеличение объема ввода жилья., улучшение жилищных условий | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | 50010030411421300 50010030411306300 70010030411306300 70010030411421300 |  |  |  |  | 2 845,11294 |  |  |  | 1 842,11294 |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * |  | * | * |
| 5. | Контрольное событие 1.3.1. Возмещены проценты по кредитам на приьобретение жилья работникам бюджетных учреждений |  |  |  | Управление образования и управление спорта, |  | ввод жилья на территории города "эконом-класса", увеличение объема ввода жилья., улучшение жилищных условий |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| *Подпрограмма 2 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ население города Железногорска на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  | перечисление субсидий на возмещение затрат организациямоказывающим льготное посещение аттракционов парка, в части недополученных доходов при оказании услуг населению. | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | 20305020421431800 20305020421328800 20305050421330100 |  |  |  |  | 35 392,938 |  |  | 14 262,553 |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * |  | * | * |
| 2. | Контрольное событие 2.1.1. Возмещены затраты предприятиям, оказывающие услуги по содержанию общественного туалета, городской бани и льготному посещению аттракционов |  |  |  | Управление городского хозяйства |  |  |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 3. | Контрольное событие 2.1.2 Возмещены затраты организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению и утилизации ТБО |  |  |  | Управление городского хозяйства |  |  |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территории города |  |  |  | Управление городского хозяйства |  | снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | 20305030421433200 20305030421433800 |  |  |  |  | 349825,184 |  |  | 118027,584 |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * |  | * | * |
| 5. | Контрольное событие 2.2.1. Выполнены работы по благоустройству территории города |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  |  |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 6. | Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска/Иванов А.А. |  | В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в городе Железногорске системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города. | 01.06.2014 01.01.2015 01.01.2016 |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | 20305010421430200 20305050421430800 |  |  |  |  | 3 365,0 |  |  | 2 065,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * |  | * | * |
| 7. | Контрольное событие 2.3.1. Перечислены денежные средства региональному оператору за муниципальный жилищный фонд для проведения капитального ремонта |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска/Иванов А.А. |  |  |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на реализацию подпрограммы на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы |  | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | 20305050431402100 20305050431402200 20305050431402800 |  |  | 29121.600 |  |  |  | 9891,800 |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * |  | * | * |
| 2. | Контрольное событие 3.1.1. Обеспечено выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  |  |  |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | + |
| .3. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы |  | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | 20301130431401100 20301130431401200 20301130431401800 |  |  | 15030,5 |  |  |  | 5082.7 |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * |  | * | * |
| 4. | Контрольное событие 3.2.1. Обеспечено выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  |  |  |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 5. | Основное мерлоприятие 3.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы |  | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | 20305020431429400 20311020431429400 20305030431429400 20307090431429400 20311020431150400 |  |  | 57843,7 |  |  |  | 52843,7 |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * |  | * | * |
| 6. | Контрольное событие 3.3.2 Обеспечено выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  |  |  |  |  | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  | 509763,28894 |  |  |  | 214451,50394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |