## План-график УФ
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от 30.12.2014 № 3572
План реализации муниципальной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета города Железногорска Курской области в 2014-2020 годах" на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2014-2016 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории города Железногорска в 2014-2020 годах» | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | х | х | х | х | х | х | х
1.1 | Контрольное событие 1.1 программы Решением Железногорской городской Думы утвержден отчет об исполнении бюджета города Железногорска за 2013 год | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | Дата утверждения отчета | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие 1.2 программы Решением Железногорской городской Думы утверджен бюджет города Железногорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | Дата утверждения бюджета | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Железногорска в 2014-2020 годах" | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | х | 7672 | х | х | 7672 | х | х
2.1 | Контрольное событие 2.1 программы Произведено погашение муниципальный долга, согласно утвержденному графику, и осуществены расходы на обслуживание муниципального долга | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы в 2014-2020 годах» | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | х | 25866.3 | х | х | 25866.3 | х | х
3.1 | Контрольное событие 3.1 программы Исполнена смета расходов Управления финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 33538.3 | х | х | 33538.3 | х | х

## детал. план-график УФ
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от 30.12.2014 № 3572
Детальный план-график
реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета города Железногорска Курской области в 2014-2020 годах"на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реали-зации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2014), месяц | [11 empty] | 2015 год, квартал |  |  |  | 2016 год, квартал
[8 empty] | всего на 2014-2016 годы | в т.ч. на 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории города Железногорска в 2014-2020 годах»
1.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета города Железногорска | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
1.2 | Основное мероприятие 2 Организация планирования и исполнения бюджета города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И., Ващенкова М.Н., Бирюкова Т.Н., Весёлина Т.И.) | Подготовка проектов решений Железно-горской городской Думы о бюджете города Железно-горска на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного плани-рования и исполнения бюджета города Железногорска | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 1 Решением Железногорской городской Думы утвержден отчет об исполнении бюджета города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И., Ващенкова М.Н., Бирюкова Т.Н., Весёлина Т.И.) | Принятие отчета об исполнении бюджета города Железногорска на заседании Железногорской городской Думы | х | Дата утверждения отчета | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 4; 2015 год, квартал 2; 2016 год, квартал 2
| Контрольное событие 2 подпрограммы 1 Решением Железногорской городской Думы утвержден бюджет города Железногорска на очередной финансовый год и на плановый период |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И., Ващенкова М.Н., Весёлина Т.И.) | Утверждение бюджета города Железногорска на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении Железногорской городской Думой | х | Дата утверджения бюджета | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 11 to очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
1.3 | Основное мероприятие 3 Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета города Железногорска, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И., Бирюкова Т.Н.) | Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения бюджета города Железногорска | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
1.4 | Основное мероприятие 4 Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | Создание условий для принятия взвешенных решений при принятии расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджета города Железногорска, обеспечение экономического развития города Железногорска; сок-ращение нецелевого использования средств бюджета го-рода Железногорска, снижение объемов неправомерных и неэффективных расхо-дов средств бюджета города Железно-горска | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Железногорска в 2014-2020 годах»
2.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города Железногорска и сокращение стоимости его обслуживания |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | Достижение приемлемых и экономически обосно-ванных объема и структуры муници-пального долга города Железногорска, эконо-мически обоснованная стоимость обслужи-вания муниципального долга города Железно-горска, сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
2.2 | Основное мероприятие 2 Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | Сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
2.3 | Основное мероприятие 3 Процентные платежи по муниципальному долгу |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга города Железногорска | 2014-02-01 | 2016-12-31 | 20013011721450 | 7672 | 502 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 2 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 2. Произведено погашение муниципального долга, соглано утвержденному графику, и осуществлены расходы на обслуживание муниципального долга |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | Осуществление расходов на процентные платежи по бюджетным кредитам, процентные платежи по кредитам кредитных организаций | х | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | 20013011721450700 | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы в 2014-2020 годах»
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) | Обепечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 20001061731402 | 25866.3 | 8813 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |  | Отдел бюджетного учета и отчетности Управления финансов администрации города Железногорска (Бирюкова Т.Н.) |  | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 20001061731402100 | 25038.8 | 8490.3 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
3.1.2 | Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления финансов администрации города Железногорска (Бирюкова Т.Н.) |  | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 20001061731402200 | 827.1 | 322.7 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
3.1.3 | Иные бюджетные ассигнования (прочие налоги и платежи) |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления финансов администрации города Железногорска (Бирюкова Т.Н.) |  | 2014-03-01 | 2016-12-31 | 20001061731402800 | 0.4 | 0 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 3 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 3. Исполнена смета расходов Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска (Стекачев В.И.) |  | х | 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 | 20001061731402 | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 200 | 33538.3 | 9315