## детал. без денег
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы оздоровления и отдыха детей в городе Железногорске в 2014-2020 годах" на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2014), месяц | [11 empty] | 2015 год, квартал |  |  |  | 2016 год, квартал
[8 empty] | всего на 2014-2016 годы | в т.ч. на 2014 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Молодежь города Железногорска в 2014-2020 годах»
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия в сфере молодежной политики |  | Муниципальное учреждение «Центр молодежи» / Т.И. Марахина | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности в общей численности молодежи города Железногорска от в возрасте от 14 до 30 лет, с 14% в 2012 году до 20% к 2020 году; удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска в возрасте от 14 до 30 лет, с 20% в 2012 году до 25% к 2020 году. | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 500 | 12979.6 | 4257.6 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Отчет по подпрограмме "Молодежь города Железногорска в 2014 - 2020 годах" подготовлен |  | Муниципальное учреждение «Центр молодежи» / Т.И. Марахина | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдыха детей в 2014 - 2020 годах»
2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Организация отдыха детей в каникулярное время». |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Доля населения возрастной категории от 6 до 15 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе муниципальных образовательных учреждений лагеря с дневным пребыванием | март-декабрь | март-декабрь | 700 | 14475.756 | 5530.6 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 3 to 2016 год, квартал 4
2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Организация и оздоровление детей в загородных лагерях». |  | МФСУ «Олимпиец»/ Иванов А.В. | Доля населения возрастной категории от 6 до 18 лет, получивших услугу по оздоровлению и отдыху в базе стационарных учреждений загородные лагеря | май - август | май-август | 500 | 10979.236 | 4656.792 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 5 to очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 2 to 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 2 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 2. Получены субсидии бюджетом муниципального образования "город Железногорск" на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Управление образования администрации города Железногорска / М.В. Сальникова | Х | х | июнь-декабрь | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 6 to очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 2 to 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 2 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 2 подпрограммы 2. Получены субсидии бюджетом муниципального образования "город Железногорск" на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в стационарных загородных лагерях Курской области |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики / С.С. Румянцев | Х | х | июнь-декабрь | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 6 to очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 3 to 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 3 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 3 подпрограммы 2 Отчет об исполнении подпрограммы 2 «Оздоровление и отдых детей в 2014 - 2020 годах» подготовлен |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики / С.С. Румянцев | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 |  | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области молодежной политики в 2014-2020 годах»
3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Прочие расходы в области молодежной политики и организации учебно-тренировочного процесса» |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики / С.С. Румянцев | Реализация подпрограммы будет способствовать созданию необходимых условий для обеспечения достижения целей, решения задач и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы | 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 500 | 23855.562 | 11901.806 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1 to 2016 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 3. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Железногорска Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы оздоровления и отдыха детей в городе Железногорске» в 2014 – 2020 годах подготовлен |  | Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики / С.С. Румянцев | Х | Х | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015 год, квартал 4; 2016 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 62290.154 | 26346.798