Приложение № 2

к постановлению администрации

города Железногорска

от_______________№___________

- Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Железногорска на 2015-2018 годы»

- на очередной финансовый год и плановый период 2016-2017гг.

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) (Соисполнитель) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2015), месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего на 2015-2017 годы | в т.ч. на 2015 год |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение условий реализации муниципальной программы |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | -Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске на 2015-2018 годы» достижение ее целей и задач; | 01.01. 2018 | Х | 800 08 04 0111440 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.а: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | -повышение заработной платы работников культуры; -повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 | 31.12. 2015 31.12. 2016 31.12. 2017 | 800 08 04 0111401 | 16 411,8 | 5 470,6 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.б: Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | - создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры; | 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 | 31.12. 2015 31.12. 2016 31.12. 2017 | 800 08 04 0111402 | 7 931,1 | 2 643,7 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 4 | Контрольное событие 1.1: Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры на 2014-2018 годы» |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | Х | Х | 01.03. 2016 01.03. 2017 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  | 24 342,9 | 8 114,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Наследие на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1: Развитие библиотечного дела |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | - - Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; - - рост востребованности библиотек у населения; - - повышение качества и разнообразия библиотечных услуг. | 01.07. 2015 01.07. 2016 01.07. 2017 | 30.09. 2015 30.09. 2016 30.09.2017 | 800 0801 0121442 | 450,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 2.1.а: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | - -повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации; - - увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии и созданию модельных библиотек; - - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; - повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек. | 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 | 31.12. 2015 31.12. 2016 31.12. 2017 | 800 08 01 0121401 | 61 764,6 | 20 588,2 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 7 | Мероприятие 2.1.б: Проведение мероприятий в области культуры |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | - уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями. | 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 | 31.12. 2015 31.12. 2016 31.12. 2017 | 800 08 01 0121463 | 276,9 | 92,3 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 8 | Контрольное событие 2.1: Увеличен книжный фонд муниципальных библиотек |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | Х | Х | 30.09. 2015 30.07. 2016 30.08 .2017 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие 2.2: Модернизировано библиотечное обслуживание населения. Увеличено количество модельных библиотек. |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | Х | Х | 31.12. 2015 31.10 .2016 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие 2.3: Среднее число посещений музея достигло более 200 человек на 1000 жителей города |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | Х | Х | 31.12. 2015 31.12 .2016 31.12. 2017 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 11 | Контрольное событие 2.4: Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Наследие на 2015-2018 годы» |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | Х | Х | 01.03. 2016 01.03. 2017 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 «Наследие на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  | 62 491,5 | 20 830,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 «Искусство на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | - - новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа. | 01.01. 2018 | Х | 800 08 01 0131444 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 3.1а: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | - укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа. | 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 | 31.12. 2015 31.12. 2016 31.12. 2017 | 800 08 01 0131401 | 71 998,2 | 23 999,4 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 15 | Мероприятие 3.1б: Проведение мероприятий в области культуры |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | - высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг. | 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 | 31.12. 2015 31.12. 2016 31.12. 2017 | 800 08 01 0131463 | 1 155,0 | 385,0 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 16 | Мероприятие 3.1в: Проведение мероприятий в области культуры |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. (Железногорская городская Дума) | - высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг. | 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 | 31.10. 2015 31.12. 2016 31.12. 2017 | 010 01 03 0131463 | 30,0 | 10,00 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 17 | Мероприятие 3.1г: Проведение мероприятий в области культуры |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. (Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска) | - создание благоприятной социокультурной сферы в городе Железногорске | 01.02. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 | 31.12. 2015 31.12. 2016 31.12. 2017 | 900 01 13 0131463 | 656,4 | 218,8 |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 18 | Мероприятие 3.1д: Проведение мероприятий в области культуры |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. (Администрация города Железногорска) | - высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг. | 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 | 31.12. 2015 31.12. 2016 31.12. 2017 | 600 01 13 0131463 | 2 746,5 | 915,5 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 19 | Контрольное событие 3.1: Увеличено количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | Х | 01.01. 2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Контрольное событие 3.2 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Искусство на 2015-2018 годы» |  | Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. | Х | Х | 01.03. 2016 01.03. 2017 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 «Искусство на 2015-2018 годы» |  |  |  |  |  |  | 76 586,1 | 25 528, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 163 420,5 | 54 473,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |