Приложение № 1

к постановлению администрации

города Железногорска

от_______________№___________

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Железногорска на 2015-2018 годы»

на очередной финансовый год и плановый период 2016 – 2017 гг.

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные фонды | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.01.2015-31.12.2017г | 24 342,9 | X | X | 24 342,9 | X | X |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры на 2014-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.03.2016г01.03.2017г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Наследие на 2015 – 2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.01.2015-31.12.2017г | 62 491,5 | Х | Х | 62 491,5 | Х | Х |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Увеличен книжный фонд муниципальных библиотек | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 30.09.2015г 30.07.2016г30.08.2017г | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Модернизировано библиотечное обслуживание населения. Увеличено количество модельных библиотек. | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 31.12.2015г31.10.2016г | X | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3 Среднее число посещений музея достигло более 200 человек на 1000 жителей города | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 31.12.2015г 31.12.2016г 31.12.2017г | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Наследие на 2015-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.03.2016г 01.03.2017г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Искусство на 2015-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.01.2015– 31.12.2017г | 76 586,1 | X | X | 76 586,1 | X | X |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1 Увеличено количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.01.2018 | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | Контрольное событие 3.2 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы «Искусство на 2015-2018 годы» | Управление культуры администрации города Железногорска Курской области А.Д.Гречкосей | 01.03.2016г 01.03.2017г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: |  |  | 163 420,5 | Х | Х | 163 420,5 | Х | Х |