## Лист1
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Железногорска
от 31.12.2014 № 3677
План реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2015-2020 годы»
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | Всего на 2014-2016 годы | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2015-2020 годы» | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 690 | x | x | 690 | x | x
1.1. | Контрольное событие 1 подпрограммы 1 Проведено анкетирование среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Железногорска | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.06.2015 31.06.2016 31.06.2017 | x | x | x | x | x | x
1.2. | Контрольное событие 2 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 630 | x | x | 630 | x | x
1.3. | Контрольное событие 3 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 60 | x | x | 60 | x | x
1.4. | Контрольное событие 4 подпрограммы 1 Утвержден нормативный правовой акт о внесении изменений в порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | x | x | x | x | x | x
1.5. | Контрольное событие 5 подпрограммы 1 Утвержден нормативный правовой акт о внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства" | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | x | x | x | x | x | x
1.6. | Контрольное событие 7 подпрограммы 1 Оказаны консультации хозяйствующим субъектам малого и среднего бизнеса | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | x | x | x | x | x | x
1.7. | Контрольное событие 8 подпрограммы 1 Проведено обучение представителей малого и среднего предпринимательства | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | x | x | x | x | x | x
1.8. | Контрольное событие 10 подпрограммы 1 Обеспечено участие в конкурсе "Лидер малого и среднего бизнеса Курской области" и других с участием малого и среднего предпринимательства | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.06.2015 31.06.2016 31.06.2017 | x | x | x | x | x | x
1.9. | Контрольное событие 11 подпрограммы 1 Привлечены к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях хозяйствующие субъекты города Железногорска | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | x | x | x | x | x | x
|  | Всего по подпрограмме 1 |  | 690 |  |  | 690
Итого по муниципальной программе |  |  | x | 690 | x | x | 690 | x | x

## Лист2
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Железногорска
от 31.12.2014 № 3677
Детальный план-график реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2015-2020 годы»
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реали-зации (дата контро-льного события) | Код бюджет-ной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
п/п | [9 empty] | очередной финансовый год (2015), месяц | [11 empty] | 2016 год, квартал |  |  |  | 2017 год, квартал
[8 empty] | всего на 2015-2017 годы | в том числе на 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2015-2020 годы»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Железногорска |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/ Анпилогова В.Н. | При реализации подпрограммы в секторе малого и среднего предпринимательства создание новых рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), ежегодно не менее 65 единиц | x | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 6000412 1511405 800 | 690 | 230 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 1 Проведено анкетирование среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Железногорска |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | x | x | 31.06.2015 31.06.2016 31.06.2017 | x | x | x | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 6; 2016 год, квартал 2; 2017 год, квартал 2
| Контрольное событие 2 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | x | x | x | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 3 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | x | x | x | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 4 подпрограммы 1 Утвержден нормативный правовой акт о внесении изменений в порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | x | x | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 5 подпрограммы 1 Утвержден нормативный правовой акт о внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | x | x | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 6 подпрограммы 1 Оказаны консультации хозяйствующим субъектам малого и среднего бизнеса |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/Анпилогова В.Н. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 7 подпрограммы 1 Проведено обучение представителей малого и среднего предпринимательства |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
| Контрольное событие 8 подпрограммы 1 Обеспечено участие в конкурсе "Лидер малого и среднего бизнеса Курской области" и других с участием малого и среднего предпринимательства |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | х | х | 31.06.2015 31.06.2016 31.06.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 6; 2016 год, квартал 2; 2017 год, квартал 2
| Контрольное событие 9 подпрограммы 1 Привлечены к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях хозяйствующие субъекты города Железногорска |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предприниматель-ства)/Анпилогова В.Н. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4
Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 6000412 1511405 800 | 690 | 230
Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 6000412 1511405 800 | 690 | 230