Приложение № 2

к постановлению администрации

города Железногорска

от_______________№___________

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске в 2015-2020 годах» и подпрограммы

«Энергосбережение в городе Железногорске в 2015-2020 годах»на 2015год и плановый период 2016-2017 годов

Управление городского хозяйства администрации города Железногорска

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, , контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок оконча-ния реали-зации (дата контро-льного события) | Код бюджет ной класси- фикации* | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2015), месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2016), месяц |  |  |  |  | очередной финансовый год (2017), месяц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего на 2015-2017 годы | в том числе на очередной2015 финансо-вый год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I |  | II | III | IV | I |  | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение в городе Железногорске в 2015-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования города Железногорска |  | Управление городского хозяйства .(УГХ) | Снижение затрат на оплату энергоресурса | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 700 0701 0702 0709 0511434200 | 495,2 | 176,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * | * |  |
|  | Контрольное событие 1.1 подпрограммы 1. Приобретены энергосберегающие лампы в дошкольных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и прочими организациями образования Всего: |  | .(УГХ) Ковалева М.Д. | х | х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | х | х 495,2 | х 176,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |