**Приложение № 5**

к муниципальной Программе «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске в 2014-2020 годах» (таблица № 8 к Методическим указаниям)

**План реализации муниципальной программы**

**«Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске в 2014 – 2020 годах» на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Срок  реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения 1 (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего, тыс.руб. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики в 2014-2020 годах» |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Подготовка пресс-релизов о деятельности администрации города Железногорска 1200 материалов; размещение информации на официальном сайте администрации города Железногорска 1200 сообщений;  организация мероприятий: пресс-конференции - 8, пресс - туры -4, «прямые эфиры» - 24, «прямые линии» 12, «прямые связи» по телефону – 12, «обратная связь» на оф. сайте – ежедневно, «круглые столы» - 4, интервью – 12, брифинги – 12 | Администрация города Железногорска (Отдел по связям с населением и СМИ) | 01.01.2014-31.12.2014 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Подготовка пресс-релизов о деятельности администрации города Железногорска 1250 материалов; размещение информации на официальном сайте администрации города Железногорска 1250 сообщений;  организация мероприятий: пресс-конференции - 8, пресс - туры -4, «прямые эфиры» - 24, «прямые линии» - 12, «прямые связи» по телефону – 12, «обратная связь» на оф. сайте – ежедневно, «круглые столы2 - 4, интервью – 12, брифинги – 12 | Администрация города Железногорска (Отдел по связям с населением и СМИ) | 01.01.2015-31.12.2015 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3 Подготовка пресс-релизов о деятельности администрации города Железногорска 1300 материалов; размещение информации на официальном сайте администрации города Железногорска 1300 сообщений; организация мероприятий: пресс-конференции - 8, пресс - туры -4, «прямые эфиры» - 24, «прямые линии» - 12, «прямые связи» по телефону – 12, «обратная связ»ь на оф. сайте – ежедневно, «круглые столы» - 4, интервью – 12, брифинги – 12 | Администрация города Железногорска (Отдел по связям с населением и СМИ) | 01.01.2016-31.12.2016 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальных средств массовой информации в 2014-2020 годах» |  |  | 14064,1 | - | - | 14064,1 | - | - |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1  Выпуск 275 000 экземпляров газеты | Управление культуры администрации города Железногорска | 01.01.2014-31.12.2014 | 5023,7 | - | - | 5023,7 | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2  Выпуск 260 000 экземпляров газеты | Управление культуры администрации города Железногорска | 01.01.2015-31.12.2015 | 4808,4 | - | - | 4808,4 | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3  Выпуск 139 000 экземпляров газеты | Управление культуры администрации города Железногорска | 01.01.2016-31.12.2016 | 4232,0 | - | - | 4232,0 | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия в сфере печати и массовой информации в 2014-2020 годах» |  |  | 465,0 | - | - | 465,0 | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы 1.1 Разработка и проведение мероприятий по изданию полиграфической продукции о городе Железногорске. | Администрация города Железногорска (Отдел по связям с населением и СМИ) | 01.01.2014-31.12.2014 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
|  | Публикация материалов и трансляция видеосюжетов о городе Железногорске в региональных и федеральных печатных и электронных СМИ-5 единиц | Администрация города Железногорска (Отдел по связям с населением и СМИ) | 01.01.2014-31.12.2014 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие программы 1.2 Разработка и проведение мероприятий по изданию полиграфической продукции о городе Железногорске | Администрация города Железногорска (отдел по связям с населением и СМИ) | 01.01.2015-31.12.2015 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
|  | Публикация материалов и трансляция видеосюжетов о городе Железногорске в региональных и федеральных печатных и электронных СМИ-5 единиц | Администрация города Железногорска (Отдел по связям с населением и СМИ) | 01.01.2015-31.12.2015 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
| 3.3 | Контрольное событие программы 1.3 Разработка и проведение мероприятий по изданию полиграфической продукции о городе Железногорске. | Администрация города Железногорска (Отдел по связям с населением и СМИ) | 01.01.2016-31.12.2016 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
|  | Публикация материалов и трансляция видеосюжетов о городе Железногорске в региональных и федеральных печатных и электронных СМИ - 5 единиц | Администрация города Железногорска (Отдел по связям с населением и СМИ) | 01.01.2016-31.12.2016 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске в 2014 – 2020 годах» |  |  | 14529,1 | - | - | 14529,1 | - | - |