Подпрограмма 1

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска |
| --- | --- |
| Участники | Управление финансов администрации города Железногорска; управление организационно-контрольной работы администрации города Железногорска; Управление муниципального имущества администрации города Железногорска; Управление городского хозяйства администрации города Железногорска; управление архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации города Железногорска; отдел по связям с населением и СМИ администрации города Железногорска; отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска; Управление образования администрации города Железногорска; Управление культуры администрации города Железногорска; Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска; организации всех форм собственности. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие основные задачи: - создание благоприятной для инвестиций административной среды; - осуществление поддержки инвесторам и субъектам инновационной деятельности; - создание подготовленной инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации перспективных инвестиционных проектов; - формирование инвестиционно - привлекательного имиджа города Железногорска; - информационное обеспечение инвестиционной деятельности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - - объем инвестиций в основной капитал, в среднем 5 303 млн. рублей, ежегодно, (в ценах 2012 года); - - объем внебюджетных инвестиций в основной капитал на душу населения, 54,0 тыс. рублей, ежегодно, (в ценах 2012 года) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | На инвестиционную деятельность города Железногорска за счет всех источников финансирования планируется сумма в размере 2 860,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 302,0 тыс. рублей; 2015 год – 302,0 тыс. рублей; 2016 год – 302,0 тыс. рублей; 2017 год – 486,0 тыс. рублей; 2018 год – 471,0 тыс. рублей; 2019 год – 486,0 тыс. рублей; 2020 год – 511,0 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета города Железногорска будет освоена сумма 2 860,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 302,0 тыс. рублей; 2015 год – 302,0 тыс. рублей; 2016 год – 302,0 тыс. рублей; 2017 год – 486,0 тыс. рублей; 2018 год – 471,0 тыс. рублей; 2019 год – 486,0 тыс. рублей; 2020 год – 511,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы будет осуществляться исходя из возможностей бюджета города Железногорска, а также за счет предполагаемых средств областного и федерального бюджетов по мере их выделения. Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования подпрограммы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Железногорска и повышение рейтинга инвестиционной привлекательности; - реализация приоритетных инвестиционных и инновационных проектов. В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году ожидается: - - объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составит 4 643,7 млн. рублей, (в ценах 2012 года); - - объем внебюджетных инвестиций в основной капитал на душу населения в 2020 году составит 46,158 тыс. рублей (в ценах 2012 года). |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

- Основой  социально-экономического развития города Железногорска Курской области является стабильный рост инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов всех форм собственности, направленных на внедрение инновационных, энергосберегающих технологий, модернизацию производства, обеспечивающих рост производительности труда и объемов производства.					Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы» является продолжением ранее действующей долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2011-2015 годы». Подпрограмма разработана с учетом изменений в области законодательства, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса», а также с учетом реального состояния инвестиционного климата.

- Основными проблемами, сдерживающими приток инвестиций, являются:

- отсутствие средств государственной поддержки инвестиционной деятельности;

- низкий объем инвестиций в основной капитал, не обеспечивающий необходимого обновления основных фондов, что в конечном итоге не позволяет решать проблемы качества и конкурентоспособности продукции предприятий города на должном уровне, и сдерживает дальнейший экономический рост;

- низкая квалификация специалистов в организациях города в области инвестиционного проектирования и отсутствие опыта привлечения инвестиций из внебюджетных источников;

- ограниченность средств областного и федерального бюджетов, направляемых на оказание мер государственной поддержки;

- незначительное число новых, инновационных проектов, которые были бы направлены на модернизацию экономики и ее диверсификацию.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в 2012 году на территории города Железногорска были реализованы мероприятия инвестиционных проектов ведущих предприятий промышленного комплекса. Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к уровню 2011 года возрос в 4,1 раза и составил 7 763,0 млн. руб.

Согласно мероприятиям Программы стратегического развития  компании ООО УК «Металлоинвест» для реализации масштабного проекта на ОАО «Михайловский ГОК» осуществлялось строительство обжиговой машины № 3, производилась поставка основного и вспомогательного технологического оборудования. Задачи реализации проекта - увеличение объемов производства доменных окатышей на 5 млн. тонн в год. Реализация данного проекта позволит комбинату создать в городе 237 новых рабочих мест.

В 2013 году на ОАО «Михайловский ГОК» продолжаются работы по строительству  и монтажу оборудования технологического комплекса и объектов внешней инфрастуктуры. На реализацию инвестиционных проектов комбинат планирует освоить 5 915,1 млн. руб.,  в том числе на:

1. Строительство технологического комплекса и объектов инфраструктуры обжиговой машины № 3:

- разработку рабочей проектно-сметной документации по основному технологическому комплексу и объектам инфраструктуры ОМ № 3;

-  выполнение строительно-монтажных работ по технологическому комплексу и объектам внешней инфраструктуры ОМ № 3.

2. Производство гематитового концентрата в объеме 10 млн. тонн  в год из окисленных кварцитов: согласно мероприятиям Программы стратегического развития ООО УК "Металлоинвест"  ведётся подготовка Пред-ТЭО (Pre-feasibility study) по производству концентрата в объёме 10 млн. тонн в год из окисленных кварцитов в ОАО «Михайловский ГОК». Реализация данного проекта позволит комбинату увеличить объем товарной продукции на 10 млн. тонн в год.

Группой предприятий ГОТЭК в рамках инвестиционной деятельности в 2013 году запланирована реализация двух крупных проектов:

-  «Модернизация гофроагрегата BHS-5 на ЗАО «Готэк»»;

-  «Модернизация ВФМ 560. Закупка форм на ЗАО «Готэк-Литар».

Источниками инвестиций являются собственные средства предприятий.

Эффектом от реализации проектов является рост производительности оборудования и снижение переменных затрат на единицу продукции в результате повышения качества выпускаемой продукции.

Инвестиционная деятельность ЗАО «Завод ЖБИ-3» напрямую зависит от финансово-экономической стабильности предприятия. Основным направлением инвестиционных вложений является обновление основных средств завода. Источник финансирования – собственные средства.

В инвестиционной деятельности на перспективу завод поддерживает положительные тенденции, наметившиеся в 2012 году и в начале 2013 года. ЗАО «ЗЖБИ-3» ведет застройку 13-го микрорайона города. В основном это жилые дома со встроенными нежилыми помещениями (магазины, офисы), строятся подземные гаражи. Срок строительства жилых домов от полутора до двух лет.

ООО «Железногорск-Молоко» специализируется на выпуске цельномолочной продукции (ЦМП), маслопродуктов, вареного сгущенного молока. Сырье для переработки закупается в экологически чистых районах нашего региона. Рынок молочной продукции заполнен самой разнообразной продукцией из различных регионов страны.

В течение 2012 года на предприятии проводилась разработка новых и совершенствование старых рецептур с использованием новых компонентов. В связи с проводимыми мероприятиями за 2012 год было освоено 2,4 млн. руб. В 2013 году, с целью увеличения объемов и повышения качества выпускаемой продукции за счет заемных средств на предприятии планируется реализация проекта предусматривающего частичную модернизацию производственных цехов.

ООО «Завод по ремонту горного оборудования» - дочернее предприятие ОАО «Михайловский ГОК», который является единственным учредителем.

В 2013 году на предприятии планируется реализация инвестиционного проекта по техническому перевооружению барабанных сушил для сушки песка № 1, 2 (стоимость    4,86 млн. руб.)

ООО ПО «Вагонмаш» производит запасные части и комплектующие к грузовым железнодорожным вагонам.

Начиная с 2011 года инвестиционная деятельность предприятия была направлена на выполнение капитального  и текущего ремонтов производственной базы.

В 2012 году произведен капитальный и текущий ремонты испытательных центров, производственных цехов, административно-бытовых зданий, автостоянки. Кроме этого инвестиционная деятельность была направлена на  путевое развитие (строительство железно-дорожных путей), строительство участка хранения и подготовки прутка. В результате освоения нового производства - цеха по организации выпуска поглощающих аппаратов РТ-120 на предприятии было создано 25 новых рабочих мест.

С января по апрель 2013 года на ООО ПО «Вагонмаш» осуществлен текущий ремонт производственной базы.

ЗАО «Железногорский вагоноремонтный завод» занимается деповским, капитальным ремонтом всех видов грузовых вагонов. Основным объектом вложения инвестиций является поддержание (текущие и капитальные ремонты) зданий и сооружений предприятия.

На территории города Железногорска созданы благоприятные условия для улучшения социально-экономической ситуации. Увеличение инвестиций в реальный сектор экономики города являются необходимой предпосылкой роста производства, экономического подъема и финансовой стабилизации.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Главным направлениям инвестиционной политики города Железногорска является формирование инвестиционной привлекательности и информационной открытости. Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций города.

Приоритетом инвестиционной политики на долгосрочную перспективу является содействие модернизации производства и его структурной перестройке, повышению конкурентоспособности промышленности, ускоренному инвестиционному развитию важнейших секторов экономики города, становлению инновационных отраслей и производств.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является содействие:

- модернизации производства и его структурной перестройке;

- повышению конкурентоспособности промышленности;

- ускоренному инвестиционному развитию важнейших секторов экономики;

- становлению инновационных отраслей и производств.

- повышение инвестиционной привлекательности города Железногорска для стратегических инвесторов, включая иностранных;

- создание правовых, административных и финансовых условий для  развития инфраструктуры инвестиционной деятельности, прежде всего, в части создания промышленных парков;

- повышение доступности для инвесторов объектов инженерной инфраструктуры, сокращение сроков прохождения инвесторами согласовательных и разрешительных процедур для начала реализации инвестиционного проекта;

- повышение стимулирующей роли поддержки инвестиционной деятельности, прежде всего, в обрабатывающих отраслях.

Указанные приоритеты определены исходя из главных направлений  социально-экономического развития города Железногорска Курской области на период до 2020 года.

Действует Закон Курской области от 12.08.2004 года № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской области», содержащий нормы о защите прав инвесторов и раскрывающий механизмы поддержки инвесторов.

Комплексным документом, определяющим развитие города Железногорска на среднесрочную перспективу, также является Программа социально-экономического развития города Железногорска Курской области на 2011-2015 годы, утвержденная решением Железногорской городской Думы от 26.04.2011 № 458-4-РД «Об утверждении Программы социально-экономического развития города Железногорска Курской области на 2011-2015 годы».

В 2010 году был разработан и утвержден постановлением администрации города Железногорска от 14.12.2010 № 2753 «комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования «город Железногорск» Курской области на 2010-2020 годы».

В целях реализации комплексного инвестиционного плана развития города и стабилизации социально-экономической ситуации постановлением администрации города Железногорска в 2010 году был создан и действует Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, основной задачей которого является принятие решений по наиболее важным вопросам в инвестиционной сфере.

Основное внимание органов местного самоуправления будет уделяться реализации мероприятий будущих инвестиционных проектов, предлагаемых инвесторам промплощадкам в промышленных парках.

На сегодняшний день ключевым моментом развития инвестиционной деятельности является формирование условий для развития нового промышленного бизнеса, в том числе малого и среднего. В рамках реализации инвестиционной политики для привлечения инвесторов в город Железногорск в перспективе предусматривается создание промышленных парков с готовой инфраструктурой.

Организация новых производств позволит создать дополнительные рабочие места, снизить напряженность на рынке труда, получить дополнительные доходы в городской бюджет.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) подпрограммы

Достижение цели и решения задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Целью подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы» является формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов и увеличения притока внешних инвестиций в экономику города Железногорска.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание благоприятной для инвестиций административной среды;

- осуществление поддержки инвесторам и субъектам инновационной деятельности;

- создание подготовленной инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации перспективных инвестиционных проектов;

- формирование инвестиционно - привлекательного имиджа города Железногорска;

- информационное обеспечение инвестиционной деятельности.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

- объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., ежегодно, (в ценах 2012 года);

- объем внебюджетных инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей, ежегодно,  (в ценах 2012 года);

- созданных промышленных парков, единиц;

- количество вновь создание рабочих мест, единиц;

- прирост налоговых поступлений в городской бюджет, млн. руб.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов (показателях) являются статистическая отчетность, а также отчетная информация, полученная от хозяйствующих субъектов инвестиционной инфраструктуры всех форм собственности расположенными на территории города.

Значения целевых индикаторов (показателей) могут уточняться в соответствии с утвержденными прогнозами социально-экономического развития города Железногорска  на соответствующий год и плановый период.

Программой установлены целевые показатели (индикаторы) развития инвестиционной политики, определены основные направления инвестиционной деятельности экономики города Железногорска Курской области на 2014-2020 годы.

Показатели инвестиций в основной капитал по городу Железногорску за 2014-2020 годы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций в основной капитал по города Железногорску (в действующих ценах каждого года) | млн. руб. | 7 763,0 | 6 842,3 | 8 403,6 | 4 172,4 | 3 550,2 | 16 996,2 |
| Объем внебюджетных инвестиций на душу населения (постоянно проживающего, в действующих ценах каждого года) | тыс. руб. | 80,393 | 70,525 | 86,199 | 42,586 | 36,051 | 42,581 |

Социально-экономическое развитие города Железногорска характеризуется тенденцией роста по основным технико-экономическим показателям.

По итогам работы 2012 года с положительным сальдированным финансовым результатом (прибыль минус убыток) закончили 80,0 % крупных и средних организаций города, объем которого составил  29 770,8 млн. руб.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей за период реализации мероприятий подпрограммы определены по основным направлениям инвестиционной деятельности экономики города с разбивкой по годам:

За 2012 год объем инвестиций в сопоставимых ценах к уровню 2011 года возрос в 4,1 раза и составил 7 763,0 млн. руб. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов ОАО «МГОК» в городе Железногорске наблюдается значительный рост инвестиционных вложений. В общем объеме инвестиций среди городов и районов Курской области  город Железногорск занимает лидирующую позицию.

По оценке 2013 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ожидается в сумме 6 842,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 16,8 % ниже уровня 2012 года. Основной причиной, препятствующей инновационной деятельности является снижение объемов  ОАО «МГОК».

По прогнозу 2014 года в экономику города за счет всех источников финансирования планируется инвестировать сумму 8 403,6 млн. руб., в сопоставимых ценах по отношению к уровню 2013 года рост составит 16,1 %.

В 2015-2016 годах в городе Железногорске к уровню предыдущих лет планируется снижение объемов инвестиционных вложений: в 2015 году - на 53,2 %,  в 2016 году – на 20,1 %. Реализация инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами не ограничивается прогнозируемым периодом. Изменение объемов инвестиций в данном случае обусловлено технологическими процессами инвестируемых производств (объектов).

С 2012 по 2016 годы наблюдается неравномерная динамика  инвестиционных вложений. Фактором неравномерности является ОАО «МГОК», на долю которого в общем объёме инвестиций в среднем ежегодно приходится около 90 %.

В 2017 – 2020 годах за счёт создания промышленных парков, а также в рамках приобретения, модернизации и реконструкции оборудования предприятиями города, планируется ежегодное наращивание объёмов инвестиционных капитальных вложений в среднем на 7 %.

Реализация инвестиционных проектов в перспективе повлияет на рост показателей экономического и социального развития города Железногорска в целом. Подпрограмма будет реализовываться в 2014 - 2020 годах, на протяжении которых будут осуществляться организационные мероприятия, направленные на продвижение реализуемых в городе Железногорске инвестиционных и инновационных проектов.

Целевые индикаторы отражены в Приложении 1 к подпрограмме.

Раздел 4. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы в соответствии с целями подпрограммы сгруппированы по следующим направлениям:

- 5.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды». Нормативное правовое регулирование инвестиционной деятельности является одним из важнейших направлений работы органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата.

Актуализация правовых актов администрации города Железногорска будет осуществляться на предмет его соответствия региональному и федеральному законодательству, а также с целью использования положительного опыта других городов в законодательном обеспечении деятельности инвесторов. В рамках данной подпрограммы администрацией города Железногорска будет разработан и утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок формирования промышленных парков и предоставления инвестиционных площадок инвесторам для организации новых предприятий.

Постоянное взаимодействие органов местного самоуправления с ОКУ «Центр занятости населения города Железногорска и Железногорского района», обеспечит положительный эффект по содействию в подборе квалифицированного персонала и руководителей для предприятий и компаний, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов. За реализацией инвестиционных проектов включенных в реестр инвестиционных проектов Курской области, реализуемых на территории города Железногорска,  планируется осуществление постоянного мониторинга.

5.2. «Осуществление поддержки инвесторам и субъектам инновационной деятельности» направлено на стимулирование и расширение инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности города Железногорска. На основании Закона Курской области от 12.08.2004 № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской области» потенциальным инвесторам осуществляется государственная поддержка. Порядок  предоставления государственной поддержки установлен указанным законом, а также подзаконными актами по данному вопросу, принятыми Губернатором Курской области и Администрацией Курской области.

5.3. «Создание подготовленной инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации перспективных инвестиционных проектов»:

В рамках реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Железногорска запланировано создание двух промышленных парков, на территории которых будут созданы новые инновационные производства. Необходимо проделать работу по организации строительства объектов инженерной и дорожной инфраструктуры к земельным участкам, определённым Советом по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами в качестве площадок для создания промышленных парков.

На сегодняшний день на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Железногорска по созданию инфраструктуры промышленных парков софинансирование из областного и федерального бюджетов не предусмотрено.

Создание промышленных парков обусловлено тем, что для привлечения инвестора уже недостаточно иметь законодательно закрепленные льготы и преференции. Сейчас на первый план выходит совместное с инвесторами участие в реализации крупных инвестиционных проектов, связанных со строительством новых предприятий.

В целях снижения нагрузки на бизнес органы местного самоуправления вносят свой вклад в реализацию будущих инвестиционных проектов, предлагая инвесторам инвестиционные площадки в промышленных парках. Создание промышленных парков в городе Железногорске может стать наиболее эффективной формой привлечения инвесторов. Отработку механизма организации промышленных парков целесообразно осуществлять в рамках реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Железногорска Курской области. После выбора земельных участков будет определена сумма затрат, направляемых на создание промышленных парков. Одной из возможностей для активизации инвестиционной деятельности в городе является реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства, целью которого является объединение материальных и нематериальных ресурсов органов местного самоуправления и партнеров на долгосрочной и взаимовыгодной основе для решения вопросов местного значения на территории МО «город Железногорск» Курской области.

- Соответствующие изменения будут внесены в подпрограмму с учетом уточнения механизма финансирования работ.

Исходя из этого, затраты на выполнение задачи № 3 в настоящее время не определены.

5.4. «Формирование инвестиционно - привлекательного имиджа города Железногорска» способствует распространению о городе позитивной информации и закреплению в сознании российских и иностранных инвесторов мнения о городе Железногорске Курской области, как о городе с открытой и понятной инвестиционной политикой.

5.5. «Информационное обеспечение инвестиционной деятельности» реализуется с целью развития и укрепления позитивного инвестиционного имиджа города Железногорска Курской области, как города с благоприятным инвестиционным климатом и высоким инвестиционным потенциалом. Инвестиционное обеспечение предполагает презентации экономического и инвестиционного потенциала города Железногорска, распространение информации об инвестиционных проектах города в печатных и электронных СМИ.

На сегодняшний день одной из основных задач, стоящих перед органами местного самоуправления, является создание максимально благоприятных условий для поддержания и ведения малого и среднего бизнеса, привлечение стратегических инвесторов по реализации приоритетных инвестиционных проектов путём законодательного регулирования инвестиционной деятельности, повышения открытости органов местного самоуправления в городе Железногорске, создание позитивного имиджа  внутри региона и за его пределами.

Перечень основных мероприятий отражен в Приложении 2.

Раздел 6.  Меры правового регулирования подпрограммы

Подпрограмма определяет базовые принципы и направления инвестиционного развития города Железногорска, содержит комплекс программных мероприятий, критерии эффективности, ответственных исполнителей, сроки, необходимые ресурсы и источники финансирования мероприятий. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в Приложении 3.

При реализации подпрограммы меры налогового, таможенного, кредитного и  тарифного регулирования не предусмотрены.

Раздел 7.  Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями  муниципальные услуги (работы) не оказываются.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения:

- фактических значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме, с запланированными;

- фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным;

-  фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированными.

Раздел 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности: в реестр инвестиционных проектов Курской области, реализуемых на территории города Железногорска вошли инвестиционные проекты следующий предприятий:

- ОАО «Рудавтоматика» - «Комплексная реализация производства». Срок реализации проекта 2011 - 2014 годы, стоимость проекта составляет 38,93 млн. руб. Реализация данного проекта предусматривает создание дополнительных рабочих мест.

- ООО «КМА-Электро» - «Инвестиционная программа по модернизации электросетевого хозяйства ООО «КМА-Электро»», в проект входит техническое перевооружение. Срок реализации проекта 2013 -2015 годы, стоимость проекта составляет 85,15 млн. руб.

- МУП «Горэлектросети» - «Инвестиционный план по техническому перевооружению и реконструкции оборудования  МУП «Горэлектросети». Срок реализации проекта 2013 -2015 годы, стоимость проекта составляет 31,9 млн. руб.

- ООО «ЖСК» - «Инвестиционный план по техническому перевооружению и реконструкции оборудования ООО «ЖСК», проект содержит техническое перевооружение и реконструкцию, повышение энергоэффективности. Срок реализации проекта 2012 – 2014 годы, стоимость проекта составляет 8,18 млн. руб.

- ООО «Вагонмаш» -«Домостроительный комбинат для малоэтажного строительства», в проект входит создание вертикально-интегрированного промышленного комплекса по строительству малоэтажного жилья и производству широкого спектра конструкционных строительных элементов. Срок реализации проекта 2013 - 2015 годы, стоимость проекта составляет 790,00 млн. руб.

- ОАО «Железногорское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» - «Реконструкция железнодорожных путей, капитальный ремонт локомотивов», в проект входит увеличение пропускной способности железнодорожных путей. Срок реализации 2011 - 2015 годы, стоимость проекта составляет 7,5 млн. руб.

- ОАО «Михайловский ГОК» два проекта:

- «Строительство комплекса обжиговой машины № 3», проект включает в себя увеличение производства окатышей на 5 млн. тонн в год. Срок реализации проекта 2010 - 2014  годы, стоимость проекта составляет 10 956,0 млн. руб.;

- «Производство концентратов в объеме 10 млн. тонн в год из окисленных кварцитов», проект включает в себя создание комплекса по производству концентратов в объеме 10 млн. тонн в год из окисленных кварцитов, увеличение объема товарной продукции на 10 млн. тонн в год. Срок реализации проекта 2011 – 2019 годы, стоимость проекта                    35733,0 млн. руб.

Раздел 9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Железногорска, а также за счет предполагаемых средств областного и федерального бюджетов.

- На реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета города Железногорска.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы по мероприятиям отражено в Приложении 4.

- Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Железногорска и внебюджетных источников финансирования на реализацию подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы» отражено в Приложении 5

Раздел 10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

10.1. Основные риски при реализации подпрограммы могут быть рисками внутреннего характера и рисками, обусловленными действием внешних факторов.

Внутренние риски:

неэффективное и неполное использование субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории города Железногорска, возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы;

отсутствие финансирования подпрограммы.

Внешние риски:

усиление инфляции, кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами, что может существенно повлиять на уровень инвестиционной активности субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории города Железногорска;

возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования подпрограммных мероприятий при ухудшении экономической ситуации, изменения порядка предоставления иных мер поддержки организациям.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Низкие темпы создания новых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры необходимых для реализации перспективных инвестиционных проектов промышленных парков создадут неблагоприятные условия для привлечения инвесторов.

Актуальной проблемой является финансовая зависимость городского бюджета от деятельности градообразующего предприятия, что создает риски для малого и среднего предпринимательства.

Сложившаяся ситуация повлечет за собой сдерживание притока инвестиций в реальный сектор экономики города, что в свою очередь является предпосылкой снижения налоговых поступлений в городской бюджет. От деятельности промышленных парков зависит напряженность на рынке труда.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы необходима финансовая поддержка в предоставлении субсидий инвесторам, реализующим инвестиционные проекты.

Важнейшее значение для активизации работы по привлечению инвесторов имеет информационная открытость и доступность информации об условиях инвестирования на территории города Железногорска, предоставляемых формах муниципальной поддержки, приоритетных для инвестирования отраслях. Данную проблему можно решить при создании инвестиционного портала.

В 2014-2020 годах стоит задача не только расширить масштабы инвестирования реального сектора экономики города, но и изменить качество инвестиций за счет усиления инновационной направленности инвестиционной деятельности.

В сложившихся условиях высокие темпы развития экономики  могут быть обеспечены лишь путем реструктуризации и диверсификации имеющихся отраслей экономики, расширением сферы услуг, созданием новых высокоэффективных направлений занятости населения, сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением трудовых ресурсов по секторам экономики.

10.2. Меры управления внутренними и внешними рисками:

Меры управления внутренними рисками:

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принимать соответствующие меры;

принятие решений, направленных на достижение высокоэффективного взаимодействия сотрудников ответственного исполнителя подпрограммы.

Меры управления внешними рисками:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим принятием решений по возможному снижению негативных последствий для организаций города Железногорска путем пересмотра критериев оценки и отбора мероприятий.

Раздел  11. Оценка эффективности подпрограммы

Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляется администрацией города Железногорска.

Для подготовки сводного доклада и отчета по реализации муниципальной программы управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска ежегодно подготавливает и представляет главе города Железногорска отчет о ходе реализации подпрограммы.

В процессе реализации подпрограммы в нее могут вноситься изменения и дополнения в установленном порядке.

- Проверка целевого использования средств бюджетов всех уровней, выделенных на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

(таблица 1 к Методическим указаниям)

Целевые индикаторы подпрограммы 1

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2012 год | текущий 2013 год | очередной 2014 год | первый год планового периода 2015 год | второй год планового периода 2016 год | третий год планового периода 2017 год | четвертый год планового периода 2018 год | пятый год планового периода 2019 год | завершающий год 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал по города Железногорску (в действующих ценах каждого года) | млн. руб. | 7 763,0 | 6 842,3 | 8 403,6 | 4 172,4 | 3 550,2 | 3 827,1 | 4 148,6 | 4 376,8 | 4 673,7 |
| 2 | Объем внебюджетных инвестиций на душу населения города, (в действующих ценах каждого года) | тыс. руб. | 80,393 | 70,525 | 86,199 | 42,586 | 36,051 | 38,662 | 41,690 | 43,746 | 46,158 |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и

инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

(таблица 2 к Методическим указаниям)

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды | Управление экономики и прогнозирования | 2014 г. | 2020 г. | Улучшение качества инвестиционного законодательства, повышение его эффективности; снижение административных барьеров; поддержка инвесторов и реализации инвестиционных проектов | Снижение интересов инвесторов в реализации проектов на территории МО «город Железногорск» Курской области | Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: -объем инвестиций в основной капитал, -объем инвестиций в основной капитал на душу населения. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление поддержки инвесторам и субъектам инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования | 2014 г. | 2020 г. | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов; сокращение сроков окупаемости проектов; Увеличение количества инвесторов | Отказ инвесторов от реализации на территории города Железногорска ряда инвестиционных проектов в пользу других городов. | Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: -объем инвестиций в основной капитал, -объем инвестиций в основной капитал на душу населения; - численность работающих на вновь созданных предприятиях; - увеличение налоговых поступлений в городской бюджет; -увеличение площади промышленных парков. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Создание подготовленной инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации перспективных инвестиционных проектов | Управление экономики и прогнозирования | 2014 г. | 2020 г. | Создание промышленных парков; привлечение инвесторов - резидентов промышленных парков; создание новых предприятий | Снижение привлекательности города Железногорска для инвесторов; выбор инвесторами других территорий для строительства новых предприятий | Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: -объем инвестиций в основной капитал; -объем инвестиций в основной капитал на душу населения; - численность работающих на вновь созданных предприятиях; - увеличение налоговых поступлений в городской бюджет. |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Формирование инвестиционно - привлекательного имиджа города | Управление экономики и прогнозирования | 2014 г. | 2020 г. | Продвижение позитивного инвестиционного имиджа города, привлечение новых инвесторов | Сокращение возможностей по продвижению имиджа города, сокращение информационного поля для инвестора | Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: -объем инвестиций в основной капитал; -объем инвестиций в основной капитал на душу населения; - численность работающих на вновь созданных предприятиях; - увеличение налоговых поступлений в городской бюджет; -увеличение площади промышленных парков. |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования | 2014 г. | 2020 г. | Создание необходимой инвесторам информационной базы: реестров инвестиционных проектов и земельных участков; публикация в печатных и электронных СМИ информационных материалов об инвестиционном потенциале города | Для инвестора -сокращение информационного поля о городе, недополучение инвесторами необходимой информации | Реализация мероприятия обеспечит достижение следующих показателей: -объем инвестиций в основной капитал; -объем инвестиций в основной капитал на душу населения. |

Приложение № 3

к подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в экономику города Железногорска на 2014 - 2020 годы»

муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и

инновационной деятельности города Железногорска на 2014 - 2020 годы»

(таблица 4 к Методическим указаниям)

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации города Железногорска | О формировании промышленных парков и предоставления инвестиционных площадок инвесторам для организации новых предприятий | Управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска совместно с хозяйствующими субъектами всех форм собственности | 2014-2020 гг. |

Приложение № 4

к подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и

инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

(таблица 6 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

за счет средств бюджета города Железногорска (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рс Пр | ЦСР | ВР | очередной год 2014 | второй год планового периода 2015 | третий год планового периода 2016 | четвертый год планового периода 2017 | пятый год планового периода 2018 | шестой год планового периода 2019 | седьмой год планового периода 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы» | Администрация города Железногорска (управление экономики и прогнозирования) Всего: |  |  |  |  | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 486,0 | 471,0 | 486,0 | 511,0 |
|  |  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие | Создание благоприятной для инвестиций административной среды | Управление экономики и прогнозирования |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Основное мероприятие | Осуществление поддержки инвесторам и субъектам инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Основное мероприятие | Создание подготовленной инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации перспективных инвестиционных проектов | Управление экономики и прогнозирования |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Основное мероприятие | Формирование инвестиционно - привлекательного имиджа города | Управление экономики и прогнозирования |  |  |  |  | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 486,0 | 471,0 | 486,0 | 511,0 |
| 4.1 | 1. Суточные при служебных командировках работникам администрации |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 4.2 | 2. Расходы за проживание в командировке |  |  |  |  |  | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 4.3 | 3. Оплата проезда по служебным командировкам, оплата постельных принадлежностей при служебной командировке |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.4 | 4.Изготовление информационного стенда о городе Железногорске для выставки на Коренской ярмарке |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.5 | 5.Приобретение подарков для делегаций при отправлении их с визитом на официальные мероприятия в другие города на основании официального приглашения на имя главы города |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.6 | 6.Разработка и приобретение Поздрави-тельных адресов для их последующего вручения официальными делега-циями, предприятиям и учреждениям – юбилярам |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.7 | 7.Организация участия в ежегодных межрегиональ-ных, международных, универсальных оптово-розничных ярмарках, в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, саммитах, конгрессах, фестивалях, проводимых на территории Российской Федерации и за её пределами. (включая регистрационные взносы и сборы, аренду выстовочных площадей, приобретение сувениров, командировочные и транспортные расходы) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| 4.8 | 8.Изготовление информационных стендов о городах-побратимах, выставочного стенда об экономическом и культурном потенциале города Железногорска и иных информационных стендов для участия в межрегиональных выставочно - ярмарочных мероприятиях, форумах, саммитах, конгрессах, фестивалях. |  |  |  |  |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.9 | 9.Осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием официальных представителей городов-побратимов и иных лиц, приглашенных на мероприятия, проводимые на территории города Железногорска |  |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 |
| 5. Основное мероприятие | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности | Управление экономики и прогнозирования |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы»

муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

(таблица 7 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Железногорска и внебюджетных источников финансирования на реализацию подпрограммы 1

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска на 2014-2020 годы» | всего | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 486,0 | 471,0 | 486,0 | 511,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города Железногорска | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 486,0 | 471,0 | 486,0 | 511,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |