Подпрограмма 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске

на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Железногорске на 2014 -2020 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Железногорска |
| Задачи подпрограммы | - Повышение доступности бизнес - образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности); - - повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства; - - обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Железногорска, единиц; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), единиц; - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы города Железногорска «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» (ежегодно), единиц |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов составит 1610 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 230 тыс. руб.; в 2015 году - 230 тыс. руб.; в 2016 году - 230 тыс. руб.; в 2017 году - 230 тыс. руб.; в 2018 году - 230 тыс. руб.; в 2019 году - 230 тыс. руб.; в 2020 году - 230 тыс. руб. из них: из средств бюджета города Железногорска за период с 2014 по 2020 гг. – 1610 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 230 тыс. руб.; в 2015 году - 230 тыс. руб.; в 2016 году - 230 тыс. руб.; в 2017 году - 230 тыс. руб.; в 2018 году - 230 тыс. руб.; в 2019 году - 230 тыс. руб.; в 2020 году - 230 тыс. руб. из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2020 гг. - _____ тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - _________ тыс. руб.; в 2015 году - _________ тыс. руб.; в 2016 году - _________ тыс. руб.; в 2017 году - _________ тыс. руб.; в 2018 году - _________ тыс. руб.; в 2019 году - _________ тыс. руб.; в 2020 году - _________ тыс. руб. из них: из средств областного бюджета за период с 2014 по 2020 гг. - _______ тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - _________ тыс. руб.; в 2015 году - _________ тыс. руб.; в 2016 году - _________ тыс. руб.; в 2017 году - _________ тыс. руб.; в 2018 году - _________ тыс. руб.; в 2019 году - _________ тыс. руб.; в 2020 году - _________ тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения с 372 в 2012 году до 390 в 2020 году; - - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, составит не менее 30 единиц ежегодно; - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» муниципальной программы города Железногорска «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» составит не менее 65 единиц ежегодно. |

- Раздел 1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы

Развитие малого и среднего предпринимательства играет важнейшую роль в стабилизации социально-экономического состояния города Железногорска. Малое и среднее предпринимательство является одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры экономики и конкурентной среды, расширения налогооблагаемой базы, снижения уровня безработицы, обеспечения занятости населения путем создания новых предприятий и рабочих мест, насыщения рынка товарами собственного производства. Увеличение числа экономически активных, способных обеспечить себя граждан содействует становлению гражданского самосознания населения, повышает творческий потенциал общества и готовность к социальному партнерству, снижает бюджетную социальную нагрузку.

По итогам 2012 года на территории города Железногорска число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 372 единицы. Это достаточно высокий показатель. Для сравнения, в Москве он составляет – 180. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2012 году составила 23 %.

Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы является продолжением предыдущей программы и разработана с учетом изменений в области законодательства, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», а также с учетом реального состояния сектора малого предпринимательства в городе Железногорске.

- Реализация мероприятий ранее действующей программы позволила обеспечить стабильное развитие малого сектора экономики и получить следующие показатели деятельности малого предпринимательства:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. 1-е полугодие | 2011г. | 2012г. | 2013г. 1-е полугодие | Темп роста к 2010 г. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество действующих: |  |  |  |  |  |  |
|  | - малых предприятий | единиц | 646 | 655 | 835 | 826 | 127,86 |
|  | - индивидуальных предпринимателей | чел. | 2852 | 2859 | 2925 | 2627 | 92,11 |
| 2. | Численность занятых в малом бизнесе | чел. | 9133 | 9370 | 9518 | 9525 | 104,29 |
| 3. | Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике, % | % | 20,0 | 22,7 | 23,0 | 23,0 | 3,0 |

Для достижения указанных результатов осуществлялись мероприятия по направлениям: финансовая, имущественная поддержка, развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, сокращение административных барьеров, информационно-методическое обеспечение.

Рассмотрим отраслевую структуру малых компаний в городе Железногорске.

Рисунок 1 -  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц по видам экономической деятельности за 2012 год в МО «город Железногорск» Курской области.

Из диаграммы видно, что существенная часть малых компаний города Железногорска занята в торговле.

Рассмотрим эту категорию подробнее.

Создание новых рабочих мест в сфере потребительского  рынка города Железногорска

| Показатели | 2010 год Создано |  | 2011 год Создано |  | 2012 год Создано |  | Прогноз на 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малых предприятий | рабочих мест | Малых предприятий | рабочих мест | Малых предприятий | рабочих мест | Малых предприятий | рабочих мест |
| Торговля | 13 | 140 | 18 | 312 | 19 | 90 | 20 | 58 |
| Общественное питание | 1 | 130 | 1 | 29 | 5 | 45 | 3 | - |
| Бытовое обслуживание | 5 | 13 | 8 | 20 | 6 | 13 | 10 | 20 |
| Всего | 19 | 283 | 27 | 361 | 30 | 148 | 33 | 78 |

В этой сфере в 2012 году создано 30 предприятий, организовано 148 рабочих мест.

Успешно развивающееся малое и среднее предпринимательство в городе Железногорске способствует динамичному и стабильному развитию потребительского рынка и рынка бытовых услуг. За прошедший 2012 год было открыто 19 разноформатных объектов торговли и 5 предприятий общественного питания. Рынок труда получил 135 новых рабочих мест.

Объем оборота розничной торговли за отчетный 2012 год составил 3799 млн. руб. или свыше 40 тыс. руб. на душу населения с ростом к прошлому году в сопоставимых ценах на 5,4 %. Оборот предприятий общественного питания вырос в течение 2012 года в сопоставимых ценах на 3,8 % и составил 181,4 млн. руб.

Таким образом, сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса в городе Железногорске качественно отстает от уровня развития малого и среднего предпринимательства в европейских странах, в которых количественный показатель и вклад производственных компаний значительно выше и доминирует неторговый сектор экономики.

Реализация подпрограммы направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске, включая:

- постоянный мониторинг состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства города Железногорска;

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Железногорска в том числе в производственной деятельности и научной сфере;

- повышение престижа предпринимательской деятельности среди населения;

- дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

- Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

  - Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года одним из приоритетов является содействие развитию малого и среднего бизнеса на основе трансфера технологических и социальных инноваций.

Серьезный импульс к переходу экономики на инновационный путь развития может и должно обеспечить успешно развивающееся в городе малое и среднее предпринимательство.

Развитие малого и среднего бизнеса активно способствует решению задачи ухода от монопрофильной экономики города Железногорска. Это также ключевое мероприятие по увеличению объема собственных доходов местного бюджета, снижению напряженности на рынке труда, росту доходов населения.

Сложившаяся в городе Железногорске структура экономики, доминирующую роль в которой играет ОАО «Михайловский ГОК», требует изменения в сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики играет важнейшую роль в экономике города: создает новые рабочие места и обслуживает значительную долю потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с существующими требованиями рынка. Преимуществом малого и среднего бизнеса является его способность развиваться в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса, способствовать стабилизации налоговых поступлений, динамично осваивать новые виды продукции и экономические ниши.

В этой связи необходимо осуществить следующие меры:

- обеспечение поддержки начинающим собственное дело субъектам малого и среднего предпринимательства города Железногорска, занятым в приоритетных отраслях экономики города;

- совершенствование инфраструктуры поддержки новых предприятий в рамках бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных парков.

  - Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

- Цель подпрограммы: увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Железногорска.

- Для достижения цели подпрограммы и обеспечения ее результатов необходимо решение следующих задач:

- повышение доступности бизнес - образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности);

- - повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- - обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

- - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Железногорска, единиц;

- - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), единиц;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» (ежегодно), единиц. Целевые индикаторы отражены в Приложении 1 к подпрограмме.

Раздел 3. Прогноз конечных  результатов подпрограммы

- Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2020 года будут:

- - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения с 372 в 2012 году до 390 в 2020 году, в том числе по годам этот показатель составит:

- 2014 год –  378 единиц;

- 2015 год –  380 единиц;

- 2016 год –  382 единицы;

- 2017 год –  384 единицы;

- 2018 год –  386 единиц;

- 2019 год –  388 единиц;

- 2020 год –  390 единиц;

- - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, составит не менее 30 единиц ежегодно;

- - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы города Железногорска «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» составит не менее 65 единиц ежегодно.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

- Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в один этап).

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

- В рамках подпрограммы будут реализованы два основных мероприятия:

- 5.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске включает следующие мероприятия:

5.1.1. Проведение анкетирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства по проблемам и путям развития малого и среднего предпринимательства.

- Для подготовки предложений по внесению изменений в действующее законодательство, регулирующее сферу малого и среднего предпринимательства необходимо проводить постоянный мониторинг состояния и тенденций развития данного сектора экономики путем проведения анкетирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства по проблемам и путям развития.

5.1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Железногорска.

Субсидии предоставляются целевым образом на конкурсной основе.

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден постановлением администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628 « Об утверждении порядка предоставления субсидий из средств бюджете города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства».

В 2010 году объем финансовой поддержки в форме субсидий составил 519,7 тыс. рублей. К 2013 году объем вырос на 428,2 тыс. рублей и составляет 947,9 тыс. рублей.

Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, выросло с 15 единиц в 2010 году до 27 единиц в 2012 году.

С 2010 года субсидии предоставляются начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела.

С 2012 года субсидии предоставляются не только начинающим собственный бизнес, осуществляющим приоритетные направления деятельности, в том числе производственную, инновационную, а также субъектам малого и среднего предпринимательства города Железногорска, участвующим в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

С 2014 года планируется осуществить субсидирование части затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерной инфраструктуры.

5.1.3. Организация и проведение обучения представителей малого и среднего бизнеса.

- Одной из проблем, которые мешают развитию малого бизнеса не только в России, но и в городе Железногорске является дефицит кадров.

- Низкий уровень заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса приводит к ситуации формирования кадрового потенциала «по остаточному принципу».

- Для расширения деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется организация и проведение дополнительного профессионального обучения и повышения квалификации граждан в сфере предпринимательства.

- Для проведения мероприятий привлекаются исключительно практики, опытные бизнес - тренеры. Тематика образовательных программ различна – от техники продаж до личной эффективности руководителя.

5.1.4. Проведение конкурсов профессионального мастерства, «Лидер малого и среднего бизнеса города Железногорска» и других конкурсов.

- С целью формирования положительного общественного мнения по отношению к предпринимательской деятельности и повышения уровня знаний о малом и среднем бизнесе проводятся конкурсы профессионального мастерства.

- Целью конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса города Железногорска» является выявление предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и фермеров, добившихся наибольших успехов в своей деятельности, а также обобщения и распространения опыта ведущих предприятий по созданию и эффективному ведению собственного дела.

- Подобные мероприятия благотворно влияют на предпринимательский климат и стимулирует граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

- 5.2. Содействие созданию новых и поддержка существующих союзов и объединений предпринимателей, обеспечение работы Совета по развитию малого предпринимательства  при главе города Железногорска.

Современные предпринимательские союзы - это самодеятельные, некоммерческие образования, состоящие из добровольно объединившихся физических и юридических лиц. Они создаются для содействия развитию бизнеса в сфере бухгалтерского учета и финансово-бюджетных вопросов, научно-технических исследований в области производства, стандартизации товаров, экономической статистики, консультаций по юридическим аспектам, изучения рынка спроса и усиления эффективности рекламы, организации учебно-образовательных программ по управлению производством и повышению квалификации рабочих и служащих, воздействия на экономическую политику государства, трудовых отношений и связи с общественностью.

Перечень основных мероприятий отражен в Приложении 2.

Раздел 6. Меры правового регулирования подпрограммы

Меры налогового, таможенного, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

При реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мер нормативно-правового регулирования, в том числе:

- повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развивать малое и среднее предпринимательство в отдельных отраслях экономики города.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в Приложении 3.

Раздел 7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Предусмотренное подпрограммой внедрение инструмента муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» позволит в реализации муниципальной политики и достижении стратегических целей социально-экономического развития рассматривать следующие показатели:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Железногорска, единиц;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), единиц;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности   города Железногорска на 2014-2020 годы» (ежегодно), единиц.

Раздел 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение заявлений на предоставление субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку малого и среднего предпринимательства» в соответствии с административным регламентом, утвержденным Постановлением администрации города Железногорска от 05.04.2012 года №729.

В рамках реализации подпрограммы участие хозяйствующих субъектов всех форм собственности, общественных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предполагается.

При этом, предусмотренное подпрограммой внедрение инструмента муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» позволит реализовать муниципальную политику в сфере развития малого и среднего предпринимательства и способствовать достижению стратегических целей социально-экономического развития города Железногорска.

Показателем выполнения подпрограммы является - доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограммы к общему количеству показателей (индикаторов), в процентах.

Раздел 9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Железногорска.

- Предполагается привлечение средств областного и федерального бюджетов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета города Железногорска по реализации мероприятий соответствующих подпрограмм по развитию малого и среднего предпринимательства.

- Общие расходы на реализацию мероприятий подпрограммы могут составить        1610 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

- тыс. руб.

| Источники финансирования | 2014 - 2020 гг. Всего: | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: в том числе: | 1610 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| средства бюджета города | 1610 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| предполагаемые средства областного бюджета на условиях софинансирования | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предполагаемые средства федерального финансирования | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- * по мере поступления денежных средств из областного бюджета

- ** по мере поступления денежных средств из федерального бюджета

Примечание: Объем финансирования подпрограммы носит плановый характер и может быть откорректирован, исходя из возможностей бюджета города Железногорска, а также условий софинансирования.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по мероприятиям отражено в Приложении 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Железногорска и внебюджетных источников финансирования на реализацию подпрограммы отражено в Приложении 5

Раздел 10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения средств из федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы. В этом случае будет существенно сокращено количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), единиц.

Также необходимо отметить возможные риски при реализации подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства.

Раздел 11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения:

- фактических значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме с запланированными;

- фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным;

- фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированными.

Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляется администрацией города Железногорска.

Для подготовки сводного доклада и отчета по реализации муниципальной программы, отдел потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска ежегодно подготавливает и представляет отчет о ходе реализации подпрограммы в управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска.

В процессе реализации подпрограммы в нее могут вноситься изменения и дополнения в установленном порядке.

- Проверка целевого использования средств бюджетов всех уровней, выделенных на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 
к подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

(таблица 1 к Методическим указаниям)

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2012 | Текущий год 2013 | Очередной год 2014 | Первый год планового периода 2015 | Второй год планового периода 2016 | Третий год планового периода 2017 | Четвертый год планового периода 2018 | Пятый год планового периода 2019 | Шестой год планового периода 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа города Железногорска «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы города Железногорска «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 372 | 375 | 378 | 380 | 382 | 384 | 386 | 388 | 390 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | Ед. | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» | Ед. | 148 | 78 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

города Железногорска на 2014-2020 годы»

Приложение № 2

к подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

(таблица 2 к Методическим указаниям)

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1.Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска | 2014 год | 2020 год | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь созданных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составит не менее 65 единиц ежегодно | Снижение поступлений страховых взносов и сокращение поступлений по НДФЛ, повышение социальной напряженности и увеличение разрыва доходов населения | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях, и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения возрастет с 23% в 2012 году до 24,5% в 2015 году и 27% в 2020 году |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Содействие созданию новых и поддержка существующих союзов и объединений предпринимателей, обеспечение работы Совета по развитию малого предпринимательства при главе города Железногорска | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска | 2014 год | 2020 год | Будут разработаны: - мероприятия поддержки союзов и объединений предпринимателей. Произойдет увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Железногорска с 372 в 2012 году до 390 в 2020 году | Уход малых предприятий в «теневой» сектор экономики |  |

Приложение № 3

к  подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

(таблица 4 к Методическим указаниям)

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики и внешних связей города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1.Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске |  |  |  |
| 2.1.1 | Постановление администрации города Железногорска | Внесение изменений в порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска | 2014-2020 годы (ежегодно с учетом промежуточных результатов) |
| 2.1.2 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Содействие созданию новых и поддержка существующих союзов и объединений предпринимателей, обеспечение работы Совета по развитию малого предпринимательства при главе города Железногорска |  |  |  |
| 2.2.1 | Постановление администрации города Железногорска | Внесение изменений в Совет по малому предпринимательству при главе города Железногорска | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска | 2014-2020 годы |
| 2.2.2 | Постановление администрации города Железногорска | Внесение изменений в порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска | 2014-2020 годы (ежегодно с учетом промежуточных результатов) |

Приложение № 4

к  подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

(таблица 6 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации 1 |  |  |  | Расходы2 (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | оче- редной год (2014 год) | пер-вый год плано- вого перио- да (2015 год) | второй год плано- вого перио- да (2016 год ) | третий год плано- вого перио- да (2017 год) | Четвер-тый год плано- вого перио- да (2018 год) | Пятый год плано- вого перио- да (2019 год) | Шестой год плано- вого перио- да (2020 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» | Администрация города Железногорска Всего, в том числе: | 600 | х | х | х | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске | ответственный исполнитель мероприятия - отдел потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска | 600 |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Основное мероприятие 2 | Содействие созданию новых и поддержка существующих союзов и объединений предпринимателей, обеспечение работы Совета по развитию малого предпринимательства при главе города Железногорска | ответственный исполнитель мероприятия - отдел потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы»

(таблица 7 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Железногорска и внебюджетных источников финансирования на реализацию подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2012-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014-2020 годы» (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год (2014 год) | первый год планового периода (2015 год) | второй год планового периода (2016 год) | третий год планового периода (2017 год) | четвертый год планового периода (2018 год) | пятый год планового периода (2019 год) | шестой год планового периода (2020 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2014-2020 годы» | всего | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |