Приложение

к постановлению администрации

города Железногорска

от _________________ № _______

Городская долгосрочная целевая программа

«Пожарная безопасность и установка системы видеонаблюдения учреждений образования, культуры и спорта города  Железногорска на 2010-2014 годы»

ПАСПОРТ

Городской долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и установка системы видеонаблюдения учреждений образования, культуры и спорта города Железногорска на 2010-2014 годы»

Наименование

Программы	- городская долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и установка системы видеонаблюдения учреждений образования, культуры и спорта города  Железногорска на 2010-2014 годы» (далее– Программа)

Основания            	- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной

для разработки 	безопасности»

Программы	- Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»

- Закон Курской области от 26.06.2006 №39-ЗКО «О пожарной безопасности в Курской области»

-Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 г. № 1481 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года»

Муниципальный	- администрация города Железногорска Курской области

заказчик Программы

Разработчик	- управление образования администрации города

Программы	Железногорска

Сроки реализации	 2010-2014 годы

Программы

Цели и задачи	            - снижение риска пожаров и ущерба от пожаров, создание

программы	условий для усиления пожарной безопасности учреждений, полная установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре «Сирена МЧС» во всех учреждениях образования, культуры и спорта; недопущение человеческих и материальных потерь от пожаров;

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта города Железногорска;

- защита жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников учреждений в процессе трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений учреждений образования, культуры и спорта;

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности учреждений от возможных пожаров, аварий и других опасностей;

- создание механизма экономического обеспечения пожарной безопасности в учреждениях города Железногорска;

- улучшение материально-технической базы учреждений образования, культуры и спорта города Железногорска;

- установка системы видеонаблюдения.

Основные целевые индикаторы

и показатели 	- мероприятия режимного характера:

Программы 	проведение замера сопротивления токоведущих частей силового и осветительного оборудования в установленные сроки и ремонт электрооборудования, обработка деревянных конструкций кровли огнезащитным составом;

- мероприятия капитального характера:

подготовка проектно-сметной документации, установка пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения о пожаре «Сирена МЧС», устройство автоматического дистанционного мониторинга за состоянием автоматической пожарной сигнализации на объектах; приобретение оборудования для установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре «Сирена МЧС»;

- укомплектование внутренних пожарных кранов рукавами, стволами; обеспечение зданий и помещений учреждений средствами пожаротушения, оснащение дошкольного учреждения №8 (имеющего группу круглосуточного пребывания детей) индивидуальными средствами защиты органов дыхания;

- установка системы видеонаблюдения.

Этапы реализации Программы

Первый этап-2010 год  -  выполнение противопожарных  мероприятий режимного и капитального характера:

Учреждения образования        	- 3 748,1 тыс.руб.			66,6 %

Учреждения культуры             	 - 1 193,75 тыс.руб.			21,2 %

Учреждения физической           	- 685,1 тыс.руб.			12,2 %

культуры и спорта

ИТОГО:	- 5626,95 тыс.руб. – 21,3 %;	  100 %

Второй этап-2011 год  -  выполнение противопожарных  мероприятий режимного и капитального характера:

Учреждения образования	- 5 660,4 тыс.руб.			93 %

Учреждения культуры	- 110,2 тыс.руб.  			1,8 %

Учреждения физической 	- 313,1 тыс.руб.			5,2 %

культуры и спорта

ИТОГО:	- 6 083,7 тыс.руб. – 23%; 	             100 %

Третий этап-2012 год  выполнение противопожарных  мероприятий

капитального и режимного характера:

Учреждения образования	-  4 714,05 тыс. руб.			89 %

Учреждения культуры	-  577,7 тыс.руб.			10,9 %

Учреждения физической 	- 4,8 тыс.руб.			             0,1 %

культуры и спорта

ИТОГО:	- 5 296,55 тыс.руб. – 20 %;	 100%

Четвертый этап- 2013 год  выполнение противопожарных  мероприятий режимного характера

Учреждения образования	-  6 154,987  тыс. руб.	           80,4 %

Учреждения культуры	-  1 138,8 тыс.руб.		           14,9 %

Учреждения физической	               - 356,9  тыс.руб.  			4,7 %

культуры и спорта

ИТОГО:	- 7 650, 687 тыс.руб. – 27,5 %; 	100%

Пятый этап – 2014 год   выполнение противопожарных  мероприятий

режимного характера

Учреждения образования	- 2 324,0 тыс. руб.		            73,9 %

Учреждения культуры	- 668,7 тыс.руб.  			21,3  %

Учреждения физической 	- 152,4 тыс.руб.			4,8 %

культуры и спорта

ИТОГО:	3 145,1 тыс. руб. – 11,9 %; 	100%

На 5 лет по программе

необходимо	27 802, 987 тыс. руб. – 100%;

Исполнители основных 	управления администрации города Железногорска:

мероприятий Программы	- управление образования;

- управление культуры;

- управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики;

-  учреждения данных управлений (по согласованию).

Объемы и источники   	- общий объем финансирования Программы на 2010-

финансирования Программы 	2014 годы составляет  27 802, 987 тыс. руб

Первый этап-2010 год  -  выполнение противопожарных  мероприятий режимного и капитального характера

Учреждения образования		- в МОУ: «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», «Специальная (коррекционная) школа №2», «Межшкольный учебный комбинат», «Станция юных техников», «Станция юных туристов», «Центр детского творчества»; МДОУ: №1, 3, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 31

- 3 748,1 тыс.руб.

Учреждения культуры		- в учреждениях дополнительного образования детей: 						МОУДОД «Железногорская детская школа искусств»,

МУК «КЦ «АРТ», МУК «Городской краеведческий 						музей», МОУДОД «ОДХШ «Дружба»

- 1 193,75 тыс.руб.

Учреждения физической		- МУ «Стадион «Горняк», МБУ   «Бассейн «НЕПТУН», культуры и спорта		        МФСУ «Олимпиец», МОУДОД СДЮСШОР«Альбатрос»  										        										          685,1 тыс.руб.

Итого:									       5 626,95 тыс.руб.

Второй этап-2011 год  выполнение противопожарных  мероприятий режимного и капитального характера

Учреждения образования		- МДОУ №14, 16, 20, 26, 28, 31, 32

- СОШ №4, 13; МОУ ДОД «Центр детского творчества»										       - 5 660,4 тыс.руб.

Учреждения культуры		- Внешкольные учреждения: (МОУ ДОД «ХШНП «Артель)

МУК «Централизованная библиотечная система»

Клубы: (МУК КЦ Горница», МУК КЦ «Алиса»)

- 110,2 тыс.руб.

Учреждения физической	-	МОУДОД СДЮСШОР «Альбатрос», МОУДОД   культуры и спорта   		СДЮСШОР «Единоборств», МОУДОД	ДЮСШ 						«АВЕ», МОУДОД «ДЮСШ», МУ «Стадион «Горняк»,        					МБУ «Бассейн «Нептун»

- 313,1 тыс.руб.

Итого:									       6 083,7  тыс.руб.

Третий этап-2012 год  выполнение противопожарных  мероприятий

режимного и капитального характера

Учреждения образования		- МДОУ №1, 5, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 31; СОШ №4, №6; МОУ ДОД «Центр детского творчества»

- 4 714,05 тыс.руб.

Учреждения культуры		- Внешкольные учреждения, МУК «ЦБС»,МУК «КЦ

«АРТ», МУК «ЖКМ»	                 - 577,7 тыс.руб.

Учреждения физической		- МОУДОД ДЮСШ «АВЕ», МОУДОД «ДЮСШ», культуры и спорта			МОУДОД СДЮСШОР «Альбатрос» -      4,8 тыс.руб.

Итого:									     5296,55 тыс.руб.

Четвертый этап-2013 год  выполнение противопожарных  мероприятий капитального и режимного характера

Учреждения образования		- установка ПС МОУ «СОШ №6», «СОШ №8» , «СОШ №4», МОУ ДОД «СЮН», МКУ «ЦБОУ», установка системы видеонаблюдения МОУ «Гимназия № 1»,»Лицей № 5», «СОШ № 9», «СОШ № 7",МДОУ №28,30,31»  выполнение режимных мероприятий в 		образовательных учреждений        - 6 154 , 987 тыс.руб.

Учреждения культуры		- Внешкольные учреждения, МУК «ЦБС»,МУК «КЦ

«АРТ», МУК «ЖКМ»	                 - 1 138,8 тыс.руб.

Учреждения физической

культуры и спорта 	- МУ «Стадион «Горняк», МОУДОД «СДЮСШОР	 «Единоборств» МОУДОД ДЮСШ «АВЕ», МОУДОД   «ДЮСШ», МФСУ «Олимпиец»,МУ«Центр Молодежи », МУ «ГЦ по развитию ФК и С»  - 356,9 тыс. руб.

Итого:                                                                                                       7 650, 687 тыс.руб.

Пятый  этап-2014 год  выполнение противопожарных  мероприятий

режимного характера

Учреждения образования		-   выполнение режимных мероприятий в 							образовательных учреждения                 -2324,0 тыс.руб.

Учреждения культуры		- Внешкольные учреждения, МУК

«ЦБС»,МУК«КЦ «АРТ», МУК «ЖКМ»

- 668,7 тыс.руб.

Учреждения физической                  -  МОУ ДОД СДЮШОР «Альбатрос», МБУ «Бассейн Нептун», МФС«Олимпиец»,

культуры и сорта                                                                                                - 152,4 тыс. руб

Итого:	 					         3145,1 тыс. руб.

Итого по Программе:				27 802, 987 тыс. руб.

Система организации	- контроль за исполнением Программы осуществляют:

контроля за исполнением	1) Администрация города Железногорска;

Программы	2) Управление образования; управление культуры; управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики.

Ожидаемые	                                    - повышение пожарной безопасности учреждений,

конечные результаты	 снижение риска возникновения пожаров, травматизма и гибели людей, сокращение на этой основе расходов вследствие нанесенного материального ущерба.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  программными методами

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», совместным приказом Минобразования России и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.07.2003 года в учреждениях города Железногорска были проведены проверки противопожарного состояния совместно с представителями госпожнадзора. В ходе проверок установлено, что наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств. В сметах учреждений города Железногорска, финансируемых из  городского бюджета, в предыдущие годы не предусматривались ассигнования на выполнение противопожарных мероприятий капитального  характера, но в течение последних 2-х лет, в связи с действием областной целевой программы, положение стало меняться к лучшему. В ситуации недостаточного финансирования на содержание муниципальных учреждений особенно важно поддерживать достойные человека условия труда и учебы, заботиться о сохранении его здоровья и жизни. Это важно еще и потому, что неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности в процессе трудовой и учебной деятельности способствует формированию ответственного отношения к пожарной безопасности выпускников образовательных учреждений – будущих участников и руководителей производства.

Город Железногорск – одно из самых крупных муниципальных образований Курской области с развитой инфраструктурой коммуникаций. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация  потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Железногорска.

С 01.09.2012 года в 14-ти общеобразовательных учреждениях обучается 9 338 школьников (в 2010-2011 гг. было 15 МОУ), в 20-ти учреждениях дошкольного образования воспитывается 4615 детей. Кроме этого в образовательных учреждениях работают 3 400  педагогических работников, около 600 человек обслуживающего персонала.

В 7-ми подведомственных управлению физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города трудится 307 человек. В пяти спортивных школах обучается 3 200 учащихся. Такие значимые учреждения в городе как бассейн «Нептун» и стадион «Горняк» посещают в год более 100 000 человек.

Поэтому особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности критически важных объектов города – учреждений образования,  культуры и спорта, т.к. в зданиях этих учреждений сосредоточено большое количество дошкольников, обучающихся, работников данных учреждений.

Проблема обеспечения безопасных условий труда и учебы, сохранения здоровья и работоспособности сотрудников, обучающихся, воспитанников в муниципальных учреждениях остается не полностью решенной.

Практически в каждом  образовательном учреждении в актах готовности к новому учебному году представителями госпожнадзора отражены недостатки по вопросам пожарной безопасности. Зачастую, уже в течение календарного года руководители других учреждений получают предписания о приостановке функционирования отдельных помещений и выполнении определенных мероприятий.

Причинами сложившегося положения с пожарной безопасностью в учреждениях являются:

- главная причина – отсутствие у  учреждений достаточных средств, выделяемых на осуществление профилактических мероприятий обеспечивающих поддержание противопожарного режима;

- отсутствие системы управления обеспечением безопасности учебы и труда.

Стратегическим направлением в области пожарной безопасности должно стать признание и обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников, имущества; как основным из приоритетов социально-экономического развития города. Для успешной реализации этой стратегии, в осуществлении поставленных Программой задач необходимо:

- своевременно осуществлять инструктаж работающих, обучающихся и воспитанников;

- регулярно, по плану, проводить учебные тренировки на случай возникновения пожара;

- улучшить средства и методы организации работы по пожарной безопасности на всех уровнях;

- продолжить обучение руководителей, специалистов  учреждений по вопросам пожарной безопасности.

На 01.01.2013 года из 40 образовательных учреждений города Железногорска пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей на случай пожара («Сирена МЧС») полностью установлены в 38 учреждениях.

Для полного проведения мероприятий режимного и капитального характера в оставшихся учреждениях образования необходимы финансовые средства в сумме

8 482,187 тыс. рублей.

Для полного проведения мероприятий режимного и капитального характера в муниципальных учреждениях культуры необходимы финансовые средства в сумме            1 807,5 тыс. рублей ( 2013-1 138,8 тыс.руб., 2014-668,7 тыс.руб).

Для полного проведения мероприятий режимного и капитального характера в остальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности необходимо финансирование в сумме 509,3 тыс. руб.

Преодоление негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами в условиях ограничения бюджетного финансирования возможно лишь с использованием программно-целевых методов.

Экономический эффект от выполнения Программы проявится в усилении противопожарной защиты муниципальных учреждений, сохранении жизни и здоровья работающих, обучающихся и воспитанников, а так же в сохранении муниципального имущества.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы представлены в приложении № 5. За основу расчета (единиц) принимается выполнение мероприятий в учреждениях предусмотренных по определенным  направлениям обеспечения пожарной безопасности.

2. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования

Программа пожарной безопасности образовательных учреждений предусматривает следующие мероприятия режимного характера:

- проведение замера сопротивления токоведущих частей силового и осветительного оборудования в установленные сроки и ремонт электрооборудования, обработку деревянных конструкций кровли огнезащитным составом;

Мероприятия капитального характера:

- подготовка проектно – сметной документации на устройство автоматической установки пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, устройство автоматического дистанционного мониторинга за состоянием автоматической пожарной сигнализации на объектах с выводом сигнала на централизованный пульт «Сирена МЧС», установка автоматической пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения;

- укомплектование внутренних пожарных кранов рукавами, стволами, обеспечение зданий и помещений образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения, оснащение учреждений с круглосуточным пребыванием детей индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета в объеме  27 802, 987 тыс. рублей. Перечень мероприятий приведен в приложениях №1, №2, №3, №4 к настоящей Программе.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2010 – 2014 годы из средств городского бюджета составит  27 802, 987 тыс. рублей.

Содержание мероприятий и объемы их финансирования в ходе реализации программы корректируются с учетом доходов городского бюджета. Распределение средств на 2010 – 2014 годы из городского бюджета на реализацию Программы представлено в приложениях №1, №2, №3 к настоящей Программе.

4. Механизм реализации программы

Приобретение оборудования и средств обеспечения безопасности, их монтаж, наладка, устройство автоматического дистанционного мониторинга за состоянием автоматической пожарной сигнализации на объектах с выводом сигнала на централизованный пульт «Система МЧС», установка автоматической пожарной сигнализации и систем  видеонаблюдения, финансирование мероприятий режимного характера будут осуществляться за счет средств городского бюджета.

Для реализации мероприятий Программы планируется ежегодное привлечение средств из городского бюджета согласно плану реализации Программы.(Приложение №4)

Основными бюджетополучателями являются следующие управления:

- образования;

- культуры;

- физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики;

Для получения ассигнований управления ежегодно в установленном порядке представляют бюджетные заявки в управление финансов администрации города.

Исполнители программы ежегодно уточняют (с учетом выделенных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных бюджетных средств) распределение объема капитальных вложений и других затрат на реализацию программных мероприятий.

Система информационного обеспечения реализации Программы предполагает ведение данных о ходе выполнения программных мероприятий.

Изменение программы происходит в случае изменения  объемов финансирования и (или) изменения  законодательной базы.

5. Ожидаемые конечные результаты

Организация и проведение работ по выполнению намеченных в данной Программе мероприятий, своевременное их финансирование создаст условия для снижения количества пожаров и ущерба от них в муниципальных  учреждениях города Железногорска, сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников учреждений.

Реализация данной Программы даст возможность до 2015 года установить автоматическую пожарную сигнализацию во всех бюджетных учреждениях города Железногорска и выполнить все мероприятия режимного характера, что обеспечит безопасность людей и сохранность материальных ценностей, находящихся в данных учреждениях.

6. Оценка социально-экономической, экологической эффективности Программы

Организация работы по выполнению намеченных в Программе мероприятий при своевременном их финансировании создаст условия для снижения количества пожаров и  ущерба от них в муниципальных учреждениях города Железногорска, сохранит жизни и здоровье обучающихся, воспитанников и работников.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее  исполнения возлагаются на муниципального заказчика Программы.

Управления образования, культуры, физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики представляют в администрацию города Железногорска отчеты по итогам каждого года о ходе реализации Программы.