Приложение

к постановлению администрации

города Железногорска

от 20.12.2012. № 3249

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011- 2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи

города Железногорска Курской области на 2011-2015 годы»

Наименование Программы	- долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи города Железногорска Курской области на 2011-2015 годы»

Основание для разработки Программы				- постановление Администрации Курской области от 30.03.2010 № 125- 										па «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое										воспитание граждан Курской области на 2010-2011 годы»;

- постановление    Администрации    Курской    области    от 21.05.2010  № 217-па «Об утверждении областной целевой программы «Допризывная подготовка молодёжи в Курской области на 2010-2012 годы»

Заказчик Программы	                                                                       - Администрация города Железногорска

Заказчик-координатор Программы	- Администрация города Железногорска

Основные разработчики Программы	- Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (муниципальное учреждение «Центр молодежи» города Железногорска, муниципальное  учреждение «Городской центр по развитию физической культуры и спорта» города Железногорска),Управление образования администрации города Железногорска, Управление культуры администрации города Железногорска, Администрация города Железногорска (поисковый отряд «Рубеж»),  Железногорский городской Совет ветеранов.

Цели и задачи Программы	- совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России, как свободного, демократического государства; формирование у молодёжи города Железногорска высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

- развитие    эмоциональной    сферы    личности,    воспитание культуры

отношений, навыков общественной жизни, правовой культуры;

- привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), трудовых коллективов, отдельных граждан;

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превращение их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения;

- консолидация и координация деятельности органов власти, общественных организаций, учреждений образования и культуры, молодежных, спортивных, ветеранских, религиозных организаций, средств массовой информации в интересах патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи;

- повышение качества допризывной подготовки молодёжи города Железногорска;

- развитие системы массовых военно-прикладных видов спорта;

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и Вооружённым Силам Российской Федерации.

Сроки  реализации Программы	 		                                                                                    2011-2015 годы

Перечень основных мероприятий Программы			1. Совершенствование процесса патриотического воспитания.

2.Допризывная подготовка молодёжи.

3. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 										и допризывной подготовки молодёжи.

Орган, ответственный за реализацию Программы:	- Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (муниципальное учреждение «Центр молодежи», муниципальное  учреждение «Городской центр по развитию физической), Администрация города Железногорска (поисковый отряд «Рубеж»), Управление  образования  администрации города Железногорска, Управление культуры администрации города Железногорска.

Объёмы и источники финансирования Программы	-  источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Железногорска.

Общий объём финансирования Программы составляет  2760,0 тыс.руб.

947,0  тыс. рублей               2011 год

385,5  тыс. рублей               2012 год

424,5  тыс. рублей               2013 год

474,5  тыс. рублей	       2014 год

528,5  тыс. рублей               2015 год

Система организации контроля за исполнителем Программы	- контроль за реализацией Программы осуществляет: Администрация города Железногорска (поисковый отряд «Рубеж»), Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, Управление образования администрации города Железногорска, Управление культуры администрации города Железногорска – ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, запрашивают и рассматривают информацию организаций и учреждений, ответственных за выполнение Программы, о ходе их исполнения и эффективности использования выделенных на реализацию Программы финансовых средств.

Ожидаемые конечные результаты Программы 	- реализация   мероприятий    позволит   сформировать  готовность и

и показатели  социально – экономической эффективности	            стремление молодёжи города Железногорска к выполнению своего Программы 									 гражданского и патриотического долга;

-обеспечит заинтересованность молодёжи в снижении социальной напряжённости в обществе, умение и желание сочетать общественные и личные интересы;

-повысит качество допризывной подготовки молодёжи, начиная со здоровья и физической подготовленности молодёжи, развития военно-прикладных видов спорта и заканчивая подготовкой по военно-учётным специальностям.

I. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программным методом.

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи города Железногорска Курской области на 2011-2015 годы» разработана в соответствии  с постановлением Администрации Курской области от 30.03.2010  № 125-па «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2010-2011 годы»; постановлением Администрации Курской области от 21.05.2010  № 217-па «Об утверждении областной целевой программы «Допризывная подготовка молодёжи в Курской области на 2010-2012 годы», с учётом предложений муниципальных учреждений, управлений Администрации города Железногорска, общественных объединений.

Программа определяет основные пути развития системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи города Железногорска Курской области.

Основные задачи патриотического воспитания в  городе Железногорске в последние годы решались в ходе реализации городской целевой программы «Патриотическое воспитание молодёжи города Железногорска на 2008-2010 годы», основной целью которой было создание системы патриотического воспитания. В настоящее время такая система в своей основе сложилась.

Патриотическое воспитание и допризывная подготовка – это систематическая и целенаправленная деятельность органов власти и общественных организаций по формированию у населения высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.

Вместе с тем, события последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения города, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования, как важнейших факторов формирования патриотизма.

Стала всё более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно- российского патриотического сознания. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, агрессивность, неуважительное отношение к социальным институтам и государству.

Сложившаяся ситуация в сфере допризывной подготовки характеризуется рядом негативных факторов: снижением показателей состояния здоровья и физического развития призывников. В сложившихся социально-экономических условиях система медицинских и оздоровительных мероприятий, проводимых в городе, не обеспечивает систематического повышения состояния здоровья обучающихся.

В городе Железногорске насчитывается 4200 подростков-юношей допризывного возраста. В 2010 году призывную комиссию прошло 1783 гражданина.

За последний год годность юношей к военной службе возросла на 10%, снизилось число ограниченно годных к военной службе на 12%, временно негодных – на 8%, число негодных к военной службе составляет 9%.

Основную роль в улучшении показателей годности молодёжи к военной службе играет гражданская медицина.

Призывники с пограничным состоянием здоровья должны иметь возможность углубленного стационарного обследования с целью определения наличия или отсутствия какого-либо заболевания, как причины данного состояния.

В системе образования города в общеобразовательных школах и учреждениях начального и среднего профессионального образования подготовка обучающихся к военной службе организуется в процессе преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

Вне школы деятельность по подготовке юношей к службе в армии проводят учреждения дополнительного образования через работу военно-патриотических, военно-спортивных клубов и кружков, а также общественные организации, в частности РОСТО (ДОСААФ).

Тем не менее, качество пополнения, вступающего в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, по многим параметрам не отвечает предъявленным требованиям.

Так, в сознании многих молодых людей преобладает негативное отношение к военной службе, не уменьшается количество юношей, уклоняющихся от призыва в Вооружённые Силы Российской Федерации, неуклонно падают показатели состояния здоровья юношей призывного возраста. Поэтому часть молодых солдат не выдерживает психологической и физической напряжённости военной службы.

В городе, как и в области, пока ещё не создана эффективно функционирующая система патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи. Образовательные учреждения и учреждения культуры испытывают недостаток в методическом обеспечении, особенно в части подготовки и переподготовки специалистов в области патриотического воспитания.

Для объединения усилий органов местного самоуправления города Железногорска и общественных организаций, координации их работы нужна единая политика в городе патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи.

Всё это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания и допризывной подготовки программными методами.

Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи города Железногорска и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания железногорцев, как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

II. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического воспитания, повышение качества допризывной подготовки молодёжи города Железногорска, воспитание гражданских и нравственных качеств личности, выражающих их положительное отношение к вопросам безопасности человека, общества, государства.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- продолжить создание системы патриотического воспитания;

- привлекать к участию в патриотическом воспитании общественные организации (объединения), трудовые коллективы, отдельных граждан;

- повысить качество патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превратить их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения;

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и Вооружённым Силам Российской Федерации;

- проведение военно-профессиональной ориентации на овладение молодёжью военно-учётными специальностями с использованием материально-технической и спортивной базы образовательных учреждений.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации.

Перечень    программных     мероприятий    со    сроками   их    реализации   и объёмами финансирования приведён в Приложении № 1

к настоящей Программе и предусматривает мероприятия по следующим разделам:

- совершенствование процесса патриотического воспитания;

- допризывная подготовка молодёжи;

- информационное обеспечение в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи.

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим воспитанием всех категорий граждан города Железногорска. Однако, приоритетным направлением Программы является патриотическое воспитание и допризывная подготовка подрастающего поколения – детей и молодёжи.

Таким образом, в данном разделе просматривается систематическая и целенаправленная деятельность органов власти и общественных организаций по формированию у населения города Железногорска высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2011 – 2015 годов.

IV. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Железногорска.

Общий объём финансирования Программы составляет  2760,0 тыс.руб., из них:

2011 год -            947,0 тыс. рублей

2012 год -            385,5 тыс. руб.

2013 год -            424,5 тыс. руб.

2014 год -            474,5 тыс. руб.

2015 год -	 528,5 тыс. руб.

Распределение   объемов   финансирования   реализации  Программы    по   заказчикам   осуществляется согласно Приложению № 2.

V. Механизм реализации Программы.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет: Администрация города Железногорска (поисковый отряд «Рубеж»), Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, Управление образования администрации города Железногорска, Управление культуры  администрации города Железногорска.

С учетом реализации системы программных мероприятий заказчики Программы уточняют объемы необходимых средств для их финансирования в очередном году и представляют эти сведения с обоснованием в управление финансов  администрации города Железногорска для формирования бюджетной заявки.

При необходимости заказчики и разработчики  Программы вносят предложения в соответствующие органы власти о продлении срока реализации Программы или ее прекращении.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Реализация Программы   будет способствовать:

- выполнению мероприятий  по формированию готовности и  стремления молодёжи города Железногорска к выполнению своего гражданского и патриотического долга;

- обеспечению заинтересованности молодёжи в снижении социальной напряжённости в обществе, умению и желанию сочетать общественные и личные интересы;

- повышению качества допризывной подготовки молодёжи, начиная со здоровья и физической подготовленности молодёжи, развитию военно-прикладных видов спорта и заканчивая подготовкой по военно-учётным специальностям.

Ежегодные показатели, характеризующие цели и решение поставленных задач:

- увеличение доли мероприятий патриотической направленности, в том числе: выставки, фестивали, конкурсы, военно-спортивные игры (в общем числе проведённых мероприятий)  на 10%;

- увеличение доли обучающихся, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, в том числе: в работе патриотических объединений, клубов, историко-патриотических музеев, школьных музеев (от общего количества обучающихся детей и молодёжи) на 11%;

- сокращение доли подростков, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, уменьшение на 0,1%;

- увеличение действующих патриотических объединений и клубов  на 2 единицы;

- увеличение удельного веса молодёжи допризывного возраста, годных к военной службе на 9,5%;

- увеличение численности допризывной молодёжи, освоившей военно-учётные специальности, на 270 чел.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Железногорска Курской области на 2011 – 2015 годы» приведены в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий позволит сформировать готовность и стремление молодёжи города Железногорска к выполнению своего гражданского и патриотического долга, обеспечит заинтересованность их в развитии экономики города, снижении социальной напряжённости в обществе, умение и желание сочетать общественные и личные интересы.

В результате реализации мероприятий патриотической направленности и допризывной подготовки молодёжи будет снижен процент правонарушений несовершеннолетними и количество подростков, стоящих на учёте за совершённые правонарушения.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в Приложении № 4  к настоящей Программе.

VII. Контроль за ходом реализации Программы.

Общий   контроль   за   исполнением  Программы  осуществляет: Администрация города Железногорска (поисковый отряд «Рубеж»), Управление физической культуры, спорта, туризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска, Управление    образования    администрации    города    Железногорска,  Управление    культуры   администрации     города    Железногорска,

которые       ежегодно      уточняют     целевые     показатели    и    затраты    по     программным       мероприятиям,     механизм    реализации

Программы, состав исполнителей, запрашивает и рассматривает информацию организаций и учреждений, ответственных за выполнение программных мероприятий о ходе их исполнения, эффективности использования выделяемых  на реализацию Программы финансовых средств.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация города Железногорска являющаяся заказчиком Программы.

Ход и результаты реализации Программы будут широко освещаться в средствах массовой информации.

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи города Железногорска Курской области на 2011 – 2015 годы»

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи

города Железногорска Курской области на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. | 2015 г. |  |
| 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в областных фестивалях: | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 22,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | Выявление и поддержка талантливой молодежи. |
|  | - «Салют Победы»; - «Я люблю тебя, Россия!» - «Щит и меч»; - «Миллион открытых сердец» |  |  |  | 8,5 7,5 2,0 4,0 | 1,5 1,5 - - | 3,0 - - - | - 2,0 2,0 2,0 | 2,0 2,0 - - | 2,0 2,0 - 2,0 |  |
| 2. | Приведение братских могил в надлежащий порядок ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 2011- 2015 г | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | Обустройство около 20 могил и памятников |
| 3. | Городские молодежные акции: | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») |  | 51,0 | 9,5 | 11,0 | 8,5 | 11,0 | 11,0 | Сохранение памяти о Великой Отечественной войне (с количеством участников более 8000 чел.) |
|  | - «Открытка ветерану» | 2011-2015 г. |  | Бюджет города Железногорска | 20,0 | 3,5 | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 |  |
|  | - «Георгиевская ленточка» |  |  | Бюджет города Железногорска | 31,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 4. | Участие во Всероссийском проекте «Наша общая Победа». Создание видеоархива. |  |  | Бюджет города Железногорска | 14,0 | - | 9,0 | 5,0 | - | - | Сохранение памяти о Великой Отечественной войне |
| 5. | Городские фестивали: |  |  |  | 100,5 | 12,0 | 17,5 | 20,0 | 24,0 | 27,0 |  |
|  | - патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 40,5 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | Воспитание патриотизма у молодежи |
|  | -инсценированной военной песни «Слава тебе, солдат!» | 2012- 2015 г. |  | Бюджет города Железногорска | 17,0 | - | - | - | 8,0 | 9,0 |  |
|  | - солдатской песни «Споемте, друзья!» | 2011- 2015 г. |  | Бюджет города Железногорска | 43,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 |  |
| 6. | Городские игры: |  |  | Бюджет города Железногорска | 19,0 | - | 11,0 | 8,0 | - | - | Воспитание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | патриотизма у молодежи |
|  | - Интеллектуально- познавательная «Славные имена земли Железногорской» - Интеллектуально-спортивная «Мой город» - Интел-лектуально- познаватель-ная «400 лет Дому Романовых» |  |  |  | 11,0 4,0 4,0 | - - - | 11,0 - - | - 4,0 4,0 | - - - | - - - |  |
| 7. | Городской молодёжный автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя!» | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 103,0 | 15,0 | 20,0 | 18,0 | 22,0 | 28,0 | Воспитание чувства уважения к погибшим солдатам |
| 8. | Паспортизация музеев, уголков Боевой Славы общеобразовательных учреждений | 2011 г. | Управление образования администрации города Железногорска | - | - | - | - | - | - | - | Паспортизация музеев и получение свидетельств |
| 9. | Организация и проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и труда в образовательных учреждениях | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | Сохранение памяти о Великой Отечественной войне (количество участников 4500 человек) |
| 10. | День рождения детской общественной организации «Родник» города Железногорска | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | Поддержание традиций детского движения, привлечение до 2500 участников |
| 11. | Празднование Дня пионерской Дружбы | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | Поддержание традиций детского движения, привлечение до 2500 участников |
| 12. | Проведение городского туристического слёта обучающихся и участие в областном слёте | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 75,0 | 75,0 | - | - | - | - | Создание среды творческого общения, привлечение 70 участников |
| 13. | Организация и проведение археологической экспедиции | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | Формирование уважительного отношения к истории |
| 14. | Научно-практическая конференция «Древние поселения земли Курской» | 2011 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | Ознакомление с историей родного края |
| 15. | Организация и проведение акции «Помоги ближнему» | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | - | - | - | - | - | - | Духовно – нравственное воспитание молодежи |
| 16. | Месячник по военно-патриотическому воспитанию « Растим защитников страны» | 2011-2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - |  |
| 17. | Комплексная полевая практика по исследованию Родного края | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | Воспитание любви к родному краю |
| 18. | Тематические экскурсии по местам Боевой Славы | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, с привлечением 1500 участников |
| 19. | Городской фестиваль «Музыкальная весна Курского края» | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | Воспитание гражданствен-ности патриотизма у молодежи |
| 20. | Театральный фестиваль «Синяя птица» | 2011, 2013, 2014 г.г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | Воспитание чувства гражданствен-ности |
| 21. | Интеллектуально-познавательная игра «Символы нашей Родины» среди детских общественных объединений | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | Воспитание уважения к символам России |
| 22. | Городской конкурс чтецов «Слава и гордость России» Г.В.Артоболевского | 2011-2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |  |
| 23. | Городские конкурсы творческих работ обучающихся на патриотическую тематику (сочинений, поэтических произведений, рисунков) | 2011-2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |  |
| 24. | Оказание шефской помощи ветеранам войны. Рейд «Как живёшь ветеран?» | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | - | - | - | - | - | - | - | Воспитание уважения к ветеранам войны, привлечение 500 участников |
| 25. | Проведение музейных занятий «По флагом доблести и славы ? » | 2011 г. | Управление культуры администрации города Железногорска(МУК «Городской краеведческий музей») | Бюджет города Железногорска | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | Воспитание у молодежи любви к Родине |
| 26. | Музейная гостиная: | 2012 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (МУК «Городской краеведческий музей») | Бюджет города Железногорска | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | Воспитание у молодежи любви к родному городу |
|  | -«Герои живут рядом, -«Помню, горжусь » |  |  |  | 3,0 1,0 | - | 3,0 1,0 | - | - | - |  |
| 27. | Акция «Памяти павших будьте достойны!» | 2013 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (МУК «Городской краеведческий музей) | Бюджет города Железногорска | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | Воспитание патриотизма у молодежи |
| 28. | Городская выставка «Твои герои, Курская Дуга», посвящённая 70-летию Курской битвы | 2014 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (МУК «Городской краеведческий музей») | Бюджет города Железногорска | 18,0 | - | - | - | 18,0 | - | Воспитание патриотизма у молодежи |
| 29. | Городская выставка «Дорогами Афгана», посвящённая 25-летию вывода войск из Афганистана | 2014 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (МУК «Городской краеведческий музей») | Бюджет города Железногорска | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - | Сохранение памяти о земляках, участниках Афганской войны, с привлечением 1500 посетителей |
| 30. | Оформление книжных выставок по историко-патриотическому направлению | 2011- 2015 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (МУК «Центральная библиотечная система») | Бюджет города Железногорска | 7,0 | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Привлечение молодежи к литературе патриотического направления |
| 31. | Городские мероприятия в библиотеках города : |  | Управление культуры администрации города Железногорска (МУК «Центральная библиотечная система») | Бюджет города Железногорска | 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | - - | 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | - - | - - | - - | Воспитание гражданственности и патриотизма |
|  | -«Рождение государства Российского» - «Только доблесть бессмертно живет» - «Ты вспомни Россия, как это было» - «Как наши предки воевали» - «Книги родного края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Городской детский конкурс рисунка « Мирное небо над головой» | 2011, 2013 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (КЦ «АРТ») | Бюджет города Железногорска | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | Воспитание патриотизма |
| 33. | Городской театральный фестиваль «И помнит мир спасённый» | 2013 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (КЦ «АРТ») | Бюджет города Железногорска | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | Воспитание патриотизма через театр |
| 34. | Конкурсно-игровая программа «Мы-Россияне!», посвящённая Дню народного единства | 2014 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (КЦ «Горница») | Бюджет города Железногорска | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | Воспитание гражданственности у молодежи |
| 35. | Литературно-музыкальная композиция «Девочки поры огневой» | 2015 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (КЦ «Алиса») | Бюджет города Железногорска | 1,5 | - | - | - | - | 1.5 | Воспитание патриотизма |
| 36. | Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Городской центр по развитию ФКиС» | Бюджет города Железногорска | 90,0 | 10,0 | - | 20,0 | 30,0 | 30,0 | Формирование чувства патриотизма через спорт |
| 37. | Международные соревнования по футболу в честь Дня Победы | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта») | Бюджет города Железногорска | 50,0 | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Популяризация массовых видов спорта, привлечение 200 участников |
| 38. | Соревнования по пауэрлифтингу памяти А.Зачиняева | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта») | Бюджет города Железногорска | 55,0 | 5,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Воспитание патриотизма |
| 39. | Легкоатлетический пробег в честь Дня Победы | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта») | Бюджет города Железногорска | 27,0 | 5,0 | - | 3,0 | 9,0 | 10,0 | Воспитание патриотизма |
| 40. | Работа с ОБД «Мемориал», архивными документами и базой данных воинов, захороненных в районе. Переписка по розыску родственников погибших воинов. | 2011- 2015 г. | Администрация города Железногрска (поисковый отряд «Рубеж») | Бюджет города Железногорска | 29,8 | 4,0 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | Выявление погибших, не внесённых в списки захороненных, обнаружение родственников павших воинов |
| 41. | Транспортные расходы, закупка инвентаря для проведения мероприятий | 2011- 2015 г. | Администрация города Железногорска (поисковый отряд «Рубеж») | Бюджет города Железногорска | 164,6 | 25,0 | 49,6 | 30,5 | 29,5 | 30,0 | Обеспечение транспортом проводимых мероприятий |
| 42. | Акция «Вахта Памяти»: | 2011- 2015 г. | Администрация города Железногорска (поисковый отряд «Рубеж») | Бюджет города Железногорска | 168,4 | 42,0 | 18,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Перезахоронение останков погибших бойцов ( от 90 до 120 чел.), пополнение музейных фондов |
|  | -рекогносцировка (8 выходов х 1500 рублей) |  |  |  | 67,4 | 12,0 | 13,4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Обнаружение неучтённых могил ( до 20) |
|  | -однодневная экспедиция (2 выхода х 3000 рублей) |  |  |  | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  | -трёхдневная экспедиция (3 выхода х 8000 рублей) |  |  |  | 81,0 | 24,0 | 3,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| 43. | Участие отряда в двухнедельной Межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта Памяти» | 2011- 2015 г. | Администрация города Железногорска (поисковый отряд «Рубеж») | Бюджет города Железногорска | 15,2 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | Обнаружение неучтённых могил( от 2 до 80),перезахоронение останков погибших бойцов(от 15 до 40 чел. ) |
| 44. | Работа Советов ветеранов по микрорайонам по патриотическому воспитанию молодежи | 2011- 2015 г. | Железногорский городской Совет ветеранов | Бюджет города Железногорска | 240,0 | 240,0 | - | - | - | - | Воспитание патриотизма у молодежи |
| 2.Допризывная подготовка молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Улучшение материально-технической базы городских молодежных объединений | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 271,0 | 50,0 | 50,0 | 46,0 | 60,0 | 65,0 | Повышение качества допризывной подготовки курсантов |
| 46. | Осенние и летние учебно-тренировочные сборы среди военно- патриотических клубов (турбаза «Азимут») | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 74,0 | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 15,0 | 5,0 | Повышение качества физической подготовки курсантов, привлечение до 40 участников |
| 47. | Зимняя Зарница среди военно-патриотических клубов (турбаза «Азимут») | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 35,0 | 10,0 | - | - | 13,0 | 12,0 | Подготовка курсантов к службе в Российской армии |
| 48. | Фестиваль молодежного творчества «Посвящение Железногорску» | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 45,0 | - | 20,0 | - | - | 25,0 | Воспитание любви к родному городу |
| 49. | Участие в областных соревнованиях среди курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодёжи | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 30,0 | 8,0 | - | 2,0 | 10,0 | 10,0 | Совершенствование навыков военно-прикладных видов спорта |
| 50. | Торжественный вечер для призывников города «Я служу России!» ( 2 раза в год) | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодежи») | Бюджет города Железногорска | 186,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 46,0 | Формирование уважительного отношения к армии |
| 51. | Городской водный праздник для военно-патриотических и военно-спортивных клубов |  |  | Бюджет города Железногорска | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | Укрепление межклубного взаимодейст-вия |
| 52. | Улучшение материально-технической базы военно-патриотических клубов «Витязь», «Русичи» | 2011-2015 г. | Управление образования администрации города Железхногорска ( МОУДОД «Станция юных туристов») | Бюджет города Железногорска | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | Повышение качества допризывной подготовки курсантов |
| 53. | Городские соревнования по троеборью | 2011-2015 г. | Управление образования администрации города Железхногорска ( МОУДОД «Станция юных туристов») | Бюджет города Железногорска | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |  |
| 54. | Городские соревнования «Меткий стрелок» | 2011-2015 г. | Управление образования администрации города Железхногорска ( МОУДОД «Станция юных туристов») | Бюджет города Железногорска | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |  |
| 55. | Военизированная тактическая игра «Зарница» | 2011-2015 г. | Управление образования администрации города Железхногорска ( МОУДОД «Станция юных туристов») | Бюджет города Железногорска | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |  |
| 56. | Организация и проведение пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений на базе войсковой части Курского гарнизона | 2011- 2015 г. | Управление образования администрации города Железногорска | Бюджет города Железногорска | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | Совершенство-вание физической подготовки |
| 57. | Конкурсная программа «На виражах армейской службы» | 2012 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (КЦ «Алиса») | Бюджет города Железногорска | - | - | - | - | - | - | Воспитание чувства любви к Родине |
| 58. | Урок мужества «Память хранят живые» для допризывной молодёжи | 2012 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (КЦ «Алиса») | Бюджет города Железногорска | - | - | - | - | - | - | Воспитание патриотизма |
| 59. | Праздничная программа «День народного единства», с участием клуба исторической реконструкции «Застава» | 2012- 2014 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (КЦ «АРТ») | Бюджет города Железногорска | 4,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | Воспитание чувства уважения к истории своей страны |
| 60. | Тематическая программа «Есть такая профессия - Родину защищать» | 2013 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (КЦ «АРТ») | Бюджет города Железногорска | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | Формирование чувства любви к Родине |
| 61. | Конкурсная программа «Смелый боец – везде молодец» | 2013 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (КЦ «Забава») | Бюджет города Железногорска | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | Воспитание уважительного отношения к армии |
| 62. | Конкурсная программа «Солдатами не рождаются» | 2013 г. | Управление культуры администрации города Железногорска ( КЦ «Арт») | Бюджет города Железногорска | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | Воспитание уважительного отношения к армии |
| 63. | Улучшение материально- технической базы военно-спортивного клуба «Бу-До» | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта») | Бюджет города Железногорска | 175,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Повышение качества допризывной подготовки курсантов |
| 64. | Соревнования по многоборью среди допризывной молодёжи «К защите Родины готов!» | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта | Бюджет города Железногорска | 39,0 | 8,0 | - | 9,0 | 10,0 | 12,0 | Подготовка будущих защитников Родины |
| 65. | Городской турнир по рукопашному бою среди ВПК и ВСК | 2011-2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта») | Бюджет города Железногорска | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |  |
| 66. | Турнир по боксу памяти воинов афганцев | 2011-2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта | Бюджет города Железногорска | 111,0 | - | 30,0 | 30,0 | 21,0 | 30,0 |  |
| 67. | Соревнования в честь Дня города | 2011-2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта») | Бюджет города Железногорска | 72,0 | - | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Освещение темы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в СМИ города Железногорска | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодёжи», МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта»), Управление образования администрации города, Управление культуры администрации города. | - | - | - | - | - | - | - | Освещение материалов не менее одного раза в месяц |
| 69. | Обеспечение регулярного включения в информационные бюллетени администрации города Железногорска материалов патриотической тематики и допризывной подготовки, освещающих ход выполнения Программы | 2011- 2015 г. | Управление физической культуры, спорта, оздоровления детей и молодежной политики администрации города Железногорска (МУ «Центр молодёжи», МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта», Управление образования администрации города, Управление культуры администрации города. | - | - | - | - | - | - | - | Освещение материалов с периодичностью один раз в квартал |
| 70. | Реэкспозиция стенда, посвящённого истории города Железногорска. | 2015 г. | Управление культуры администрации города Железногорска (МУК «Городской краеведческий музей») | Бюджет города Железногорска | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | Реэкспозиция стенда, привлечение более 5000 посетителей |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  | Всего: | 2760,0 | 947,0 | 385,5 | 424,5 | 474,5 | 528,5 |  |

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи города Железногорска Курской области на 2011 – 2015 годы»

Распределение

выделяемых из бюджета города Железногорска ассигнований организациям  участвующим в реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи города Железногорска Курской области

на 2011-2015 годы»

|  | В том числе по отраслям – бюджет города Железногорска | 2011 г. (тыс. руб.) | 2012 г. (тыс.руб.) | 2013 г. (тыс. руб.) | 2014 г. (тыс. руб.) | 2015 г. ( тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление физической культуры спорта, туризма и молодежной политики администрации города Железногорска: | 255,5 | 303,5 | 305,5 | 333,5 | 389,0 | 1587,0 |
|  | - Муниципальное учреждение «Центр молодёжи» города Железногорска | 152,5 | 188,5 | 186,5 | 198,5 | 237,0 | 963,0 |
|  | - Муниципальное учреждение «Городской центр по развитию физической культуры и спорта» города Железногорска | 103,0 | 115,0 | 119,0 | 135,0 | 152,0 | 624,0 |
| 2. | Управление образования администрации города Железногорска: | 367,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,0 |
| 3 | Управление культуры администрации города Железногорска: | 10,5 | 6,0 | 43,0 | 65,0 | 63,5 | 188 ,0 |
| 6. | Администрация города Железногорска: | 314,0 | 76,0 | 76 | 76 | 76 | 618,0 |
|  | - Поисковый отряд «Рубеж» | 74,0 | 76,0 | 76 | 76 | 76 | 378,0 |
|  | - Железногорский городской Совет ветеранов | 240,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 947,0 | 385,5 | 424,5 | 474,5 | 528,5 | 2760,0 |

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи города Железногорска Курской области на 2011 – 2015 годы»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей городской целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи города Железногорска Курской области на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Значение индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации Программы (2010 год) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | за период реализации Программы |
| 1. | Доля мероприятий патриотической направленности, в том числе: выставки, фестивали, конкурсы, военно-спортивные игры (в общем числе проведённых мероприятий) | процентов | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | увеличение на 10% |
| 2. | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, в том числе: в работе патриотических объединений, клубов, историко-патриотических музеев, школьных музеев (от общего количества обучающихся детей и молодёжи) | процентов | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | увеличение на 11% |

| 3. | Доля подростков, состоящих на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних | процентов | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | уменьшение на 0,1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Количество действующих патриотических объединений, клубов | единиц | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | увеличение на 2 |
| 5. | Увеличение удельного веса молодёжи допризывного возраста, годной к военной службе | процентов | 28 | 29,8 | 31,5 | 33,7 | 35,6 | 37,5 | увеличение на 9,5% |
| 6. | Численность допризывной молодёжи, освоившей военно-учётные специальности | человек | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 | увеличение на 90 чел. |

Приложение № 4

к долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи города     Железногорска Курской области на 2011 – 2015 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи

города Железногорска Курской области на 2011 – 2015 годы»

(по итогам её исполнения за отчётный период)

1.	Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется исполнителем городской целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи города Железногорска Курской области на 2011-2015 годы» по итогам её исполнения за отчётный период.

2.Источником информации для оценки эффективности реализации Программы являются МУ «Центр молодёжи», Управление образования администрации города, Управление культуры администрации города, МУ «Городской центр по развитию физической культуры и спорта».

3.Оценка осуществляется по следующим критериям:

степень достижения за отчётный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

3.1.Оценка достижений запланированных результатов по каждому расчётному и базовому показателям за отчётный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчётный период с их плановыми значениями за отчётный период по следующей формуле:

Ф * 100%

И = -------------- ,

П

где:

И – оценка достижений запланированных результатов;

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П – плановые значения

Фактические значения целевых индикаторов за отчётный период определяются путём мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей. Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчётному и базовому показателям.

3.2Уровень финансирования за отчётный период мероприятий Программы от запланированных объёмов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчётный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчётный период с объёмами, предусмотренными Программой на соответствующий период по следующей формуле:

Ф ф * 100%

Ф и = --------------- ,

Ф п

где:

Ф и – оценка уровня финансирования мероприятий;

Ф ф – фактический уровень финансирования мероприятий;

Ф п – объём финансирования мероприятий, предусматриваемый Программой.

3.3Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М ф * 100%

М и = ---------------- ,

М п

где:

М и – степень выполнения мероприятий Программы;

М ф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчётный период;

М п – количество мероприятий Программы, запланированных на отчётный период.

4. На основе проведённой оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Программы снизилась;

- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Программы повысилась.