## План на Утвер-ние
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от 17.04.2019г. № 788
План реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Железногорске" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2019-2021 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 322.1391 | х | х | 322.1391 | х | х
|  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 991.0303 | х | х | 991.0303 | х | х
|  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 3088.4764 | х | х | 3088.4764 | х | х
|  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 1100.654 | х | х | 1100.654 | х | х
|  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 21594.0949 | х | х | 21594.0949 | х | х
|  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 812.5273 | х | х | 812.5273 | х | х
|  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 449.6361 | х | х | 449.6361 | х | х
|  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 967.3198 | х | х | 967.3198 | х | х
|  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 231.9691 | х | х | 231.9691 | х | х
2 | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 2019-11-30 | х | х | х | х | х | х
4 | Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Работники администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимых за пределами Курской области | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
5 | Контрольное событие 4 подпрограммы 1. Проведено обучение муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2019 | х | х | х | х | х | х
6 | Контрольное событие 5 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 2019-11-30 | х | х | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 6 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 2019-11-30 | х | х | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 7 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 2019-10-31 | х | х | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 8 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Железногорской городской Думе | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
10 | Контрольное событие 9 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 10 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Железногорской городской Думы произведена | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
12 | Контрольное событие 11 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
13 | Контрольное событие 12 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Контрольно-счетной палате города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
14 | Контрольное событие 13 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.08.2019 31.08.2020 31.08.2021 | х | х | х | х | х | х
15 | Контрольное событие 14 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты города Железногорска произведена | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
16 | Контрольное событие 15 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
17 | Контрольное событие 16 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
18 | Контрольное событие 17 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 2019-07-31 | х | х | х | х | х | х
19 | Контрольное событие 18 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
20 | Контрольное событие 19 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
21 | Контрольное событие 20 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления городского хозяйства администрации города Железногорска произведена | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
22 | Контрольное событие 21 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
23 | Контрольное событие 22 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
24 | Контрольное событие 23 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
25 | Контрольное событие 24 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
26 | Контрольное событие 25 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска произведена | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
27 | Контрольное событие 26 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 2019-07-31 | х | х | х | х | х | х
28 | Контрольное событие 27 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
29 | Контрольное событие 28 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа спец. связи в администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
30 | Контрольное событие 29 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
31 | Контрольное событие 30 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд администрации города Железногорска произведена | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
32 | Контрольное событие 31 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда рабочих мест муниципальных служащих администрации города Железногорска произведена | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.07.2019 31.07.2020 31.07.2021 | х | х | х | х | х | х
33 | Контрольное событие 32 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
34 | Контрольное событие 33 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
35 | Контрольное событие 34 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
36 | Контрольное событие 35 подпрограммы 1 Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
37 | Контрольное событие 36 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы Управления финансов администрации города Железногорска закуплены | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.07.2019 31.07.2020 31.07.2021 | х | х | х | х | х | х
38 | Контрольное событие 37 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для Управлении финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
39 | Контрольное событие 38 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления финансов администрации города Железногорска произведена | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
40 | Контрольное событие 39 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
41 | Контрольное событие 40 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
42 | Контрольное событие 41 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
43 | Контрольное событие 42 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
44 | Контрольное событие 43 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
45 | Контрольное событие 44 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
46 | Контрольное событие 45 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
47 | Контрольное событие 46 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
48 | Контрольное событие 47 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
49 | Контрольное событие 48 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | х | х | х | х | х | х
50 | Контрольное событие 49 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
51 | Контрольное событие 50 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
|  | Всего по подпрограмме 1 |  | 29557.8469 | 0 | 0 | 29557.8469 | 0 | 0
|  | Итого по муниципальной программе |  | 29557.8469 | 0 | 0 | 29557.8469 | х | х
,

## ДП на Утвер-ние
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от 17.04.2019г. № 788
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализа-ции (дата контроль-ного события) | Код бюджетной клас- сификсации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2019 год, месяц | [11 empty] | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал
[8 empty] | всего на 2019-2021 годы | в т.ч. на 2019 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»
1 | Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности и развитие муниципальной службы |  |  | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в городе Железногорске, создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 0910100000 | 29557.8469 | 13140.6989 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
2 | Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. |  | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | 2030505 09101 С1437200 | 12 | 12 | bar: 2019 год, месяц 10
|  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. |  | 01.11.2019 | 30.11.2019 | 2050104 09101 С1437200 | 23.96 | 23.96 | bar: 2019 год, месяц 11
|  |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | 6000104 09101 С1437100 | 150 | 90 | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
|  |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 6000104 09101 С1437200 | 61.97 | 61.97 | bar: 2019 год, месяц 10
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. |  | 01.11.2019 | 30.11.2019 | 0150106 09101 С1437200 | 42 | 42 | bar: 2019 год, месяц 11
|  |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. |  | 01.11.2019 | 30.11.2019 | 2000106 09101 С1437200 | 17.97 | 17.97 | bar: 2019 год, месяц 11
|  |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 7000709 09101 С1437200 | 2.8 | 2.8 | bar: 2019 год, месяц 10
| Всего | [6 empty] | 310.7 | 250.7
3 | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
4 | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 30.11.2019 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 11
5 | Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Работники администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимых за пределами Курской области |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
6 | Контрольное событие 4 подпрограммы 1. Проведено обучение муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2019 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10
7 | Контрольное событие 5 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Контнрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 2019-11-30 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 11
8 | Контрольное событие 6 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 2019-11-30 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 11
9 | Контрольное событие 7 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 2019-10-31 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10
10 | Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 0100103 09101 С1493200 | 322.1391 | 110.6311 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 0150106 09101 С1493200 | 949.0303 | 361.2063 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 2000106 09101 С1493200 | 794.5573 | 289.5413 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 2030505 09101 С1493200 | 3076.4764 | 1047.6164 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 2050104 09101 С1493200 | 1076.694 | 401.982 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 5001105 09101 С1493200 | 449.6361 | 155.1721 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 6000104 09101 С1493200 | 21382.1249 | 10114.5689 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 7000709 09101 С1493200 | 964.5198 | 329.4398 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
|  |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 8000804 09101 С1493200 | 231.9691 | 79.8411 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
| Всего | [6 empty] | 29247.1469 | 12889.9989
11 | Контрольное событие 8 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Железногорской городской Думе |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
12 | Контрольное событие 9 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
13 | Контрольное событие 10 подпрограммы 1.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Железногорской городской Думы произведена |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
14 | Контрольное событие 11 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
15 | Контрольное событие 12 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Контрольно-счетной палате города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
16 | Контрольное событие 13 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.08.2019 31.08.2020 31.08.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 8; 2020 год, квартал 3; 2021 год, квартал 3
17 | Контрольное событие 14 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты города Железногорска произведена |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
18 | Контрольное событие 15 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
19 | Контрольное событие 16 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
20 | Контрольное событие 17 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 2019-07-31 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 7
21 | Контрольное событие 18 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | т | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
22 | Контрольное событие 19 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
23 | Контрольное событие 20 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления городского хозяйства администрации города Железногорска произведена |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
24 | Контрольное событие 21 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
25 | Контрольное событие 22 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
26 | Контрольное событие 23 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
27 | Контрольное событие 24 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
28 | Контрольное событие 25 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска произведена |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
29 | Контрольное событие 26 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 2019-07-31 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 7
30 | Контрольное событие 27 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
31 | Контрольное событие 28 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа спец. связи в администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
32 | Контрольное событие 29 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
33 | Контрольное событие 30 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд администрации города Железногорска произведена |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
34 | Контрольное событие 31 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда рабочих мест муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.07.2019 31.07.2020 31.07.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 7; 2020 год, квартал 3; 2021 год, квартал 3
35 | Контрольное событие 32 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
36 | Контрольное событие 33 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
37 | Контрольное событие 34 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
38 | Контрольное событие 35 подпрограммы 1 Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
39 | Контрольное событие 36 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы Управления финансов администрации города Железногорска закуплены |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.07.2019 31.07.2020 31.07.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 7; 2020 год, квартал 3; 2021 год, квартал 3
40 | Контрольное событие 37 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
41 | Контрольное событие 38 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления финансов администрации города Железногорска произведена |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
42 | Контрольное событие 39 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
43 | Контрольное событие 40 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
44 | Контрольное событие 41 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления образования администрации города Железногорска произведена |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
45 | Контрольное событие 42 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
46 | Контрольное событие 43 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
47 | Контрольное событие 44 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
48 | Контрольное событие 45 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
49 | Контрольное событие 46 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления культуры администрации города Железногорска произведена |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
50 | Контрольное событие 47 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении физической культуры и спорта администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
51 | Контрольное событие 48 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 10; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
52 | Контрольное событие 49 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска произведена |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
53 | Контрольное событие 50 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 29557.8469 | 13140.6989
в том числе: местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет