## прил 2
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от ___________________№_____________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2019 год, месяц | [11 empty] | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал
[8 empty] | всего на 2019-2021 годы | в т.ч. на 2019 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1 | Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска / Полянский В.Е. | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 08 1 01 00000 | 10909.3 | 3855.3 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
2 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 500 1105 08 1 01 С1402 100 | 10568.1 | 3514.5 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1105 08 1 01 С1402 800 | 0.6 | 0.2 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
3 | Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 500 1105 08 1 01 С1404 300 | 340.6 | 340.6 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2019 год, месяц 12
4 | Контрольное событие 1.1.1 основного мероприятия 1.1 Обеспечена эффективная работа Управления (аппарат) |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
5 | Контрольное событие 1.1.2 основного мероприятия 1.1 Выполнены другие (прочие) обязательства органов местного самоуправления |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска /Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12
Подпрограмма 2 "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"
6 | Основное мероприятие 2.1. "Содействие развитию физической культуры и спорта" |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска, /Полянский В.Е., Управление городского хозяйства администрации города Железногорска/ Быканов Д.А. | Увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике -увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 08 2 01 00000 | 306281.6819 | 102833.5539 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
7 | Реализация проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 203 1102 08 2 01 13604 200 | 510.492 | 510.492 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2019 год, месяц 12
8 | Мероприятия на реализацию проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 203 1102 08 2 01 S3604 200 | 340.328 | 340.328 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2019 год, месяц 12
9 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 500 1102 08 2 01 С1401 100 | 19346.4 | 6448.8 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1401 200 | 806.7495 | 346.2495 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1401 600 | 159621.6 | 53207.2 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1401 800 | 52.2 | 17.4 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1103 08 2 01 С1401 600 | 123967.5707 | 41326.7427 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
10 | Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | [5 empty] | 500 1103 08 2 01 С1404 300 | 136.3417 | 136.3417
11 | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 500 1102 08 2 01 С1406 100 | 792 | 264 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1406 200 | 708 | 236 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
11 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 1
12 | Контрольное событие 2.1.1 основного мероприятия 2.1. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска, / Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
13 | Контрольное событие 2.1.2 основного мероприятия 2.1. Организованы и проведены ежегодные спортивные мероприятия, посвященные городским, областным и всероссийским праздникам и памятным датам с целью привлечения населения города к здоровому образу жизни |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска,/ Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
14 | Контрольное событие 2.1.3 Завершен проект «Народный бюджет» |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска/ Быканов Д.А. | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 1 to 2019 год, месяц 12
15 | Основное мероприятие 2.2. "Социальная поддержка работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта" |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | Обеспечение социальной защищенности работников учреждений физической культуры и спорта | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 08 2 02 00000 | 1186.2 | 411.8 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
16 | Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 500 1003 08 2 02 С1505 300 | 1186.2 | 411.8 | bar: 2019 год, месяц 1 to 2021 год, квартал 4
17 | Контрольное событие 2.2.1 основного мероприятия 2.2. Возмещены расходы работникам учреждений на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска, / Полянский В.Е. |  | Х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2019 год, месяц 12; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 318377.1819 | 107100.6539