## План
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от _______________ 2019 г. № ___________
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2019 -2021 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Ковалева М.Д. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 39 902,74800 0,00000 0,00000 | 36 226,05672 0,00000 0,00000 | 739,30728 0,00000 0,00000 | 2937,38400 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000
|  |  | Всего | 39902.748 | 36226.0567 | 739.3073 | 2937.384 | 0 | 0
2 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных и дворовых территорий | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Ковалева М.Д. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  |  | 39902.748 | 36226.0567 | 739.3073 | 2937.384 | 0 | 0

## Детальный
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от _____________ 2019 г. № ___________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | всего на 2020-2021 годы | в т.ч. на 2019 год | 2019 год, месяц | [11 empty] | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы»
1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Ковалева М.Д. | Снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0503 22 1 F2 00000 | 39902.748 | 39902.748 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0503 22 1 F2 55550 | 39902.748 | 39902.748 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | Реализация программ формирования современной городской среды (фед.бюджет) |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0503 22 1 F2 55550 | 36226.0567 | 36226.0567 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | Реализация программ формирования современной городской среды (обл.бюджет) |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0503 22 1 F2 55550 | 739.3073 | 739.3073 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | Реализация программ формирования современной городской среды (местный бюджет) |  |  |  | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | 203 0503 22 1 F2 55550 | 2937.384 | 2937.384 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных и дворовых территорий |  |  | х | х | 31.12.2019 31.12.2020 31.12 2021 | х | х | bar: 10; 2019 год, месяц 12 22; 2020 год, квартал 4 26; 2021 год, квартал 4 30
ИТОГО по муниципальной программе | [7 empty] | 39902.748 | 10: 39902.748