## План
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от _______________ 2020 г. № ___________
План реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2020- 2022 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» | ВСЕГО, в том числе: |  | 67018.3722 | х | х | 67018.3722 | х | х
|  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 50656.1741 | х | х | 50656.1741 | х | х
|  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 54 | х | х | 54 | х | х
|  | Администрация города Железногорска / Котов Д.В. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 130.52 | х | х | 130.52 | х | х
|  | Управление образования Администрации города Железногорска / Сальникова М.В. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 15276.9488 | х | х | 15276.9488 | х | х
|  | Управление культуры Администрации города Железногорска / Рогозянская Т.В. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 900.7293 | х | х | 900.7293 | х | х
2 | Контрольное событие 1 подпрограммы 2 Обеспечена деятельность МУ «УГОЧС» | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 2 подпрограммы 2 Обеспечены мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
4 | Контрольное событие 3 подпрограммы 2 Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных Управлению городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
5 | Контрольное событие 4 подпрограммы 2 Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных Администрации города Железногорска | Администрация города Железногорска / Котов Д.В. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
6 | Контрольное событие 5 подпрограммы 2 Оснащены пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации города Железногорска | Управление образования Администрации города Железногорска / Сальникова М.В. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 6 подпрограммы 2 Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города Железногорска | Управление образования Администрации города Железногорска / Сальникова М.В. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 7 подпрограммы 2 Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска | Управление культуры Администрации города Железногорска / Рогозянская Т.В. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 8 подпрограммы 2 Обеспечена работа пункта временного размещения города Железногорска | МУ «УГОЧС»/Чавкин И.И. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  |  | 67018.3722 | х | х | 67018.3722 | х | х

## Детальный
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от _____________ 2020 г. № ___________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | всего на 2020-2022 годы | в т.ч. на 2020 год | 2020 год, месяц | [11 empty] | 2021 год, квартал |  |  |  | 2022 год, квартал
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске»
1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска. |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | Обеспечение полного выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | 13 2 01 00000 | 50526.1741 | 17160.1421 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | 201 0309 13 2 01 С1401 100 | 46426.9 | 15478.3 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 201 0309 13 2 01 С1401 200 | 3819.1901 | 1569.4341 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 201 0309 13 2 01 С1401 800 | 251.514 | 83.838 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
| Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 201 0309 13 2 01 С2002 200 | 28.57 | 28.57 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
3 | Контрольное событие 1 подпрограммы 2. Обеспечена деятельность МУ «УГОЧС» |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | х | х | х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
4 | Контрольное событие 2 подпрограммы 2. Обеспечены мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | х | х | х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
5 | Основное мероприятие 2.2. "Создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций" |  |  | Обеспечение пожарной безопасности, мероприятий ГО и ЧС | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | 13 2 02 00000 | 16492.1982 | 9118.6342 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
| Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | 203 0113 13 2 02 С1460 200 | 54 | 18 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
|  |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 201 0309 13 2 02 С1460 200 | 130 | 130 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
|  |  | Администрация города Железногорска / Котов Д.В. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 600 0104 13 2 02 С1460 200 | 120.52 | 120.52 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
[5 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 600 0113 13 2 02 С1460 200 | 10 | 10 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
|  |  | Управление образования Администрации города Железногорска / Сальникова М.В. |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | 700 0701 13 2 02 С1460 200 | 10895.9422 | 6944.6782 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 13 2 02 С1460 200 | 3395.5217 | 1231.3217 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0703 13 2 02 С1460 200 | 952.985 | 332.085 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0707 13 2 02 С1460 200 | 32.5 | 12.5 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
|  |  | Управление культуры Администрации города Железногорска / Рогозянская Т.В. |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | 800 0703 13 2 02 С1460 200 | 511.382 | 182.782 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 800 0801 13 2 02 С1460 200 | 389.3473 | 136.7473 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
6 | Контрольное событие 3 подпрограммы 2. Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных Управлению городского хозяйства Администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | х | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | х | х | х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
7 | Контрольное событие 4 подпрограммы 2. Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных Администрации города Железногорска |  | Администрация города Железногорска / Котов Д.В. | х | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | х | х | х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
8 | Контрольное событие 5 подпрограммы 2. Оснащены пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждения, подведоственных Управлению образоваания Администрации города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска / Сальникова М.В. | х | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | х | х | х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
9 | Контрольное событие 6 подпрограммы 2. Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска / Сальникова М.В. | х | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | х | х | х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
10 | Контрольное событие 7 подпрограммы 2. Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска |  | Управление культуры Администрации города Железногорска / Рогозянская Т.В. | х | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | х | х | х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
11 | Контрольное событие 8 подпрограммы 2. Обеспечена работа пункта временного размещения города Железногорска |  | МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12 2022 | х | х | х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
| ВСЕГО по подпрограмме | [6 empty] | 67018.3722 | 26278.7762
ИТОГО по муниципальной программе | [7 empty] | 67018.3722 | 26278.7762