## план
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от ___________________ № ___________
План реализации муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 2020-12-31 | 58950.8077 | 0 | 152.9 | 58797.9077 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 58295.982 | 0 | 152.9 | 58143.082 | 0 | 0
|  |  | 2022-12-31 | 58295.982 | 0 | 152.9 | 58143.082 | 0 | 0
|  |  | Всего | 175542.7718 | 0 | 458.7 | 175084.0718 | 0 | 0
2 | Контрольное событие 1.1 Осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска и обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 1.2. Осуществлено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
4 | Контрольное событие 1.3 Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске» | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 2020-12-31 | 4086.322 | 987.4507 | 942.1143 | 2156.757 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 9832.559 | 0 | 0 | 9832.559 | 0 | 0
|  |  | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 13918.881 | 987.4507 | 942.1143 | 11989.316 | 0 | 0
6 | Контрольное событие 2.2.1. Обеспечены жильем отдельные категории граждан | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 2.2.2. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории города Железногорска Контрольное событие 2.2.3,2.2.4 | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2020 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х
8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска» | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 2020-12-31 | 113055.8696 | 0 | 1131.906 | 111923.9636 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 102073.8991 | 0 | 1131.906 | 100941.9931 | 0 | 0
|  |  | 2022-12-31 | 102073.8991 | 0 | 1131.906 | 100941.9931 | 0 | 0
|  |  | Всего | 317203.6677 | 0 | 3395.718 | 313807.9497 | 0 | 0
9 | Контрольное событие 3.1. Обеспечены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска Иванова О.В. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
10 | Контрольное событие 3.2. Осуществлена поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 3.3. Осуществлена организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
12 | Контрольное событие 3.4. Оказано содействие в благоустройстве | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
13 | Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в городе Железногорске» | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска Костиков П.П. | 2020-12-31 | 2227.1439 | 0 | 0 | 2227.1439 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2227.1439 | 0 | 0 | 2227.1439 | 0 | 0
14 | Контрольное событие 4.1. Проведены мероприятия по улучшению экологической ситуации на территории города | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска Костиков П.П. | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | 2020-12-31 | 178320.1433 | 987.4507 | 2226.9203 | 175105.7723 | 0 | 0
|  |  | 2021-12-31 | 170202.4401 | 0 | 1284.806 | 168917.634 | 0 | 0
|  |  | 2022-12-31 | 160369.881 | 0 | 1284.806 | 159085.0751 | 0 | 0
|  |  | Всего | 508892.4644 | 987.4507 | 4796.5323 | 503108.4814 | 0 | 0

## детальный
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от ____________________№_______________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2020 год, месяц | [11 empty] | 2021 год, квартал |  |  |  | 2022 год, квартал
[8 empty] | всего на 2020-2022 годы | в т.ч. на 2020 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1 | Основное мероприятие 1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 07 1 01 00000 | 175542.7718 | 58950.8077 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
2 | Содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 203 0505 07 1 01 12712 100 | 458.7 | 152.9 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 203 0113 07 1 01 С1401 100 | 131492.37 | 43840.924 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 203 0113 07 1 01 С1401 200 | 8091.4189 | 3027.0729 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 203 0113 07 1 01 С1401 800 | 458.5759 | 153.1419 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 203 1004 07 1 01 С1401 100 | 3.6 | 1.2 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
4 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 203 0505 07 1 01 С1402 100 | 34890.807 | 11630.269 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 203 0505 07 1 01 С1402 800 | 3 | 1 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[5 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 203 1004 07 1 01 С1402 100 | 0.3 | 0.3 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
5 | Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 203 1113 07 1 01 С2002 200 | 144 | 144 | bar: 2020 год, месяц 4
6 | Контрольное событие 1.1. Осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска и обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
7 | Контрольное событие 1.2. Осуществлено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
8 | Контрольное событие 1.3 Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |  |  |  | Х | 2020-12-31 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12
Всего по подпрограмме 1 | [7 empty] | 175542.7718 | 58950.8077
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске»
7 | Основное мероприятие 2.1. «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры» |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | развитие коммунальной инфраструктуры на территории города, повышение качества услуг по тепло- водоснабжению населения города, снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 07 2 01 00000 | 0 | 0 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
8 | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории города |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  |  | 31.12.2017 | 203 0502 07 2 01 С1417
9 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 203 0502 07 2 01 С1429 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
10 | Контрольное событие 2.1. Оказано содействие по развитию социальной и инженерной инфраструктуры |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12
9 | Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | Создание комфортных условий проживания горожан, создание условий для повышения доступности жилья для населения города и обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Курской области и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 07 2 02 00000 | 13918.881 | 4086.322 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
10 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (федеральный бюджет) |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 203 1003 07 2 02 L4970 300 | 987.4507 | 987.4507 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
11 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (областной бюджет) |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 203 1003 07 2 02 L4970 300 | 942.1143 | 942.1143 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
12 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (местный бюджет) |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 203 1003 07 2 02 L4970 300 | 11989.316 | 2156.757 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4
13 | Контрольное событие 2.2.1. Обеспечены жильем отдельные категории граждан |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4
9 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (федеральный бюджет) |  |  |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 203 1003 07 2 02 R0200 | 0 | bar: 2020 год, месяц 4 to 2020 год, месяц 12
10 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (областной бюджет) |  |  |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 203 1003 07 2 02 R0200 | 0 | bar: 2020 год, месяц 4 to 2020 год, месяц 12
14 | Контрольное событие 2.2.2. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории города Железногорска |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4
15 | Контрольное событие 2.2.3. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4
16 | Контрольное событие 2.2.4. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории города Железногорска |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4
12 | Контрольное событие 2.3. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | Х | Х | 2017-12-31 | Х | реализацией мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" | Х | bar: 2020 год, месяц 12
13 | Контрольное событие 2.4. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | Х | Х | 2017-12-31 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12
14 | Контрольное событие 2.5. Выделены средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой молодых семей в улучшении жилищных условий на территории города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | Х | Х | 2017-12-31 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12
Всего по подпрограмме 2 | [7 empty] | 13918.881 | 4086.322
Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска»
17 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска Иванова О.В. | В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в городе Железногорске системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Железногорска | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 07 3 01 00000 | 12885.9 | 4295.3 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
18 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 205 0501 07 3 01 С1430 200 | 12885.9 | 4295.3 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
19 | Контрольное событие 3.1. Обеспечены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
20 | Основное мероприятие 3.2. "Поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению" |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 07 3 02 00000 | 19529.6791 | 6509.893 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
21 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 203 0502 07 3 02 С1431 800 | 19529.6791 | 6509.893 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
22 | Контрольное событие 3.2. Осуществлена поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
23 | Основное мероприятие 3.3. «Содействие в благоустройстве» |  |  | Снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 07 3 03 00000 | 284788.0886 | 102250.6766 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
24 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 203 0907 07 3 03 12700 200 | 3395.718 | 1131.906 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
25 | Мероприятия по благоустройству территории города |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 203 0503 07 3 03 С1433 200 | 264681.2349 | 95529.6349 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[5 empty] | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 203 0503 07 3 03 С1433 800 | 16711.1356 | 5589.1356 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
26 | Контрольное событие 3.3. Осуществлена организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
27 | Контрольное событие 3.4. Оказано содействие в благоустройстве |  |  |  | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
Всего по подпрограмме 3 | [7 empty] | 317203.6677 | 113055.8696
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды в городе Железногорске"
28 | Основное мероприятие 4.1. "Проведение мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города" |  | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска Костиков П.П. | Обеспечение экологической безопасности на территории города Железногорска, снижение экологических рисков. Улучшение качества жизни жителей города Железногорска, своевременная реализация мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной экологической ситуации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 203 0605 07 4 01 00000 | 2227.1439 | 2227.1439 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
29 | Мероприятия, связанные с организацией работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  |  |  | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 203 0605 07 4 01 S2757 200 | 883.9331 | 883.9331 | bar: 2020 год, месяц 5 to 2020 год, месяц 12
30 | Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 203 0605 07 4 01 С1469 800 | 1343.2108 | 1343.2108 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
31 | Контрольное событие 4.1. Проведены мероприятия по улучшению экологической ситуации на территории города |  |  |  | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
Всего по подпрограмме 4 | [7 empty] | 2227.1439 | 2227.1439
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 508892.4644 | 178320.1433