## План-график УФ
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от 14.05.2020 № 970
План реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления финансами" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом» | Администрация города Железногорска (Солонинкина Н.М.) | 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 | 98915.452 | х | х | 98915.452 | х | х
1.1 | Контрольное событие 1.1 программы Погашен муниципальный долг, согласно утвержденному графику, и осуществены расходы на обслуживание муниципального долга | Администрация города Железногорска (Солонинкина Н.М.) | 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Управление финансов Администрации города Железногорска (Ващенкова М.Н.) | 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 | 33809.796 | х | х | 33809.796 | х | х
3.1 | Контрольное событие 3.1 программы Исполнена смета расходов Управления финансов Администрации города Железногорска | Управление финансов Администрации города Железногорска (Ващенкова М.Н..) | 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 132725.248 | х | х | 132725.248 | х | х

## детал. план-график УФ
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от 14.05.2020 № 970
Детальный план-график
реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления финансами" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | очередной финансовый год (2020), месяц | [11 empty] | 2021 год, квартал |  |  |  | 2022 год, квартал
[8 empty] | всего на 2020-2022 годы | в т.ч. на 2020 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом"
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Уплата процентных платежей по бюджетным кредитам и по кредитам в кредитных организациях |  | Администрация города Железногорска (Солонинкина Н.М.) | Осуществление расходов на процентные платежи по бюджетным кредитам, процентные платежи по кредитам кредитных организаций | 01.01 2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 600 13 01 14 1 01 00000 | 98915.452 | 51490.452 | bar: очередной финансовый год (2020), месяц 1 to 2022 год, квартал 4
| Обслуживание муниципального долга |  | Администрация города Железногорска (Солонинкина Н.М.) |  | 01.01 2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 600 13 01 14 1 01 С1465 700 | 98915.452 | 51490.452 | bar: очередной финансовый год (2020), месяц 1 to 2022 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Погашен муниципальный долг, согласно утвержденному графику, и осуществены расходы на обслуживание муниципального долга |  | Администрация города Железногорска (Солонинкина Н.М.) |  | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2020), месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
Подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций Управления финансов Администрации города Железногорска |  | Управление финансов Администрации города Железногорска (Ващенкова М.Н.) | Обепечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01 2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 200 01 06 14 3 01 00000 | 33809.796 | 11269.932 | bar: очередной финансовый год (2020), месяц 1 to 2022 год, квартал 4
| Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление финансов Администрации города Железногорска (Ващенкова М.Н.) |  | 01.01 2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 200 01 06 14 3 01 С1402 100 | 33809.796 | 11269.932 | bar: очередной финансовый год (2020), месяц 1 to 2022 год, квартал 4
| Контрольное событие 1 подпрограммы 3. Исполнена смета расходов Управления финансов Администрации города Железногорска |  | Управление финансов Администрации города Железногорска (Ващенкова М.Н.) |  | х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | bar: очередной финансовый год (2020), месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 132725.248 | 62760.384