## прил 2
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от ___________________№_____________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2020 год, месяц | [11 empty] | 2021 год, квартал |  |  |  | 2022 год, квартал
[8 empty] | всего на 2020-2022 годы | в т.ч. на 2020 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1 | Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска / Полянский В.Е. | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 08 1 01 00000 | 11402.853 | 3800.951 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
2 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 500 1105 08 1 01 С1402 100 | 11402.253 | 3800.751 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1105 08 1 01 С1402 800 | 0.6 | 0.2 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
3 | Контрольное событие 1.1.1 основного мероприятия 1.1 Обеспечена эффективная работа Управления (аппарат) |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска / Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 11402.853 | 3800.951
Подпрограмма 2 "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"
4 | Основное мероприятие 2.1. "Содействие развитию физической культуры и спорта" |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска, /Полянский В.Е. | Увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике -увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 08 2 01 00000 | 356983.4266 | 121514.3714 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 500 1004 08 2 01 С1401 100 | 1.8 | 0.6 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1401 100 | 20166.432 | 6722.144 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1401 200 | 495.5867 | 201.4067 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1401 600 | 192069.1303 | 64980.4971 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1401 800 | 0.6 | 0.2 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1103 08 2 01 С1401 600 | 141306.1141 | 48225.7601 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
6 | Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 500 1103 08 2 01 С1404 100 | 6.8205 | 6.8205 | bar: 2020 год, месяц 3 to 2020 год, месяц 5
[7 empty] | 500 1103 08 2 01 С1404 800 | 1 | 1 | bar: 2020 год, месяц 3 to 2020 год, месяц 5
7 | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 500 1102 08 2 01 С1406 100 | 927 | 309 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1406 200 | 1413 | 471 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
8 | Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 500 1102 08 2 01 С2002 200 | 23.1 | 23.1 | bar: 2020 год, месяц 4 to 2020 год, месяц 6
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С2002 600 | 367.693 | 367.693 | bar: 2020 год, месяц 4 to 2020 год, месяц 6
[7 empty] | 500 1103 08 2 01 С2002 600 | 205.15 | 205.15 | bar: 2020 год, месяц 4 to 2020 год, месяц 6
9 | Контрольное событие 2.1.1 основного мероприятия 2.1. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска, / Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
10 | Контрольное событие 2.1.2 основного мероприятия 2.1. Организованы и проведены ежегодные спортивные мероприятия, посвященные городским, областным и всероссийским праздникам и памятным датам, с целью привлечения населения города к здоровому образу жизни |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска,/ Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
11 | Основное мероприятие 2.2. "Социальная поддержка работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта" |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 08 2 02 00000 | 1249.659 | 541.235 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
12 | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья |  |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 500 1003 08 2 02 С1461 300 | 1081.659 | 373.235 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2022 год, квартал 4
13 | Меры социальной поддержки ведущим спортсменам муниципальных учреждений города Железногорска, осуществляющих спортивную подготовку |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 500 1102 08 2 02 С1505 300 | 69.2 | 69.2 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
[5 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 500 1103 08 2 02 С1505 300 | 98.8 | 98.8 | bar: 2020 год, месяц 1 to 2020 год, месяц 12
14 | Контрольное событие 2.2.1 основного мероприятия 2.2. Возмещены расходы работникам учреждений на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска, / Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12; 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4
15 | Контрольное событие 2.2.2 основного мероприятия 2.2. Выполнены мероприятия по социальной поддержке ведущих спортсменов муниципальных учреждений города Железногорска, осуществляющих спортивную подготовку |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска, / Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2020 год, месяц 12
Итого по подпрограмме 2 | [7 empty] | 358233.0856 | 122055.6064
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 369635.9386 | 125856.5574