## детальный
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от ________________________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2022 год, месяц | [11 empty] | 2023 год, квартал |  |  |  | 2024 год, квартал
[8 empty] | всего на 2022-2024 годы | в т.ч. на 2022 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма «Энергосбережение в городе Железногорске»
1 | Основное мероприятие 1.1. "Содействие повышению энергоэффективности" |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | Учет потребляемого энергоресурса, уменьшение расходования средств бюджета города на оплату потребленного энергоресурса, приведение в соответствие с нормативным потреблением электроэнергии. Снижение негативных последствий роста тарифов | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 05 1 01 00000 | 699.2282 | 617.2282 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
2 | Мероприятия в области энергосбережения |  | Администрация города Железногорска Шведова Т.А. | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 600 0104 05 1 01 С1434 200 | 1.76 | 1.76 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 12
3 |  |  |  | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 600 0113 05 1 01 С1434 200 | 6.2134 | 6.2134 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 12
4 |  |  | Управление образования Администрации города Железногорска Сальникова М.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0701 05 1 01 С1434 200 | 95.394 | 73.394 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
|  |  |  | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 05 1 01 С1434 200 | 595.8608 | 535.8608 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
5 | Контрольное событие 1. 1 Подпрограммы 1. Приобретен электросчетчик, замена светильников |  | Администрация города Железногорска Шведова Т.А. | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12
6 | Контрольное событие 1. 2 Подпрограммы 1. Приобретены светодиодные лампы (д/сады, школы), счетчики воды (д/сады ,школы), светильники (школы), трансформатор (д/сады) |  | Управление образования Администрации города Железногорска Сальникова М.В. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 699.2282 | 617.2282