## план
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Железногорска от 16.12.2022 № 3448
План реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | Всего на 2023-2025 годы | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства) /Зайцева О.Ю. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 1100 | х | 950 | 150 | x | x
1.1. | Контрольное событие 1 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес, и социальным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства) /Зайцева О.Ю. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | x | x | х | x | x
1.2. | Контрольное событие 2 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства) /Зайцева О.Ю. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | x | x | х | x | x
|  | Всего по подпрограмме 1 |  | 1100 | x | 950 | 150 | х | х
|  | Итого по муниципальной программе |  | 1100 | x | 950 | 150 | x | x

## детальный
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Железногорска от 16.12.2022 № 3448
Детальный план-график реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2023 год, месяц | [11 empty] | 2024 год, квартал |  |  |  | 2025 год, квартал
[8 empty] | всего на 2023-2025 годы | в том числе на 2023 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске»
1. | Основное мероприятие "Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства" |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Зайцева О.Ю. | Создание благоприятных условий для развития бизнеса | 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 600 0412 15 1 02 00000 | 1100 | 1000 | bar: 2023 год, месяц 7 to 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 3 to 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 3 to 2025 год, квартал 4
2. | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Железногорска, в т.ч.: |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Зайцева О.Ю. | Создание благоприятных условий для развития бизнеса | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 600 0412 15 1 02 11960 800 | 950 | 950 | bar: 2023 год, месяц 7 to 2023 год, месяц 12
2.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес, и социальным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Зайцева О.Ю. | Создание благоприятных условий для развития бизнеса | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 600 0412 15 1 02 11960 800 | 380 | 380 | bar: 2023 год, месяц 7 to 2023 год, месяц 12
2.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Зайцева О.Ю. | Создание благоприятных условий для развития бизнеса | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 600 0412 15 1 02 11960 800 | 570 | 570 | bar: 2023 год, месяц 7 to 2023 год, месяц 12
3. | Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Железногорска, в т.ч.: |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Зайцева О.Ю. | Создание благоприятных условий для развития бизнеса | 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 600 0412 15 1 02 S1960 800 | 150 | 50 | bar: 2023 год, месяц 7 to 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 3 to 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 3 to 2025 год, квартал 4
3.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес, и социальным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Зайцева О.Ю. | Создание благоприятных условий для развития бизнеса | 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 600 0412 15 1 02 S1960 800 | 60 | 20 | bar: 2023 год, месяц 7 to 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 3 to 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 3 to 2025 год, квартал 4
3.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Зайцева О.Ю. | Создание благоприятных условий для развития бизнеса | 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 600 0412 15 1 02 S1960 800 | 90 | 30 | bar: 2023 год, месяц 7 to 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 3 to 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 3 to 2025 год, квартал 4
4. | Контрольное событие 1 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес, и социальным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Зайцева О.Ю. | x | x | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | x | x | x | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
5. | Контрольное событие 2 подпрограммы 1 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства |  | Администрация города Железногорска (отдел потребительского рынка и развития предпринимательства)/ Зайцева О.Ю. | x | x | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | x | x | x | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 1100 | 1000
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 1100 | 1000