## План на Утвер-ние
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от __________________________2022 год №_________________
План реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Железногорске" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2023-2025 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 336.67 | х | х | 336.67 | х | х
|  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 1511.9806 | х | х | 1511.9806 | х | х
|  | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 981.8152 | х | х | 981.8152 | х | х
|  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска /Быканов Д.А. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 4048.721 | х | х | 4048.721 | х | х
|  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/Иванова О.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 1549.095 | х | х | 1549.095 | х | х
|  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 1361.556 | х | х | 1361.556 | х | х
|  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 16667.96 | х | х | 16667.96 | х | х
|  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 1298.9762 | х | х | 1298.9762 | х | х
|  | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 296.934 | х | х | 296.934 | х | х
2 | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | х | х | х | х | х | х
4 | Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления финансов Администрации города Железногорска | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | х | х | х | х | х | х
5 | Контрольное событие 4 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска /Быканов Д.А. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
6 | Контрольное событие 5 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/Иванова О.В. | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | х | х | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 6 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/Полянский В. Е. | 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 7 подпрограммы 1. Работники Администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Курской области | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 8 подпрограммы 1. Проведено обучение муниципальных служащих Администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
10 | Контрольное событие 9 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Железногорской городской Думе | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 10 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Железногорской городской Думы произведена | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
12 | Контрольное событие 11 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
13 | Контрольное событие 12 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Железногорской городской Думы | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
14 | Контрольное событие 13 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Контрольно-счетной палате города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
15 | Контрольное событие 14 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты города Железногорска произведена | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
16 | Контрольное событие 15 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
17 | Контрольное событие 16 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
18 | Контрольное событие 17 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
19 | Контрольное событие 18 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении финансов Администрации города Железногорска | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
20 | Контрольное событие 19 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для Управления финансов Администрации города Железногорска | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
21 | Контрольное событие 20 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления финансов Администрации города Железногорска произведена | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
22 | Контрольное событие 21 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления финансов Администрации города Железногорска | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
23 | Контрольное событие 22 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
24 | Контрольное событие 23 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управлении городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
25 | Контрольное событие 24 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска произведена | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
26 | Контрольное событие 25 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
27 | Контрольное событие 26 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
28 | Контрольное событие 27 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении муниципального имущества Администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
29 | Контрольное событие 28 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управлении муниципального имущества Администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
30 | Контрольное событие 29 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
31 | Контрольное событие 30 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска произведена | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
32 | Контрольное событие 31 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении физической культуры и спорта Администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
33 | Контрольное событие 32 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
34 | Контрольное событие 33 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 2023-07-31 | х | х | х | х | х | х
35 | Контрольное событие 34 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
36 | Контрольное событие 35 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
37 | Контрольное событие 36 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
38 | Контрольное событие 37 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа спец. связи в Администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
39 | Контрольное событие 38 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Администрации города Железногорска произведена | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
40 | Контрольное событие 39 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
41 | Контрольное событие 40 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для муниципальных служащих Администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
42 | Контрольное событие 41 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для муниципальных служащих Администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
43 | Контрольное событие 42 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении образования Администрации города Железногорска | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
44 | Контрольное событие 43 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления образования Администрации города Железногорска | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
45 | Контрольное событие 44 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления образования Администрации города Железногорска | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
47 | Контрольное событие 45 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления образования Администрации города Железногорска | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
48 | Контрольное событие 46 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении культуры Администрации города Железногорска | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
49 | Контрольное событие 47 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления культуры Администрации города Железногорска | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х
50 | Контрольное событие 48 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления культуры Администрации города Железногорска | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
51 | Контрольное событие 49 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления культуры Администрации города Железногорска | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
|  | Всего по подпрограмме 1 |  | 28053.708 | 0 | 0 | 28053.708 | 0 | 0
|  | Итого по муниципальной программе |  | 28053.708 | 0 | 0 | 28053.708 | х | х
,

## ДП на Утвер-ние
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от ________________________________№_______________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификсации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2023 год, месяц | [11 empty] | 2024 год, квартал |  |  |  | 2025 год, квартал
[8 empty] | всего на 2023-2025 годы | в т.ч. на 2023 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»
1 | Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности и развитие муниципальной службы |  |  | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в городе Железногорске, создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 09 1 01 00000 | 28053.708 | 9286.1005 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
2 | Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы |  | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. |  | 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | 010 0103 09 1 01 С1437 200 | 54.4 | 20.4 | bar: 2023 год, месяц 11; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. |  | 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | 015 0106 09 1 01 С1437 200 | 40.8 | 13.6 | bar: 2023 год, месяц 11; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление финансов Администрации города Железногорска/Бессонова Е.В. |  | 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | 200 0106 09 1 01 С1437 200 | 108.8 | 40.8 | bar: 2023 год, месяц 11; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска/ Быканов Д.А. |  | 01.10.2023 01.10.2024 01.10.2025 | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | 203 0505 09 1 01 С1437 200 | 98 | 46 | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. |  | 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | 205 0104 09 1 01 С1437 200 | 102 | 47.6 | bar: 2023 год, месяц 11; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. |  | 01.10.2024 01.10.2025 | 31.10.2024 31.10.2025 | 500 1105 09 1 01 С1437 200 | 21 | 0 | bar: 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
|  |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. |  | 01.10.2023 01.10.2024 01.10.2025 | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | 600 0104 09 1 01 С1437 100 | 33.9 | 11.3 | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
[5 empty] | 01.10.2023 01.10.2024 01.10.2025 | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | 600 0104 09 1 01 С1437 200 | 408 | 136 | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
3 | Всего | [6 empty] | 866.9 | 315.7
4 | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | Х | Х | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 11; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
5 | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | Х | Х | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 11; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
6 | Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления финансов Администрации города Железногорска |  | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | Х | Х | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 11; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
7 | Контрольное событие 4 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
8 | Контрольное событие 5 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. | Х | Х | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 11; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
9 | Контрольное событие 6 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
10 | Контрольное событие 7 подпрограммы 1. Работники Администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Курской области |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
11 | Контрольное событие 8 подпрограммы 1. Проведено обучение муниципальных служащих Администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
12 | Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы |  | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 010 0103 09 1 01 С1493 200 | 282.27 | 94.09 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 015 0106 09 1 01 С1493 200 | 1471.1806 | 491.9024 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 200 0106 09 1 01 С1493 200 | 873.0152 | 290.6607 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 203 0505 09 1 01 С1493 200 | 3950.721 | 1304.091 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 205 0104 09 1 01 С1493 200 | 1447.095 | 480.565 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 500 1105 09 1 01 С1493 200 | 1340.556 | 451.852 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
|  |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 600 0104 09 1 01 С1493 200 | 16226.06 | 5325.04 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0709 09 1 01 С1493 200 | 1298.9762 | 433.2214 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
|  |  | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 800 0804 09 1 01 С1493 200 | 296.934 | 98.978 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
13 | Всего | [6 empty] | 27186.808 | 8970.4005
14 | Контрольное событие 9 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Железногорской городской Думе |  | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
15 | Контрольное событие 10 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Железногорской городской Думы произведена |  | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
16 | Контрольное событие 11 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
17 | Контрольное событие 12 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
14 | Контрольное событие 13 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Контрольно-счетной палате города Железногорска |  | Железногорская городская Дума/ Сафрошин Е.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
18 | Контрольное событие 14 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты города Железногорска произведена |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
19 | Контрольное событие 15 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
20 | Контрольное событие 16 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
21 | Контрольное событие 17 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е.Н. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
22 | Контрольное событие 18 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении финансов Администрации города Железногорска |  | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
23 | Контрольное событие 19 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для Управления финансов Администрации города Железногорска |  | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
24 | Контрольное событие 20 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления финансов Администрации города Железногорска произведена |  | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
25 | Контрольное событие 21 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления финансов Администрации города Железногорска |  | Управление финансов Администрации города Железногорска/ Бессонова Е.В. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
26 | Контрольное событие 22 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении городского хозяйства Администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
27 | Контрольное событие 23 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
28 | Контрольное событие 24 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска произведена |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
29 | Контрольное событие 25 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
30 | Контрольное событие 26 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
31 | Контрольное событие 27 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении муниципального имущества Администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
32 | Контрольное событие 28 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
33 | Контрольное событие 29 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
34 | Контрольное событие 30 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд работников Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска произведена |  | Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска/ Иванова О.В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
35 | Контрольное событие 31 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении физической культуры и спорта Администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
36 | Контрольное событие 32 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
37 | Контрольное событие 33 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 7
38 | Контрольное событие 34 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
39 | Контрольное событие 35 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
40 | Контрольное событие 36 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
41 | Контрольное событие 37 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа спец. связи в Администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
42 | Контрольное событие 38 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Администрации города Железногорска произведена |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
43 | Контрольное событие 39 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
44 | Контрольное событие 40 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для муниципальных служащих Администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
45 | Контрольное событие 41 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для муниципальных служащих Администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска/ Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
46 | Контрольное событие 42 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении образования Администрации города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
47 | Контрольное событие 43 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления образования Администрации города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
48 | Контрольное событие 44 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления образования Администрации города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
49 | Контрольное событие 45 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления образования Администрации города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
50 | Контрольное событие 46 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении культуры Администрации города Железногорска |  | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
51 | Контрольное событие 47 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления культуры Администрации города Железногорска |  | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 10; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
52 | Контрольное событие 48 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления культуры Администрации города Железногорска |  | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
53 | Контрольное событие 49 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления культуры Администрации города Железногорска |  | Управление культуры Администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 28053.708 | 9286.1005
в том числе: местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет