## План
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от __________________№_____________
План реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2022-2024 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Администрация города Железногорска (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Железногорска (далее – КДН и ЗП))/Хотина Е.В. | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 4822.189 | х | 3012.3 | 1809.889 | х | х
1.1 | Контрольное событие 1.1 Обеспечена деятельность и выполнены функции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/Хотина Е.В. | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Железногорска» | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска (далее – Управление по безопасности)/Солнцев А.Н.., МУ «УГОЧС города Железногорска»/Чавкин И.И., Управление физической культуры и спорта/Полянский В.Е., Управление образования/Сальникова М.В., Управление культуры/Рогозянская Т.В. | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 163684.5984 | х | х | 163684.5984 | х | х
2.1 | Контрольное событие 2.1 Обеспечена бесперебойная эксплуатация городской системы видеонаблюдения | МУ «УГОЧС города Железногорска»/Чавкин И.И. | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Контрольное событие 2.2. Обеспечены охранные мероприятия в зданиях муниципальной собственности города Железногорска и прилегающих территориях | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности)/Солнцев А.Н. | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
2.3 | Контрольное событие 2.3. Обеспечены охранные мероприятия в учреждениях физической культуры и спорта города Железногорска | Администрация города Железногорска (Управление физической культуры и спорта)/Полянский В.Е. | 31.08.2022 | х | х | х | х | х | х
2.4 | Контрольное событие 2.4. Обеспечены охранные мероприятия в учреждениях культуры города Железногорска | Администрация города Железногорска (Управление культуры)/Рогозянская Т.В. | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
2.5 | Контрольное событие 2.5. Обеспечены охранные мерпориятия в учреждениях образования города Железногорска | Администрация города Железногорска (Управление образования)/Сальникова М.В. | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 168506.7874 | х | 3012.3 | 165494.4874 | х | х

## детальный
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от _____________________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2022 год, месяц | [11 empty] | 2023 год, квартал |  |  |  | 2024 год, квартал
[8 empty] | всего на 2022-2024 годы | в т.ч. на 2022 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1 | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/ Хотина Е.В. | Снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних; качественное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 12 1 01 00000 | 4822.189 | 1595.909 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/ Хотина Е.В. |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 600 0104 12 1 01 13180 100 | 2932.626 | 979.426 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[5 empty] | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 600 0104 12 1 01 13180 200 | 79.674 | 24.674 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
3 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/ Хотина Е.В. |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 600 0104 12 1 01 С1402 100 | 1809.889 | 591.809 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
4 | Контрольное событие 1.1 Обеспечена деятельность и выполнены функции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/ Хотина Е.В. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Железногорска»
5 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий, направленных на предупреждение правонарушений |  | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности)/Солнцев А.Н., (МУ "УГОЧС" города Железногорска)/Чавкин И.И., (Управление образования)/Сальникова М.В., (Управление культуры)/Рогозянская Т.В., (Управление физической культуры)/Полянский В.Е. | Увеличение количества сегментов городской системы видеонаблюдения; снижение количества преступлений, совершенных на улицах и общественных местах города | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 12 2 01 00000 | 163684.5984 | 84968.7756 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
6 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка на территории города Железногорска |  | МУ "УГОЧС" города Железногорска/Чавкин И.И. | Увеличение количества сегментов городской системы видеонаблюдения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 201 0310 12 2 01 С1435 200 | 1782 | 594 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
|  |  | Администрация города Железногорска (Управление физической культуры)/Полянский В.Е. | Снижение количества преступлений в общественных местах | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 500 1102 12 2 01 С1435 600 | 63.058 | 63.058 | bar: 2022 год, месяц 7 to 2022 год, месяц 8
|  |  | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности)/Солнцев А.Н. | Снижение количества преступлений в общественных местах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 600 0104 12 2 01 С1435 200 | 124.4553 | 54.4952 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
|  |  |  | Снижение количества преступлений в общественных местах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 600 0113 12 2 01 С1435 200 | 54.7424 | 18.7423 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
|  |  | Администрация города Железногорска (Управление образования)/Сальникова М.В. | Снижение количества преступлений в общественных местах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0701 12 2 01 С1435 200 | 103587.643 | 47488.3967 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[5 empty] | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 12 2 01 С1435 200 | 51642.8788 | 31708.8544 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[5 empty] | 2022-06-01 | 31.06.2022 | 700 0702 12 2 01 С1435 600 | 651.455 | 651.455 | bar: 2022 год, месяц 6
[5 empty] | 2022-08-25 | 2022-12-31 | 700 0703 12 2 01 С1435 600 | 1424.4914 | 1424.4914 | bar: 2022 год, месяц 8 to 2022 год, месяц 12
[5 empty] | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0709 12 2 01 С1435 200 | 219.521 | 77.129 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
|  |  | Администрация города Железногорска (Управление культуры)/Рогозянская Т.В. | Снижение количества преступлений в общественных местах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 800 0801 12 2 01 С1435 200 | 1911.8537 | 665.6537 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[5 empty] | 2022-04-18 | 2022-06-30 | 800 0801 12 2 01 С1435 600 | 2222.5 | 2222.5 | bar: 2022 год, месяц 4 to 2022 год, месяц 6
7 | Контрольное событие 2.1. Обеспечена бесперебойная эксплуатация городской системы видеонаблюдения |  | МУ "УГОЧС" города Железногорска/Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
8 | Контрольное событие 2.2. Обеспечены охранные мероприятия в зданиях муниципальной собственности города Железногорска и прилегающих территориях |  | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности)/Солнцев А.Н. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
9 | Контрольное событие 2.3. Обеспечены охранные мероприятия в учреждениях физической культуры и спорта города Железногорска |  | Администрация города Железногорска (Управление физической культуры)/Полянский В.Е. | х | х | 2022-08-31 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 8
10 | Контрольное событие 2.4. Обеспечены охранные мероприятия в учреждениях культуры города Железногорска |  | Администрация города Железногорска (Управление культуры)/Рогозянская Т.В. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
11 | Контрольное событие 2.5. Обеспечены охранные мероприятия в учреждениях образования города Железногорска |  | Администрация города Железногорска (Управление образования)/Сальникова М.В. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 168506.7874 | 86564.6846