## План (2)
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от __________________________ № ___________________
План реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2023-2025 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В.) | 2023-12-31 | 42185.589 | 0 | 2067.53 | 40118.059 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 41896.602 | 0 | 1778.543 | 40118.059 | 0 | 0
|  |  | 2025-12-31 | 41896.602 | 0 | 1778.543 | 40118.059 | 0 | 0
|  |  | Всего | 125978.793 | 0 | 5624.616 | 120354.177 | 0 | 0
2 | Контрольное событие 1.1.1 подпрограммы 1 «Обеспечена деятельность и выполнение функций органов местного самоуправления» | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 1.2.1 подпрограммы 1 Проведены мероприятия по профилактике наркомании и вредных привычек среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Управление образования Администрации города Железногорска (Барышникова Н.Б.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
4 | Контрольное событие 1.2.2 подпрограммы 1 Субвенции на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, предоставлены. | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Сербина Т.И.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Управление образования Администрации города Железногорска (Любимова И.И.) | 2023-12-31 | 1650448.3478 | 93156.592 | 1119907.87 | 437383.8858 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 1746350.3007 | 113519.594 | 1205016.12 | 427814.5867 | 0 | 0
|  |  | 2025-12-31 | 1726642.4507 | 88766.625 | 1205238.738 | 432637.0877 | 0 | 0
|  |  | Всего | 5123441.0993 | 295442.811 | 3530162.728 | 1297835.5603 | 0 | 0
6 | Контрольное событие 2.1.1 подпрограммы 2 Субвенции на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 2.2.1 подпрограммы 2 Проведен мониторинг обеспечения качественного и сбалансированного питания воспитанников | Управление образования Администрации города Железногорска (Андреева А.М.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 2.2.2 подпрограммы 2 Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предоставлены | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 2.2.3 подпрограммы 2 Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И.) | 2023-12-31 | х | х | х | х | х | х
10 | Контрольное событие 2.2.4 подпрограммы 2 Проведены мероприятия по поддержке семей лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И.) | 2023-12-31 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 2.3.1 подпрограммы 2 Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9,11,(12) классов | Управление образования Администрации города Железногорска (Капитанова М.А.) | 31.07.2023 31.07.2024 31.07.2025 | х | х | х | х | х | х
12 | Контрольное событие 2.3.2 подпрограммы 2 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Счастливцева А.Н.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
13 | Контрольное событие 2.4.1 подпрограммы 2 Проведен мониторинг обеспечения качественного и сбалансированного питания обучающихся | Управление образования Администрации города Железногорска (Щепотина Л.А.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
14 | Контрольное событие 2.4.2 подпрограммы 2 Мероприятия, связанные с выявлением и поддержкой талантливых и одаренных детей, проведены | Управление образования Администрации города Железногорска (Капитанова М.А., Титкова М.П.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
15 | Контрольное событие 2.4.3 подпрограммы 2 Капитальный ремонт зданий, учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Железногорска выполнен | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Счастливцева А.Н.) | 2023-12-31 | х | х | х | х | х | х
16 | Контрольное событие 2.4.4 подпрограммы 2 Проведены мероприятия по поддержке семей лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | 2023-12-31 | х | х | х | х | х | х
17 | Контрольное событие 2.5.1 подпрограммы 2 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья, возмещены | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И., Счастливцева А.Н.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
18 | Контрольное событие 2.6.1 подпрограммы 2 Субсидия на беспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
19 | Контрольное событие 2.7.1 подпрограммы 2 Затраты на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков «Кванториум») произведены | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | 2024-12-31 | х | х | х | х | х | х
20 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Управление образования Администрации города Железногорска (Титкова М.П.) | 2023-12-31 | 87171.1895 | 19917.9 | 410.644 | 66842.6455 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 66534.6795 | 0 | 4.156 | 66530.5235 | 0 | 0
|  |  | 2025-12-31 | 66719.6919 | 0 | 4.156 | 66715.5359 | 0 | 0
|  |  | Всего | 220425.5609 | 19917.9 | 418.956 | 200088.7049 | 0 | 0
21 | Контрольное событие 3.1.1 подпрограммы 3 Проведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
22 | Контрольное событие 3.1.2 подпрограммы 3 Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей, проведение праздничных мероприятий. | Управление образования Администрации города Железногорска (Титкова М.П.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
23 | Контрольное событие 3.2.1 подпрограммы 3 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агенствах на приобретение и строительство жилья, возмещены | Управление образования Администрации города Железногорска (Счастливцева А.Н.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
24 | Контрольное событие 3.3.1 подпрограммы 3 Создание центров цифрового образования детей | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Ливенцев Ю.А.) | 2023-12-31 | х | х | х | х | х | х
25 | Контрольное событие 3.3.2 подпрограммы 3 Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Титкова М.П.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
26 | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) | 2023-12-31 | 4907.543 | 0 | 0 | 4907.543 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 4918.42 | 0 | 0 | 4918.42 | 0 | 0
|  |  | 2025-12-31 | 4929.83 | 0 | 0 | 4929.83 | 0 | 0
|  |  | Всего | 14755.793 | 0 | 0 | 14755.793 | 0 | 0
27 | Контрольное событие 5.1.1 подпрограммы 5 Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения МКУ "Центр молодежи". Проведены праздничные мероприятия в сфере молодежной политики. | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) МКУ "Центр молодежи" (Кузьмичева Н.Я.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
28 | Подпрограмма 6 "Оздоровление и отдых детей" | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) | 2023-12-31 | 36358.273 | 0 | 9047.01 | 27311.263 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 24925.313 | 0 | 0 | 24925.313 | 0 | 0
|  |  | 2025-12-31 | 24938.082 | 0 | 0 | 24938.082 | 0 | 0
|  |  | Всего | 86221.668 | 0 | 9047.01 | 77174.658 | 0 | 0
29 | Контрольное событие 6.1.1 подпрограммы 6 Обеспечена деятельность (оказание услуг) МБУ СОЛ "Олимпиец" | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) МБУ СОЛ "Олимпиец" (Калюкин В.П.) | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
30 | Контрольное событие 6.1.2 подпрограммы 6 Организован отдых детей в каникулярное время | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В., Барышникова Н.Б.) | 31.08.2023 31.08.2024 31.08.2025 | х | х | х | х | х | х
31 | Контрольное событие 6.1.3 подпрограммы 6 Проведен капитальный ремонт в МБУ СОЛ "Олимпиец" | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) МБУ СОЛ "Олимпиец" (Калюкин В.П.) | 2023-12-31 | х | х | х | х | х | х
32 | Итого по муниципальной программе |  | 2023-12-31 | 1821070.9423 | 113074.492 | 1131433.054 | 576563.3963 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 1884625.3152 | 113519.594 | 1206798.819 | 564306.9022 | 0 | 0
|  |  | 2025-12-31 | 1865126.6566 | 88766.625 | 1207021.437 | 569338.5946 | 0 | 0
|  |  | Всего | 5570822.9142 | 315360.711 | 3545253.31 | 1710208.8932 | 0 | 0

## Детальный (2)
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от ___________________________ № ___________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ФИО/должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифи кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | всего на 2023-2025 годы | в т.ч. на 2023 год | 2023 год, месяц | [11 empty] | 2024 год, квартал |  |  |  | 2025 год, квартал
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1 | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций Управления образования Администрации города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Качественное исполнение Управлением образования функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений; эффективное информационное обеспечение программы | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 1 01 00000 | 16971.117 | 5657.039 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
2 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0709 03 1 01 С1402 100 | 16970.517 | 5656.839 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0709 03 1 01 С1402 800 | 0.6 | 0.2 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
3 | Контрольное событие 1.1.1 подпрограммы 1 Обеспечена деятельность и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
4 | Основное мероприятие 1.2. Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности общего образования; формирование полной и достоверной отчетности | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 1 02 00000 | 109007.676 | 36528.55 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
5 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0709 03 1 02 13120 100 | 5624.616 | 2067.53 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0709 03 1 02 С1401 100 | 99188.907 | 33062.969 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0709 03 1 02 С1401 200 | 4163.253 | 1387.751 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0709 03 1 02 С1401 800 | 0.9 | 0.3 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
7 | Мероприятия в области образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0709 03 1 02 С1447 200 | 30 | 10 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
8 | Контрольное событие 1.2.1 подпрограммы 1 Проведены мероприятия по профилактике наркомании и вредных привычек среди обучающихся общеобразовательных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Барышникова Н.Б. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
9 | Контрольное событие 1.2.2 подпрограммы 1 Субвенции на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, предоставлены. |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В., Сербина Т.И. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
10 | ВСЕГО по подпрограмме 1 | [6 empty] | 125978.793 | 42185.589
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»
11 | Основное мероприятие 2.1. Реализация дошкольных образовательных программ |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Андреева А.М. | Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования, повышение социального статуса и качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 2 01 00000 | 2006208.7189 | 632924.8223 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
12 | Реализация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0701 03 2 01 13030 100 | 1363684.635 | 420578.737 | [20 empty] | 973204.401 | 324401.467 | 327817.251 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0701 03 2 01 13030 200 | 10928.964 | 3642.988 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
13 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0701 03 2 01 С1401 100 | 394058.94 | 131352.98 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0701 03 2 01 С1401 200 | 201528.1069 | 65347.4263 | [20 empty] | 143553.0495 | 53566.0915 | 55847.1275 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0701 03 2 01 С1401 800 | 36008.073 | 12002.691 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
14 | Контрольное событие 2.1.1 подпрограммы 2 Субвенции на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
15 | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию дошкольного образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Андреева А.М | Улучшение показателей состояния здоровья детей, обеспечение качественного и сбалансированного питания воспитанников | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 2 02 00000 | 435050.2172 | 156393.229 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
16 | Выплата компенсации части родительской платы |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 1004 03 2 02 13000 200 | 365.066 | 125.022 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 1004 03 2 02 13000 300 | 98090.673 | 33795.973 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
17 | Расходы на мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Андреева А.М. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0701 03 2 02 C1412 200 | 321178.2562 | 107056.0121 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
18 | Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 C1410 200 | 715.05 | 715.05 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
19 | Проект «Капитальный ремонт тротуаров, дорожек и площадки МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» за счет средств областного бюджета |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 14007 200 | 1196.892 | 1196.892 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
20 | Проект «Капитальный ремонт покрытия проездов и отмостки по периметру здания МДОУ «Детский сад №15 общеразвивающего вида» за счет средств областного бюджета |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 14009 200 | 2386.218 | 2386.218 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
21 | Проект «Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока МДОУ «ЦРР «Искорка» - детский сад №24» за счет средств областного бюджета |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 14010 200 | 409.328 | 409.328 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
22 | Проект «Капитальный ремонт пищеблока МДОУ «ЦРР «Искорка» - детский сад №24» за счет средств областного бюджета |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 14011 200 | 1381.98 | 1381.98 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
23 | Проект «Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» за счет средств областного бюджета |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 14012 200 | 547.4159 | 547.4159 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
24 | Проект «Капитальный ремонт пищеблока МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» за счет средств областного бюджета |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 14013 200 | 1111.2811 | 1111.2811 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
25 | Проект «Капитальный ремонт тротуаров, дорожек и площадки МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» за счет средств бюджета города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 S4007 200 | 797.928 | 797.928 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
26 | Проект «Капитальный ремонт покрытия проездов и отмостки по периметру здания МДОУ «Детский сад №15 общеразвивающего вида» за счет средств бюджета города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 S4009 200 | 1590.812 | 1590.812 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
27 | Проект «Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока МДОУ «ЦРР «Искорка» - детский сад №24» за счет средств бюджета города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 S4010 200 | 272.885 | 272.885 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
28 | Проект «Капитальный ремонт пищеблока МДОУ «ЦРР «Искорка» - детский сад №24» за счет средств бюджета города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 S4011 200 | 921.32 | 921.32 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
29 | Проект «Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» за счет средств бюджета города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 S4012 200 | 364.9439 | 364.9439 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
30 | Проект «Капитальный ремонт пищеблока МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» за счет средств бюджета города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 S4013 200 | 740.8541 | 740.8541 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
31 | Дополнительные меры социальной поддержки семьям лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 0701 03 2 02 С2003 200 | 2979.314 | 2979.314 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
32 | Контрольное событие 2.2.1 подпрограммы 2 Проведен мониторинг обеспечения качественного и сбалансированного питания воспитанников |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Андреева А.М. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
33 | Контрольное событие 2.2.2 подпрограммы 2 Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предоставлены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
34 | Контрольное событие 2.2.3 подпрограммы 2 Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12
35 | Контрольное событие 2.2.4 подпрограммы 2 Проведены мероприятия по поддержке семей лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
36 | Основное мероприятие 2.3 Реализация основных общеобразовательных программ |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Капитанова М.А. | Повышение качества образовательных услуг на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 2 03 00000 | 2353885.789 | 756513.634 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
37 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 03 53030 100 | 111086.64 | 37028.88 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 53030 600 | 12421.08 | 4140.36 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
38 | Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 03 13040 100 | 1735081.22 | 554981.4444 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 13040 200 | 62675.6873 | 20891.8958 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 13040 600 | 219239.2068 | 68183.9778 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
39 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 03 C1401 100 | 508.008 | 169.336 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 1004 03 2 03 C1401 100 | 2.1 | 2.1 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 C1401 200 | 168137.108 | 56218.961 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 C1401 600 | 25962.749 | 8639.349 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 C1401 800 | 18771.99 | 6257.33 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
40 | Контрольное событие 2.3.1 подпрограммы 2. Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9,11,(12) классов |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Капитанова М.А. | х | х | 31.07.2023 31.07.2024 31.07.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 7; 2024 год, квартал 3; 2025 год, квартал 3
41 | Контрольное событие 2.3.2 подпрограммы 2. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В., Счастливцева А.Н. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
42 | Основное мероприятие 2.4 Содействие развитию общего образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Любимова И.И. | Увеличение количества обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием. Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 2 04 00000 | 296516.5861 | 101107.8335 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
43 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с дополнительным финансированием мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 04 13090 200 | 7271.16 | 2423.72 | [20 empty] | * | * | * | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
[5 empty] | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 04 13090 600 | 347.484 | 115.828 | [20 empty] | * | * | * | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
44 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (федеральный бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 04 L3040 200 | 123006.936 | 42483.399 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 L3040 600 | 28511.859 | 9503.953 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
45 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (областной бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 04 L3040 200 | 19667.633 | 6348.094 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 L3040 600 | 4260.393 | 1420.131 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
46 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (городской бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 04 L3040 200 | 28488.054 | 9496.018 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 L3040 600 | 4897.005 | 1632.335 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
47 | Дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 04 S3090 200 | 71388.777 | 23796.259 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 S3090 600 | 3411.624 | 1137.208 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
48 | Меры социальной поддержки одаренным учащимся муниципальных образовательных организаций города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 04 С1506 300 | 479.85 | 159.95 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
49 | Расходы на мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 04 C1412 300 | 1552.3747 | 517.4582 | [20 empty] | * | * | * | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 C1412 600 | 159.7742 | 53.2581 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 5; 2023 год, месяц 9 to 2025 год, квартал 4
50 | Мероприятия в области образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Любимова И.И. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 04 C1447 100 | 479.76 | 159.92 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 C1447 200 | 1100.4 | 366.8 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
51 | Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 700 0702 03 2 04 C1410 200 | 450 | 450 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
52 | Дополнительные меры социальной поддержки семьям лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 0702 03 2 04 С2003 200 | 934.709 | 934.709 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
|  |  |  | х |  |  | 700 0702 03 2 04 С2003 600 | 108.7932 | 108.7932 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
53 | Контрольное событие 2.4.1 подпрограммы 2. Проведен мониторинг обеспечения качественного и сбалансированного питания обучающихся |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Щепотина Л.А. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
54 | Контрольное событие 2.4.2 подпрограммы 2 Мероприятия, связанные с выявлением и поддержкой талантливых и одаренных детей, проведены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Капитанова М.А., Титкова М.П. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
55 | Контрольное событие 2.4.3 подпрограммы 2 Капитальный ремонт зданий, учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Железногорска выполнен |  | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Счастливцева А.Н.) | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12
56 | Контрольное событие 2.4.4 подпрограммы 2 Проведены мероприятия по поддержке семей лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
57 | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | Обеспечение работникам муниципальных общеобразовательных организаций расходов на уплату % по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 2 05 00000 | 10018.599 | 3339.533 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
58 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 1003 03 2 05 13060 300 | 1063.842 | 354.614 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 1003 03 2 05 13060 600 | 36.99 | 12.33 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
59 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 1003 03 2 05 S3060 300 | 8618.106 | 2872.702 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 1003 03 2 05 S3060 600 | 299.661 | 99.887 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
60 | Контрольное событие 2.5.1 подпрограммы 2 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агенствах на приобретение и строительство жилья, возмещены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
61 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | Устойчивое развитие сферы общеобразовательных организаций и системы воспитания, укрепление патриотического воспитания учащихся | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 2 ЕВ 00000 | 503.072 | 169.296 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
62 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0702 03 2 ЕВ 51790 100 | 454.027 | 152.551 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 ЕВ 51790 600 | 49.045 | 16.745 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
63 | Контрольное событие 2.6.1 подпрограммы 2 Субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
64 | Региональный проект «Современная школа» |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков «Кванториум») | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 03 2 Е1 00000 | 21258.117 | 0 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
65 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков «Кванториум») (федеральный бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 700 0702 03 2 Е1 51724 200 | 20416.296 | 0 | bar: 2024 год, квартал 1 to 2024 год, квартал 4
66 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков «Кванториум») (областной бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 700 0702 03 2 Е1 51724 200 | 416.659 | 0 | bar: 2024 год, квартал 1 to 2024 год, квартал 4
67 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков «Кванториум») (городской бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 700 0702 03 2 Е1 51724 200 | 425.162 | 0 | bar: 2024 год, квартал 1 to 2024 год, квартал 4
68 | Контрольное событие 2.7.1 подпрограммы 2 Затраты на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков «Кванториум») произведены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | х | х | 2024-12-31 | х | х | х | bar: 2024 год, квартал 4
69 | ВСЕГО по подпрограмме 2 | [6 empty] | 5123441.0993 | 1650448.3478
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»
70 | Основное мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Титкова М.П. | Устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей и системы воспитания, укрепление гражданской солидарности и межнационального согласия; выпуск из образовательных организаций духовно и нравственно сформированной молодежи. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 3 01 00000 | 146705.5719 | 48771.7459 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
71 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Титкова М.П. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0703 03 3 01 С1401 600 | 145755.1719 | 48454.946 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
72 | Меры социальной поддержки одаренным учащимся муниципальных образовательных организаций города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0703 03 3 01С1506 300 | 950.4 | 316.8 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
73 | Контрольное событие 3.1.1 подпрограммы 3 Проведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
74 | Контрольное событие 3.1.2 подпрограммы 3 Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей,проведение праздничных мероприятий. |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Титкова М.П. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
75 | Основное мероприятие 3.2 Социальная поддержка работников муниципальных учреждений дополнительного образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Обеспечение работникам муниципальных образовательных организаций расходов на уплату % по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 3 02 00000 | 113.472 | 37.824 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
76 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 1003 03 3 0213060 600 | 12.468 | 4.156 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
77 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 1003 03 3 02S3060 600 | 101.004 | 33.668 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
78 | Контрольное событие 3.2.1 подпрограммы 3 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агенствах на приобретение и строительство жилья, возмещены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
79 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Создание центров цифрового образования детей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 03 3 Е4 00000 | 20739.171 | 20739.171 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
80 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развитя цифровых навыков обучающихся (Создание центров цифрового образования детей) (федеральный бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 0703 03 3 Е4 52133 600 | 19917.9 | 19917.9 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
81 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развитя цифровых навыков обучающихся (Создание центров цифрового образования детей) (областной бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 0703 03 3 Е4 52133 600 | 406.488 | 406.488 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
82 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развитя цифровых навыков обучающихся (Создание центров цифрового образования детей) (городской бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 0703 03 3 Е4 52133 600 | 414.783 | 414.783 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
83 | Контрольное событие 3.3.1 подпрограммы 3 Создание центров цифрового образования детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В., Ливенцев Ю.А. | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12
84 | Основное мероприятие 3.3 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Переход на управление системой дополнительного образования детей на основе механизма персонифицированного учета, внедрение системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории участников путем закрепления за ними определенного объема средств и их передачи исполнителю, после выбора дополнительных образовательных программ детьми, их родителями (законными представителями); получение детьми и подростками в возрасте от 5 до 18 лент возможности обучения с использованием сертификатов в рамках системы персонифицированного финансирования. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 3 03 00000 | 52867.3461 | 17622.4486 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
85 | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0703 03 3 03 С1449 600 | 52867.3461 | 17622.4486 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
86 | Контрольное событие 3.3.2 подпрограммы 3 Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В., Титкова М.П. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
87 | ВСЕГО по подпрограмме 3 | [6 empty] | 220425.5609 | 87171.1895 | [21 empty] | 87200.0947
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности реализации молодежной политики"
88 | Основное мероприятие 5.1. "Создание условий для развития молодежной политики" |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МКУ «Центр молодежи»/Кузьмичева Н.Я. | Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в городе Железногорске до 17% в 2021году; увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от14 до 30лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска до 27% в 2021 году | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 5 01 00000 | 14755.793 | 4907.543 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
89 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МКУ "Центр молодежи"/Кузьмичева Н.Я. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0707 03 5 01 С1401 100 | 13451.439 | 4483.813 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0707 03 5 01 С1401 200 | 1002.137 | 322.991 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0707 03 5 01 С1401 800 | 2.217 | 0.739 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
90 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МКУ "Центр молодежи"/Кузьмичева Н.Я. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0707 03 5 01 С1414 200 | 300 | 100 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
91 | Контрольное событие 5.1.1 подпрограммы 5 Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения МКУ "Центр молодежи". Проведены праздничные мероприятия в сфере молодежной политики. |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МКУ «Центр молодежи»/Кузьмичева Н.Я. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
92 | ВСЕГО по подпрограмме 5 | [6 empty] | 14755.793 | 4907.543
Подпрограмма 6 "Оздоровление и отдых детей"
93 | Основное мероприятие 6.1. "Организация оздоровления и отдыха детей" |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ «Олимпиец»/Калюкин В.П. | Доля оздоровленных детей в оздоровительных учреждениях от числа детей города Железногорска в возрасте от 7 до 18 лет не менее 3%; доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыанием от числа детей города Железногорска в возрасте от 7 до 15 лет не менее 20% | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 03 6 01 00000 | 86221.668 | 36358.273 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
94 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ «Олимпиец»/Калюкин В.П. | х | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 700 0709 03 6 01 13540 200 | 2471.44 | 2471.44 | bar: 2023 год, месяц 6 to 2023 год, месяц 8
[7 empty] | 700 0709 03 6 01 13540 300 | 4456.274 | 4456.274 | bar: 2023 год, месяц 6 to 2023 год, месяц 8
[7 empty] | 700 0709 03 6 01 13540 600 | 321.3 | 321.3 | bar: 2023 год, месяц 6 to 2023 год, месяц 8
[7 empty] | 700 0707 03 6 01 S0070 600 | 2340 | 2340 | bar: 2023 год, месяц 6 to 2023 год, месяц 8
95 | Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. | х | 01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025 | 31.08.2023 31.08.2024 31.08.2025 | 700 0709 03 6 01 S3540 200 | 14392.5 | 4797.5 | bar: 2023 год, месяц 5 to 2023 год, месяц 8; 2024 год, квартал 2 to 2024 год, квартал 3; 2025 год, квартал 2 to 2025 год, квартал 3
[7 empty] | 700 0709 03 6 01 S3540 300 | 25951.242 | 8650.414 | bar: 2023 год, месяц 5 to 2023 год, месяц 8; 2024 год, квартал 2 to 2024 год, квартал 3; 2025 год, квартал 2 to 2025 год, квартал 3
[7 empty] | 700 0709 03 6 01 S3540 600 | 1871.1 | 623.7 | bar: 2023 год, месяц 5 to 2023 год, месяц 8; 2024 год, квартал 2 to 2024 год, квартал 3; 2025 год, квартал 2 to 2025 год, квартал 3
96 | Мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта объектов, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ "Олимпиец"/Калюкин В.П. | х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 0709 03 6 01 S0070 600 | 1200 | 1200 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
97 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ "Олимпиец"/Калюкин В.П. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0709 03 6 01 С1401 600 | 23596.855 | 7853.246 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
98 | Развитие системы оздоровления и отдыха детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. | х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 700 0709 03 6 01 С1458 200 | 7972.047 | 2656.989 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0709 03 6 01 С1458 600 | 992.25 | 330.75 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2025 год, квартал 4
99 | Проект «Благоустройство территории спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» за счет средств областного бюджета |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ "Олимпиец"/Калюкин В.П. | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 700 0709 03 6 01 14008 600 | 1797.996 | 1797.996 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
100 | Проект «Благоустройство территории спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» за счет средств бюджета города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ "Олимпиец"/Калюкин В.П. | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 700 0709 03 6 01 S4008 600 | 1198.664 | 1198.664 | bar: 2023 год, месяц 2 to 2023 год, месяц 12
101 | Контрольное событие 6.1.1 подпрограммы 6 Обеспечена деятельность (оказание услуг) МБУ СОЛ «Олимпиец» |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ "Олимпиец"/Калюкин В.П. | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4; 2025 год, квартал 4
102 | Контрольное событие 6.1.2 подпрограммы 6 Организован отдых детей в каникулярное время |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В., Барышникова Н.Б. | х | х | 31.08.2023 31.08.2024 31.08.2025 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 8; 2024 год, квартал 3; 2025 год, квартал 3
103 | Контрольное событие 6.1.3 подпрограммы 6 Проведен капитальный ремонт в МБУ СОЛ "Олимпиец" |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В., МБУ СОЛ "Олимпиец"/Калюкин В.П. | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12
104 | ВСЕГО по подпрограмме 6 | [6 empty] | 86221.668 | 36358.273
ИТОГО по муниципальной программе | [7 empty] | 5570822.9142 | 1821070.9423
[7 empty] | без культуры | 5570822.9142 | 1821070.9423
[8 empty] | 0 | 0