## прил 2
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от ___________________№_____________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ФИО/должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2022 год, месяц | [11 empty] | 2023 год, квартал |  |  |  | 2024 год, квартал
[8 empty] | всего на 2022-2024 годы | в т.ч. на 2022 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1 | Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска / Полянский В.Е. | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 08 1 01 00000 | 13456.5557 | 4582.1877 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
2 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 500 1105 08 1 01 С1402 100 | 13456.5557 | 4582.1877 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[5 empty] | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 500 1105 08 1 01 С1402 800 | 0 | 0 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
3 | Контрольное событие 1.1.1 основного мероприятия 1.1 Обеспечена эффективная работа Управления (аппарат) |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска / Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 13456.5557 | 4582.1877
Подпрограмма 2 "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"
4 | Основное мероприятие 2.1. "Содействие развитию физической культуры и спорта" |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска, /Полянский В.Е. | Увеличение доли жителей города Железногорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике -увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 08 2 01 00000 | 398492.0318 | 135251.7942 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
5 | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории города |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 203 1103 08 2 01 С1417 400 | 9000 | 9000 | bar: 2022 год, месяц 2 to 2022 год, месяц 12
6 | Проект «Установка спортивного городка на территории зала бокса МБУ «СШОР Единоборств» по ул. Мира 10/5» за счет средств областного бюджета |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 500 1103 08 2 01 14004 600 | 0 | 0 | bar: 2022 год, месяц 2 to 2022 год, месяц 12
7 | Проект «Установка спортивного городка на территории зала бокса МБУ «СШОР Единоборств» по ул. Мира 10/5» за счет средств бюджета города Железногорска | [5 empty] | 500 1103 08 2 01 S4004 600 | 0 | 0 | bar: 2022 год, месяц 2 to 2022 год, месяц 12
6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 500 1102 08 2 01 С1401 100 | 21706.739 | 7058.761 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1401 200 | 684.7857 | 182.5037 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1401 600 | 197810.1706 | 63646.3698 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1103 08 2 01 С1401 600 | 166846.4415 | 54511.5647 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
7 | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 500 1102 08 2 01 С1406 100 | 983.1 | 352.7 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 500 1102 08 2 01 С1406 200 | 1460.795 | 499.895 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
8 | Контрольное событие 2.1.1 основного мероприятия 2.1. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска, / Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
9 | Контрольное событие 2.1.2 основного мероприятия 2.1. Организованы и проведены ежегодные спортивные мероприятия, посвященные городским, областным и всероссийским праздникам и памятным датам, с целью привлечения населения города к здоровому образу жизни |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска,/ Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
10 | Контрольное событие 2.1.3 основного мероприятия 2.1. Разработка документации для строительства крытого футбольного манежа |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска /Быканов Д.А. | х | х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | bar: 2022 год, месяц 12
11 | Основное мероприятие 2.2. "Социальная поддержка работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта" |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 08 2 02 00000 | 950.3951 | 310.9201 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
12 | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья |  |  |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 500 1003 08 2 02 С1461 600 | 335.3951 | 118.3201 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
13 | Меры социальной поддержки ведущим спортсменам муниципальных учреждений города Железногорска, осуществляющих спортивную подготовку |  |  |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 500 1102 08 2 02 С1505 300 | 196.8 | 72 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[5 empty] | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 500 1103 08 2 02 С1505 300 | 418.2 | 120.6 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
14 | Контрольное событие 2.2.1 основного мероприятия 2.2. Возмещены расходы работникам учреждений на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска, / Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
15 | Контрольное событие 2.2.2 основного мероприятия 2.2. Выполнены мероприятия по социальной поддержке ведущих спортсменов муниципальных учреждений города Железногорска, осуществляющих спортивную подготовку |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска, / Полянский В.Е. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
Итого по подпрограмме 2 | [7 empty] | 399442.4269 | 135562.7142
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 412898.9826 | 140144.9019