## План (2)
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от __________________________ № ___________________
План реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2022-2024 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В.) | 2022-12-31 | 40622.7859 | 0 | 1938.976 | 38683.8099 | 0 | 0
|  |  | 2023-12-31 | 41932.751 | 0 | 1796.092 | 40136.659 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 41932.751 | 0 | 1796.092 | 40136.659 | 0 | 0
|  |  | Всего | 124488.2879 | 0 | 5531.16 | 118957.1279 | 0 | 0
2 | Контрольное событие 1.1.1 подпрограммы 1 «Обеспечена деятельность и выполнение функций органов местного самоуправления» | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 1.2.1 подпрограммы 1 Проведены мероприятия по профилактике наркомании и вредных привычек среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Управление образования Администрации города Железногорска (Барышникова Н.Б.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
4 | Контрольное событие 1.2.2 подпрограммы 1 Субвенции на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, предоставлены. | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Сербина Т.И.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Управление образования Администрации города Железногорска (Любимова И.И.) | 2022-12-31 | 1650108.4661 | 94310.305 | 1121178.4369 | 434619.7242 | 0 | 0
|  |  | 2023-12-31 | 1569095.2747 | 88506.708 | 1070042.477 | 410546.0897 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 1572910.4377 | 89428.805 | 1070235.975 | 413245.6577 | 0 | 0
|  |  | Всего | 4792114.1785 | 272245.818 | 3261456.8889 | 1258411.4716 | 0 | 0
6 | Контрольное событие 2.1.1 подпрограммы 2 Субвенции на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 2.2.1 подпрограммы 2 Проведен мониторинг обеспечения качественного и сбалансированного питания воспитанников | Управление образования Администрации города Железногорска (Андреева А.М.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 2.2.2 подпрограммы 2 Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предоставлены | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 2.2.3 подпрограммы 2 Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И.) | 2022-12-31 | х | х | х | х | х | х
10 | Контрольное событие 2.2.4 подпрограммы 2 Проведены мероприятия по поддержке семей лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И.) | 2022-12-31 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 2.3.1 подпрограммы 2 Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9,11,(12) классов | Управление образования Администрации города Железногорска (Капитанова М.А.) | 31.07.2022 31.07.2023 31.07.2024 | х | х | х | х | х | х
12 | Контрольное событие 2.3.2 подпрограммы 2 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Счастливцева А.Н.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
13 | Контрольное событие 2.4.1 подпрограммы 2 Проведен мониторинг обеспечения качественного и сбалансированного питания обучающихся | Управление образования Администрации города Железногорска (Щепотина Л.А.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
14 | Контрольное событие 2.4.2 подпрограммы 2 Мероприятия, связанные с выявлением и поддержкой талантливых и одаренных детей, проведены | Управление образования Администрации города Железногорска (Капитанова М.А., Титкова М.П.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
15 | Контрольное событие 2.4.3 подпрограммы 2 Капитальный ремонт зданий, учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Железногорска выполнен | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Счастливцева А.Н.) | 2022-12-31 | х | х | х | х | х | х
16 | Контрольное событие 2.4.4 подпрограммы 2 Проведены мероприятия по поддержке семей лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации | Управление образования Администрации города Железногорска (Счастливцева А.Н.) | 2022-12-31 | х | х | х | х | х | х
17 | Контрольное событие 2.5.1 подпрограммы 2 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья, возмещены | Управление образования Администрации города Железногорска (Сербина Т.И., Счастливцева А.Н.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
18 | Контрольное событие 2.6.1 подпрограммы 2 Субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации города Железногорска (Счастливцева А.Н.) | 2022-12-31 | х | х | х | х | х | х
19 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Управление образования Администрации города Железногорска (Титкова М.П.) | 2022-12-31 | 62318.5385 | 0 | 9.617 | 62308.9215 | 0 | 0
|  |  | 2023-12-31 | 87351.9815 | 19917.9 | 428.522 | 67005.5595 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 66715.4715 | 0 | 22.034 | 66693.4375 | 0 | 0
|  |  | Всего | 216385.9915 | 19917.9 | 460.173 | 196007.9185 | 0 | 0
20 | Контрольное событие 3.1.1 подпрограммы 3 Проведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
21 | Контрольное событие 3.1.2 подпрограммы 3 Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей, проведение праздничных мероприятий. | Управление образования Администрации города Железногорска (Титкова М.П.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
22 | Контрольное событие 3.2.1 подпрограммы 3 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агенствах на приобретение и строительство жилья, возмещены | Управление образования Администрации города Железногорска (Счастливцева А.Н.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
23 | Контрольное событие 3.3.1 подпрограммы 3 Создание центров цифрового образования детей | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Ливенцев Ю.А.) | 2023-12-31 | х | х | х | х | х | х
24 | Контрольное событие 3.3.2 подпрограммы 3 Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Титкова М.П.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
25 | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) | 2022-12-31 | 5014.7299 | 0 | 0 | 5014.7299 | 0 | 0
|  |  | 2023-12-31 | 4907.543 | 0 | 0 | 4907.543 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 4918.42 | 0 | 0 | 4918.42 | 0 | 0
|  |  | Всего | 14840.6929 | 0 | 0 | 14840.6929 | 0 | 0
26 | Контрольное событие 5.1.1 подпрограммы 5 Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения МКУ "Центр молодежи". Проведены праздничные мероприятия в сфере молодежной политики. | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) МКУ "Центр молодежи" (Кузьмичева Н.Я.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
27 | Подпрограмма 6 "Оздоровление и отдых детей" | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) | 2022-12-31 | 29221.9832 | 0 | 7336.368 | 21885.6152 | 0 | 0
|  |  | 2023-12-31 | 18376.8262 | 0 | 0 | 18376.8262 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 18389.5402 | 0 | 0 | 18389.5402 | 0 | 0
|  |  | Всего | 65988.3496 | 0 | 7336.368 | 58651.9816 | 0 | 0
28 | Контрольное событие 6.1.1 подпрограммы 6 Обеспечена деятельность (оказание услуг) МБУ СОЛ "Олимпиец" | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) МБУ СОЛ "Олимпиец" (Калюкин В.П.) | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
29 | Контрольное событие 6.1.2 подпрограммы 6 Организован отдых детей в каникулярное время | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В., Барышникова Н.Б.) | 31.08.2022 31.08.2023 31.08.2024 | х | х | х | х | х | х
30 | Контрольное событие 6.1.3 подпрограммы 6 Проведен капитальный ремонт в МБУ СОЛ "Олимпиец" | Управление образования Администрации города Железногорска (Сальникова М.В.) МБУ СОЛ "Олимпиец" (Калюкин В.П.) | 2022-12-31 | х | х | х | х | х | х
31 | Итого по муниципальной программе |  | 2022-12-31 | 1787286.5036 | 94310.305 | 1130463.3979 | 562512.8008 | 0 | 0
|  |  | 2023-12-31 | 1721664.3764 | 108424.608 | 1072267.091 | 540972.6774 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 1704866.6204 | 89428.805 | 1072054.101 | 543383.7144 | 0 | 0
|  |  | Всего | 5213817.5004 | 292163.718 | 3274784.5899 | 1646869.1925 | 0 | 0

## Детальный (2)
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от ___________________________ № ___________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ФИО/должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифи кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | всего на 2022-2024 годы | в т.ч. на 2022 год | 2022 год, месяц | [11 empty] | 2023 год, квартал |  |  |  | 2024 год, квартал
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1 | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций Управления образования Администрации города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Качественное исполнение Управлением образования функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений; эффективное информационное обеспечение программы | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 1 01 00000 | 17070.5894 | 5756.5114 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
2 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0709 03 1 01 С1402 100 | 17066.0225 | 5752.3445 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0709 03 1 01 С1402 800 | 0.4 | 0 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
3 | Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 700 0709 03 1 01 С1404 300 | 4.1669 | 4.1669 | bar: 2022 год, месяц 9 to 2022 год, месяц 12
4 | Контрольное событие 1.1.1 подпрограммы 1 Обеспечена деятельность и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
5 | Основное мероприятие 1.2. Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности общего образования; формирование полной и достоверной отчетности | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 1 02 00000 | 107417.6986 | 34866.2746 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
6 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0709 03 1 02 13120 100 | 5531.16 | 1938.976 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
7 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0709 03 1 02 С1401 100 | 97465.931 | 31339.993 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0709 03 1 02 С1401 200 | 4390.0076 | 1577.3056 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0709 03 1 02 С1401 800 | 0.6 | 0 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
8 | Мероприятия в области образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0709 03 1 02 С1447 200 | 30 | 10 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
9 | Контрольное событие 1.2.1 подпрограммы 1 Проведены мероприятия по профилактике наркомании и вредных привычек среди обучающихся общеобразовательных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Барышникова Н.Б. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
10 | Контрольное событие 1.2.2 подпрограммы 1 Субвенции на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, предоставлены. |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В., Сербина Т.И. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
11 | ВСЕГО по подпрограмме 1 | [6 empty] | 124488.2879 | 40622.7859
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»
12 | Основное мероприятие 2.1. Реализация дошкольных образовательных программ |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Андреева А.М. | Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования, повышение социального статуса и качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 2 01 00000 | 1858803.1544 | 619045.4178 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
13 | Реализация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0701 03 2 01 13030 100 | 1232911.057 | 419528.111 | [20 empty] | 973204.401 | 324401.467 | 327817.251 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0701 03 2 01 13030 200 | 11172.096 | 3724.032 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
14 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0701 03 2 01 С1401 100 | 379285.5096 | 116579.5496 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 701 1004 03 2 01 С1401 100 | 2.3486 | 2.3486 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 12
[7 empty] | 700 0701 03 2 01 С1401 200 | 198577.4932 | 66362.1086 | [20 empty] | 143553.0495 | 53566.0915 | 55847.1275 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0701 03 2 01 С1401 800 | 36854.65 | 12849.268 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
15 | Контрольное событие 2.1.1 подпрограммы 2 Субвенции на реализацию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
16 | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию дошкольного образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Андреева А.М | Улучшение показателей состояния здоровья детей, обеспечение качественного и сбалансированного питания воспитанников | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 2 02 00000 | 420979.4738 | 134351.2577 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
17 | Выплата компенсации части родительской платы |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 1004 03 2 02 13000 200 | 415.066 | 125.022 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 1004 03 2 02 13000 300 | 100798.319 | 28577.281 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
18 | Расходы на мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Андреева А.М. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0701 03 2 02 C1412 200 | 314292.7021 | 100175.5679 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
19 | Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 700 0701 03 2 02 C1410 200 | 3689.6638 | 3689.6638 | bar: 2022 год, месяц 2 to 2022 год, месяц 12
20 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 700 0701 03 2 02 13050 200 | 1027.3003 | 1027.3003 | bar: 2022 год, месяц 2 to 2022 год, месяц 12
21 | Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 700 0701 03 2 02 S3050 200 | 553.1617 | 553.1617 | bar: 2022 год, месяц 2 to 2022 год, месяц 12
22 | Дополнительные меры социальной поддержки семьям лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 700 0701 03 2 02 С2003 200 | 203.261 | 203.261 | bar: 2022 год, месяц 12
23 | Контрольное событие 2.2.1 подпрограммы 2 Проведен мониторинг обеспечения качественного и сбалансированного питания воспитанников |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Андреева А.М. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
24 | Контрольное событие 2.2.2 подпрограммы 2 Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предоставлены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
25 | Контрольное событие 2.2.3 подпрограммы 2 Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12
26 | Контрольное событие 2.2.4 подпрограммы 2 Проведены мероприятия по поддержке семей лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И. | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12
27 | Основное мероприятие 2.3 Реализация основных общеобразовательных программ |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Капитанова М.А. | Повышение качества образовательных услуг на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 2 03 00000 | 2211839.7116 | 764555.8986 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
28 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 03 53030 100 | 109132.185 | 36857.087 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 53030 600 | 12042.382 | 3921.553 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
29 | Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 03 13040 100 | 1629200.6254 | 558367.1279 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 13040 200 | 63250.0024 | 20022.6189 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 13040 300 | 1.5279 | 1.5279 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 13040 600 | 173776.8863 | 60140.6713 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
30 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 03 C1401 100 | 426.914 | 88.242 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 1004 03 2 03 C1401 100 | 4.2021 | 2.1021 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 12
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 C1401 200 | 178591.9398 | 69436.6158 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 C1401 600 | 26392.4091 | 9212.3751 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 03 C1401 800 | 19020.6377 | 6505.9777 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
31 | Контрольное событие 2.3.1 подпрограммы 2. Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9,11,(12) классов |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Капитанова М.А. | х | х | 31.07.2022 31.07.2023 31.07.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 7; 2023 год, квартал 3; 2024 год, квартал 3
32 | Контрольное событие 2.3.2 подпрограммы 2. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предоставлены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В., Счастливцева А.Н. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
33 | Основное мероприятие 2.4 Содействие развитию общего образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Любимова И.И. | Увеличение количества обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием. Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 2 04 00000 | 287429.8638 | 126338.7192 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
34 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с дополнительным финансированием мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 04 13090 200 | 6101.357 | 2426.951 | [20 empty] | * | * | * | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
[5 empty] | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 04 13090 600 | 332.414 | 142.454 | [20 empty] | * | * | * | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
35 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (федеральный бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 04 L3040 200 | 127267.719 | 43459.576 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 L3040 600 | 21234.948 | 7503.505 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
36 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (областной бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 04 L3040 200 | 19017.015 | 6493.96 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 L3040 600 | 3173.038 | 1121.213 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
37 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (городской бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 04 L3040 200 | 21858.637 | 7464.321 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 L3040 600 | 3647.171 | 1288.751 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
38 | Дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 04 S3090 200 | 40805.758 | 16231.4 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 S3090 600 | 2223.176 | 952.73 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
39 | Меры социальной поддержки одаренным учащимся муниципальных образовательных организаций города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 04 С1506 300 | 941.85 | 621.95 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
40 | Расходы на мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 04 C1412 300 | 1595.4786 | 560.5622 | [20 empty] | * | * | * | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 C1412 600 | 148.9721 | 42.456 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 5; 2022 год, месяц 9 to 2024 год, квартал 4
41 | Мероприятия в области образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Любимова И.И. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0702 03 2 04 C1447 100 | 649.084 | 329.244 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0702 03 2 04 C1447 200 | 1070.0233 | 336.4233 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
42 | Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 700 0702 03 2 04 C1410 200 | 7837.4929 | 7837.4929 | bar: 2022 год, месяц 2 to 2022 год, месяц 12
43 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 700 0702 03 2 04 13050 200 | 19082.4356 | 19082.4356 | bar: 2022 год, месяц 2 to 2022 год, месяц 12
44 | Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 700 0702 03 2 04 S3050 200 | 10275.1577 | 10275.1577 | bar: 2022 год, месяц 2 to 2022 год, месяц 12
45 | Дополнительные меры социальной поддержки семьям лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 700 0702 03 2 04 С2003 200 | 151.284 | 151.284 | bar: 2022 год, месяц 12
|  |  |  | х |  |  | 700 0702 03 2 04 С2003 600 | 16.8525 | 16.8525 | bar: 2022 год, месяц 12
46 | Контрольное событие 2.4.1 подпрограммы 2. Проведен мониторинг обеспечения качественного и сбалансированного питания обучающихся |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Щепотина Л.А. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
47 | Контрольное событие 2.4.2 подпрограммы 2 Мероприятия, связанные с выявлением и поддержкой талантливых и одаренных детей, проведены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Капитанова М.А., Титкова М.П. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
48 | Контрольное событие 2.4.3 подпрограммы 2 Капитальный ремонт зданий, учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Железногорска выполнен |  | Управление образования Администрации города Железногорска (Сотникова Н.В., Счастливцева А.Н.) | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12
49 | Контрольное событие 2.4.4 подпрограммы 2 Проведены мероприятия по поддержке семей лиц, призванных в 75 Отдельный батальон материального обеспечения «Сейм» и на военную службу по мобилизации |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12
50 | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | Обеспечение работникам муниципальных общеобразовательных организаций расходов на уплату % по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 2 05 00000 | 10387.4808 | 3142.6788 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
51 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 1003 03 2 05 13060 300 | 1109.219 | 332.573 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 1003 03 2 05 13060 600 | 36.11 | 12.738 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
52 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 1003 03 2 05 S3060 300 | 8930.4938 | 2694.1838 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 1003 03 2 05 S3060 600 | 311.658 | 103.184 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
53 | Контрольное событие 2.5.1 подпрограммы 2 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агенствах на приобретение и строительство жилья, возмещены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
54 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сербина Т.И., Счастливцева А.Н. | Устойчивое развитие сферы общеобразовательных организаций и системы воспитания, укрепления патриотического воспитания учащихся | 08.12.2022 | 31.12.2022 | 700 0702 03 2 ЕВ | 2674.494 | 2674.494 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
55 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | х | 08.12.2022 | 2022-12-31 | 700 0702 03 2 ЕВ 5179F 100 | 2407.046 | 2407.046 | bar: 2022 год, месяц 12
[7 empty] | 700 0702 03 2 ЕВ 5179F 600 | 267.448 | 267.448 | bar: 2022 год, месяц 12
56 | Контрольное событие 2.6.1 подпрограммы 2 Субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | Управление образования Администрации города Железногорска/ Счастливцева А.Н. | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12
57 | ВСЕГО по подпрограмме 2 | [6 empty] | 4792114.1785 | 1650108.4661
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»
58 | Основное мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Титкова М.П. | Устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей и системы воспитания, укрепление гражданской солидарности и межнационального согласия; выпуск из образовательных организаций духовно и нравственно сформированной молодежи. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 3 01 00000 | 154041.3122 | 54254.684 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
59 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Титкова М.П. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0703 03 3 01 С1401 600 | 153133.6622 | 53980.634 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
60 | Меры социальной поддержки одаренным учащимся муниципальных образовательных организаций города Железногорска |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0703 03 3 01С1506 300 | 907.65 | 274.05 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
61 | Контрольное событие 3.1.1 подпрограммы 3 Проведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
62 | Контрольное событие 3.1.2 подпрограммы 3 Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей,проведение праздничных мероприятий. |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Титкова М.П. | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
63 | Основное мероприятие 3.2 Социальная поддержка работников муниципальных учреждений дополнительного образования |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Обеспечение работникам муниципальных образовательных организаций расходов на уплату % по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 3 02 00000 | 524.7562 | 87.5242 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
64 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 1003 03 3 0213060 600 | 53.685 | 9.617 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
65 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 1003 03 3 02S3060 600 | 471.0712 | 77.9072 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
66 | Контрольное событие 3.2.1 подпрограммы 3 Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агенствах на приобретение и строительство жилья, возмещены |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Счастливцева А.Н. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
67 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Создание центров цифрового образования детей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 03 3 Е4 00000 | 20739.171 | 0 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
68 | Создание центров цифрового образования детей (федеральный бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Создание центров цифрового образования детей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 0703 03 3 Е4 52190 600 | 19917.9 | 0 | bar: 2023 год, квартал 1 to 2023 год, квартал 4
69 | Создание центров цифрового образования детей (областной бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Создание центров цифрового образования детей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 0703 03 3 Е4 52190 600 | 406.488 | 0 | bar: 2023 год, квартал 1 to 2023 год, квартал 4
70 | Создание центров цифрового образования детей (городской бюджет) |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Создание центров цифрового образования детей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 0703 03 3 Е4 52190 600 | 414.783 | 0 | bar: 2023 год, квартал 1 to 2023 год, квартал 4
71 | Контрольное событие 3.3.1 подпрограммы 3 Создание центров цифрового образования детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В., Ливенцев Ю.А. | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | bar: 2023 год, квартал 4
72 | Основное мероприятие 3.3 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | Переход на управление системой дополнительного образования детей на основе механизма персонифицированного учета, внедрение системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории участников путем закрепления за ними определенного объема средств и их передачи исполнителю, после выбора дополнительных образовательных программ детьми, их родителями (законными представителями); получение детьми и подростками в возрасте от 5 до 18 лент возможности обучения с использованием сертификатов в рамках системы персонифицированного финансирования. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 3 03 00000 | 41080.7521 | 7976.3303 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
73 | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0703 03 3 03 С1449 600 | 41080.7521 | 7976.3303 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
74 | Контрольное событие 3.3.2 подпрограммы 3 Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сотникова Н.В., Титкова М.П. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
75 | ВСЕГО по подпрограмме 3 | [6 empty] | 216385.9915 | 62318.5385 | [21 empty] | 62347.4436
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности реализации молодежной политики"
76 | Основное мероприятие 5.1. "Создание условий для развития молодежной политики" |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МКУ «Центр молодежи»/Кузьмичева Н.Я. | Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в городе Железногорске до 17% в 2021году; увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от14 до 30лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи города Железногорска до 27% в 2021 году | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 5 01 00000 | 14840.6929 | 5014.7299 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
77 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МКУ "Центр молодежи"/Кузьмичева Н.Я. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0707 03 5 01 С1401 100 | 13203.873 | 4236.247 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0707 03 5 01 С1401 200 | 1129.7099 | 472.8509 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0707 03 5 01 С1401 800 | 2.11 | 0.632 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
78 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МКУ "Центр молодежи"/Кузьмичева Н.Я. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0707 03 5 01 С1414 200 | 505 | 305 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
79 | Контрольное событие 5.1.1 подпрограммы 5 Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения МКУ "Центр молодежи". Проведены праздничные мероприятия в сфере молодежной политики. |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МКУ «Центр молодежи»/Кузьмичева Н.Я. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
80 | ВСЕГО по подпрограмме 5 | [6 empty] | 14840.6929 | 5014.7299
Подпрограмма 6 "Оздоровление и отдых детей"
81 | Основное мероприятие 6.1. "Организация оздоровления и отдыха детей" |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ «Олимпиец»/Калюкин В.П. | Доля оздоровленных детей в оздоровительных учреждениях от числа детей города Железногорска в возрасте от 7 до 18 лет не менее 3%; доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыанием от числа детей города Железногорска в возрасте от 7 до 15 лет не менее 20% | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 03 6 01 00000 | 65988.3496 | 29221.9832 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
82 | Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ «Олимпиец»/Калюкин В.П. | х | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 700 0707 03 6 01 13540 200 | 2611.44 | 2611.44 | bar: 2022 год, месяц 6 to 2022 год, месяц 8
[7 empty] | 700 0707 03 6 01 13540 300 | 4386.564 | 4386.564 | bar: 2022 год, месяц 6 to 2022 год, месяц 8
[7 empty] | 700 0707 03 6 01 13540 600 | 338.364 | 338.364 | bar: 2022 год, месяц 6 to 2022 год, месяц 8
[7 empty] | 700 0707 03 6 01 S0070 600 | 2340 | 2340 | bar: 2022 год, месяц 6 to 2022 год, месяц 8
83 | Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. | х | 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 | 31.08.2022 31.08.2023 31.08.2024 | 700 0707 03 6 01 S3540 200 | 11595.32 | 4084.56 | bar: 2022 год, месяц 5 to 2022 год, месяц 8; 2023 год, квартал 2 to 2023 год, квартал 3; 2024 год, квартал 2 to 2024 год, квартал 3
[7 empty] | 700 0707 03 6 01 S3540 300 | 13499.6384 | 6861.036 | bar: 2022 год, месяц 5 to 2022 год, месяц 8; 2023 год, квартал 2 to 2023 год, квартал 3; 2024 год, квартал 2 to 2024 год, квартал 3
[7 empty] | 700 0707 03 6 01 S3540 600 | 1451.556 | 529.236 | bar: 2022 год, месяц 5 to 2022 год, месяц 8; 2023 год, квартал 2 to 2023 год, квартал 3; 2024 год, квартал 2 to 2024 год, квартал 3
84 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ "Олимпиец"/Калюкин В.П. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0707 03 6 01 С1401 600 | 23374.1892 | 7655.5232 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
85 | Развитие системы оздоровления и отдыха детей |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. | х | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 700 0707 03 6 01 С1458 200 | 7766.118 | 2451.6 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
[7 empty] | 700 0707 03 6 01 С1458 600 | 965.16 | 303.66 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
86 | Контрольное событие 6.1.1 подпрограммы 6 Обеспечена деятельность (оказание услуг) МБУ СОЛ «Олимпиец» |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В. МБУ СОЛ "Олимпиец"/Калюкин В.П. | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
87 | Контрольное событие 6.1.2 подпрограммы 6 Организован отдых детей в каникулярное время |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В., Барышникова Н.Б. | х | х | 31.08.2022 31.08.2023 31.08.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 8; 2023 год, квартал 3; 2024 год, квартал 3
88 | Контрольное событие 6.1.3 подпрограммы 6 Проведен капитальный ремонт в МБУ СОЛ "Олимпиец" |  | Управление образования Администрации города Железногорска/Сальникова М.В., МБУ СОЛ "Олимпиец"/Калюкин В.П. | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12
89 | ВСЕГО по подпрограмме 6 | [6 empty] | 65988.3496 | 29221.9832
ИТОГО по муниципальной программе | [7 empty] | 5213817.5004 | 1787286.5036
[7 empty] | без культуры | 5213817.5004 | 1787286.5036
[8 empty] | 0 | 0