## План
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от __________ 2022 г. № ___________
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2022 -2024 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы» | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 2022-12-31 | 38187.6617 | 34094.1861 | 742.7479 | 3350.7277 | 0 | 0
|  |  | 2023-12-31 | 36743.433 | 33086.2356 | 675.2294 | 2981.968 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 40774.061 | 37016.5227 | 755.4393 | 3002.099 | 0 | 0
|  |  | Всего | 115705.1557 | 104196.9444 | 2173.4166 | 9334.7947 | 0 | 0
2 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных и дворовых территорий | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 115705.1557 | 104196.9444 | 2173.4166 | 9334.7947 | 0 | 0

## Детальный
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от _____________ 2022 г. № ___________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | всего на 2022-2024 годы | в т.ч. на 2022 год | 2022 год, месяц | [11 empty] | 2023 год, квартал |  |  |  | 2024 год, квартал
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы»
1 | Основное мероприятие 1.1 "Благоустройство территорий в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды" |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | Рост уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, повышение качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 203 0503 22 1 01 00000 | 204.9917 | 204.9917 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 12
2 | Реализация мероприятий по формированию современной городской среды за счет средств бюджета города |  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 203 0503 22 1 01 С5550 200 | 204.9917 | 204.9917 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2022 год, месяц 12
3 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 22 1 F2 00000 | 115500.164 | 37982.67 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
4 | Реализация программ формирования современной городской среды (фед. бюджет) |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 203 0503 22 1 F2 55550 200 | 104196.9444 | 34094.1861 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
5 | Реализация программ формирования современной городской среды (обл. бюджет) |  |  |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 203 0503 22 1 F2 55550 200 | 2173.4166 | 742.7479 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
6 | Реализация программ формирования современной городской среды (городской бюджет) |  |  |  | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 203 0503 22 1 F2 55550 200 | 9129.803 | 3145.736 | bar: 2022 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
7 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных и дворовых территорий |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. |  | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2022 год, месяц 12; 2023 год, квартал 4; 2024 год, квартал 4
ИТОГО по муниципальной программе | [7 empty] | 115705.1557 | 38187.6617
х