## План
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от __________ 2022 г. № ___________
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы» на 2023 год и на плановый период 2024 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2023 -2024 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы» | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 2023-12-31 | 9781.968 | 0 | 0 | 9781.968 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-31 | 3002.099 | 0 | 0 | 3002.099 | 0 | 0
|  |  | Всего | 12784.067 | 0 | 0 | 12784.067 | 0 | 0
2 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных и дворовых территорий | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 1.2 подпрограммы Выполнено создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурска лучших проектов создания комфортной городской среды | Управление культуры Администрации города Железногорска Рогозянская Т.В. | 2023-12-31 | х | х | х | х | х | х
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 12784.067 | 0 | 0 | 12784.067 | 0 | 0

## Детальный
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от _____________ 2022 г. № ___________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы» на 2023 год и на плановый период 2024 года
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | всего на 2023-2024 годы | в т.ч. на 2023 год | 2023 год, месяц | [11 empty] | 2024 год, квартал
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы»
1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. | Рост уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, повышение качества жизни населения | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 22 1 F2 00000 | 12784.067 | 9781.968 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
2 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурска лучших проектов создания комфортной городской среды (городской бюджет) |  | Управление культуры Администрации города Железногорска Рогозянская Т.В. |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 800 0503 22 1 F2 54240 600 | 6800 | 6800 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2023 год, месяц 12
3 | Реализация программ формирования современной городской среды (городской бюджет) |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. |  | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 203 0503 22 1 F2 55550 200 | 5984.067 | 2981.968 | bar: 2023 год, месяц 1 to 2024 год, квартал 4
4 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных и дворовых территорий |  | Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Быканов Д.А. |  | х | 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12; 2024 год, квартал 4
5 | Контрольное событие 1.2 подпрограммы Выполнено создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурска лучших проектов создания комфортной городской среды |  | Управление культуры Администрации города Железногорска Рогозянская Т.В. |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | bar: 2023 год, месяц 12
ИТОГО по муниципальной программе | [7 empty] | 12784.067 | 9781.968
х