## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от __________________№_____________
План реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2018-2020 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска» | Администрация города Железногорска (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Железногорска (далее – КДН и ЗП))/Хотина Е.В. | х | 2548.8 | х | 1753.2 | 795.6 | х | х
1.1 | Контрольное событие 1.1 Обеспечена деятельность и выполнены функции органов местного самоуправления | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/Хотина Е.В. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Железногорска» муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска» | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска (далее – Управление по безопасности)/Фарафонов В.Н., Управление образования/Сальникова М.В), МУ «УГОЧС города Железногорска»/Чавкин И.И. | х | 2031.486 | х | х | 2031.486 | х | х
2.1 | Контрольное событие 2.1 Внедрен и/или эксплуатировался аппаратно - программный комплекс «Безопасный город» | МУ «УГОЧС города Железногорска»/Чавкин И.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Контрольное событие 2.2. Обеспечены охранные мероприятия в зданиях муниципальной собственности города Железногорска и прилегающих территориях | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности)/Фарафонов В.Н., (Управление образования)/Сальникова М.В.) | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 4580.286 | х | 1753.2 | 2827.086 | х | х

## детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от _____________________№_____________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2018 год, месяц | [11 empty] | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал
[8 empty] | всего на 2018-2020 годы | в т.ч. на 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска»
1 | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/ Хотина Е.В. | Снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних; качественное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий и установленных муниципальных функций | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 600 0104 12 1 01 00000 | 2548.8 | 849.6 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/ Хотина Е.В. |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 600 0104 12 1 01 13180 | 1753.2 | 584.4 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
3 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/ Хотина Е.В. |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 600 0104 12 1 01 С1402 | 795.6 | 265.2 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
4 | Контрольное событие 1.1 Обеспечена деятельность и выполнены функции органов местного самоуправления |  | Администрация города Железногорска (КДН и ЗП)/ Хотина Е.В. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории города Железногорска» муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска»
5 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий, направленных на предупреждение правонарушений |  | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности)/Фарафонов В.Н. МУ "УГОЧС" города Железногорска/Чавкин И.И. | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальной собственности города Железногорска и прилегающих территорий; снижение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 201 0309 12 2 01 00000 600 0104 12 2 01 00000 | 2031.486 | 823.086 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
6 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка на территории города Железногорска |  | МУ "УГОЧС" города Железногорска/Чавкин И.И. | снижение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 201 0309 12 2 01 С1435 | 1707.75 | 585.75 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности)/Фарафонов В.Н. | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальной собственности города Железногорска и прилегающих территорий |  |  | 600 0104 12 2 01 С1435 | 129.6 | 43.2 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Администрация города Железногорска (Управление образования)/Сальникова М.В. |  |  |  | 700 0702 12201 С1435 | 194.136 | 194.136
7 | Контрольное событие 2.1. Внедрен и/или эксплуатировался аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | МУ "УГОЧС" города Железногорска/Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
8 | Контрольное событие 2.2. Обеспечены охранные мероприятия в зданиях муниципальной собственности города Железногорска и прилегающих территориях |  | Администрация города Железногорска (Управление по безопасности)/Фарафонов В.Н. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 4580.286 | 1672.686