Приложение

к постановлению администрации

города Железногорска

от  ___________ № ________

Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах в городе Железногорске»

| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» |
| --- | --- |
| Дата составления муниципальной программы | 20 июля 2018 года |
| Исполнитель | Начальник отдела мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций МУ «УГОЧС» Зевякин Сергей Викторович, тел. 7-60-47, Е-mail: ugochs_zhel@mail.ru Главный бухгалтер Паршутина Елена Ивановна тел. 2-55-21, Е-mail: ugochs_zhel@mail.ru |

Начальник МУ «УГОЧС» 					              И.И. Чавкин

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Главные распорядители бюджетных средств (Управление культуры администрации города Железногорска, Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска, Управление образования администрации города Железногорска, Управление городского хозяйства администрации города Железногорска, Контрольно-счетная палата города Железногорска) |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные учреждения, подведомственные соисполнителям программы |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» - разработка не требуется. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Железногорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах; - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - оснащение пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - обеспечение деятельности и выполнение функций МУ «УГОЧС» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов); доля оснащенности пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы; доля обеспечения противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы; доля создания резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2015-2020 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города Железногорска составляет 119 644,83261 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 21 524,04400 тыс. рублей; в 2016 году - 19 546,42672 тыс. рублей; в 2017 году - 20 353,96679 тыс. рублей; в 2018 году – 20 292,08510 тыс. рублей; в 2019 году - 18 964,15500 тыс. рублей; в 2020 году - 18 964,15500 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» за счет средств бюджета города Железногорска составляет 119644,83261 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 21 524,04400 тыс. рублей; в 2016 году - 19 546,42672 тыс. рублей; в 2017 году - 20 353,96679 тыс. рублей; в 2018 году - 20 292,08510 тыс. рублей; в 2019 году - 18 964,15500 тыс. рублей; в 2020 году - 18 964,15500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. Обеспечение резерва материальных ресурсов для выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера. Оснащение пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы. Обеспечение противопожарных мероприятий, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации муниципальной  программы

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) одним из важных элементов обеспечения комплексной безопасности, а также сохранения устойчивого социально-экономического развития является повышение уровня защиты населения и территории, потенциально опасных и социально значимых объектов, снижение рисков возникновения ЧС различного характера, своевременное оказание помощи пострадавшим, сохранение жизни и здоровья людей и материальных ценностей.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера, а также при реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов.

На территории города Железногорска имеются 2 потенциально опасных объекта, внесенных в реестр потенциально опасных объектов по Курской области, 5 гидротехнических сооружений, 2 из которых непосредственно примыкают к селитебной зоне города, разветвленная сеть газо, - водо, - теплопроводов, других коммуникаций и автодорог, ведется освоение новых территорий и застройка объектов.

Ежегодно на территории муниципального образования:

происходит до 30 случаев пожаров и до 100 случаев возгораний, травмируется и гибнет на них до 10 человек, наносится значительный материальный ущерб экономики города и гражданам;

на водных объектах города в среднем происходит более  10 происшествий и несчастных случаев на воде, травмируется и гибнет до 3 человек;

на автодорогах города происходит более 170 дорожно-транспортных происшествий, травмируется и гибнет до 200 человек.

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Основной задачей деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения:

эффективности реализации полномочий в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения;

внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания;

проведением превентивных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов;

концентрацией материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях, создание условий безопасной жизнедеятельности и координации действий всех заинтересованных органов управления и организаций.

Муниципальным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» (далее МУ «УГОЧС») в 2017 году:

- организовано и проведено более 300 мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- аварийно-спасательным формированием МУ «УГОЧС» совершено более 600 выездов на различные аварийные ситуации, дорожно-транспортные происшествия, возгорания сухой травы, оказание помощи населению, другие плановые мероприятия и экстренные вызовы;

- ЕДДС МУ «УГОЧС» принято и обработано более 55000 звонков, в том числе сопряженных с вызовом оперативных и экстренных служб, поступивших от населения города вызовов по оказанию помощи и другим вопросам;

- проведено более 30 тренировок по вопросам подготовки специалистов и должностных лиц по действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях различного характера;

- на курсах гражданской обороны подготовлено – 355 человек, в том числе  должностных лиц и специалистов гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 79 человек.

В целях, подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, при пожарах  и правилам поведения на воде проводится широкая  информационная и профилактическая работа среди населения (с привлечением СМИ, в ходе профилактических  рейдов, на базе учебно-консультационных пунктов).

В СМИ размещено более 90 материалов, в том числе более 60 материалов в печатных изданиях города и 30 видеосюжетов на телевидении.

Анализ проводимой работы по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет показывает:

- обстановка с пожарами и их последствиями в целом по городу имеет устойчивую положительную динамику снижения;

- из общего числа погибших на водных объектах города гибель при купании незначительная, травматизм и гибель происходили в основном из-за грубых нарушений правил эксплуатации маломерных судов, несоблюдения мер безопасности на воде и на льду, по иным причинам (неорганизованный отдых, рыбалка и т.д.), количество погибших на водных объектах уменьшилось;

- увеличен охват и объем подготовки населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера;

- улучшены временные показатели оперативного реагирования на экстренные вызовы, оповещения должностных лиц.

Основными направлениями деятельности являлись:

- совершенствование вопросов регулирования мероприятий, средств и способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование нормативной правовой базы администрации города по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- развитие информационных технологий и межведомственного взаимодействия на территории города;

- совершенствование пожарной безопасности и создание условий для  безопасного нахождения людей на водных объектах;

- развитие методической базы, в том числе в подготовке и переподготовке должностных лиц и специалистов, организация их подготовки.

Проведена определенная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крупномасштабных пожаров. Удалось не допустить гибели людей на водных объектах, а также возникновения очагов эпизоотий и эпидемии на территории города.

Организован и проведен комплекс мероприятий, направленный на решение задач по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и укрепление пожарной безопасности на территории города. В 2017 году удалось добиться снижения количества пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Вопрос обеспечения пожарной безопасности является одним их важнейших инструментов развития городского округа. Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности приведет к увеличению количества пожаров, в ходе которых уничтожается и повреждается имущество, требующее в дальнейшем восстановления, а значит дополнительного расходование финансовых и материальных средств. Кроме этого рост количества пожаров может привести и к увеличению числа случаев причинения вреда здоровью и гибели населения.

В связи с этим, ведется работа, направленная на создание системы пожарной безопасности, обеспечивающей снижение (предотвращение) воздействия на людей опасных факторов пожара.

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения оповещения населения созданы и функционируют автоматизированные системы централизованного оповещения. В настоящее время техническое состояние данных систем не соответствует современным требованиям.

Поэтому планирование финансовых расходов мероприятий гражданской обороны, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и обеспечению безопасности людей на водных объектах, сохранению их жизни и здоровья и обеспечению благополучия территории МО «город Железногорск» требует программного подхода.

Созданная система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на фоне продолжающегося устойчивого роста опасных природных явлений и прогнозируемого дальнейшего увеличения техногенных чрезвычайных ситуаций позволяет минимизировать социальный, экономический и экологический ущерб наносимый населению, экономике и природной среде.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит создать благоприятные условия для успешного решения на 2018-2020 годы задач по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны, подготовке населения в области ГО и ЧС, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, будет  способствовать повышению уровня противопожарной безопасности, снижению количества пожаров и уменьшению вреда причинного ими, понизит риски возникновения происшествий на водных объектах.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Основные задачи муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- развитие системы обеспечения комплексной безопасности;

- оснащение  пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение деятельности и выполнение функций  МУ «УГОЧС».

- Раздел 3. Прогноз  конечных результатов муниципальной программы

Реализация муниципальной Программы в полном объеме позволит:

повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени;

повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

сократить отставание существующих возможностей гражданской обороны от реальных угроз и опасностей XXI века;

эффективно использовать бюджетные средства различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

создать системы комплексной безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций;

обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия;

повысить промышленную безопасность опасных производственных объектов.

В результате реализации Программы количество деструктивных событий, количество погибших, травмированных и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах к 2020 году будет снижено по сравнению с базовым 2010 годом.

- Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы

- Срок реализации муниципальной  программы: 2015-2020 годы.

- Программа реализуется в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 2 подпрограммы, направленные на реализацию ее целей и задач. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать решению задач в области гражданской обороны, комплексной защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, возникающих от военных конфликтов или вследствие ведения этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, возникающих от совершения террористических акций, стихийных бедствий, крупномасштабных аварий, пожаров и происшествий на водных объектах.

Муниципальная программа предусматривает осуществление следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» - разработка не требуется.

2. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске».

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска».

В рамках осуществления  основного мероприятия предусматривается направление расходов:

-С1401 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» :

заработная плата с начислениями работникам муниципального учреждения;

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (суточные при служебных командировках, ежемесячное пособие на ребенка, пайковые для спасателей);

услуги связи;

коммунальные услуги;

услуги по содержанию имущества;

прочие работы, услуги;

увеличение стоимости основных средств;

увеличение стоимости материальных запасов;

уплата налогов, сборов и иных платежей.

Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций».

В рамках осуществления  основного мероприятия предусматривается направление расходов:

-С1460«Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах».

По данному направлению расходов отражаются расходы на:

оснащение и оборудование пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения и обеспечение противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества в имеющихся и вновь строящихся учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы (Управление культуры администрации города Железногорска, Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска, Управление образования администрации города Железногорска, Управление городского хозяйства администрации города Железногорска, Контрольно-счетная палата города Железногорска);

развитие и эксплуатацию  системы  обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру  «112»;

создание и хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

создание и поддержание на достаточном уровне запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств города Железногорска.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

- Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной программы

- В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске»  совершенствуется нормативная правовая база.

- Необходимость разработки правовых актов будет определяться в процессе реализации подпрограмм в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

- Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 3.

- Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм

- Для достижения целей и решения задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске в структуре муниципальной программы определены две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске».Подпрограмма 1 муниципальной программы разработки не требует.

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» направлена на обеспечение функционирования деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска  и на создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций.

- Раздел 8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Целевыми индикаторами и показателями реализации мероприятий муниципальной программы являются:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы к общему количеству доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов);

доля оснащенности  пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы;

доля обеспечения противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы;

доля создания резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера.

Специфика сферы реализации муниципальной программы накладывает определенные ограничения на использование показателей муниципальной программы и показателей подпрограмм муниципальной программы. В этой связи плановые значения показателей рассматриваются в первую очередь как целевые ориентиры реализации муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 9. Обоснование состава и значение целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы

Эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» в основном зависят от степени достижения целевых показателей.

Реализация муниципальной программы позволит:

обеспечить выполнение целей, задач и показателей программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

обеспечить материальными средствами (резервом) выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера;

оборудовать пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждения, подведомственные соисполнителям муниципальной программы;

обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества на объектах: Управления культуры администрации города Железногорска, Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска, Управления образования администрации города Железногорска, Управления городского хозяйства администрации города Железногорска, Контрольно-счетной палаты города Железногорска. Исполнитель муниципальной программы по итогам реализации программы (за отчетный год, весь период) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой.

Значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

- Раздел 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета города Железногорска в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  составляет  119644,83261 тыс. рублей за счет средств бюджета города Железногорска, в том числе по годам:

в 2015 году - 21524,04400 тыс. рублей;

в 2016 году - 19546,42672 тыс. рублей;

в 2017 году - 20353,96679 тыс. рублей;

в 2018 году –20 292,08510 тыс. рублей;

в 2019 году - 18964,15500 тыс. рублей;

в 2020 году - 18964,15500 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы могут поступить целевые средства федерального и областного бюджетов для выполнения определенных разделов (мероприятий) муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы приведено в Приложении № 4.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий за счет всех источников финансирования приведена в Приложении № 5.

- Раздел 11. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной программы

- К рискам, влияющим на реализацию муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- институционно-правовые риски, связанные с изменением федерального и областного законодательства, отсутствием законодательного регулирования основных направлений в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- организационные риски, связанные с возможностью неэффективной организации выполнения мероприятий программы, отдельных подпрограмм и основных мероприятий;

- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в программу, корректировки целевых значений показателей в сторону снижения, отказа от реализации отдельных мероприятий.

Мерами регулирования и управления рисками, способными минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, выступают:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением программы;

- создание системы оценки деятельности соисполнителей программы с установлением персональной ответственности за результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий;

- предоставление полной и достоверной информации о реализации и оценке эффективности подпрограмм и основных мероприятий.

Раздел 12. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой  оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска, утвержденной постановлением  администрации города Железногорска  от 13.09.2013 № 3196 (в редакции постановлений администрации города Железногорска  от 26.03.2014 № 714, от 21.08.2015 № 2263,от 11.12.2015 № 3332, от 29.12.2017 № 3314) с  использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Достижение количественных показателей за весь период реализации муниципальной программы будет свидетельствовать о достижении ее качественных показателей.

Паспорт

Подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки  в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске»

Разработка подпрограммы 1 не требуется

Паспорт

Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения, подведомственные соисполнителям программы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Железногорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах; - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -оснащение пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы; -обеспечение безопасности людей на водных объектах; -обеспечение деятельности и выполнение функций МУ «УГОЧС» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов); доля оснащенности пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы; доля обеспечения противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы; доля создания резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Железногорска составляет 119644,83261 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 21524,04400 тыс. рублей; в 2016 году - 19546,42672 тыс. рублей; в 2017 году - 20353,96679 тыс. рублей; в 2018 году – 20292,08510 тыс. рублей; в 2019 году - 18964,15500 тыс. рублей; в 2020 году - 18964,15500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. Обеспечение резерва материальных ресурсов для выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера. Оснащение пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы. Обеспечение противопожарных мероприятий, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций одним из важных элементов обеспечения комплексной безопасности, а также сохранения устойчивого социально-экономического развития является повышение уровня защиты населения и территории, потенциально опасных и социально значимых объектов, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, своевременное оказание помощи, сохранение жизни и здоровья людей и материальных ценностей.

Решение задач обеспечения комплексной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и террористических актах.

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях, создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий всех заинтересованных органов управления и организаций.

Анализ проводимой работы по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет показывает:

обстановка с пожарами и их последствиями в целом по городу имеет устойчивую положительную динамику снижения;

из общего числа погибших на водных объектах города гибель при купании незначительная, травматизм и гибель происходили в основном из-за грубых нарушений правил эксплуатации маломерных судов, несоблюдения мер безопасности на воде и на льду, по иным причинам (неорганизованный отдых, рыбалка и т.д.), количество погибших на водных объектах уменьшилось;

увеличен охват и объем подготовки населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера;

улучшены временные показатели оперативного реагирования на экстренные вызовы, оповещения должностных лиц.

Осуществлен комплекс мероприятий по следующим направлениям:

совершенствование вопросов регулирования мероприятий, средств и способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

совершенствование нормативной правовой базы администрации города по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

развитие информационных технологий и межведомственного взаимодействия на территории города;

совершенствование пожарной безопасности;

развитие методической базы, в том числе в подготовке и переподготовке специалистов.

Прогноз возможных военных угроз, последствий применения современных средств поражения по объектам экономики, а также риски возникновения и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров показывают, что они могут представлять существенную угрозу населению, жизнеобеспечению города и безопасности объектов экономики, могут приносить огромный материальный ущерб (прямой и косвенный), имеют долговременные экологические и социальные последствия.

Вместе с тем риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики города. Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера при реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов.

Созданная система защиты населения и территорий от бедствий различного характера обладает значительным потенциалом. Эффективное его использование в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на фоне продолжающегося устойчивого роста опасных природных явлений и прогнозируемого дальнейшего увеличения техногенных чрезвычайных ситуаций позволит минимизировать социальный, экономический и экологический ущерб наносимый населению, экономике и природной среде.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Железногорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-оснащение  пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы;

-обеспечение безопасности людей на водных объектах;

-обеспечение деятельности и выполнение функций  МУ «УГОЧС».

- Раздел 3. Прогноз  конечных результатов подпрограммы

- Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы :

-обеспечение выполнения целей, задач и показателей подпрограммы в целом, в разрезе  основных мероприятий;

-обеспечение резерва материальных ресурсов  для выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера;

-оснащение пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы;

-обеспечение противопожарных мероприятий, связанные с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы.

- Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Срок реализации  подпрограммы – 2015-2020 годы.

- Подпрограмма реализуется в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска».

В рамках осуществления  основного мероприятия предусматривается направление расходов:

-С1401 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» :

заработная плата с начислениями работникам муниципального учреждения;

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (суточные при служебных командировках, ежемесячное пособие на ребенка, пайковые для спасателей);

услуги связи;

коммунальные услуги;

услуги по содержанию имущества;

прочие работы, услуги;

увеличение стоимости основных средств;

увеличение стоимости материальных запасов;

уплата налогов, сборов и иных платежей.

Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций».

В рамках осуществления  основного мероприятия предусматривается направление расходов:

-С1460 «Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах».

По данному направлению расходов отражаются расходы на:

оснащение и оборудование пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения и обеспечение противопожарных мероприятий, связанные с содержанием имущества в имеющихся и вновь строящихся учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы (Управление культуры администрации города Железногорска, Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска, Управление образования администрации города Железногорска, Управление городского хозяйства администрации города Железногорска, МУ «УГОЧС», Контрольно-счетная палата города Железногорска);

создание и хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

создание и поддержание на достаточном уровне запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств города Железногорска.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

- Раздел 6. Меры правового регулирования подпрограммы

- В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной ее корректировки, внесение изменений в правовые акты администрации города Железногорска в сфере ее реализации.

- Необходимость разработки правовых актов будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

- Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в Приложении № 3 муниципальной программы.

- Раздел 7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы, характеризующими эффективность реализации подпрограммных мероприятий,  являются:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов);

доля оснащенности  пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы;

доля обеспечения противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы;

доля создания резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера.

Перечень целевых индикаторов и показателей  подпрограммы 2 приведены в Приложении № 1 муниципальной программе.

Раздел 8. Обоснование состава и значение целевых индикаторов и

показателей  подпрограммы

Эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» в основном зависит от степени достижения целевых показателей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить выполнение целей, задач и показателей подпрограммы в целом и в разрезе основных мероприятий;

обеспечить создание материальных средств (резерва) для выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера;

оборудовать пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения имеющихся и вновь строящихся учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы, (Управление культуры администрации города Железногорска, Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска, Управление образования администрации города Железногорска, Управление городского хозяйства администрации города Железногорска, МУ «УГОЧС», Контрольно-счетная палата города Железногорска);

обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, связанные с содержанием имущества на имеющихся и вновь строящихся объектах: Управления культуры администрации города Железногорска, Управления физической культуры и спорта  администрации города Железногорска, Управления образования администрации города Железногорска, Управления городского хозяйства администрации города Железногорска, МУ «УГОЧС», Контрольно-счетной палаты города Железногорска.

- Раздел 9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета города Железногорска в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий  год.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации  подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Железногорска составляет  119644,83261 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году –  21524,04400 тыс. рублей;

в 2016 году -   19546,42672 тыс. рублей;

в 2017 году -   20353,96679 тыс. рублей;

в 2018 году –  20292,08510 тыс. рублей;

в 2019 году -   18964,15500 тыс. рублей;

в 2020 году -   18964,15500 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы приведено в Приложении № 4.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в Приложении № 5 муниципальной программы.

- Раздел 10. Меры муниципального регулирования и управления рисками

- в ходе реализации подпрограммы

- К рискам, влияющим на реализацию подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, соисполнители и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- институционно-правовые риски, связанные с изменением федерального и областного законодательства, отсутствием законодательного регулирования основных направлений в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- организационные риски, связанные с возможностью неэффективной организации выполнения мероприятий программы, отдельных подпрограмм и основных мероприятий;

- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесение изменений в программу, корректировки целевых значений показателей в сторону снижения, отказа от реализации отдельных мероприятий.

Мерами регулирования и управления рисками, способными минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, выступают:

-создание эффективной системы организации контроля за исполнением подпрограммы;

-создание системы оценки деятельности соисполнителей подпрограммы с установлением персональной ответственности за результаты реализации подпрограммы и основных мероприятий;

-предоставление полной и достоверной информации о реализации и оценке эффективности подпрограммы и основных мероприятий.

Раздел 11. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в рамках оценки эффективности муниципальной программы в соответствие с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска, утвержденной постановлением  администрации города Железногорска  от 13.09.2013 № 3196 (в редакции постановлений администрации города Железногорска  от 26.03.2014 № 714, от 21.08.2015 № 2263, от 11.12.2015 № 3332, от 29.12.2017 № 3314) с  использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Достижение количественных показателей за весь период реализации муниципальной программы будет свидетельствовать о достижении ее качественных показателей.

Приложение  № 1

к муниципальной программе «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах в городе Железногорске»

(Таблица № 1 к Методическим указаниям)

Сведения о  показателях (индикаторах)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» и их значений

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере ния | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | доля оснащенности пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждений, подведомственных соисполнителям муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | доля обеспечения противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества в учреждениях, подведомственных соисполнителям муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | доля создания резерва материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

Приложение  № 2

к муниципальной программе «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах в городе Железногорске»

(Таблица №2 к Методическим указаниям)

Перечень  основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» | МУ «УГОЧС» | 2015 | 2020 | Обеспечение полного выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС | Не исполнение полномочий в области ГО и ЧС, установленных действующим законодательством | Мероприятия приведены в таблице 1,2,3 (Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций» | МУ «УГОЧС» | 2015 | 2020 | Обеспечение пожарной безопасности и мероприятий ГО и ЧС | Не обеспечение реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера | Мероприятия приведены в таблице 1 (Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы |

Приложение  № 3

к муниципальной программе «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах в городе Железногорске»

(Таблица № 3 к Методическим указаниям)

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске»

| № п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Железногорска | Об обеспечении пожарной безопасности на территории города Железногорска в весенне - летний пожароопасный период. | МУ «УГОЧС» | 2015-2020гг. (по мере возникновения необходимости) |
| 2 | Постановление администрации города Железногорска | Об обеспечении пожарной безопасности на территории города Железногорска в осенне - зимний пожароопасный период. | МУ «УГОЧС» | 2015-2020гг. (по мере возникновения необходимости) |
| 3 | Постановление администрации города Железногорска | О создании и использовании резервов материальных ресурсов для оказания гуманитарной помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска. | МУ «УГОЧС» | 2015-2020гг. (по мере возникновения необходимости) |
| 4 | Постановление администрации города Железногорска | О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах города Железногорска в весенне- летний период. | МУ «УГОЧС» | 2015-2020гг. (по мере возникновения необходимости) |
| 5 | Постановление администрации города Железногорска | О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах города Железногорска в осенне – зимний период. | МУ «УГОЧС» | 2015-2020гг. (по мере возникновения необходимости) |
| 6 | Постановление администрации города Железногорска | Об оснащённости системы оповещения и оперативного информирования населения о ЧС, а также формирование современной инфраструктуры системы оповещения и информирования населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. | МУ «УГОЧС» | 2015-2020гг. (по мере возникновения необходимости) |

Приложение  № 4

к муниципальной программе «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах в городе Железногорске»

(Таблица 5 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске | ВСЕГО, в том числе | х | х | 1300000000 | х | 21524,04400 | 19546,42672 | 20353,96679 |  | 20292,08510 |  | 18964,15500 | 18964,15500 |
|  |  | Всего МУ «УГОЧС» | 201 | х | 1300000000 | х | 15537,52400 | 15622,16178 | 15681,78374 |  | 15843,66239 |  | 15194,20000 | 15194,20000 |
|  |  | Всего Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска | 500 | х | 1300000000 | х | 187,30000 | 286,14997 | 21,40600 |  | 21,56100 |  | 19,95500 | 19,95500 |
|  |  | Всего Управление образования администрации города Железногорска | 700 | х | 1300000000 | х | 5409,53200 | 3274,65730 |  | 4259,18276 |  | 4037,93066 | 3400,20000 | 3400,20000 |
|  |  | Всего Управление культуры администрации города Железногорска | 800 | х | 1300000000 | х | 389,68800 | 330,38567 |  | 361,27829 |  | 342,31905 | 319,40000 | 319,40000 |
|  |  | Всего Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | х | 1300000000 | х | 0 | 33,07200 |  | 30,31600 |  | 45,91200 | 30,40000 | 30,40000 |
|  |  | Всего Контрольно-счетная палата города Железногорска | 015 | х | 1300000000 | х | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,70000 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» | ВСЕГО, в том числе | х | х | 1320000000 | х | 21524,04400 | 19546,42672 |  | 20353,96679 |  | 20292,08510 | 18964,15500 | 18964,15500 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение функционирования деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» | Всего | 201 | 0309 | 1320100000 | х | х | 15622,16178 |  | 15681,78374 |  | 15807,76239 | 15194,20000 | 15194,20000 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МУ «УГОЧС» | 201 | 0309 | 13201С1401 | 100 |  | 13935,67095 |  | 14007,79402 |  | 14126,30000 | 14104,70000 | 14104,70000 |
|  |  |  | 201 | 0309 | 13201С1401 | 200 |  | 1606,01008 |  | 1598,53160 |  | 1598,16739 | 1013,59000 | 1013,59000 |
|  |  |  | 201 | 0309 | 13201С1401 | 800 |  | 80,48075 |  | 75,45812 |  | 83,29500 | 75,91000 | 75,91000 |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций | ВСЕГО, в том числе | х | х | 1320200000 | х | х | 3924,26494 |  | 4672,18305 |  | 4484,32271 | 3769,95500 | 3769,95500 |
|  | Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | Всего Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска | 500 | х | 13202С1460 | х |  | 286,14997 |  | 21,40600 |  | 21,56100 | 19,95500 | 19,95500 |
|  |  |  | 500 | 0702 | 13202С1460 | 200 |  | 184,68097 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0707 | 13202С1460 | 200 |  | 57,70000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 1102 | 13202С1460 | 200 |  | 43,76900 |  | 21,40600 |  | 21,56100 | 19,95500 | 19,95500 |
|  |  | Всего Управление образования администрации города Железногорска | 700 | х | 13202С1460 | х |  | 3274,65730 |  | 4259,18276 |  | 4037,93066 | 3400,20000 | 3400,20000 |
|  |  |  | 700 | 0701 | 13202С1460 | 200 |  | 1815,61830 |  | 2042,65387 |  | 2062,01500 | 1946,60000 | 1946,60000 |
|  |  |  | 700 | 0702 | 13202С1460 | 200 |  | 1459,03900 |  | 1849,58289 |  | 1632,08066 | 1145,00000 | 1145,00000 |
|  |  |  | 700 | 0703 | 13202С1460 | 200 |  | 0 |  | 356,94600 |  | 321,83500 | 298,60000 | 298,60000 |
|  |  |  | 700 | 0707 | 13202С1460 | 200 |  | 0 |  | 10,00000 |  | 12,50000 | 10,00000 | 10,00000 |
|  |  |  | 700 | 0709 | 13202С1460 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 9,50000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего Управление культуры администрации города Железногорска | 800 | х | 13202С1460 | х |  | 330,38567 |  | 361,27829 |  | 342,31905 | 319,40000 | 319,40000 |
|  |  |  | 800 | 0702 | 13202С1460 | 200 |  | 177,68421 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0703 | 13202С1460 | 200 |  | 0 |  | 195,58900 |  | 185,05197 | 166,20000 | 166,20000 |
|  |  |  | 800 | 0801 | 13202С1460 | 200 |  | 125,23500 |  | 135,81529 |  | 129,22208 | 125,60000 | 125,60000 |
|  |  |  | 800 | 0804 | 13202С1460 | 200 |  | 27,46646 |  | 29,87400 |  | 28,04500 | 27,60000 | 27,60000 |
|  |  | Всего Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 203 | х | 13202С1460 | х |  | 33,07200 |  | 30,31600 |  | 45,91200 | 30,40000 | 30,40000 |
|  |  |  | 203 | 0113 | 13202С1460 | 200 |  | 33,07200 |  | 30,31600 |  | 45,91200 | 30,40000 | 30,40000 |
|  |  | Всего Контрольно-счетная палата города Железногорска | 015 | х | 13202С1460 | х |  | 0 |  | 0 |  | 0,70000 | 0 | 0 |
|  |  |  | 015 | 0106 | 13202С1460 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0,70000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего МУ «УГОЧС» | 201 | х | 13202С1460 | х |  | 0 |  | 0 |  | 35,90000 | 0 | 0 |
|  |  |  | 201 | 0309 | 13202С1460 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 35,90000 | 0 | 0 |

Приложение  № 5

к муниципальной программе «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах в городе Железногорске»

(Таблица №6 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» (тыс.рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» | Всего | 21524,04400 | 19546,42672 | 20353,96679 | 20292,08510 | 18964,15500 | 18964,15500 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т. ч. платные услуги и безвозмездные поступления | 21524,04400 712,87100 10,00000 | 19546,42672 632,36500 | 20353,96679 925,58500 | 20292,08510 625,27400 | 18964,15500 | 18964,15500 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» | Всего | 21524,04400 | 19546,42672 | 20353,96679 | 20292,08510 | 18964,15500 | 18964,15500 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет, в т. ч. платные услуги и безвозмездные поступления | 21524,04400 712,87100 10,00000 | 19546,42672 632,36500 | 20353,96679 925,58500 | 20292,08510 625,27400 | 18964,15500 | 18964,15500 |