Приложение № 1

к постановлению администрации

города Железногорска

от                     г. № _______

- План реализации

- муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в  городе Железногорске " на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего на 2018-2020 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» | ВСЕГО, в том числе | х | 58220,39510 | х | х | 58220,39510 | х | х |
|  |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 46232,06239 | х | х | 46232,06239 | х | х |
|  |  | Управление образования администрации города Железногорска/Сальникова М.В. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 10838,33066 | х | х | 10838,33066 | х | х |
|  |  | Управление культуры администрации города Железногорск /Рогозянская Т.В | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 981,11905 | х | х | 981,11905 | х | х |
|  |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/Полянский В.Е. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 61,47100 | х | х | 61,47100 | х | х |
|  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска/ Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 106,71200 | х | х | 106,71200 | х | х |
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска/ Воронина Е.Н. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 0,70000 | х | х | 0,70000 | х | х |
| 1.1 | Контрольное событие 2.1.1 Обеспечена деятельность МУ «УГОЧС» | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2.2.1 Создан резерв материальных ресурсов гражданской обороны, для ликвидация чрезвычайных ситуаций | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 2.2.2 Оснащены пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждения, подведомственные главными распорядителями бюджетных средств | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 2.2.3 Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | ВСЕГО | 58220,39510 | х | х | 58220,39510 | х | х |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Железногорска

от                       г. № __________

- Детальный план-график реализации муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в  городе Железногорске " на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифи кации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего на 2018-2020 годы | в т.ч. на 2018 год | 2018 год, месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске» муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска. |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | Обеспечение полного выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 13 2 01 00000 | 46196,16239 | 15807,76239 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | Обеспечение полного выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 201 0309 13 2 01 С1401 | 46196,16239 | 15807,76239 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Контрольное событие 2.1.1 Обеспечена деятельность МУ «УГОЧС» |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  | * |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | Обеспечение пожарной безопасности мероприятий ГО и ЧС | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 13 2 02 00000 | 12024,23271 | 4484,32271 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | Обеспечение пожарной безопасности мероприятий ГО и ЧС | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 13 2 02 С1460 | 12024,23271 | 4484,32271 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | х | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 700 0701, 0702, 0703, 0707, 0709 13 2 02 С1460 | 10838,33066 | 4037,93066 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. | х | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 800 0703, 0801, 0804 13 2 02 С1460 | 981,11905 | 342,31905 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | х | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 500 1102 13 2 02 С1460 | 61,47100 | 21,56100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска/ Быканов Д.А. | х | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 203 0113 13 2 02 С1460 | 106,71200 | 45,91200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска/ Воронина Е.Н. | х | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 015 0106 13 2 02 С1460 | 0,70000 | 0,70000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 201 0309 13 2 02 С1460 | 35,90000 | 35,90000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Контрольное событие 2.2.1 Создан резерв материальных ресурсов гражданской обороны, для ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  | * |
| 7 | Контрольное событие 2.2.2 Оснащены пожарной сигнализацией и иными средствами пожаротушения учреждения, подведомственные главным распорядителям бюджетных средств |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  | * |
| 8 | Контрольное событие 2.2.3 Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества |  | МУ «УГОЧС»/ Чавкин И.И. | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  | * |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 2 |  | х | х | х | х | х | 58220,39510 | 20292,08510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | х | х | х | х | х | 58220,39510 | 20292,08510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |