Приложение № 2

к постановлению администрации города Железногорска

от ______________2018 №___________

Детальный план-график

реализации муниципальной программы города Железногорска «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы |  | Статус* |  | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации** | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал), звездочкой «*» обозначены этапы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год, месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего на 2018-2020 годы | в том числе на 2018 год | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций Управления имущества администрации города Железногорска |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Ефремов И.М.) | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 04 1 01 00000 | 30 161,06410 | 10 444,06410 | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 2. | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления. В т.ч.: |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Долженкова Н.П.) | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 04 1 01 С1402 | 30 161,06410 | 10 444,06410 | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 3. | оплата труда с учетом начислений служащим Управления муниципального имущества администрации города Железногорска |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Долженкова Н.П.) | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 205 0104 04 1 01 С1402 100 | 29 867,66410 | 10 346,26410 | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 4. | приобретение материальных запасов |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Долженкова Н.П.) | Приобретение материальных запасов для обеспечения деятельности Управления муниципального имущества |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 205 0104 04 1 01 С1402 200 | 203,40000 | 67,80000 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 5. | контрольное событие 1.1. Приобретены материальные запасы |  | * |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Долженкова Н.П.) | х |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 6. | получение услуг почтовой связи |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Долженкова Н.П.) | Приобретение конвертов и марок для оплаты услуг почтовой связи для обеспечения деятельности Управления муниципального имущества |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 205 0104 04 1 01 С1402 200 | 90,00000 | 30,00000 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 7. | контрольное событие 1.2. Заключен контракт на оказание услуг почтовой связи |  | * |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Долженкова Н.П.) | х |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Железногорска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Ефремов И.М.) |  | Оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием города Железногорска; совершенствование системы учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества города Железногорска; обеспечение поступлений в бюджет города Железногорска средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 04 2 01 00000 | 9 159,69695 | 4 449,02495 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 9. | Мероприятия в области имущественных отношений. В т.ч.: |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Ефремов И.М.) |  | Оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием города Железногорска; совершенствование системы учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества города Железногорска; обеспечение поступлений в бюджет города Железногорска средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 04 2 01 С1467 | 1 289,77700 | 450,17700 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 10. | проведение работ по постановке зданий, сооружений на кадастровый учет |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Иванова О.В.) |  | наличие кадастрового паспорта и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 205 0113 04 2 01 С1467 200 | 570,00000 | 190,00000 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 11. | контрольное событие 2.1. Произведена постановка зданий, сооружений на государственный кадастровый учет |  |  | * | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Иванова О.В.) |  | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 12. | содержание имущества, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  | администрация города Железногорска (Солонинкина Н.М.) |  | сохранение объектов имущества с целью их дальнейшего использования | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 600 0113 04 2 01 С1467 200 | 284,40000 | 94,80000 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 13. | оплата налога НДС |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Долженкова Н.П.) |  | оплата налога НДС от приватизированного имущества | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 205 0113 04 2 01 С1467 800 | 255,37700 | 105,37700 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 14. | определение с привлечением независимых оценщиков, рыночной стоимости муниципального имущества города Железногорска, в том числе оценка ущерба, нанесенного муниципальному имуществу города Железногорска, рыночной стоимости ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом, рыночной стоимости имущества города Железногорска перед приватизацией |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Иванова О.В.) |  | создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 205 0113 04 2 01 С1467 200 | 180,00000 | 60,00000 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 15. | Мероприятия в области земельных отношений. В т.ч.: |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Ефремов И.М.) |  | Формирование состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления муниципальным имуществом; совершенствование системы учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества города Железногорска; обеспечение поступлений в бюджет города Железногорска средств от использования и продажи земельных участков | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 04 2 01 С1468 | 3 117,50000 | 2 007,50000 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 16. | определение с привлечением независимых оценщиков начальной стоимости земельных участков, годового размера арендной платы за земельные участки, годовой арендной платы за место под рекламные конструкции, рыночной стоимости муниципального имущества города Железногорска, в том числе оценка ущерба, нанесенного муниципальному имуществу города Железногорска, рыночной стоимости ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом, рыночной стоимости имущества города Железногорска перед приватизацией, начальной стоимости имущества, демонтированных самовольно возведенных рекламных конструкций |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Горбачева Ю.М.) Управление архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска (Пермякова Т.Н.) |  | создание условий для эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 205 0113 04 2 01 С1468 200 600 0113 04 2 01 С1468 200 | 270,00000 510,00000 | 90,00000 210,00000 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 17. | проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Приходько Н.В.) |  | установление границ земельных участков; оформление государственной регистрации права собственности на земельные участки; формирование перечня земельных участков для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан; обеспечение поступления в бюджет города Железногорска доходов от использования земельных участков | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 205 0113 04 2 01 С1468 200 | 2 337,50000 | 1 707,50000 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 18. | контрольное событие 2.2. Произведена постановка земельных участков на государственный кадастровый учет |  |  | * | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Приходько Н.В.) |  | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 19. | Содержание муниципального имущества. В т.ч.: |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Ефремов И.М.) |  | сохранение объектов казны города Железногорска с целью их дальнейшего использования | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 04 2 01 С1488 | 4 147,41995 | 1 386,34795 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 20. | содержание имущества, в том числе: содержание имущества казны, проведение экспертиз (обследований) с целью определения технического состояния объектов в целях проведения ремонта, ремонт (текущий и капитальный) объектов; оплата коммунальных услуг |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Иванова О.В.) администрация города Железногорска (Солонинкина Н.М.) |  | сохранение объектов казны города Железногорска с целью их дальнейшего использования | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 205 0113 04 2 01 С1488 200 600 0113 04 2 01 С1488 200 | 196,43195 3 950,98800 | 68,83195 1 317,51600 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 21 | Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в т.ч. |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Ефремов И.М.) |  | Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 05.04.2018 | 31.12.2018 | 04 2 01 С1416 | 605,00000 | 605,00000 |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска (Приходько Н.В.) Управление архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска (Пермякова Т.Н.) |  | Подготовка проектов планировки территории | 05.04.2018 | 31.12.2018 | 205011304201С1416200 600041204201С1416200 | 500,00000 105,00000 | 500,00000 105,00000 |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | контрольное событие 2.3. Утверждены проекты планировки территории |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска (Пермякова Т.Н.) |  | х | х | 31.12.2018 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 320,76105 | 14 893 089,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Статус: подлежит включению в план реализации муниципальной программы.

**В части финансового обеспечения муниципальной программы из средств местного бюджета.