## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от _______________ 2018 г. № ___________
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2018- 2020 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 33584.0474 | 25 788,64179 0,00000 0,00000 | 3 853,47521 0,00000 0,00000 | 3941,93045 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000
|  |  | Всего | 33584.0474 | 25788.6418 | 3853.4752 | 3941.9304 | 0 | 0
2 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных территорий | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 1.2 подпрограммы Выполнено благоустройство дворовых территорий | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  |  | 33584.0474 | 25788.6418 | 3853.4752 | 3941.9304 | 0 | 0

## Детальный
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от _____________ 2018 г. № ___________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | всего на 2018-2020 годы | в т.ч. на 2018 год | 2018 год, месяц | [11 empty] | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы»
1 | Основное мероприятие 1.1. "Благоустройство общественных территорий" |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска, МКУ "Дирекция по строительству" | Снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 01 00000 | 16511.1925 | 16511.1925 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
2 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (федеральный бюджет) |  |  |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 01 L5550 | 12894.3209 | 12894.3209 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
3 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (областной бюджет) |  |  |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 01 L5550 | 1926.7376 | 1926.7376 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
4 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (местный бюджет) |  |  |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 01 L5550 | 1640.134 | 1640.134 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
5 | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории города |  |  |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 01 С1417 | 50 | 50 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
6 | Основное мероприятие 1.2. "Благоустройство дворовых территорий" |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска, МКУ "Дирекция по строительству" | Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия будет улучшение условий жизни населения | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 02 00000 | 17072.855 | 17072.855 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
7 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (федеральный бюджет) |  |  |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 02 L5550 | 12894.3209 | 12894.3209 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
8 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (областной бюджет) |  |  |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 02 L5550 | 1926.7376 | 1926.7376 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
9 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (местный бюджет) |  |  |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 02 L5550 | 1640.134 | 1640.134 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
10 | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории города |  |  |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 02 С1417 | 150 | 150 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12
11 | Мероприятия по благоустройству территории города |  |  |  | 01.08.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | 203 0503 22 1 02 С1433 | 461.6624 | 461.6624 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
12 | Контрольное событие 1.1 подпрограммы Выполнено благоустройство общественных территорий |  |  | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
13 | Контрольное событие 1.2 подпрограммы Выполнено благоустройство дворовых территорий |  |  | х | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12 2020 | х | х | х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
| ВСЕГО по подпрограмме | [6 empty] | 33584.0474 | 33584.0474
ИТОГО по муниципальной программе | [7 empty] | 33584.0474 | 33584.0474