## План
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от ___________№_____________
План реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  |  |  | всего на 2018-2020 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | х | 73178.502 | 0 | 48830.655 | 24347.847 | 0 | 0
1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Смета расходов по финансированию деятельности муниципальных казенных учреждений сферы социальной защиты населения исполнена | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Смета расходов на финансирование социально-ориентированной некоммерческой организации исполнена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | х | 657220.265 | 134405.571 | 497219.794 | 25594.9 | 0 | 0
2.1 | Контрольное событие программы 2.1. Социальные выплаты гражданам за счет средств федерального, областного и метного бюджетов предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
2.2 | Контрольное событие программы 2.2 Адресная социальная помощь жителям города Железногорска выделена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
2.3 | Контрольное событие программы 2.3. Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих и имеющих звание "Почетный гражданин города Железногорска" выплачены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
2
3 | Подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | х | 57153.439 | 0 | 53506.939 | 3646.5 | 0 | 0
3.1. | Контрольное событие программы 3.1 Смета расходов на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполнена | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
3.2. | Контрольное событие программы 3.2 Ежемесячное пособие на ребенка, меры социальной поддержки многодетным семьям, социальные выплаты за счет средств областного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, переданным на воспитание в приемную семью, вознаграждение приемным родителям, а также компенсации за счет средств бюджета города Железногорска приемным семьям предоставлены | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе |  | х | 787552.206 | 134405.571 | 599557.388 | 53589.247 | 0 | 0

## детальный
Приложение №2
к постановлению администрации города Железногорска от_________________№_________________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2018 год, месяц | [11 empty] | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал
[8 empty] | всего на 2018-2020 годы | в том числе на 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска"
1 | Основное мероприятие 1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления за счет улучшения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 02 1 01 00000 | 71113.302 | 23309.932 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
2 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 0505 02 1 01 13210 | 2002.155 | 667.385 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
3 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1006 02 1 01 13220 | 34187.4 | 11395.8 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
4 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1006 02 1 01 13601 | 12272.4 | 4090.8 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1006 02 1 01 С1401 | 22651.347 | 7155.947 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
6 | Контрольное событие программы 1.1. Смета расходов по финансированию деятельности муниципальных казенных учреждений сферы социальной защиты населения исполнена |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  |  | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
7 | Основное мероприятие 1.2. "Предоставление субсидий некоммерческим организациям" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Создание достойных условий для функционирования социально-ориентированных некоммерческих организаций | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 02 1 02 00000 | 2065.2 | 688.4 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
2
8 | Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 0113 02 1 02 13200 | 368.7 | 122.9 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
9 | Расходы на оказание финансовой поддержки общественным организациям |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 0113 02 1 02 С1470 | 1696.5 | 565.5 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
10 | Контрольное событие программы 1.2 Смета расходов на финансирование социально-ориентированной некоммерческой организации исполнена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  |  | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 1. | [6 empty] | 73178.502 | 23998.332
Подпрограмма 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска"
11 | Основное мероприятие 2.1. "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И., МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств субвенций федерального и областного бюджетов, а также средств местного бюджета, сниижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 02 2 01 00000 | 631974.165 | 207198.415 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
12 | Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области" |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 11140 | 90716.234 | 29335.26 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
13 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 11170 | 9051.22 | 2720.306 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
14 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 11180 | 7253.201 | 2167.373 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
15 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 13130 | 22729.797 | 7576.599 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
16 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 13150 | 357792.191 | 117173.305 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
17 | Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 13160 | 9480 | 2860 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
3
18 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 52500 | 133973.616 | 44657.872 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
19 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 R4620 (федеральный бюджет) | 431.955 | 431.955 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
20 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 R4620 (областной бюджет) | 197.151 | 64.545 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
21 | Прочие мероприятия в области социальной политики |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 С1475 | 142.4 | 142.4 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
22 | Выплаты на предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 01 С1503 | 206.4 | 68.8 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
23 | Контрольное событие программы 2.1. Социальные выплаты гражданам за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предоставлены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  |  | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
24 | Основное мероприятие 2.2. "Оказание адресной социальной помощи гражданам |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета, снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 02 2 02 00000 | 9367.2 | 3316 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
25 | Адресная социальная помощь гражданам |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 02 С1501 | 9367.2 | 3316 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
26 | Контрольное событие программы 2.2 Адресная социальная помощь жителям города Железногорска выделена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  |  | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
27 | Основное мероприятие 2.3. "Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих и имеющих звание "Почетный гражданин города Железногорска" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Своевременная выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих, обеспечение гарантированных выплат почетным гражданам города Железногорска | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 02 2 03 00000 | 15878.9 | 5271.1 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
28 | Выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1001 02 2 03 С1445 | 15257.3 | 5117.3 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
29 | Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Железногорска" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 2 03 С1502 | 621.6 | 153.8 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
4
*
*
30 | Контрольное событие программы 2.3. Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих и имеющих звание "Почетный гражданин города Железногорска" выплачены |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Сазонова О.А. |  |  | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 2. | [6 empty] | 657220.265 | 215785.515
Подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Железногорска"
31 | Основное мероприятие 3.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций по опеке и попечительству" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Качественное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 02 3 01 00000 | 9705.9 | 3085.7 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
32 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1006 02 3 01 13170 | 7012.8 | 2337.6 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
33 | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1006 02 3 01 С1402 | 2693.1 | 748.1 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
34 | Контрольное событие программы 3.1 Смета расходов на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполнена |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. |  |  | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
35 | Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации на территории города" |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Кравченко Л.И. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат многодетным и приемным семьям граждан за счет средств бюджета города Железногорска и областного бюджета | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 02 3 02 00000 | 47447.539 | 15535.423 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
36 | Ежемесячное пособие на ребенка |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1004 02 3 02 11130 | 4715.425 | 1596.959 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
37 | Меры социальной поддержки многодетным семьям |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 3 02 11150 | 12186.689 | 3449.687 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
38 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вонаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1004 02 3 02 13190 | 29592.025 | 10170.977 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
39 | Прочие мероприятия в области социальной политики |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 3 02 С1475 | 299.4 | 99.8 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
5
40 | Дополнительные меры социальной поддержки приемным семьям |  | Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 900 1003 02 3 02 С1504 | 654 | 218 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
41 | Контрольное событие программы 3.2 Ежемесячное пособие на ребенка, меры социальной поддержки многодетным семьям, социальные выплаты за счет средств областного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, переданным на воспитание в приемную семью, вознаграждение приемным родителям, а также компенсации за счет средств бюджета города Железногорска приемным семьям предоставлены |  | МКУ "ЦСВ"/ Усова Н.С. Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска/ Гаврилова Н.М. |  |  | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 |  | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
| Итого по подпрограмме 3. | [6 empty] | 57153.439 | 18621.123
| Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 787552.206 | 258404.97