## План на Утвер-ние
Приложение № 1 к постановлению администрации города Железногорска от _________________№_________________
План реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Железногорске" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
|  | (ОИВ/ФИО) |  | всего на 2018-2020 годы | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Железногорске" | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 220.0234 | х | х | 220.0234 | х | х
|  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 742.775 | х | х | 742.775 | х | х
|  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 2222.974 | х | х | 2222.974 | х | х
|  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 935.466 | х | х | 935.466 | х | х
|  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 8895.9834 | х | х | 8895.9834 | х | х
|  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 468.4595 | х | х | 468.4595 | х | х
|  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 416.8005 | х | х | 416.8005 | х | х
|  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 537.61 | х | х | 537.61 | х | х
|  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 172.358 | х | х | 172.358 | х | х
2 | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
3 | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
4 | Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Работники администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимых за пределами Курской области | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
5 | Контрольное событие 4 подпрограммы 1. Проведено обучение муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
6 | Контрольное событие 5 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 6 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.10.2018 | х | х | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 7 подпрограммы 1. Работники Управления финансов администрации города Железногорска направлены в служебные командироваки для участия в мероприятиях проводимых за пределами Курской области | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 2018-10-31 | х | х | х | х | х | х
8 | Контрольное событие 8 подпрограммы 1. Работники Контрольно-счетной палаты города Железногорска направлены в служебные командироваки для участия в мероприятиях проводимых за пределами Курской области | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 2018-09-30 | х | х | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 9 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 30.11.2018 | х | х | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 10 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 2018-11-30 | х | х | х | х | х | х
9 | Контрольное событие 11 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. | 2018-11-30 | х | х | х | х | х | х
10 | Контрольное событие 12 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Железногорской городской Думе | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 13 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 14 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Железногорской городской Думы произведена | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 15 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Железногорской городской Думы | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
12 | Контрольное событие 16 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Контрольно-счетной палате города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
13 | Контрольное событие 17 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
14 | Контрольное событие 18 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты города Железногорска произведена | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 19 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 20 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
15 | Контрольное событие 21 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
16 | Контрольное событие 22 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
14 | Контрольное событие 23 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления городского хозяйства администрации города Железногорска произведена | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 24 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной сотовой связи, интернета для работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 25 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
17 | Контрольное событие 26 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
18 | Контрольное событие 27 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
19 | Контрольное событие 28 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска произведена | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
20 | Контрольное событие 29 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
21 | Контрольное событие 30 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа спец. связи в администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
22 | Контрольное событие 31 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
23 | Контрольное событие 32 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд администрации города Железногорска произведена | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
24 | Контрольное событие 33 подпрограммы 1. Проведена аттестация объектов информатизации рабочих мест муниципальных служащих администрации города Железногорска произведена | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 2018-07-31 | х | х | х | х | х | х
25 | Контрольное событие 34 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда рабочих мест муниципальных служащих администрации города Железногорска произведена | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 2018-07-31 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 35 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 36 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для муниципальных служащих администрации города Железногорска | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
26 | Контрольное событие 37 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
27 | Контрольное событие 38 подпрограммы 1 Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
28 | Контрольное событие 39 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы Управления финансов администрации города Железногорска закуплены | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.07.2018 31.07.2019 31.07.2020 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 40 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для Управлении финансов администрации города Железногорска | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
29 | Контрольное событие 41 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления финансов администрации города Железногорска произведена | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
30 | Контрольное событие 42 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
31 | Контрольное событие 43 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
32 | Контрольное событие 44 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда работников Управления образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 2018-11-30 | х | х | х | х | х | х
33 | Контрольное событие 45 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 46 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления образования администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
34 | Контрольное событие 47 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 48 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
35 | Контрольное событие 49 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
36 | Контрольное событие 50 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда муниципальных служащих Управления культуры администрации города Железногорска | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | 2018-10-31 | х | х | х | х | х | х
33 | Контрольное событие 51 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления культуры администрации города Железногорска | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
37 | Контрольное событие 52 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х
38 | Контрольное событие 53 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | х | х | х | х | х | х
36 | Контрольное событие 54 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда муниципальных служащих Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
33 | Контрольное событие 55 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х
11 | Контрольное событие 56 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В.Е. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х
|  | Всего по подпрограмме 1 |  | 14612.4499 | 0 | 0 | 14612.4499 | 0 | 0
|  | Итого по муниципальной программе | х | 14612.4499 | 0 | 0 | 14612.4499 | х | х
,

## ДП на Утвер-ние
Приложение № 2 к постановлению администрации города Железногорска от ______________№_______________
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализа-ции (дата контроль-ного события) | Код бюджетной клас- сификсации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | 2018 год, месяц | [11 empty] | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал
[8 empty] | всего на 2018-2020 годы | в т.ч. на 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Железногорске"
1 | Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности и развитие муниципальной службы |  |  | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в городе Железногорске, создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 0910100000 | 14612.4499 | 8901.9799 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
2 | Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. |  | 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020 | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | 2030505 09101 С1437200 | 42 | 22 | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
|  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. |  | 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020 | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | 2050104 09101 С1437200 | 80.678 | 30.678 | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
|  |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020 | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | 6000104 09101 С1437100 | 486 | 186 | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
|  |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020 | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | 6000104 09101 С1437200 | 227 | 141 | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 0150106 09101 С1437200 | 44.4 | 44.4 | bar: 2018 год, месяц 9 to 2018 год, месяц 12
|  |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. |  | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 2000106 09101 С1437100 | 8.24 | 8.24 | bar: 2018 год, месяц 10
|  |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. |  | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 2000106 09101 С1437200 | 19.47 | 19.47 | bar: 2018 год, месяц 10
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. |  | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 0150106 09101 С1437100 | 53.2 | 53.2 | bar: 2018 год, месяц 9
|  |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0100103 09101 С1437200 | 12 | 12 | bar: 2018 год, месяц 11
|  |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 5001105 09101 С1437200 | 12 | 12 | bar: 2018 год, месяц 11
|  |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 8000804 09101 С1437200 | 12 | 12 | bar: 2018 год, месяц 11
| Всего | [6 empty] | 996.988 | 540.988
3 | Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
4 | Контрольное событие 2 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
5 | Контрольное событие 3 подпрограммы 1. Работники администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимых за пределами Курской области |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
6 | Контрольное событие 4 подпрограммы 1. Проведено обучение муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
7 | Контрольное событие 5 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Контнрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
8 | Контрольное событие 6 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.10.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10
9 | Контрольное событие 7 подпрограммы 1. Работники Управления финансов администрации города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Курской области |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.10.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10
10 | Контрольное событие 8 подпрограммы 1. Работники Контрольнол-счетной палаты города Железногорска направлены в служебные командировки для участия в мероприятиях проводимых за пределами Курской области |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 2018-09-30 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 9
11 | Контрольное событие 9 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 2018-11-30 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 11
12 | Контрольное событие 10 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 2018-11-30 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 11
13 | Контрольное событие 11 подпрограммы 1. Проведено обучение работников Управления культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. | Х | Х | 2018-11-30 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 11
14 | Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 0100103 09101 С1493200 | 208.0234 | 111.8994 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 0150106 09101 С1493200 | 645.175 | 398.925 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 2000106 09101 С1493200 | 440.7495 | 256.8835 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 2030505 09101 С1493200 | 2180.974 | 1024.174 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 2050104 09101 С1493200 | 854.788 | 384.988 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 5001105 09101 С1493200 | 404.8005 | 146.8005 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 6000104 09101 С1493200 | 8182.9834 | 5650.9334 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 7000709 09101 С1493200 | 537.61 | 306.83 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
|  |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т.В. |  | 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 8000804 09101 С1493200 | 160.358 | 79.558 | bar: 2018 год, месяц 1 to 2020 год, квартал 4
| Всего | [6 empty] | 13615.4619 | 8360.9919
15 | Контрольное событие 12 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Железногорской городской Думе |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
16 | Контрольное событие 13 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
17 | Контрольное событие 14 подпрограммы 1.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Железногорской городской Думы произведена |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
18 | Контрольное событие 15 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Железногорской городской Думы |  | Железногорская городская Дума/ Воронин А.В. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
19 | Контрольное событие 16 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Контрольно-счетной палате города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
20 | Контрольное событие 17 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
21 | Контрольное событие 18 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты города Железногорска произведена |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
22 | Контрольное событие 19 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
23 | Контрольное событие 20 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Контрольно-счетной палаты города Железногорска |  | Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области/ Воронина Е. Н. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
24 | Контрольное событие 21 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | т | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
25 | Контрольное событие 22 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
26 | Контрольное событие 23 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления городского хозяйства администрации города Железногорска произведена |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
27 | Контрольное событие 24 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
28 | Контрольное событие 25 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для работников Управления городского хозяйства администрации города Железногорска |  | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска / Быканов Д.А. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
29 | Контрольное событие 26 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
30 | Контрольное событие 27 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
31 | Контрольное событие 28 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд работников Управления муниципального имущества администрации города Железногорска произведена |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска/ Ефремов И.М. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
32 | Контрольное событие 29 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
33 | Контрольное событие 30 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа спец. связи в администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
34 | Контрольное событие 31 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
35 | Контрольное событие 32 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд администрации города Железногорска произведена |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
36 | Контрольное событие 33 подпрограммы 1. Проведена аттестация объектов информатизации рабочих мест муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 7
37 | Контрольное событие 34 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда рабочих мест муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 7
38 | Контрольное событие 35 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
39 | Контрольное событие 36 подпрограммы 1. Обеспечены комфортные условия работы согласно СанПина для муниципальных служащих администрации города Железногорска |  | Отдел бухгалтерского учета администрации города Железногорска / Солонинкина Н.М. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
40 | Контрольное событие 37 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
41 | Контрольное событие 38 подпрограммы 1 Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
42 | Контрольное событие 39 подпрограммы 1. Периодические издания для обеспечения работы Управления финансов администрации города Железногорска закуплены |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.07.2018 31.07.2019 31.07.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 7; 2019 год, квартал 3; 2020 год, квартал 3
43 | Контрольное событие 40 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для Управления финансов администрации города Железногорска |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
44 | Контрольное событие 41 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления финансов администрации города Железногорска произведена |  | Управление финансов администрации города Железногорска/ Стекачев В.И. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 8; 2019 год, квартал 3; 2020 год, квартал 3
45 | Контрольное событие 42 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
46 | Контрольное событие 43 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация работников Управления образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
47 | Контрольное событие 44 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда работников Управления образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 30.11.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 11
48 | Контрольное событие 45 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления образования администрации города Железногорска произведена |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
49 | Контрольное событие 46 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления образования администрации города Железногорска |  | Управление образования администрации города Железногорска/ Сальникова М.В. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
50 | Контрольное событие 47 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
51 | Контрольное событие 48 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
52 | Контрольное событие 49 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
53 | Контрольное событие 50 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда муниципальных служащих Управления культуры администрации города Железногорска |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.10.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10
54 | Контрольное событие 51 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления культуры администрации города Железногорска произведена |  | Управление культуры администрации города Железногорска/ Рогозянская Т. В. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
55 | Контрольное событие 52 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа информационных технологий в Управлении физической культуры и спорта администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
56 | Контрольное событие 53 подпрограммы 1. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 10; 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4
57 | Контрольное событие 54 подпрограммы 1. Проведена специальная оценка условий труда муниципальных служащих Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
58 | Контрольное событие 55 подпрограммы 1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска произведена |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
59 | Контрольное событие 56 подпрограммы 1. Обеспечена бесперебойная работа телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернета для работников Управления физической культуры и спорта администрации города Железногорска |  | Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска/ Полянский В. Е. | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | bar: 2018 год, месяц 12
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 14612.4499 | 8901.9799
в том числе: местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет