Приложение № 1

к постановлению администрации

города Железногорска

от____________№___________

План реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске»

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на 2018-2020гг | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение в городе Железногорске» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 737,07456 61,40000 61,40000 | 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000 | 737,07456 61,40000 61,40000 | 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. 1 Подпрограммы 1. Приобретение приборов учета горячей и холодной воды , замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ в здании КСП г.Железногорска | КСП города Железногорска | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 1. 2 Подпрограммы 1. Приобретение приборов учета для установки в здании администрации города Железногорска | Администрация города Железногорска | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3 подпрограммы 1. Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ | Управление городского хозяйства / Ковалева М.Д. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 1. 4 Подпрограммы 1. Приобретение энергосберегающих ламп, электросчетчиков, счетчиков учета холодной и горячей воды в дошкольных организациях и общеобразовательных организациях | Управление образования города Железногорска | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по Программе: |  |  | 859,87456 | 0,00000 | 0,00000 | 859,87456 | 0,00000 | 0,00000 |